załącznik nr 9

UMOWA (wzór)

nr WRM.RZP.272………2025

zawarta w dniu ……………… r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

reprezentowaną przez:

……………………………………………….

zwaną dalej w treści umowy „zamawiającym”,

a:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

zwanym w treści umowy „wykonawcą”

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

§ 1.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej obejmującej Etap I oraz Etap II, a także do realizacji robót budowlanych w zakresie Etapu I, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13”.

- Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa 9, dz. nr 80/1, 156/1, 157/1, 80/2, 156/2, 157/2 obręb 0207.

- Zakres robót, o których mowa w ust. 1, zawarty jest załącznikach nr 10 - 47 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, o której mowa w § 15 ust. 8.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami, 
o których mowa w pkt 3.5 ppkt 1 - 17 SWZ, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim – w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót opracować plan BIOZ i harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy:

  - kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności osób kierujących budową i robotami budowlanymi do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R M i S.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- opracowanie pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej dla Etapu I oraz Etapu II inwestycji, obejmującej budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, budowę sześciu sal dydaktycznych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu inwestycji. Dokumentacja wykonawcza obejmuje realizację Etapu I oraz Etapu II inwestycji.

- wykonanie robót budowlanych dla Etapu I inwestycji, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w szczególności budowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz kotłownią, wraz z wykonaniem następujących instalacji: elektrycznej 
i lektroenergetycznej, fotowoltaicznej, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, odgromowej, przeciwprzepięciowej, teletechnicznej, zewnętrznej wodociągowej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz systemu wentylacji mechanicznej. Etap II inwestycji nie stanowi przedmiotu niniejszej umowy.

- uzyskanie wszelkich zgód, opinii, ekspertyz i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz złożenie, w imieniu Zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach Etapu I inwestycji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej:

- w wersji papierowej w 4 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami),

- w wersji elektronicznej, która musi umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

- AutoCAD – całość dokumentacji (rozszerzenie dwg.)

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz  STWiORB (rozszerzenie .doc),

- Wielkość jednego pliku dokumentacji, o którym mowa w pkt 8 ppkt 2, nie może przekroczyć 8 MB.

- Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby wykonawca połączył wszystkie elementy dokumentacji, o której mowa w pkt 8 ppkt 2 w pliki w formacie pdf, które odpowiadają każdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowej.

- Dokumentacja projektowa pełnobranżowa wykonawcza powinna być wykonana zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, o których mowa w art. 7 ust. 1- Warunki Techniczne,

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,

  - innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji pełnobranżowej.

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, będzie siedziba zamawiającego – Referat Inwestycyjno -Techniczny w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zamawiający po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej podpisze protokół zdawczo-odbiorczy albo zwróci dokumentację podając w piśmie przyczyny odmowy odbioru.

- Zakres przedmiotu umowy został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SWZ. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym BHP) i normami, a także zgodnie ze wskazówkami zamawiającego. Dokumentacja projektowa zgodna z § 1 ust.1 będzie zawierać oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zastosowane rozwiązania wykonawca uzgodni z zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej na etapie wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na stosowane materiały - przed ich dostawą na plac budowy (przed ich wbudowaniem) w celu akceptacji przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru. W razie nie dostarczenia powyższych dokumentów i wbudowania materiałów bez akceptacji zamawiającego oraz inspektora nadzoru, płatności zostaną wstrzymane do czasu uzgodnienia materiałów i w razie potrzeby ich wymiany przez wykonawcę. Zwłoka czasowa spowodowana nie dokonaniem uzgodnień o których mowa powyżej nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, zawierającą dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów.

§ 2.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawcę w terminie do: 30 listopada 2026 r.

- Dokumentację projektową pełnobranżową wykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt. 1)  należy wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Teren budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

§ 3.

- Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni:

  - w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,

  - zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia.

- W okresie prowadzenia robót wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Kopię polisy wykonawca dostarczy zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, elementów budowlanych, szkód wyrządzonych zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich - powstałych w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i usterki ujawnione
w trakcie wykonania i użytkowania wykonanego zakresu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, wady i usterki powstałe 
z winy wykonawcy lub jego podwykonawcy ingerującego w istniejące instalacje.

- Organizacja robót:

  - wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren obiektu na okres ich prowadzenia,

  - na wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu obiektu po zakończeniu robót,

  - wykonawca oznaczy teren budowy na swój koszt  banerem promocyjnym wg projektu przekazanego przez zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 4x2m – 2szt,

  - umieszczanie na terenie budowy i wokół tego terenu reklam, banerów itp., innych niż wymienione w pkt 3), wymaga uzyskania zgody zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

- Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- wykonawca oświadcza, że:

  - prace budowlane polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót murowych, robót montażowych i wykończeniowych,

  - prace elektryczne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,

  - prace sanitarne w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, grzewczych 
i wentylacyjnych polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej 
i wentylacyjnej,

będą wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, a w przypadku udziału podwykonawcy przez podwykonawcę.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie wezwać wykonawcę do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaże dokumenty, które wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu, w szczególności:

    - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

zawierające informacje zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL), w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych zamawiający może również żądać od wykonawcy lub podwykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi
w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6.

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

- W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. W przypadkach, w których ze względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie wady w powyższym terminie, wykonawca i zamawiający uzgodnią inny termin ich usunięcia, mając na uwadze rodzaj wad, techniczne i technologiczne możliwości wykonawcy i zasady sztuki budowlanej. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku w uzgodnionym terminie, zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał 
z rękojmi, czy też z gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

  - zakres powierzony podwykonawcy,

  - wskazanie umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (nr umowy, data umowy, przedmiot umowy),

  - kwotę wynagrodzenia, nie większą niż wynika to z oferty wykonawcy,

  - termin wykonania,

  - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli:

    - nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6,

    - zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż …………………. (0,5% wartości umowy). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Korzystanie przez zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8.

- Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

wartość brutto: ……………………………… zł

(słownie: …………………………………………………….),

w tym:

wartość dokumentacji ……………………………………

wartość robót ……………………………………………...

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w załącznikach nr 10 - 47 do SWZ.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie robót obciążają wykonawcę.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej na I i II etap oraz robót budowlanych na I etap włącznie 
z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza socjalnego - koniecznego do organizacji terenu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych). Wykonawca we własnym zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.

- Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych, maksymalnie 1 faktura częściowa
w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Rozliczenie robót następować będzie po dokonaniu odbiorów częściowych do wysokości 90 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, pozostała płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że:

    - w 2025 r. zrealizowane zostaną płatności maksymalnie do wysokości środków
 przewidzianych w budżecie na ten cel, tj. do kwoty: 89.305,11 zł,

    - w 2026 r. zrealizowane zostaną płatności maksymalnie do wysokości środków
 przewidzianych w budżecie na ten cel, tj. do kwoty: …………………

- Podstawą wystawienia faktur częściowych i końcowej są protokoły odbioru wykonanych robót zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

    - protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i zaakceptowany przez przedstawiciela zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę  i dalszego podwykonawcę,

    - kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawcę i dla podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego,

    - oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę.

- Faktury wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zamawiający wpłaci przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od dnia przekazania zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 i 8. Faktura winna zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla wykonawcy 
w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej ustawą o VAT, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów, zamawiający dokona płatności na inny podany 
w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT 
z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym 
w ust. 10 spowodowaną brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umożliwiającego dokonanie płatności 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku zwrotu płatności za fakturę VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności (spełnienie świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. Ponowny przelew nastąpi dopiero po wskazaniu przez wykonawcę rachunku, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszy termin płatności, niż określony w ust. 10. Wynagrodzenie będzie wówczas pomniejszone o odsetki ustawowe za każdy dzień skrócenia terminu płatności.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Obowiązki wskazane w ust. 8 pkt 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 11 ust. 1, wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

§ 9.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót, wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu.

- Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie.

- W dniu, w którym wykonawca informuje zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz zgłasza mu gotowość do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

- dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez kierownika, zawierającą dokumenty atestowe w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów,

- protokoły (pozytywne) z badań wykonanych, modernizowanych lub remontowanych instalacji, które stwierdzą prawidłowość wykonanych robót,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- oświadczenie kierownika robót stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką budowlaną”.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 10.

- Wykonawca zapewnia projektantów posiadających od minimum 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

- architektonicznej

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w branży elektrycznej,

- instalacyjnej w branży sanitarnej.

- Wykonawca zapewnia kierownika robót w specjalnościach:

  - konstrukcyjno-budowlanej,

  - instalacyjnej w branży sanitarnej,

  - Instalacyjnej w branży elektrycznej.

§ 11.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1,

    - niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, powstałych z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego wykonawcy,

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Pzp, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1,

    - niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 oraz 
w razie niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. zatrudnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a-c, w wysokości odpowiadającej kwocie aktualnego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za każdy taki przypadek,

    - niedotrzymania terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6, 
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekraczać 40% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą.

    - Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.

    - Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas trwania przestojów.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;

- w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 13.

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - gdy wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o podstawie odstąpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

§ 14.

Za realizację umowy odpowiadają:

- ze strony zamawiającego:

    - Katarzyna Woźniak – kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego
w Wydziale Rozwoju Miasta,

    - Krystyna Ostenda – inspektor w Referacie Inwestycyjno-Technicznym 
w Wydziale Rozwoju Miasta,

- ze strony wykonawcy: ………………………………..

§ 15.

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi 
w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Zmiany, o których mowa  mogą:

- dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

- konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

- zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

- pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- zmiany terminu będącego następstwem działania organów administracji, 
tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),

- braku dostępności na rynku lub opóźnień w dostawach materiałów i urządzeń koniecznych do realizacji umowy,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego,

- dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy 
w przypadku:

    - poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

    - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- dotyczyć zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- pod warunkiem wykazania zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów,

- być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,

- być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

- być związane ze zmianą uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,

- być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego,

- być związane z okolicznościami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.

  - Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3:

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztów zawartych w ofercie wynagrodzenie może zostać odpowiednio zwaloryzowane, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez GUS, uległ w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o co najmniej 7%.

- Zmiana wynagrodzenia zgodnie będzie dopuszczalna nie częściej niż raz na 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy czym początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpić może nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

- Waloryzacja wartości umowy odnosi się wyłącznie do części przedmiotu umowy jeszcze niezrealizowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia; wniosek ten nie może zatem obejmować zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego przed terminem złożenia wniosku.

- Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia z tytułu waloryzacji nie przekroczy 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto określonego w umowie, w całym okresie jej obowiązywania.

- Zamawiający przekaże wykonawcy stanowisko co do złożonego wniosku 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyżej określonymi zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

  - Warunki zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 4:

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 
o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a. – d. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją;

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 
z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b.), c) i d).

- W przypadku ust. 2 pkt 4 lit. b. wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz 
z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę.

- W przypadku ust. 2 pkt 4 lit. c. wykonawca przedkłada zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz 
z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.

- W przypadku ust. 2 pkt 4 lit. d) wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz 
z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.

- Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest Umowa).

- Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.

- Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją powinien zgłosić zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.

- Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana 
w przypadku gdy z przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

  - Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem pkt 1 lit. f i pkt 6-8, należy niezwłocznie zgłosić pisemnie osobom, o których mowa w § 14 pkt 1.

  - Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego.

  - W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy stanowi jej integralną część.

§ 16.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru dokumentacji, o której mowa § 1 ust. 7 pkt. 1, bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, na następujących polach eksploatacji:

- trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej – jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

- trwałe kopiowanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie 
(w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej w postaci cyfrowego zapisu opracowania, zarówno poprzez umieszczenie opracowania – bądź poszczególnych jego części – jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzenie do pamięci komputera),

- udostępnianie (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym,

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany (w formie tekstowej 
i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

- rozpowszechnianie (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej lub ich kopii zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci.

  - W przypadku wykonania przez podwykonawców któregokolwiek z elementów składowych przedmiotu umowy, Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ust. 1 niniejszej mowy, które przenosi na Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie (w formie tekstowej i graficznej) oraz prezentacji multimedialnej mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.

§ 17.

- Wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej
w ofercie, tj. ……………………… zł (słownie: …………………………………….).

- W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót,
a pozostała część, tj. 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 18.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiający.

WYKONAWCA:					 ZAMAWIAJĄCY: