**Załącznik Nr 5 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy**

**UMOWA Nr … .2025**

zawarta w dniu ……........ 2025 roku pomiędzy:

**Powiatem Bielskim**, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-12-248,

reprezentowanym przez:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski,

w imieniu którego działa:

**Jan Dawidziuk – Dyrektor**

przy kontrasygnacie **Urszuli Adamiuk – Głównej Księgowej**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

………………………………………………………………………………… z siedzibą w .................................................. ul. …………………...…………………………, NIP ...................................,

reprezentowanym przez:

**……………………………………………………..…..**

zwanym dalej **„Wykonawcą”**

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

**§ 1**

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.).

**§ 2**

1. Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury w oparciu o złożoną ofertę zobowiązuje się do opracowania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy (dalej jako Umowa):

***„Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn”***

w oparciu o opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do Umowy.

2. Przedmiot Umowy (dalej jako dokumentacja projektowa lub projekt) powinien odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418)

3. Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie naradę koordynacyjną z Wykonawcą – projektantem   
oraz geodetą w celu konsultacji i uzgodnienia rozwiązań projektowych, w terminie uzgodnionym przez Strony.

**§ 3**

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

2) zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzenia w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

3) konsultowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych na bieżąco z Zamawiającym,

4) dostarczenie wykonanej dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego; projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej:

a) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,   
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 3 egzemplarze plus wersja elektroniczna (skan) na CD;

b) projekty wykonawczy – 4 egzemplarze danej branży oraz wersja elektroniczna (skan) na CD;

• kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 1 egzemplarz plus wersja elektroniczna na CD (Excel, Word) sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem,

• kosztorysy ofertowe z przedmiarami robót – 1 egzemplarz plus wersja elektroniczna na CD

(Excel, Word) z podziałem jw.;

c) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem – 3 egzemplarze plus wersja elektroniczna (skan) na CD dla Zamawiającego;

d) komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 3 egzemplarze plus wersja elektroniczna (skan) na CD oddzielnie dla każdej branży;

e) materiały do uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087) wraz z wnioskiem - 2 komplety plus wersja elektroniczna   
(PDF i Word) na CD; wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej – o ile zajdzie konieczność;

f) opracowanie w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Badania gruntu przeprowadzić nie rzadziej niż co 150 m,   
- 2 egzemplarze;

g) uzgodnienie dokumentacji z właścicielami instalacji znajdującymi się w pasie drogowym oraz innymi zarządcami dróg, w przypadku wejścia w ich pas ewidencyjny oraz uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym - jeśli jest wymagane;

h) przekazanie dla Zamawiającego aktualnego wtórnika mapy zasadniczej zgodnie z zakresem opracowania przed wykreśleniem rozwiązań projektowych;

i) kompletny wniosek wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD – 2 komplety plus wersja elektroniczna (PDF i Word) na CD;

j) materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647) wraz z wnioskiem - 2 komplety plus wersja elektroniczna (PDF i Word) na CD wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej;

k) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inwentarzowymi   
i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporządzenie planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz z podaniem nr geod. działki, kilometraża i strony drogi   
– 4 egz. plus wersja elektroniczna na CD (Word + skan) – jeśli zajdzie konieczność;

l) w celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia oraz zgromadzić wszelkie niezbędne informacje w zakresie opracowania dokumentacji;

m) opracowanie podziałów działek geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRiD (ok. 60 sztuk).

2. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do uzyskania wszystkich niezbędnych dla kompletnej dokumentacji projektowej warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji   
oraz dokumentacji branżowych (jeżeli będzie konieczne), wymaganych przez przepisy budowlane.

3. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem uzgodnień, opinii wymaganych do otrzymania przez Zamawiającego zezwolenia na realizację zadania zgodnie z prawem budowlanym.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych i materiałowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami,   
a ponadto do:

1) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych   
w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

3) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowań w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji na etapie postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych.

7. Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa autorskie zależne do dzieła, którym jest przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Po przejściu majątkowych i zależnych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego korzystania z dzieła.

9. Nieodpłatne korzystanie z dzieła obejmuje wykorzystanie fragmentów dokumentacji do celów prezentacji działalności Wykonawcy i do celów promocyjnych bez odnoszenia korzyści finansowych.

**§ 4**

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1) aktualna mapa do celów projektowych – **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy**,   
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym;

2) materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie   
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z wnioskiem – **do 4 miesięcy   
od dnia podpisania umowy**, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym;

3) operat wodno-prawny łącznie z materiałami do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z wnioskiem – **do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy**, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym;

4) opracowany projekt z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów - **do 30.11.2026 r.,**   
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie termin 4 dni roboczych na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności złożonego opracowania z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami Umowy. Po sprawdzeniu podpisany zostanie protokół odbioru końcowego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady wówczas zostaną zastosowane postanowienia § 9.

**§ 5**

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi:

kwota netto: ………………….. zł (słownie: ……………………………….……….…………………..……………………)

VAT …..% kwota: …………... zł (słownie: ………………………………………………………..………………..………)

Kwota brutto: **……..………. zł** (słownie: ……………………..…………………………..………………………………).

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem należącym do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie poz. 1, 2, 3, 4 z formularza cenowego oraz końcową (poz. 5) za zrealizowanie całości zamówienia (formularz cenowy – załącznik Nr 2 do umowy).
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę częściowej faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego przedmiotu Umowy potwierdzający zrealizowanie kompletnego elementu dokumentacji z formularza cenowego. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 50% wartości całego zadania.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy potwierdzający zrealizowanie całości zamówienia.
8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
10. Dane identyfikacyjne do wystawiania faktury :

**Nabywca:** Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-20-12-248

**Odbiorca:** Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

1. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy.

**§ 6**

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

- ................................................... (dane osoby)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ...................................................

Wykonawcę reprezentować będzie:

- ................................................... (dane osoby)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ...................................................

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2) w przypadku niedotrzymania poszczególnych terminów wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1, bądź zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 100,00 zł brutto - od 1 do 10 dnia - za każdy dzień opóźnienia

b) 200,00 zł brutto - powyżej 10-go dnia - za każdy dzień opóźnienia.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dokonywane z faktury po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszt prac wykonanych do czasu odstąpienia. Zaawansowanie pracy do czasu odstąpienia od Umowy Strony określą protokolarnie.

6. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia Strony z żądaniem zapłaty.

7. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

**§ 8**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek okoliczności przewidzianej niniejszą umową.

3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

4. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 9**

1. Wady przedmiotu Umowy Zamawiający powinien stwierdzić przez siebie protokołem i zgłosić Wykonawcy na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu zamówienia w całości   
lub części na potrzeby realizacji inwestycji.

3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia istotnej wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1. żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
2. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

**§ 10**

1. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,   
że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Wykonawca przedłoży do kompletu dokumentacji pisemne oświadczenie woli o przekazaniu autorskich praw majątkowych i zależnych do przedmiotu Umowy na czas nieokreślony i nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej.

**§ 11**

1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …… miesięcy, poczynając od daty odbioru końcowego.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i postanawia się, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie projektu będącego przedmiotem Umowy.

**§ 12**

1. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy może zostać zwaloryzowane po upływie 6 miesięcy   
od zawarcia umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa   
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.

4. Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe   
w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

7. Ponadto Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem cen przyjętych w formularzu cenowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w formularzu cenowym Wykonawcy są niższe, niż ceny publikowane   
w źródłach wskazanych w ust. 15.

8. Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy bądź aneksu.

9. Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

10. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie prac niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku   
przy zastosowaniu zasad, o których mowa w ust. 9.

11. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 7, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości prac, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

12. Do wniosku o którym mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.

13. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów przedmiotu Umowy.

14. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

15. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmian powyżej 10%, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS, obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym.

16. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn=0,5+0,32 CPIn/CPIo+0,18 Wn/Wo

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania

CPIn - narastający od daty złożenia Oferty wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS

CPI0 - narastający wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS obowiązujący w dniu złożenia Oferty

Wn - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym

W0 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu składania Ofert

17. Waloryzacja nie może łącznie przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa   
w § 5 ust. 1 umowy, za wykonanie przedmiotu zamówienia.

18. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 17.

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione   
są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**§ 13**

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakończenie prac (zarówno w przypadku terminów częściowych określonych w § 4 jak i terminu końcowego realizacji dokumentacji), z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania zamówienia; konieczności uzyskania dodatkowych niezbędnych do projektowania materiałów itp.
4. W sytuacji zmiany terminu opisanego w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnej ze szczegółowym opisem zaistniałego problemu, który ma wpływ na termin realizacji zadania oraz jeżeli będzie to konieczne – potwierdzić innymi dokumentami.

**§ 14**

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy Strony będą dążyć do polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci roszczeń wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

**§ 15**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej Strony.

**§ 16**

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca Zamawiający

…………………………………… ………………………………………

Kontrasygnata

………………………………………