**ROZDZIAŁ III**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

zawarta w dniu ………………**r,** pomiędzy:

**Gminą Spytkowice; ul. Zamkowa 12; 34 – 116 Spytkowice**

## NIP: 551-11-23-930 , Regon 072182090

zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..........................

**NIP**:………………………………………..; **REGON**: ……………………………………………

zwany w dalszej części umowy  **Wykonawcą .**

*Strony oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”)*

Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie nr **OR.271.1.2025** pn.: **Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: „Remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej”.**

Kody CPV:

45453100-8 Roboty renowacyjne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

1. **Przedmiotem zamówienia jest** opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) i kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego   
   pn.: „**Remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej”**

Remont polegać będzie na odtworzeniu i utrwaleniu substancji zabytku, zarówno   
w warstwie zewnętrznej jak i wewnętrznej. Zabytek pochodzi z okresu sprzed II wojny światowej i nie był dotąd gruntownie remontowany, a jedynie doraźnie zabezpieczany. Prace te jednak nie były wykonywane zgodnie ze sztuką konserwatorską. Dlatego przeprowadzenie prac konserwatorskich na obiekcie jest w pełni uzasadnione.

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**Etap I:**

Opracowanie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz programu prac konserwatorskich (PPK) kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień skutkujących uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i ma zawierać wszystkie rozwiązania niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

**Etap II:**

1. wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego, konserwatora zabytków i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,
2. pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
3. powierzenie prac konserwatorskich przy obiekcie wskazanym w SWZ wyłącznie dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki,
4. wykonanie prac konserwatorskich zgodnie zzatwierdzonym programem prac konserwatorskich oraz złożoną ofertą,
5. w ramach dokumentacji powykonawczej wykonanie dokumentacji opisowej   
   i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego z przeprowadzonych prac renowacyjnych,
6. przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

* organizacji robót budowlanych,
* zabezpieczenia interesów osób trzecich,
* ochrony środowiska,
* warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
* zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
* zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

**W zakresie wykonania ETAPU I Wykonawca zastosuje się do wymagań PFU oraz PPK   
w szczególności:**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:
2. **Projekt budowlany** obejmujący : projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, załączniki do projektu budowlanego dla wszystkich wymaganych i koniecznych do realizacji zamówienia branż – w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG,
3. **Projekt wykonawczy** dla wszystkich wymaganych i koniecznych do realizacji zamówienia branż – w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG;
4. **Przedmiar robót** – w 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i ATH lub XML;
5. **Kosztorys inwestorski** – na podstawie kompletnego projektu wykonawczego   
   w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów   
   i wyposażenia wg aktualnych cen. Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów (rodzaj i parametry), a dla materiałów wykończeniowych dodatkowo kolorystykę. – w 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz.   
   w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i ATH lub XML;
6. **Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót** – w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF, DOC;
7. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, w tym:

* aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,
* opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską w zależności od wymagań,
* inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązany jest konsultować i uzgadniać dokumentację projektową na każdym etapie projektowania. Podstawą do wykonania dokumentacji projektowej będzie zatwierdzona koncepcja architektoniczno – budowlana.

**W zakresie wykonania ETAPU II** Wykonawca zastosuje się do wymagań projektu i po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym wykona prace konserwatorskie i budowlane przy realizacji inwestycji pn.: **„Remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej”.**

1. Inwestycja dofinasowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
2. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku   
   z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę w chwili uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i robót budowlanych koniecznych do wykonania określa dokumentacja obejmująca:
5. Umowa
6. Specyfikację warunków zamówienia,
7. Program Prac Konserwatorskich (PPK)
8. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).
9. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust.6.
10. Wykonawca oświadcza, że:
11. zapoznał się z dokumentami o których mowa w ust. 6 i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń,
12. nie ma żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości Programu Prac Konserwatorskich, Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w szczególności pod względem prawnym   
    i merytorycznym, a w konsekwencji oświadcza, iż jest on w stanie w oparciu o tę dokumentację, w sposób prawidłowy i pełny zrealizować przedmiot umowy za przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie ryczałtowe,
13. wynikający z Programu Prac Konserwatorskich oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego zakres prac jest kompletny, to jest, iż obejmuje on wszelkie prace, jakie zgodnie z obowiązującym prawem, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną są niezbędne dla całościowej realizacji przedmiotu umowy w kształcie zamierzonym przez Zamawiającego, a także uzyskania wszelkich akceptacji przedmiotu umowy przez organy administracji i – jeśli to konieczne – uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
14. zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń,
15. jego oferta zawiera wszystkie elementy przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
16. Specyfikacja warunków zamówienia stanowi integralną cześć niniejszej umowy.
17. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik Nr 4 do umowy.
18. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
19. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego, podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania poszczególnych etapów robót z Zamawiającym.
21. Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewni im pełne bezpieczeństwo.
22. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.
23. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim   
    w związku z realizacją zamówienia.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
2. Materiały o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz.1213), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania   
   i odbioru robót.
3. Każdy materiał przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W razie wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu i usunięcia z placu budowy na własny koszt.
4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.). Żądanie takie może zostać przedstawione Wykonawcy również przez Inspektora Nadzoru.
5. W razie uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiałów, jakości wykonanych robót, albo ilości zużytych przez Wykonawcę materiałów, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania w celu potwierdzenia jakości wbudowanych materiałów oraz jakości wykonywanych robót, a także w celu potwierdzenia ilości zużytych materiałów.
6. Badania o których mowa w ust.5, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

**§ 3**

1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:
2. wszelkie roboty będące przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie: **13 miesięcy od podpisania umowy.**
3. protokolarne przekazanie miejsca terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi   
   w chwili uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót) i zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego.
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej „**Harmonogram**”) uwzględniający termin wykonania Umowy wskazany w umowie, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych oraz robót budowlanych będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów.
5. Harmonogram, o którym mowa wyżej będzie uwzględniał wykonanie czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac projektowych oraz robót budowlanych.
6. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do poprawienia z uwagami, które należy uwzględnić. Harmonogram z uwzględnionymi zmianami należy w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego zatwierdzenia. Postanowienie zd. 1 niniejszego ust. 4 stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowić będzie załącznik do Umowy.
7. Dopuszczalne są zmiany Harmonogramu w zakresie terminów i zakresu rzeczowego.   
   W przypadku zmiany harmonogramu innej niż obejmująca zmianę terminu końcowego nie jest wymagane aneksowanie Umowy, a Harmonogram obowiązuje od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o akceptacji zmiany Harmonogramu przez Zamawiającego. Do zmian Harmonogramu stosuje się odpowiednio postanowienia   
   ust. 4 powyżej.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującym Harmonogramem.
9. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania Umowy, które mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminu końcowego wykonania robót, albo na dotrzymanie jakichkolwiek terminów pośrednich wynikających z Harmonogramu, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni po zdarzeniu. W przypadku uchybienia terminowi, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na nie w celu usprawiedliwienia niedotrzymania ww. terminów.
10. Jeżeli Zamawiający uzna, iż za wskazane przez Wykonawcę okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności a wpływają one na dotrzymanie jakichkolwiek terminów wynikających z harmonogramu w taki sposób, że konieczna jest zmiana Harmonogramu, Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie trzech dni roboczych, nowy, aktualny Harmonogram, przy zachowaniu umownego terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu z trybie ust 4 powyżej.
11. Zamawiający jest uprawniony do zażądania od Wykonawcy w każdym czasie dokonania aktualizacji Harmonogramu, jeśli przesunięcie terminów wykonania poszczególnych przewidzianych w Harmonogramie prac wynika z innych okoliczności niż wskazane   
    w postanowieniach powyższych, w szczególności takich okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca opracuje, nowy aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany.

**4**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (w zakresie projektowania) uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy **(wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót).**
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
3. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej i że zostaną wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej , stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
4. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane zatwierdzenia   
   i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji.
5. Wykonawca dostarczy projekt budowlany sprawdzony pod względem zgodności   
   z przepisami i obowiązującymi normami w tym zakresie.
6. Wszystkie opracowania wymienione w §1 ust.2 mają stanowić wersję ostateczną wraz ze wszystkimi uwagami i zmianami naniesionymi w trakcie procedowania przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej postępowania dotyczącego wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
7. Jeżeli Projektant przedłoży opracowania Zamawiającemu, a w trakcie wystąpią jakiekolwiek zmiany, Projektant jest zobowiązany nanieść na każdym egzemplarzu opracowania te zmiany, tak aby dokumentacja stanowiła spójną całość oraz nie występowały jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, wykonawczym, przedmiarem czy też kosztorysem.
8. Z dniem odbioru przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia o którym mowa   
   w par 9 Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację, bez ograniczeń i bez zgody Wykonawcy dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, w szczególności: publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach   
   i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania dzieła w każdej technice w celu wykorzystania go w całości lub części, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w każdej znanej technice.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw   
   w stosunku do Zamawiającego.
10. Wszelkie czynności prawne i faktyczne w szczególności koszty przejazdów w celu dokonania uzgodnień obciążają Wykonawcę.

**5**

1. Dokumentacja projektowa wykonywana będzie przez zespół autorski w składzie:
2. PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ: Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane przez ……………………………………………………………………..
3. PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ : Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane przez …………………………………………...
4. PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ: Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane przez …………………………………………...
5. Zmiana którejkolwiek z osób o których mowa wyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy Wykonawca przedłoży propozycje osoby, która będzie posiadać stosowne doświadczenie oraz uprawnienia budowlane, wymagane w specyfikacji warunków zamówienia.

**6**

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Dzieł Sztuki.
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych   
   z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez inspektora nadzoru certyfikaty zgodności z normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia, zgody, uzgodnienia i opinie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru   
   o konieczności wykonania robót zamiennych o ile takie wystąpią, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru w każdym czasie pełną dostępność do robót, jak również zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
8. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować na własny koszt do kierowania budową/robotami budowlanymi personel kierowniczy w składzie:

KIEROWNIK BUDOWY: Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane przez ……………………………………………………………………..

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH: Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………. wydane przez …………………………………………...

DYPLOMOWANY KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI: Pan/Pani ………… posiadający uprawnienia nr …………. wydane przez …………………………………………...

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy. Wykonawca zapewni, aby Kierownik Budowy posiadał wszelkie wymagane prawem uprawnienia do pełnienia tej funkcji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania do kierowania budową personel kierowniczy wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób o których mowa wyżej   
   w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy Wykonawca przedłoży propozycje osoby, która będzie posiadać stosowne doświadczenie oraz uprawnienia budowlane, wymagane w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Zmianę Kierownika Budowy Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w termie najpóźniej 7 dni przed jej dokonaniem.
4. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.   
   W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie   
   o przejęciu obowiązków kierownika budowy wraz z wymaganymi załącznikami.
5. Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru określają protokolarnie granice placu budowy.

**7**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
3. przekazanie upoważnienia do wystąpienia o uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia wykonania robót,
4. odbiór dokumentacji projektowej,
5. przekazanie terenu budowy,
6. zapewnienie nadzoru inwestorskiego
7. zapłata za wykonane i odebrane roboty,
8. przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót,
9. przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego przed upływem okresu rękojmi.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy:
    1. W zakresie wykonania prac projektowych:
11. Uzyskanie niezbędnych dokumentów wyjściowych do projektowania,
12. Aktualizacja mapy do celów projektowych,
13. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym,
14. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem nasadzeń (w razie konieczności),
15. Uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej,
16. Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej (w razie konieczności),
17. Opracowanie opinii geotechnicznej / dokumentacji badań podłoża gruntowego / projektu geotechnicznego ( w zależności od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kat. geotechnicznej),
18. Opracowanie projektu koncepcyjnego– koncepcja ma zwierać: krótki opis, plansze z zagospodarowaniem terenu przedstawiającą zakres inwestycji.
19. Opracowanie na podstawie uzgodnionej koncepcji kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego obejmującego: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, załączniki do projektu budowlanego dla wszystkich wymaganych i koniecznych do realizacji zamówienia branż,
20. Opracowanie na podstawie uzgodnionej koncepcji kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego dla wszystkich wymaganych i koniecznych do realizacji zamówienia branż,
21. Opracowanie projektu przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej (w razie konieczności),
22. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów robót objętych dokumentacją lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania ww. decyzji – zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
23. Opracowanie przedmiarów robót na pełen zakres inwestycji (w rozbiciu na poszczególne branże),
24. Opracowanie kosztorysów inwestorskich na pełen zakres inwestycji (w rozbiciu na poszczególne branże),
25. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
26. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli dotyczy),
27. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonanie obowiązków wynikających z powyższych dokumentów, a także wykonanie innych, niewymienionych opracowań niezbędnych do uzyskania zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.
28. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418) w tym:

* Udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty powzięcia informacji   
  o zaistniałym problemie oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
* Stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wezwania w razie konieczności, w trakcie realizacji zadania.
* Udział w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych i dokonywania niezbędnych uzgodnień podczas ich trwania.
  1. W zakresie wykonania robót budowlanych:

1. Dokładne wytyczenie terenu robót,
2. Prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów wszystkich części robót, które przedstawi na każde żądanie inspektora nadzoru,
3. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty,
4. pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
5. powierzenie prac konserwatorskich przy obiekcie wskazanym w SWZ wyłącznie dyplomowanemu konserwatorowi dzieł sztuki,
6. wykonanie prac konserwatorskich zgodnie zzatwierdzonym programem prac konserwatorskich oraz złożoną ofertą,
7. w ramach dokumentacji powykonawczej wykonanie dokumentacji opisowej   
   i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego z przeprowadzonych prac renowacyjnych,
8. Prowadzenie dziennika budowy jeżeli będzie wymagany lub w przypadku braku wymagania prowadzenie dziennika robót lub dziennika prac konserwatorskich,
9. Informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,
10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
11. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, atestów dla materiałów wbudowanych,
12. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej z kosztorysami robót wykonanych.
13. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (dziennika robót lub dziennika prac konserwatorskich),
14. Przygotowanie rozliczenia częściowego i końcowego robót,
15. Strzeżenie mienia znajdującego się w miejscu prowadzenia robót w terminie od daty przejęcia miejsca prowadzenia robót do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przez cały okres realizacji prac. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo użytkownikom działek które sąsiadują z inwestycją oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu na drogach dojazdowych do inwestycji.
17. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, od odpowiedzialności cywilnej   
    w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum **50 000,00PLN.**W przypadku gdy termin ważności polisy będzie się kończył   
    w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
18. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
19. Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody w okresie realizacji umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego porządkowania terenu budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) po zakończeniu robót budowlanych.
21. Zgłaszanie i raportowanie wszelkich ryzyk związanych z terminowym wykonaniem zleconego zakresu prac określonego w § 1 niniejszej umowy.
22. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami branżowymi i zakładowymi oraz treścią SWZ Zamawiającego.

**8**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w trakcie robót obowiązujących przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
2. Ubezpieczeniu o którym mowa w ust. 1 podlegają w szczególności:
3. roboty budowlane, urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony w miejscu prowadzenia robót przez Wykonawcę niezbędny do wykonania robót.
4. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

**9**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, strony ustalają na kwotę netto: ………………………………….. zł (słownie:…………………………………….) + VAT 23% …………………………………….zł (słownie: ………………………………………..) co stanowi kwotę brutto: ………………………………… zł (słownie: ……………………………...), w tym:
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej   
   oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego, jak również koszty nie ujęte   
   w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zdania i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności i źródło ich powstania oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej   
   i dostarczonej dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym niniejszej umowie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie   
   z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz PPK.
4. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a związane z realizacją zdania   
   i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na okoliczności   
   i źródło ich powstania. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności całkowite koszty ma­teriałów i urządzeń, całkowite koszty transportu, całkowite koszty wynagrodzenia za pracę (łącznie z godzinami nadliczbowymi), jak również wszelkie koszty konieczne do zabezpieczenia placu budowy przed nieuprawnionymi osobami trzecimi, koszt ochrony materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem oraz całkowite koszty czynności związanych z usunięciem wad powstałych w wyniku nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a także koszty ustanowienia i utrzymania w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu przewidzianych w niej ubezpieczeń i zabezpieczeń.
5. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, powstałe różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami i przewidywanymi elementami   
   a ilościami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać   
   w ramach wynagrodzenia przewidzianego w §9 ust. 1 umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem maksymalnym, chociażby wyniki obmiarów powykonawczych wskazywały na większy rozmiar prac niż ten przyjęty przez Wykonawcę na potrzebę kalkulacji wysokości swojej oferty. Wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust. 1 umowy uwzględnia pełen zakres robót określony w SWZ oraz   
   w ewentualnych wyjaśnieniach i zmianach SWZ.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1, wyczerpuje również koszty usług i robót pomocniczych, których realizacja jest niezbędna lub uzasadniona dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii,   
   itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń – które zawarte są w kosztach robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.
8. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości i jakości, jakie uzna za niezbędne,   
   a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
9. zmienić ilość robót objętych ofertą,
10. pominąć jakieś roboty,
11. wykonać niezbędne roboty konieczne do zakończenia rozpoczętych robót.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

Wprowadzenie zmian o których mowa w ust. 8 pkt. a), b) może powodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1. Ceny określone przez Wykonawcę nie mogą ulec zwiększeniu.
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z potwierdzonymi przez inspektora nadzoru   
   i zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami częściowego odbioru robót zgodnych ze stanem zaawansowania robót.
3. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.
4. **Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach „Polskiego Ładu” (PŁ), którego Beneficjentem jest Zamawiający.**
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie ze Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu: nr RPOZ/2022/11349/Polski Ład, maksymalna wartość dofinansowania inwestycji opiewa na kwotę 250 000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy.
6. **Wypłata wynagrodzenia będzie następować na następujących zasadach:**
7. Wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu Zamawiającego do (PŁ), który stanowi nie mniej niż 2,34% wartości wynagrodzenia, o którym mowa  w §9 ust. 1, będzie  wypłacony jednorazowo lub płatnościami częściowymi na zasadach określonych   
   w ust. 10,  jednakże w całości przed pierwszą transzą, o której mowa w ust. 14 lit. b, za wykonanie części prac projektowych,
8. Wynagrodzenie częściowe w wysokości odpowiadającej pierwszej transzy (PŁ) będzie wypłacona jednorazowo po wypłacie całości wkładu własnego Beneficjenta, jej wysokość będzie stanowiła nie więcej niż połowę pozostałego wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa ust. 1, według części prac projektowych i budowlanych, odebranych i potwierdzonych protokołem odbioru częściowego;
9. Wynagrodzenie końcowe w wysokości odpowiadającej drugiej transzy (PŁ) będzie wypłacona jednorazowo po wypłacie wkładu własnego i pierwszej transzy, i stanowić będzie pozostałą kwotę należną wykonawcy według ostatecznego odbioru robót budowlanych, odebranych i potwierdzonych protokołem odbioru całkowitego, wykonaniu dokumentacji powykonawczej, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem i uzyskaniu wszelkich wymaganych odbiorów.
10. **Druga transza (PŁ) o której mowa w ust. 14 lit. c może być wypłacona nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty podpisania umowy.**
11. **Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji na zasadach wskazanych w § 9 ust. 14.**
12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej faktury, na konto podane na fakturze. Faktury należy przedłożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w następujący sposób:

**Nabywca:**

Gmina Spytkowice

ul. Zamkowa 12

34 – 116 Spytkowice

NIP: 551-11-23-930

**Odbiorca:**

Urząd Gminy **w** Spytkowicach

ul. Zamkowa 12

1. – 116 Spytkowice
2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz o zapłatach dla podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wraz z każdą fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców   
   i dalszych podwykonawców, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił na rzecz podwykonawców całe należne im wynagrodzenie. Nieprzedłożenie oświadczenia jakiegokolwiek podwykonawcy może być podstawą do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

**§ 10**

1. **Wykonawca** powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innemu podmiotowi (podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową, tj.: **wykonanie……………………..…………….… firma o nazwie: ……………………................................................................ z siedzibą   
   w …………………… reprezentowana przez:……………………., następujące roboty………………………………….., za wynagrodzenie wynoszące nie więcej niż ………………. złotych netto (……………………… złotych brutto).**
2. Do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433 - 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo   
   o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała następujące warunki:
8. Spełniała wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych,
9. spełnia wymogi określone w SWZ,
10. umowa musi mieć formę pisemną,
11. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany   
    w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
12. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   
    i do jej zmian , jeżeli:
13. umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ;
14. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   
    w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
15. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
16. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
18. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,   
    w przypadkach, o których mowa w ust.8.
19. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów   
    o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego   
    w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
22. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
23. Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
24. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
25. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i następne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

**§ 11**

1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót budowlanych;
2. w odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,   
   a w szczególności przekazanie:
4. dziennik budowy (dziennik robót lub dziennik prac konserwatorskich),
5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6. protokoły techniczne,
7. protokoły badań,
8. aprobaty techniczne,
9. atesty i certyfikaty jakości,
10. kosztorys powykonawczy.
11. Dokumenty konieczne do zgłoszenie zakończenia budowy (jeżeli dotyczy),
12. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego, termin zgłoszenia biegnie od daty wpływu pisma na dziennik podawczy Urzędu Gminy.
13. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru oraz dostarczeniu kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
14. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust.2.
15. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
16. Zamawiający może korzystać w trakcie dokonywania odbiorów z opinii rzeczoznawców.
17. Brak udziału w odbiorze innych niż Zamawiający, Wykonawca i Inspektor Nadzoru powołanych członków komisji, nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.
18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca pozostanie w opóźnieniu.
19. Zamawiający ma prawo dokonać odmowy zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu w przypadku:

**a**) braku potwierdzenia jego gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

b) nie wykonania przewidzianego umową zakresu rzeczowego robót,

c) braku kompletnej i wymaganej dokumentacji powykonawczej,

d) stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.

1. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

a) dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy;

b) nie dających się usunąć, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu   
i naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastąpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, którą Zamawiający zleci do wykonania na koszt Wykonawcy;

c) nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy –Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

**§ 12**

1. Gotowość do odbiorów robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych, Wykonawca będzie zgłaszał na bieżąco Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.
3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Przedstawiciel Zamawiającego uczestniczy w odbiorze częściowym robót.

**§ 13**

1. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres **…………miesięcy.**
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót.
4. Termin rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady   
   a datą jej usunięcia.
5. Wykonawca z tytułu rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady w pełnym zakresie przewidzianym w kodeksie cywilnym, w tym w szczególności za:
6. każde nieuzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
7. obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
8. O wykryciu wady Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie, wzywając do przystąpienia do jej usunięcia w podanym w piśmie terminie nie dłuższym niż 14 dni. Termin na usunięcia wad określony zostanie w stosownym protokole spisanym na okoliczność wykrycia wad.
9. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia na swój koszt, wszystkich wad, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub   
   w okresie rękojmi za wady.
10. Jeżeli w okresie rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający zleci usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
12. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości Strony wskazują, że żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być rozumiane jako ograniczenie przez strony ustawowego zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, ani jej modyfikacji na niekorzyść Zamawiającego.

**§ 14**

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w tym zobowiązań Wykonawcy   
   z tytułu rękojmi), Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą **5%** wynagrodzenia brutto, określonego w 9 ust. 1 tj. …………..……..… zł w formie ............................................
2. W terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych stwierdzonych przy tym odbiorze wad), Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia pomniejszone o ewentualne potrącenia będące następstwem skorzystania przez Zamawiającego   
   z zabezpieczenia. Pozostałe 30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia Zamawiający pozostawi jako zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Ta część zabezpieczenia pomniejszona o ewentualne potrącenia będące następstwem skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 13.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu wskazanego   
   w §13 dokona modyfikacji albo ustanowi nowe zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy   
   z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z §13 umowy. Jeżeli Wykonawca we wskazanym powyżej terminie nie zapewni wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę wymaganej kwoty tytułem zabezpieczenia z kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia   
   i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

**§ 15**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub   
   w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego   
   w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1,
5. za samo stwierdzenie wystąpienia wad w przedmiocie umowy nie dających się usunąć,   
   a umożliwiających użytkowanie obiektu, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,
6. za powierzenie przez Wykonawcę wykonywania jakiejkolwiek części robót podmiotowi innemu niż Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zatwierdzony przez Zmawiającego zgodnie z procedura określoną w § 10 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
7. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 100 % niezapłaconej należności;
8. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki,
9. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   
   o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
10. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
    o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200 zł za każdy dzień od daty określonej   
    w § 10 ust. 8 do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,
11. w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 10 ust. 12,
12. za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 21 ust. 2 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek,
13. za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, wraz ze zgodami pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów,
14. za nie zawarcie przez Wykonawcę jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego niniejszą umową lub niezachowanie ciągłości takiego ubezpieczenia w okresie realizacji umowy, jak również za nie dostarczenie Zamawiającemu aktualnej polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego niniejszą umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy przypadek.
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
16. za zwłokę w przekazaniu placu budowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
17. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
18. Kary umowne wskazane w ust. 1 mogą podlegać sumowaniu.
19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty mogą wzajemnie dochodzić od siebie strony wynosi 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1.
20. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej należności (faktury) przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 16**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli:
2. Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt.2
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót   
   i przerwa ta trwała dłużej niż 10 dni,
5. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6. zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;
7. Wykonawca pozostaje w zwłoce o więcej niż 10 dni z realizacją przedmiotu umowy,
8. Co najmniej dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie) stwierdzona została zła jakości prac (niezgodna z umową, albo z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami),
9. Wykonawca skierował, do wykonania prac projektowych oraz do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego,   
   o której mowa w §5 oraz §6,
10. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny   
    z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub niniejszą umową,
11. Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez uprzedniej realizacji jakichkolwiek z obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 10 umowy;
12. wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w §10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1.
13. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie.
15. Niezależnie od zapisów ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
16. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
17. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
18. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
19. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
20. w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
21. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z miejsca prowadzenia robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
22. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
23. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 9 ust. 17 niniejszej umowy,
24. przejęcia od Wykonawcy miejsca prowadzenia robót pod swój dozór.
25. Skutki odstąpienia od niniejszej umowy odnosić się będą jedynie do tej części robót przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, która nie została wykonana przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.

**§ 17**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności   
   i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: ……………………………

adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………

w formie elektronicznej na adres: …………………………………………………….

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę.

1. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia z momentem upływu pierwszego 7 dniowego terminu awizacji. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.
2. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia z momentem upływu pierwszego 7 dniowego terminu awizacji.
3. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

**§ 18**

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.

2.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych   
   w trakcie realizacji inwestycji w następujących okolicznościach:
2. dostosowania realizowanego obiektu do aktualnych przepisów i norm budowlanych,
3. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie do tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem dokumentacji zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta   
   z opinii Inspektora Nadzoru,
4. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty
5. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych   
   w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,
6. konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zamiany te będą korzystne dla przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do projektu, który uzyskał decyzję pozwolenia na budowę (w myśl ustawy prawo budowlane), dla osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych inwestycji   
   tj. w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, który uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą prawo budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia takich zmian, każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić   
   w dokumentacji powykonawczej. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający.
8. Zmiany o których mowa w pkt. 1) – 6) nie wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac.
9. Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych o których mowa w pkt. 1) – 6) Wykonawca opracuje kosztorysy zamienne, sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu.   
   W przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Sekocenbud” dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia z kwartału wykonania robót zamiennych, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu po akceptacji Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie w następujących okolicznościach:
11. gdy spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
12. gdy zmiany wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);
13. gdy zmiana dotyczy materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;
14. gdy zmiana dotyczy materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;
15. Zmiana umowy, w zakresie terminu wykonania, może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   
    a w szczególności z powodu:
16. w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych   
    w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,
17. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
18. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
19. z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
20. w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi   
    w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
21. w przypadku wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawcy ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów,
22. w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. klęski żywiołowej (huragany, powodzie, trzęsienie ziemi), ogłoszenie stanu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego
23. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;
24. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty w zakresie dotyczącym osób realizujących zamówienie na niżej wymienionych warunkach:
25. zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji i na warunkach przewidzianych w §10 umowy,
26. wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo niewskazania   
    w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach Podwykonawstwa, albo rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych   
    w porównaniu do wskazanych w SWZ,
27. w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że nowe osoby zastępujące osoby dotychczas zaangażowane w wykonanie umowy będą dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do uczestnictwa w realizacji umowy i co najmniej takim jak osoby, które mają być zastąpione.
28. zmiany nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
29. **Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych   
    w przepisie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.** Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§19**

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
2. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5. w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.   
   o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy z zastrzeżeniem, że wartość Wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek złożony przez Wykonawcę powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne   
   i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,   
   a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających   
   z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek złożony przez Wykonawcę powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,   
   w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi   
   w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek złożony przez Wykonawcę powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne   
   i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa   
   w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.
5. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o zmianę Umowy, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
6. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, w terminie 10 dni od otrzymania wniosku Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność   
   z oryginałem)
7. Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony przed złożeniem wniosku do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, informacji i dokumentów, z których będzie wynikać,   
   w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego wyliczenia zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a takie wyliczenie będzie dla Wykonawcy wiążące, chyba że Wykonawca w terminie 7 dni udowodni właściwą zmianę należnego mu wynagrodzenia.
8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) - 4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
9. Zawarcie aneksu do Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia.
10. Po zawarciu aneksu, Wykonawca w terminie 7 dni przedstawia Zamawiającemu zmienione: harmonogram i kosztorys ofertowy, uwzględniające zmienione wynagrodzenia poprzez aktualizację wartości przypisanych do poszczególnych prac objętych Harmonogramem lub kosztorysem ofertowym.

**§20**

1. Zamawiający, stosownie do postanowień art. 439 ust 1 PZP określa zasady wprowadzenia zmian wysokości Wynagrodzenia:
2. za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się pierwszy dzień 7 miesiąca „kalendarzowego” obowiązywania Umowy;
3. ustalenie istnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym;
4. istnienie podstawy do dokonania zmiany wynagrodzenia i poziom zmiany zostaną ustalone w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany   
   w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poprzez porównanie wysokości tego wskaźnika dla miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy oraz dla każdego z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ustala się istnienie podstawy do dokonania zmiany Wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie ulegnie zmianie, jeżeli różnica w wysokości porównywanych wskaźników w przypadku każdego z trzech kolejnych ww. miesięcy wyniesie co najmniej [30 %]
6. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w taki sam sposób (zmniejszy się lub zwiększy)   
   i w takim samym stopniu (o tyle samo % co różnica między wskaźnikami) jak   
   ww. wskaźnik dla ostatniego z trzech kolejnych miesięcy, przy czym zmianie ulega jedynie wynagrodzenie [objęte płatnościami wykonywanymi po dacie zawarcia aneksu do Umowy] [dotyczące prac realizowanych po dacie złożenia wniosku],   
   a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający nie może przekroczyć równowartości 5 % Wynagrodzenia (o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy).
7. Podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją, złożony nie później niż 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, do wniosku należy dołączyć dowód zmiany wskaźnika uzasadniającej zmianę wynagrodzenia objętą wnioskiem,
8. Strona Umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się do drugiej Strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
9. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie [30] dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym w ust. 3 termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym w ust 3.
10. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Zawarcie aneksu do Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia.
11. Po zawarciu aneksu, Wykonawca w terminie 7 dni przedstawia Zamawiającemu zmienione: Harmonogram i kosztorys ofertowy, uwzględniające zmienione wynagrodzenia poprzez aktualizację wartości przypisanych do poszczególnych prac objętych Harmonogramem lub kosztorysem ofertowym.

**§ 21**

1. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy bezpośrednio związani   
   z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia takie jak: roboty przygotowawcze, roboty konserwatorskie, roboty dekarskie, oraz inne roboty towarzyszące zatrudnieni byli na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277).
2. W dniu rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca przedłoży wykaz oraz do wglądu kopie umów o pracę zawartych z osobami, o których mowa w ust. 1. Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy przedłożą takie listy wraz z kopiami umów najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji jakichkolwiek prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie załączonych dokumentów winny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.
4. W przypadku zmian personalnych Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani będą do przedłożenia do wglądu kopii nowo zawartych umów o pracę   
   w terminie 3 dni od dokonania zmiany.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami wskazanymi w ust. 1 i 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie w szczególności naliczeniem kar umownych.
6. Zamawiający ma prawo nie dopuścić do realizacji przedmiotu umowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy, których kopie umów o pracę nie zostały mu przedłożone.
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
8. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
9. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
10. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania prac.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności   
    w trakcie realizacji zamówienia:
12. **oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
13. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   
    w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania tego obowiązku umownego.
15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo dokonać kontroli w zakresie zgodności danych osób wykonujących pracę z przedłożonymi przez wykonawcę umowami, o których mowa w ust 2. W przypadku niezgodności Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy, powiadomić odpowiednie organy oraz odstąpić od umowy.
16. Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających zamawiający sporządza notatkę.

**§ 22**

1. Zamawiający wskazuje, że wypełnił w stosunku do Wykonawcy obowiązek informacyjny   
   z art. 13 Rozporządzenia w pkt. 21 SWZ.

**§ 23**

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich związanych z Umową sporów, jakie mogą wyniknąć między nimi.
3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 24**

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego czynności objętych niniejszą umową.

**§ 25**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

**§ 26**

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest : ……………………….

**§ 27**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

**§ 28**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
2. Program Funkcjonalno- Użytkowy
3. Programu Prac Konserwatorskich
4. Oferta wykonawcy
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**KONTRASTYGNATA SKARBNIKA**