U M O W A NR ……… / WI / 2025

zawarta w Kłodzku, w dniu ….. . ….. .2025 r., pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko,
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez Michała Piszko, Burmistrza Miasta Kłodzka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kłodzko - Wioletty Srokowskiej – Chmiel,

a

Firmą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP  ……………………….           REGON   ………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą"

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane następujących zadań pod nazwami: „Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym”, „Odbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz                      z chłodzeniem”, „Budowa instalacji elektrycznej dla zasilania hali sportowej                      i kotłowni wraz z głównymi wyłącznikami prądu”, 57-300 Kłodzko,                                    ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku” zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są  jej integralną częścią.

- Realizacja robót prowadzona będzie w szczególności zgodnie z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością                         w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 2

- Wprowadzenie na teren budowy i rozpoczęcie prac: w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót: do 17 – tu miesięcy licząc od dnia wprowadzenia                         na budowę.

Wprowadza się terminy pośrednie realizacji przedmiotu zamówienia dla części zadania o nazwie: „Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym” oraz „Budowa instalacji elektrycznej dla zasilania hali sportowej i kotłowni wraz                               z głównymi wyłącznikami prądu”: do 10 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia                      na budowę.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie dokumentacji projektowej,

  - przekazanie placu budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją przedmiotu umowy,

  - udział w odbiorach.

- Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia będą osoby:

Weronika Barańska – Grabowska, Mariusz Kud.

- Osoby te upoważnione są do kontroli prac i dokumentów stanowiących podstawę wyliczania kosztów przedmiotowego zadania.

- Nadzór ze strony Zamawiającego, w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej umowy wynikających z przepisów Prawa Zamówień Publicznych pełnić będzie -
……………………………………. – inspektor ds. zamówień publicznych.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizowanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną a także wskazaniami Zamawiającego,

  - szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy                 z dokumentacją projektową oraz z innymi dokumentami w szczególności: decyzjami, uzgodnieniami, opiniami właściwych służb,

  - niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń i wad zawartych w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji projektowej pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach,

  - ustanowienie kierownika budowy w osobie: …………….…………….., kierownika robót sanitarnych w osobie: …………………..…….. , kierownika robót elektrycznych                           w osobie: …………………….. .

  - prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac w sposób umożliwiający ich identyfikację, lokalizacje przestrzenną i użytych materiałów, przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej, dokumentacji powykonawczej budowlanej,

  - ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

  - stosowanie materiałów określonych w projekcie technicznym, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

  - zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót   i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - zabezpieczenie mienia stronom oraz zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu                do nieruchomości w obrębie realizowanej inwestycji,

  - organizacja zaplecza budowy, ochrona placu budowy i zaplecza oraz jego likwidacja w terminie 7 dni po zakończeniu robót,

  - przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

  - pokrycie kosztów wywozu gruzu i innych materiałów wraz z utylizacją, związanych                   z realizacją przedmiotu umowy,

  - uporządkowanie terenu budowy i zaplecza po zakończeniu robót i wydanie                          go Zarządcom terenu w terminie ustalonym dla odbioru robót,

  - bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

  - opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu a w szczególności: zabezpieczenie dojścia i dojazdu do budynków mieszkalnych, do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, zaplanowanie zmian tak aby nie kolidowały z innymi zaplanowanymi zmianami organizacji ruchu oraz utrzymywanie znaków przez cały okres budowy (gdy będzie wymagane).

  - Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń wraz z poniesieniem wszystkich kosztów ww. czynności. Szkolenie obejmować będzie również osoby stale korzystające z budynku w ramach codziennych zajęć z obsługi urządzeń / systemów.

  - zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jako pracowników wykonujących bezpośrednie czynności przedmiotu zamówienia bez względu na nazwę stanowiska pracy i/lub rodzaj umówionej pracy, w szczególności osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, osoby wykonujące roboty branży elektrycznej, osoby wykonujące roboty instalacyjne branży sanitarnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz. 277 t, j. ze zm.)

  - dopełnienie obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę  na podstawie umowy                     o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jako pracowników wykonujących bezpośrednie czynności przedmiotu zamówienia bez względu na nazwę stanowiska pracy i/lub rodzaj umówionej pracy,                                w szczególności osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, osoby wykonujące roboty branży elektrycznej, osoby wykonujące roboty instalacyjne branży sanitarnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz. 277 t.j. ze zm.),

  - Zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 17 i 18 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia, bez jakiejkolwiek przerwy w jego zatrudnieniu.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 17 i 18 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i ich weryfikacji w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

  - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w momencie powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu przez wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków wymienionych w pkt 17-20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenia o zatrudnieniu  na podstawie umowy o pracę  przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób   wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie wraz ze wskazaniem pracodawcy (tj. wykonawcy lub podwykonawcy), datę złożenia oświadczenia, dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, liczby dni dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w ciągu pełnego miesiąca (w celu potwierdzenia ciągłości zatrudnienia), zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy       o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 17 i 18 czynności, w szczególności nieprzedłużenie oświadczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie             z pkt. 21, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 12 ust. 1 pkt. 1) lit. e),f),g) h), i) umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności.

  - Powyższy wymóg określony w punkcie 17-23 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu,  najpóźniej do 14-tu dni od podpisania umowy, następujących dokumentów:

1) 	kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie                                       z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Technologii z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2021.2458). Pomimo, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany w szczególności          do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia                    od umowy.

- harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Dodatkowo pozycje harmonogramu muszą być tożsame z wykazanymi ulepszeniami termomodernizacyjnymi w audycie termomodernizacyjnym.

Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu.

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

§ 6

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy,
o którym mowa §1.

- Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. W tej sytuacji nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą, uwzględniając zakres robót powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu ich wykonania.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót, określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia wynikające z ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy
i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy (lud dalszemu Podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w następujących przypadkach:

- niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku.

- Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
o której mowa w §7 ust. 1 umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- kserokopia protokołu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- cesji/przelewu wierzytelności wynikającej z faktury na Podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zapłaty na rzecz Podwykonawcy wierzytelności przysługującej mu
z tej faktury.

- Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości potwierdzenia zapłaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje się cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 16 pkt. 3).

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wraz z fakturą wystawioną Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowę cesji tej wierzytelności na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać oświadczenia, że Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie mają względem siebie roszczeń dotyczących robót objętych tą fakturą.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art. 647 Kodeksu cywilnego.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe           w kwocie ………………….. zł. brutto  (słownie: …………………………………….. złotych, …../100 groszy) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym za wykonanie części o nazwie:

- „Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym” wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł. brutto,

- „Odbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem” wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł. brutto,

- „Budowa instalacji elektrycznej dla zasilania hali sportowej i kotłowni                              wraz z głównymi wyłącznikami prądu” wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł. brutto.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie robót nastąpi w formie:

1) faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołu odbioru częściowego. Faktura   częściowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy.

2) faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego                   	i przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5). 	Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez 	Zamawiającego.

4. Faktury Wykonawcy będą regulowana w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym, przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

§ 8

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                                 o pracowniczych planach kapitałowych,

  - zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 - 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanego po zaistnieniu tej przesłanki.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie możliwa w przypadku gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, liczony jako średnia z czterech ostatnich pełnych kwartałów przypadających od dnia podpisania niniejszej umowy, ulegnie zmianie o więcej niż 3%. Kolejne waloryzacje będą dokonywane o powyższy wskaźnik co kwartał.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie ustalana w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”,                                         z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość zamówienia nie może wzrosnąć łącznie o więcej niż 1% jego wartości wskazanej w § 7 ust. 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 18 do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                        z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego            w związku z wypłatą wynagrodzeń pracowników,  o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 18. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie                        do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                       z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić                        do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2- 5 jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,                     w szczególności:

    - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, 
o których mowa § 4 ust. 1 pkt 18, wraz z określeniem zakresu (części etatu),                      w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,                o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

    - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, 
o których mowa § 4 ust. 1 pkt 18, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę oraz kwotami przekazywanymi do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                      z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - 5, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy,           w tym pisemnych zestawień wynagrodzeń, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2.

- W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz                                                 z uzasadnieniem.

- Strona, o której mowa w ust. 13, może jednokrotnie ponownie wystąpić z wnioskiem,                 o którym mowa w ust. 10 przedstawiając okoliczności, których Strona nie mogła                         z przyczyn od niej niezależnych wykazać w pierwszym wniosku. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

    - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

1) częściowego będą roboty zanikające oraz elementy robót podlegające fakturowaniu,

2) końcowego będzie przedmiot umowy określony na podstawie protokołu odbioru końcowego.

    - W przypadku robót określonych w ust. 1 pkt 1, Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia ich wykonania w dzienniku budowy, powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie zgłoszonych do odbioru robót przez Inspektora Nadzoru,       a następnie Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru tych robót w ciągu 5 dni roboczych            i potwierdza ich wykonanie w dzienniku budowy oraz protokole stanu robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury.

    - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) stwierdza zakończenie wszystkich robót wpisem do dziennika budowy, co zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru. Brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru      z dniem wpisu do dziennika budowy.

2) zawiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

    - Ustala się, że Zamawiający z uwzględnieniem ust. 3 wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

    - Czynności odbioru robót od Wykonawcy dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru.

    - Z czynności odbioru, w myśl niniejszego paragrafu sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

    - W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z pkt 2 i pkt 3 niniejszego paragrafu.

§ 10

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte                           do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji, jednak nie krótszy niż 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się   z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót i przekazania do użytku przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady a datą jej usunięcia.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w przeglądzie technicznym przedmiotu umowy  w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę na 7 dni roboczych przed przeglądem technicznym.

- Wykonawca na wykonane prace udziela gwarancji w zakresie wskazanym                              w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Nadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie                        jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w §12 ust. 1 pkt 1 lit b, d.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub innych osób działających w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny ofertowej brutto wynikającego z umowy
w okresie jej obowiązywania.

- Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Ustalone zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 4 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy,                               do przedłożenia gwarancji z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia         z uwzględnieniem zapisów przedmiotowego paragrafu pod rygorem rozwiązania umowy                  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 11 a

Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy następujących umów ubezpieczenia:

- umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej kontraktowej  Wykonawcy. Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści.

- umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w zakresie min.  od pożaru, deszczu nawalnego, zalania, katastrofy budowlanej i innych zdarzeń losowych obejmującej ochronę  wszelkich prac  budowlanych wraz  z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania oraz mienia istniejącego, należącego                                       do Wykonawcy.

- Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w zakresie prac (CAR) wynosić będzie nie mniej niż wartość wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 7 umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Suma ubezpieczenia dla mienia istniejącego  wraz z instalacjami,  w którym wykonywane będą prace  budowlane:  modernizacyjne i remontowe oszacowana została na 6 000 000,00 zł. (słownie: sześć milionów złotych).

- Żadna polisa ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności                        za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy,                        z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 ustawy - Kodeks cywilny.

- Wszelkie ubezpieczenia nie będą posiadały  franszyzy integralnej. Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne: w wysokości nie większej niż 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą niż 10 000 zł. dla szkód rzeczowych powstałych na skutek żywiołów natury/sił przyrody i 5 000 zł. dla pozostałych szkód, oraz w wysokości nie większej niż 10%                                    dla pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód osobowych bez franszyzy.

- Jeśli Wykonawca wyznaczy udział własny lub franszyzy  w innej wysokości niż określone przez Inwestora, wówczas wypłaty odszkodowań odbywać się będą                           w następujący sposób: wypłata odszkodowania będzie realizowana na rzecz  Inwestora  w pełnej wysokości wartości szkody  wyliczonej przez ubezpieczyciela, bez potrącania ustalonych w polisie franszyz/udziałów własnych. Wykonawca każdorazowo po realizacji wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego Inwestora  będzie zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy ubezpieczyciela kwoty wynikającej z franszyzy/udziału własnego określonej w polisie. O wysokości franszyzy/udziału własnego decyduje Wykonawca.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7  dni od dnia podpisania Umowy kopie polis ubezpieczeniowych spełniających warunki umowy, potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę  umów ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykupi ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie kontynuował takiego ubezpieczenia, Zamawiający może  zakupić  ubezpieczenie                   lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni                           od upływu terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedłużenia. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem                            lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, liczonych od wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. niniejszej umowy  w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

    - z tytułu złej jakości wykonanych prac lub złej jakości użytych materiałów
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,

    - każdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na podstawie umowy o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SWZ: osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jako pracowników wykonujących bezpośrednie czynności przedmiotu zamówienia bez względu na nazwę stanowiska pracy i/lub rodzaj umówionej pracy,                              w szczególności osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, osoby wykonujące roboty branży elektrycznej,  osoby wykonujące roboty instalacyjne branży sanitarnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz. 277 t.j. ze zm.), – w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

    - każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej czynności wskazanych w SIWZ: osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jako pracowników wykonujących bezpośrednie czynności przedmiotu zamówienia bez względu na nazwę stanowiska pracy i/lub rodzaj umówionej pracy,
w szczególności osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, osoby wykonujące roboty branży elektrycznej,  osoby wykonujące roboty instalacyjne branży sanitarnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz. 277 t.j. ze zm.), – w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

    - za nie przedstawienie oświadczeń o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych w § 4 ust. 1 pkt. 17-19
i następne  w terminie 10 dni roboczych od daty doręczenia wezwania
– w wysokości 2 000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    - za nierzetelne sporządzanie oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 21)  – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - za nieterminowe przekazywanie Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 21) – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,   której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 6 ust. 10 i art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;

ł	za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien nastąpić,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego          w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Łączna suma kar umownych naliczonych przez Stronę nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia opisanego w § 7 niniejszej umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy i po dwukrotnym pisemnym wezwaniu roboty nadal nie zostały rozpoczęte;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

  - Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót      w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych,
w szczególności gdy:

  - wystąpienie opadów deszczu uniemożliwiających prowadzenie robót;

  - wystąpienie silnego wiatru uniemożliwiającego prowadzenie robót;

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

  - konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, robót zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania i wynagrodzenia;

  - opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionego przez Wykonawcę (gdy okres oczekiwania przekracza 30 dni);

  - opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego;

  - działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy;

  - zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia
w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę;

  - zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć      w chwili zawarcia umowy.

- W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  jej § 14 ust. 1 pkt 3, to ustala się następujące zasady zlecania oraz rozliczania:

  - Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a także zaniechanie poszczególnych robót , może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

  - Rozliczanie dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, odbywać się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

    - ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z załączonego do niniejszej umowy kosztorysu wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 1, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

    - w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit. a  niniejszego pkt., roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego po weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z aktualnych zeszytów INTERCENBUD (jako średnie dla województwa dolnośląskiego) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,                          a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego po weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku zaniechania robót wynikających z zakresu niniejszej umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwotę wynikającą z zakresu poszczególnych robót, które zostały zaniechane.

- W przypadkach przedstawionych w ust. 1, Strony w aneksie do niniejszej umowy ustalą nowe terminy, zakończenia realizacji jej przedmiotu.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                    na piśmie  w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W przypadku jeśli strony nie będą w stanie ustalić wspólnego stanowiska odnośnie wartości prac dodatkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace już wykonane.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy oraz oświadczenie RODO.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                     dla Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

1) oświadczenie RODO

2) oferta Wykonawcy,

3) oświadczenie gwarancyjne (§ 10 ust. 6 projektu umowy)

4) kosztorys oraz harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy (§ 4 ust. 2 projektu umowy)

Załącznik Nr 1

do Umowy nr ..… /WI/2025

z dnia ………….2025 r.

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pn.:

„Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym”,

„Odbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem”,

„Budowa instalacji elektrycznej dla zasilania hali sportowej i kotłowni wraz z głównymi wyłącznikami prądu”,

57-300 Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku”

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Kłodzko, dnia ………………………….. 2025 r.

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

______________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).