## HTRF - Studzienna 1
| Oznaczenie sprawy: ZA.271.79.2025 | Załącznik nr 2 do umowy
…………………………...
Pieczęć firmowa
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy zadania p.n.:
„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych”
LP. | Zakres rzeczowy | Całkowita wartosć robót [zł brutto] | Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto]
|  |  | I miesiąc | II miesiąc | III miesiąc | IV miesiąc | V miesiąc | VI miesiąc | VII miesiąc | VIII miesiąc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1.1 | PRACE ROZBIÓRKOWE + TABLICA INFORMACYJNA
1.2 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.3 | BIEŻNIA PROSTA 3 TOROWA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.4 | BIEŻNIA DO SKOKU W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.5 | WYPOSAŻENIE SPORTOWE
1.6 | OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY
1.7 | OGRODZENIE PANELOWE - SEGMENTOWE Z DEMONTAŻU
1.8 | ŚMIETNIK Z INSTALACJĄ HYDRAULICZNĄ
1.9 | PREFABRYKOWANY BUDYNEK MAGAZYNOWY
1.10 | MAŁA ARCHITEKTURA
1.11 | NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
1.12 | NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm
1.13 | NAWIERZCHNIE KOMUNIKACYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
1.14 | REMONT MURKU BETONOWEGO OPOROWEGO
1.15 | OGRODZENIE BETONOWE TERENU
1.16 | PRZESADZENIA
2. | BRANŻA SANITARNA
3. | BRANŻA ELEKTRYCZNA
4. | KWOTA BRUTTO [zł]
5. | KWOTA NARASTAJĄCO [zł]
6. | PŁATNOŚĆ [zł]
1) Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 2) Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności właściwy inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 3) Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego.
……………………… Zamawiający