## ZAŁĄCZNIK 5

## -PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY-

## Nr rejestru: WZP/…/205

## UMOWA Nr RIZP.272….2025

W dniu ……………………. 2025 r. w Siewierzu pomiędzy Gminą Siewierz, mającą swą siedzibę 
w: 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, NIP: 625-245-74-81, REGON: 276258227, 
w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Dariusz Waluszczyk,

zwaną dalej Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz.

- Przedmiot umowy obejmuje kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz”. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiące nieodłączną część umowy i obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i serwisowanie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej  w Gminie Siewierz.

- Projekt będzie realizowany dla 8 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Siewierz.

- Realizacja umowy nastąpi w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

- Zakres prac projektowych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Wykonanie niezbędnych ekspertyz wraz z opinia techniczną. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na własny koszt dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, w tym zweryfikuje nośność elementów konstrukcyjnych istniejących obiektów.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla 8 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego z magazynami energii wraz z niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami.

  - Przygotowanie i złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej.

  - Protokolarne uzgodnienie wstępnej koncepcji instalacji z Zamawiającym, co jest warunkiem przystąpienia do zaprojektowania i realizacji zadania. Koncepcja powinna zawierać między innymi szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu.

  - Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.,

- Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

  - wykonanie robót budowlanych w poszczególnych budynkach na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,  w oparciu o wytyczne PFU oraz SWZ,

  - przeprowadzenie rozruchu instalacji,

  - przeprowadzenie procedury przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego,

  - przeprowadzenie procedury zgłoszenia mikroinstalacji i magazynu energii do operatora systemu dystrybucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w imieniu Zamawiającego,

  - kontrole, próby, uruchomienie oraz regulacja instalacji, szkolenie wskazanych przedstawicieli,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

  - uzyskanie pozytywnej opinii z PSP o zakończeniu budowy wykonywanej instalacji (dla wymaganych instalacji),

  - dokonanie serwisu, bieżącej konserwacji, pomiarów, a także przeglądów w okresie gwarancji.

- Do wykonywania robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp. jeżeli będą niezbędne.

- Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:

- przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z  protokołem przeszkolenia oraz opracowania i przekazania instrukcji obsługi instalacji,

- wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej dla kompletnej instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii,

- wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,

- wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,

- wykonanie innych prac dodatkowych i elementów instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania,

- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

- zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie z przepisami o odpadach,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu/ Użytkownikowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykonania inwentaryzacji zieleni, w razie kolizji lub zacienienia paneli uzyskanie decyzji na wycinkę i wykonanie wycinki drzew,

- w przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą lub urządzeniami należy przewidzieć rozwiązanie i wykonać prace,

- serwisowania przez cały okres gwarancji i rękojmi,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub innych elementów - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Pozostałe warunki umowy:

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę roboty/urządzenia/materiały spełniały wszystkie wymagania postawione w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).

- W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji Zamawiającemu, na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych o nie gorszej jakości i nie gorszych parametrach niż opisane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa po stronie składającego ofertę. Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji PFU zostały wskazane przykładowo. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych.

- Wykonawca zapewni na każdym etapie realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia, w tym na płaszczyźnie koordynacji robót związanych z budową poszczególnych sieci.

- Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej w sposób umożliwiający maksymalny pobór energii.

- Szczegółowy zakres prac zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentów zamówienia i kalkulacji cenowej i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

- Prace podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór dokumentacji projektowej

Odbywa się po dostarczeniu Zamawiającemu 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie uzgodnienia oraz decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji.

- odbiór instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót pod względem jakości, ilości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym a także warunkami SWZ.

Odbiór końcowy powinien zostać zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez Użytkownika.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić raport z osiągnięcia efektu ekologicznego określającego wartość poniższych wskaźników po zakończeniu realizacji zadania oraz po 12 miesiącach od dnia zakończenia realizacji projektu:

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE [MW]

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]

- Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej [szt.]

- Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tona ekwiwalentu CO2/rok]

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE [MWh/rok] - Wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.

- Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W związku z tym przewiduje się konieczność oznakowania dokumentacji, korespondencji, w tym dokumentów odbiorowych oraz dostosowania procedur odbiorowych i procedur związanych z płatnościami do wymogów instytucji dofinansowujących. W okresie realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany po uzgodnieniu z Zamawiającym do umieszczania w widocznym miejscu znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy – wyłącznie w wersji pełnokolorowej), znaku Unii Europejskiej i znaku graficznego Województwa Śląskiego na:

- wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produktach drukowanych i cyfrowych) przekazywanych do wiadomości publicznej,

- wszystkich dokumentach i materiałach przeznaczonych dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,

- wszelkich produktach, sprzęcie, aparaturze itp., które powstały lub zostały zakupione ze środków UE, poprzez umieszczenie na nich trwałego oznakowania w postaci naklejek. Na naklejkach nie umieszcza się znaku graficznego Województwa Śląskiego.

§ 2

# Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do prac koncepcyjnych i projektowych objętych przedmiotem umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi każdorazowo w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla danego obiektu, pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od tej daty kierownicy robót dostarczą oświadczenia o podjęciu obowiązków wraz z kopią ich uprawnień oraz wpisami do właściwej izby.

- Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć prace w terenie do 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………….……… 2027 r.

- Wykonawca dotrzyma terminu określonego w ust. 4, jeżeli zakończy w tym terminie wszystkie prace objęte przedmiotem umowy i zgłosi najpóźniej w tym terminie gotowość do odbioru, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru kompletnego przedmiotu umowy bez wad istotnych.

- Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe i podpisze protokół odbioru (lub protokół 
z niedokonania odbioru) w terminie zgodnym z § 12 ust. 4 umowy.

- W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady istotne i przekroczenia terminu, 
o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę 
w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 15 ust. 2 lit. b).

§ 3

# Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: .............................................................................................................................................

- Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którego zapewnia Wykonawca jest: ....................................................................................................................................................

- Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którego zapewnia Wykonawca jest: .....................................................

- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którego zapewnia Wykonawca jest: ........................................................................................................................

- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którego zapewnia Wykonawca jest: ....................................................................................................................................................

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy każdorazowo w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla danego obiektu.

- Zamawiający winien dysponować środkami finansowymi na realizację przedmiotu umowy

- W przypadku braku środków finansowych, wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 
w terminie 30 dni od daty powzięcia o tym informacji.

- Strony umowy w w/w przypadku winny przystąpić do rokowań w celu dokonania uzgodnień w sprawie dalszego prowadzenia robót lub ich wstrzymania.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do prac koncepcyjnych i projektowych objętych przedmiotem umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć prace w terenie do 14 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1, w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz normy, europejskie oceny techniczne, normy międzynarodowe, specyfikacje techniczne i inne systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a w przy przypadku ich braku:

1) 	Polskie Normy,

2) 	krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych,

3) 	polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

4) 	krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

lub normy równoważne.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie realizacji przedmiotu umowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przedstawicielom ze strony Zamawiającego dostęp do realizowanych robót. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych (w tym mailowych) poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (w tym mailowe) żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót i przekazuje Zamawiającemu  odpowiednio przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że członek konsorcjum, który wykazał spełnianie warunku/warunków udziału w postępowaniu, wykona roboty opisane w tym warunku/warunkach .

## § 6

## Podwykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Obowiązek zgłaszania podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie dotyczy również podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy – zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę Zamawiającemu,

- warunki płatności: możliwość wystawienia faktury w oparciu o protokół odbioru robót,

- odbiór robót pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) musi nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co odbiór robót pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

- zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 16 ust. 1.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5, w tym gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. f,

  - zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.

7. 	Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, o którym mowa powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt f, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 11, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

- W przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy na podstawie art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej kwoty zapłaconej podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy.

§ 7

Zapewnienie bezpieczeństwa

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

§ 8

# Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ....................... zł. (słownie: ................................................)

- Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, w następujących transzach:

- I transza – po wykonaniu zaakceptowanej dokumentacji projektowej, dostarczeniu jej do Zamawiającego oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii oraz uruchomieniu, przeszkoleniu i odbiorze przez Zamawiającego w zakresie od 40 do 50 % wartości całego zadania, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- II transza po wykonaniu wszystkich pozostałych dokumentacji projektowych, dostarczeniu ich do Zamawiającego oraz wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii oraz uruchomieniu, przeszkoleniu i odbiorze przez Zamawiającego w pozostałej części, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz po sprawowaniu nadzoru autorskiego nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia i podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia bez wad istotnych.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego/końcowego robót bez istotnych wad, podpisany przez przedstawicieli ze strony Zamawiającego.

- Załącznikami do faktury, stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia, są: protokół odbioru częściowego/końcowego robót bez istotnych wad oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przez dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom rozumie się potwierdzenia, że zapłata rzeczywiście została dokonana (np. wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy, potwierdzenie dokonania przelewu, itp.) Wykonawca dostarczy również do faktury oświadczenia o pozostałej do zapłaty części lub całości niewymagalnego wynagrodzenia ze wskazaniem jego wysokości oraz terminu wymagalności.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4.

- Warunkiem terminowej zapłaty jest wskazanie na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, ujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa.

- Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- W przypadku złożenia faktury w postaci elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: faktury@siewierz.pl

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 6, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia 
i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i Wykonawcy potwierdzającego tę zapłatę.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo:

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną podwykonawcy część wynagrodzenia 
w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 14.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej w formie .......................................... co stanowi kwotę .................................... zł (słownie: .......................................................................................).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą 
w całym okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

§ 10

# Odbiory dokumentacji, odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej,

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe dla robót budowlanych,

- odbiór końcowy całości zadania,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Prawo do przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego Komisja odbiorowa powoływana przez Zamawiającego.

- Wnioskowanie o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej odbywa się poprzez zgłoszenie pisemne (pismem lub mailem) Zamawiającemu przez Wykonawcę dotyczące zakończenia prac projektowych i swojej gotowości do ich odbioru.

- Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia wnioskowania przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w odbiorze wad lub usterek procedura określona w ust. 3 i 4 zostaje powtórzona, w celu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Wnioskowanie o dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywa się poprzez zgłoszenie (pismem, mailem, telefonicznie) Zamawiającemu przez Wykonawcę dotyczące zakończenia robót lub usług i swojej gotowości do ich odbioru,

- Zamawiający dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
w ciągu 7 dni od dnia wnioskowania przez Wykonawcę. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w odbiorze wad lub usterek procedura określona w ust. 6 i 7 zostaje powtórzona, w celu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 11

Odbiory częściowe

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego.

  - Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzonym protokołem odbioru.

  - Wnioskowanie o dokonanie odbioru częściowego odbywa się poprzez zgłoszenie (pismem lub mailem) Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia części robót i swojej gotowości do ich odbioru.

  - Przedstawiciel Zamawiającego zakończy odbiór nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.

  - W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wad w/w procedura zostanie powtórzona.

  - Za termin odbioru przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru częściowego z usuniętymi wadami. Protokół z usunięcia usterek będzie załączony do protokołu 
z odbioru częściowego.

§ 12

Odbiór końcowy

- Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje w odbiorze końcowym.

- Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru końcowego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

- Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się poprzez zgłoszenie (pismem lub mailem) Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia wykonania przedmiotu umowy 
i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

- W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiający powołuje komisję odbiorową i wyznacza termin odbioru. Zamawiający zakończy odbiór nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

- Odbiór całości robót nastąpi w przypadku, kiedy roboty zostały wykonane zgodnie 
z umową, zasadami budowlanymi i nie wykazują istotnych wad.

- Wadą istotną jest wada, która uniemożliwia właściwe korzystanie z przedmiotu robót lub obiektu lub wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem lub celem umowy lub odbiera im właściwe cechy istotnie zmniejszając ich wartość lub odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych lub estetycznych właściwych zleconemu zamówieniu lub polega na znacznym odstępstwie od zamówienia. Wadą istotną jest również niewykonanie elementu zadania lub robót, uniemożliwiające korzystanie z obiektu zgodnie 
z ich przeznaczeniem lub celem umowy. Wada istotna stanowi niewykonanie zobowiązania 
i skutkuje odmową przyjęcia robót.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad istotnych w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona.

- W przypadku niedokonania odbioru końcowego przez komisję odbiorową zostaje sporządzony protokół z niedokonania odbioru końcowego, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.

- Pozostałe wady (nieistotne) stwierdzone w trakcie odbioru mają zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
w którym wady te zostaną wyszczególnione, pod rygorem naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 15 ust. 2 lit. c).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru:

- protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdzeń,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wybudowane materiały i urządzenia,

- kopię inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie zasadniczej złożonej do Powiatowego Ośrodka,

- dokumentację techniczną ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez kierownika robót,

- instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń,

- inne niezbędne dokumenty odbiorowe, w tym umożliwiające dokonanie procedury dopuszczenia do użytkowania.

§ 13

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem okresów gwarancji, o których mowa w § 14 ust. 1. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru. Brak zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących stanu przedmiotu umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9 ust. 4 umowy.

- Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wystąpi z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa 
w ust. 1, lub uchyla się od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyła Wykonawcy 
i pozostałym członkom komisji, wówczas protokół staje się skuteczny.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy, która wynosi 
….. miesięcy. Gwarancja liczy się od dnia dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 12 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbiorowych 
oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku nieusunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy. Koszt usunięcia wady przez podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, którego przekroczenie skutkuje naliczeniem kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt c).

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 15

Kary umowne

  - Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w terminach rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, o których to terminach mowa w § 2 ust. 1 i 3 w wysokości w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym to terminie mowa 
w § 2 ust. 4 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niezapewnienie dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych 
lub do dworca w wysokości 300 zł za każdy przypadek braku dostępu na dwukrotnie wezwanie w dowolnej formie przez Zamawiającego,

- za rażące braki w usuwaniu na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci – w wysokości 300 zł za każdy dzień, liczony od dnia upływu terminu na posprzątanie, zawartego w informacji Zamawiającego do Wykonawcy 
o stwierdzeniu naruszenia, do dnia uprzątnięcia terenu przez Wykonawcę,

- za nieuprzątnięcie przyległych terenów, dróg zabrudzonych bezpośrednio materiałem 
z budowy – w wysokości 300 zł za każdy dzień, liczony od dnia upływu terminu na posprzątanie, zawartego w informacji Zamawiającego do Wykonawcy o stwierdzeniu naruszenia, do dnia uprzątnięcia terenu przez Wykonawcę,

- za zwłokę w usuwaniu lub naprawie uszkodzeń istniejących sieci, obiektów, terenu, urządzeń, zgłoszonych przez Zamawiającego do Wykonawcy – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego w ww. piśmie,

- za nieprzedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie określonym w § 1 ust. 9 pkt 10) umowy – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapewnienia prawidłowego nadzoru nad budową - w wysokości 300 zł za każdy przypadek naruszenia rozumiany jako niestawiennictwo na budowie kierownika robót na dwukrotne wezwanie w dowolnej formie (pisemnie, mailowo lub telefonicznie) przez Zamawiającego,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym zapłata stała się wymagalna,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5000,00 zł,

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 6 ust. 12 – w  wysokości 5000,00 zł,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty – dotyczy zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy,

- za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dokumentów, o których mowa § 16 ust. 4 – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 8 ust. 1.

3.	Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę przewidzianą w ust. 2 lit. p) w szczególności w przypadkach gdy:

a)	Wykonawca jest w zwłoce co najmniej 14 dni w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy lub w wykonaniu danej pozycji harmonogramu lub w wykonaniu całego przedmiotu umowy,

b)	Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

c)	Wykonawca w sposób powtarzający się nie realizuje obowiązków umownych lub dopuszcza się zaniedbań w ich wykonywaniu, w tym nie realizuje obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone w § 16 ust. 1 umowy,

d)	Wykonawca uzyskał zamówienie objęte umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę: podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu  albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.

- Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa 
w ust. 3 lit a) - c) po wezwaniu Wykonawcy do wypełnienia obowiązków wynikających 
z umowy lub do usunięcia zaniedbań we wskazanym w wezwaniu terminie i po jego bezskutecznym upływie, w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.

- Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 lit. d) bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiają, że:

1) 	Odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostaje w mocy między stronami w zakresie robót budowlanych wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty z chwilą odstąpienia staną się jedynym przedmiotem niniejszej umowy.

2) 	W przypadku odstąpienia od umowy obie strony obowiązują następujące obowiązki:

a) 	w terminie 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentarzowy robót według stanu na dzień odstąpienia.

b) 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

c) 	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji urządzeń, które nie mogą być już wykorzystane w celu kontynuowania umowy.

d) 	Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wzniesione lub dostarczone.

3) 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron zobowiązany jest do:

a) 	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

b) 	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy.

c) 	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 
30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku osiągnięcia maksymalnej wysokości kar umownych, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający zaprzestanie naliczania kar umownych.

12. W przypadku zwłoki w płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
w wysokości ustawowej.

13. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie w trybie kompensaty umownej z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kompensata dokonuje się bez konieczności wymagalności wierzytelności.

§ 16

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem kierowników robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu w trakcie realizacji prac fizycznych określonych w § 1 umowy tj. wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia (nie dotyczy projektantów), których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. 	W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wskazanych w ust. 4 dokumentów mających na celu potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
w trakcie realizacji umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 lit. o). Zwłoka 
w złożeniu powyższych dokumentów wynosząca co najmniej 14 dni traktowana będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17

Prawa autorskie

- Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2509). Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionego w § 1 przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, 
w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych – na dowolnym rodzaju materiału 
i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej 
w jakikolwiek sposób – samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim,

- w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom 
w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji.

oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją.

- Przeniesienie określonych w ust. 1 autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy wykonanie opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez te osoby trzecie prac składających się na opracowanie. W razie wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zwolni Zamawiającego z tych roszczeń, a także pokryje Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń.

§ 18

Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:

  - Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrola stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej.

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień ze strony organów, podmiotów lub zakładów energetycznych w wydawaniu uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas zwłoki organu lub podmiotu, itp.

  - konieczności dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania 
w przypadku wniesienia uwag przez mieszkańców, gestorów sieci, inne podmioty lub organy. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.

  - zmian w przepisach prawnych powodujących konieczność wprowadzenia zmian 
w dokumentacji lub pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii 
i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na uwzględnienie tych zmian lub pozyskanie dodatkowych dokumentów.

  - wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz, nadzorów lub innych badań lub aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie badań dodatkowych lub zmian 
w dokumentacji.

  - wydłużających się czynności geodezyjnych z powodów niezależnych od Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony 
o czas trwania w/w okoliczności.

  - przekroczenia przez Zamawiającego terminu 21 dni na zaakceptowanie wstępnej koncepcji instalacji lub wniesienia uwag po tym terminie. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki Zamawiającego.

  - wystąpienia prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony 
o czas niezbędny na wykonanie prac dodatkowych.

  - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony 
w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych (deszcz/śnieg/grad), silnych podmuchów wiatru, niskich temperatur lun innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych lub gdy skutki wystąpienia powyższych warunków atmosferycznych uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o udokumentowany przez Wykonawcę czas trwania tych okoliczności.

  - zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony 
o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne, w tym przeprowadzone dodatkowe badania.

  - zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  technicznych lub terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń kolidujących z realizowanymi robotami, drzew, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia / usunięcia kolizji.

  - wystąpienia prac dodatkowych lub zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na wykonanie tych robót.

  - wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę udokumentowanych opóźnień 
w dostawie materiałów do wbudowania lub urządzeń, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas trwania tych opóźnień.

  - uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, nie zmieniają ogólnego charakteru umowy i prowadzą do nie gorszych niż zakładane funkcji lub rezultatów. Termin może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają 
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót.

  - konieczności uaktualnienia listy obiektów, np. z uwagi na ich stan techniczny lub zmianę funkcji użytkowania, o ile ma to wpływ na końcowy termin realizacji umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na zaprojektowanie lub realizację prac w nowych lokalizacjach.

  - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót i usunięcia skutków awarii.

  - wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) 
i ust. 2 ustawy Pzp. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w ww. przepisach.

  - wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) 
i ust. 2 ustawy Pzp lub zmian wskazanych w pkt 2) – 6) niniejszego paragrafu. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp i w niniejszym paragrafie.

  - uznania przez Zamawiającego, na podstawie uzasadnionych przesłanek, że termin realizacji zadania powinien zostać przedłużony i pozyskania przez niego zgody na zmianę terminu ze strony instytucji dofinansowującej.

2)	Uzasadniona zmiana odnosząca się do zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

- konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających 
z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika np. z wad dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane 
w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,

- wystąpienia koniecznych do wykonania wcześniej nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych, w tym również wynikających z wykrycia związanych z tym błędów w dokumentach zamówienia,

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

- zmiany ilości robót w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się  zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % wartości, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się odpowiednio w stosunku do zmienionego zakresu, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy lub kosztorysem dodatkowym.

- Uzasadniona zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót lub lokalizacji robót w sytuacji:

- wystąpienia innych warunków konstrukcyjnych lub terenowych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie.

- Uzasadniona zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub innych zasadnych okoliczności możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w szczególności:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

- Uzasadniona zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym, zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej lub wystąpienia opóźnień w produkcji, co utrudnia możliwość wykonania  przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Uzasadnione zmiany postanowień umowy:

- zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

- zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Uzasadniona zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ.

- Uzasadniona zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku dokonania większej niż zakładano liczby wizji technicznych lub opracowania większej niż zakładano ilości dokumentacji, które następnie nie zostaną wykorzystane do realizacji robót budowlanych z uwagi na zmianę obiektu.

- Uzasadniona zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, ratowniczych lub innych nieprzewidzianych w dokumentach zamówienia, których wykonanie jest konieczne, zmiany zakresu lub technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji lub wystąpienia innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, 
o których mowa w pkt 1) – 6), mogących skutkować zmianą wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim okoliczności te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kalkulacji cenowej lub kosztorysu Wykonawcy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie kalkulacji cenowej lub kosztorysu, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Dopuszczalna zmiana wynagrodzenia nie może przekraczać 50 % wartości, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:

  - Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogółem, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pod adresem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/, dotyczących kolejnych miesięcy kalendarzowych.

  - W przypadku, gdyby ww. wskaźniki przestały być dostępne, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

  - Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejsze zasady możliwa będzie raz – pierwsza zmiana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia i będzie dotyczyła tylko pozostałych do wykonania prac, z zachowaniem zasad wypłaty wynagrodzenia wynikających z programu dofinansowującego.

  - Wskaźnik waloryzacji zostanie obliczony jako suma wskaźników miesięcznych, 
o których mowa w lit. a), w tym dla pierwszej zmiany począwszy od wskaźnika opublikowanego w miesiącu otwarcia ofert, do ostatniego opublikowanego wskaźnika, a dla drugiej zmiany począwszy od wskaźnika opublikowanego w miesiącu, w którym dokonano pierwszej zmiany, do ostatniego opublikowanego wskaźnika.

  - Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile wskaźnik waloryzacji obliczony zgodnie z lit. d) wyniesie minimum 6 %.

  - Wynagrodzenie może być zmienione adekwatnie o wyliczony według lit. d) wskaźnik waloryzacji.

  - Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia leży po stronie wnioskującej.

  - Maksymalna wartość całkowitej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień lit. a) – g) może wynieść do 
5 % wynagrodzenia Wykonawcy z chwili podpisania umowy.

  - Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

2. 	W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony. 
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wnioskodawca powinien wykazać, że wystąpienie powyższych okoliczności uniemożliwia zrealizowanie umowy 
w założonym terminie.

Postanowienia końcowe

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 20

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak również Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, oraz rozporządzeń wykonawczych.

§ 22

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:

Zapis ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy zamówienie zostaje udzielone wykonawcom wspólnie realizującym zamówienie.