### AKT UMOWY NA ROBOTY

Nr ……….…….

z dnia ………….

Współfinansowane ze środków ……………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa, (nazywana w dalszym ciągu zamiennie Umową lub Kontraktem) zawarta dnia …………………. pomiędzy:

WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 
NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, reprezentowanym przez :

mgr inż. Piotra Miąso –  Dyrektora

przy kontrasygnacie pod względem finansowym

mgr Ewy Dobrowolskiej – Głównej Księgowej

w dalszym ciągu zwanym „Zamawiającym” z jednej strony,

a Firmą:

……………....

działającą na podstawie statutu z dnia………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………. pod nr ………………… w dniu ………….., w dalszym ciągu zwaną „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………….

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby zamówienie określone jako:

”Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-   Hrebenne w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość Roztocza-rozwój produktów turystycznych zwiększających potencjał turystyki aktywnej na Roztoczu”.

zostało wykonane przez Wykonawcę oraz, że zatwierdził Ofertę Wykonawcy na wykonanie tego zamówienia i usunięcie w nim wszelkich usterek, Zamawiający i Wykonawca uzgadniają co następuje:

- W tej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie jakie jest im odpowiednio przypisane w Warunkach Kontraktowych, o których jest mowa poniżej.

- Jako części niniejszej Umowy będzie się uważało, odczytywało i interpretowało następujące dokumenty („Dokumenty Kontraktowe”) w kolejności, w jakiej są zapisane, odpowiadającej ich wadze w przypadku rozbieżności:

- Akt Umowy na roboty

- Szczególne Warunki Kontraktu

- Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu

- Ogólne Warunki Kontraktu (FIDIC „żółty”)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z kompletem udzielonych odpowiedzi i modyfikacji

- Oferta Wykonawcy z załącznikami

- Harmonogram i plan płatności

  - Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona zamówienie zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej:

| Cena Kontraktowa brutto w PLN: | …………………………………………………. |
| --- | --- |
| Słownie: ………………………………………………………………………………………….. |  |
| W tym podatek VAT (23 %) w PLN: | …………………………………………………………….. |
| Słownie: ………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Cena Kontraktowa netto w PLN: | …………………………………………………………….. |
| Słownie: ………………………………………………………………………………………………………. |  |

  - Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2028, z czego płatne w:

2026r. – do 4,00%  kwoty kontraktowej tj.  ………… PLN

2027r. – do 38,00% kwoty kontraktowej tj.  ………… PLN

2028r. – do 58,00% kwoty kontraktowej tj.  ………… PLN

Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie zamówienia zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi zapłaci Wykonawcy w czasie i w sposób przepisany w Kontrakcie wymienioną wyżej Zaakceptowaną Cenę Kontraktową, która będzie podlegała zmianom wyłącznie na podstawie postanowień Kontraktu.

  - Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3.1 w zakresie wynikającym z art. 439 PZP według zasad określonych w Warunkach Szczególnych Kontraktu Subklauzula 13.8.

  - Zmiana ceny kontraktowej wynikająca z zastosowania Subklauzuli 13.8 WSK zostanie przez Strony potwierdzona w formie Aneksu do Umowy.

- Całość Zamówienia należy zrealizować w terminie:

- Zakończenie Robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) – 30 miesięcy od podpisania Umowy.

- Koniec okresu rozliczeniowego (zakończenie finansowe) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót – do 
2 miesięcy od zakończenia rzeczowego.

Rozpoczęcie okresu gwarancji i zgłaszania wad zostanie określone datą wskazaną 
w Świadectwie Przejęcia.

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Faktury należy wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i dostarczać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie wystawione przez Inżyniera Kontraktu Przejściowe Świadectwo Płatności, zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie wystawione przez Inżyniera Kontraktu Końcowe Świadectwo Płatności i Protokół odbioru końcowego robót, ustalający datę z jaką Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.

- Dodatkowym załącznikiem do faktury przejściowej będzie pisemne oświadczenie podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców. Natomiast do faktury końcowej, Wykonawca załączy zwolnienie od zobowiązań podpisane przez Wykonawcę i podwykonawców, potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji Kontraktu.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada adres PEF NIP 8132937794 w systemie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  Brokera PEFexpert.

Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

- informacje dotyczące odbiorcy płatności;

- wskazanie umowy zamówienia publicznego.

Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektroniczne za pośrednictwem platformy.

- Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług. Po wejściu w życie ustawy dotyczącej wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia dla Zamawiającego e-faktury zgodnie z ustawą.

- Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”(tzw. Biała lista podatników VAT).

- W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego wskazanym na fakturze o którym mowa w ust. 12 powyżej z wykazem podatników Ministerstwa Finansów o który mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone poprzez przelew na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych zgodnie z Załącznikiem do Szczególnych Warunków Kontraktowych.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w Załączniku do Szczególnych Warunków Kontraktowych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy wg zasad określonych w pkt. 3 niniejszej umowy może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające).

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą wymagane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

- Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch równoważnych egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa powyższa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na dowód czego Strony podpisały niniejszy Akt Umowny w dniu wymienionym na wstępie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

PODPISANO

| W imieniu i na rzecz Zamawiającego: | W imieniu i na rzecz Wykonawcy: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: Piotr Miąso | Imię i nazwisko: …………………….. |
| Funkcja: Dyrektor | Funkcja: …………………………….. |
| Podpis: | Podpis: |
| Imię i nazwisko: Ewa Dobrowolska | Imię i nazwisko: ……………………. |
| Funkcja: Główna Księgowa | Funkcja: …………………………….. |
| Podpis: | Podpis: |