WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC do WARUNKÓW KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę (wg Warunki Ogólne, (Żółty FIDIC) 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 – tłumaczenie 1. wydania 1999, zawierające również wskazówki dla sporządzenia Szczególnych Warunków).

”Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa- Hrebenne w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość Roztocza-rozwój produktów turystycznych zwiększających potencjał turystyki aktywnej na Roztoczu”.

Spis treści

Klauzula 1. Postanowienia ogólne	4

Subklauzula 1.1 Definicje	4

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji	5

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów	6

Subklauzula 1.6 Akt Umowy	6

Subklauzula 1.7 Cesja	6

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły	6

Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa	6

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność	7

Klauzula 3 Inżynier	7

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera	7

Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa	7

Klauzula 4 Wykonawca	7

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy	7

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania	9

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy	10

Subklauzula 4.4  Podwykonawcy	10

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa	12

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości	12

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i zaplecze	12

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz	13

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie	13

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy	13

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy	13

Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę	14

Subklauzula 4.26 Identyfikacja wizualna	14

Subklauzula 4.27 Wymagania dotyczące zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy	14

Klauzula 6 Kadra i robotnicy	15

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników	15

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo	16

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy	16

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy	16

Subklauzula 6.12 Zagraniczna kadra i robotnicy	16

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie	16

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót	16

Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie	17

Subklauzula 8.3 Program	17

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie	17

Klauzula 9 Próby Końcowe	18

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy	18

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego	18

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków	18

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady	19

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania	19

Klauzula 13 Zmiany i korekty	19

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian	19

Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian	24

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu	24

Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne	24

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu	24

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata	31

Subklauzula 14.1 Cena kontraktowa	31

Subklauzula 14.2 Zaliczka	31

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności	31

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności	31

Subklauzula 14.7 Zapłata	31

Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata	32

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu	32

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności	32

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań	32

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności	32

Subklauzula 14.15 Waluty płatności	33

Subklauzula 14.16 Fakturowanie	33

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego	33

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego	33

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę	33

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót	33

Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę	33

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność	33

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności	33

Klauzula 18 Ubezpieczenie	33

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń	33

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy	34

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych	34

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż	34

Załącznik do szczególnych warunków kontraktowych……………………..………………  35

# Klauzula 1. Postanowienia ogólne

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych.

## Subklauzula 1.1 Definicje

W klauzuli 1.1 zamieścić należy dodatkowo następujące terminy:

| 1.1.1.1. | Kontrakt | Na końcu dodać co następuje: słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami „umowa” i „Umowy” z tym samym znaczeniem |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.3. | List Zatwierdzający | Usunąć pierwsze zdanie a klauzuli 1.1.1.3 i zastąpić je następującym: „Nie będzie wystawiany list Zatwierdzający. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty”. |
| 1.1.1.9. | Załącznik do Oferty | Nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w Ogólnych Warunkach Kontraktu jako zawarte w Załączniku do Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych Szczególnych Warunków Kontraktu. |
| 1.1.1.11. | Polskie Prawo Budowlane | Oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami. |
| 1.1.1.12. | Dziennik Budowy | Oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z art. 45 polskiego Prawa Budowlanego |
| 1.1.1.13. | Projekt Budowlany | Oznacza projekt wymagany przez art. 28 polskiego Prawa Budowlanego jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę. |
| 1.1.1.14. | Pozwolenie na Budowę | Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie władze na podstawie Rozdziału 4 polskiego Prawa Budowlanego |
| 1.1.1.15. | Książka Obmiarów | Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie władze na podstawie Rozdziału 4 polskiego Prawa Budowlanego. |
| 1.1.1.16. | Raporty Dzienne | Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów, sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. |
| 1.1.1.17. | Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej | Oznacza dokument o takiej nazwie, wydany przez odpowiednie władze na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. |
| 1.1.2.2. | Zamawiający | Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu: W prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor” |
| 1.1.2.4. | Inżynier | Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu: Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego”, „Projektanta” i /lub wynikające z Prawa Budowlanego pojęcie „Inwestora Zastępczego”, zdefiniowane poniżej. |
| 1.1.2.11. | Inwestor Zastępczy | Oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawujący na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych w atr. 18 rozdziału 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego |
| 1.1.2.12 | Inżynier Rezydent | Oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. |
| 1.1.2.13. | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. |
| 1.1.2.14 | Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego | Oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora spośród personelu Inspektorów Nadzoru wyznacza Inwestor ze wskazania Inżyniera. |
| 1.1.2.15 | Projektant | Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 i pełniącą funkcje przypisane przez Art. 20 (obowiązki) oraz Art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną, zaangażowaną przez Wykonawcę i przed nim odpowiedzialną. |
| 1.1.2.16 | Kierownik Budowy | Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje kierownicze na Placu Budowy, określone przez Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę na mocy Subklauzuli 4.3 Ogólnych Warunków Kontraktu jako Przedstawiciel Wykonawcy lub, pod warunkiem zatwierdzenia przez Inwestora z wniosku Inżyniera, jako zastępca przedstawiciela Wykonawcy do spraw technicznych. |
| 1.1.4.1 | Zatwierdzona Kwota Kontraktowa | Skreśla się treść definicji i zastępuje przez: Oznacza kwotę, wymienioną w Akcie Umowy należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. |
| 1.1.6.10 | Powetowanie | Oznacza materialną naprawę straty lub szkody lub zapłacenie należnej kwoty rekompensaty, zależnie od przypadku. |
| 1.1.6.11 | Okres wydatkowania | Okres, którego koniec przypada po zakończeniu czasu na ukończenie, niezbędny dla prawidłowego rozliczenia finansowego inwestycji. |

Ponadto tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Specyfikacji” należy czytać jako „Specyfikację Techniczną”.

## Subklauzula 1.3 Przepływ informacji

Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie:

Korespondencja przesyłana poprzez nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

## Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów

Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa:

- Akt Umowy na roboty

- Szczególne Warunki Kontraktu

- Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu

- Ogólne Warunki Kontraktu (FIDIC „żółty”)

- Specyfikacje Warunków Zamówienia wraz z kompletem udzielonych odpowiedzi i modyfikacji

- Oferta Wykonawcy z załącznikami

- Harmonogram i plan płatności

Aneksy ułożone są w porządku pierwszeństwa dokumentów, które modyfikują.

Jeżeli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.

## Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunąć Subklauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą:

Akt umowy będzie oparty na wzorze będącym częścią SWZ. Koszty opłat stemplowych i podobnych obciążeń, (jeśli są) nałożonych przez prawo w związku z podpisaniem Aktu Umowy, poniesie Zamawiający.

## Subklauzula 1.7 Cesja

Usunąć Subklauzulę 1.7

## Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły

Na końcu Subklauzuli dodać:

Wykonawca ujawni Inżynierowi/Zamawiającemu wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier/Zamawiający w sposób uzasadniony może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnienie jakichkolwiek szczegółów dotyczących robót w żadnym wydawnictwie technicznym, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Prawa zamówień publicznych umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik informacji).

## Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa

Skreślić punkt a) i zastąpić przez:

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót, w tym zgody właścicieli nieruchomości dla wykonania pomiarów i badań geotechnicznych, wykonania inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu, inwentaryzacji terenów objętych zajęciem czasowym i trwałym dla potrzeb wykonania robót. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz.

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodać punkt c) i d):

- Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie 
z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

- Wykonane w ramach inwestycji elementy (w szczególności oświetlenie) muszą spełniać wymagania w zakresie możliwości późniejszego przekazania właściwym terenowo jednostkom samorządowym (np. gminom).

## Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność

Uzupełnić Subklauzulę 1.14 przez dodanie na końcu:

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie może być zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

# Klauzula 3 Inżynier

## Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („jeżeli wymaga się, aby Inżynier uzyskał zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym: Od Inspektora/ Inżyniera Kontraktu wymaga się uzyskania:

I 	każdorazowo zgody Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu:

- Klauzula 4.4 Podwykonawcy

- Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie,

- Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót,

- Klauzula 13.1 Prawo do Zmian,

- Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

- Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej

- Klauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego

II  	Wykonania kontraktu zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, SST, i w terminie określonym w niniejszym kontrakcie.

Za nienależyte i nieterminowe wykonanie kontraktu ponosi odpowiedzialność wraz 
z Wykonawcą.

Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, „Koordynatora czynności Inspektorów Nadzorów Nadzoru Inwestorskiego”, „Projektanta”, i/lub wynikające z Prawa Budowlanego pojęcie „Inwestora Zastępczego”.

## Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa

Inżynier lub reprezentant Wykonawcy będzie mógł od drugiego wymagać uczestnictwa w naradzie budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu.

# Klauzula 4 Wykonawca

## Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Na końcu klauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści:

a) Inne zobowiązania:

- Dodatkowe pozwolenia

Wykonawca uzyska dodatkowe, zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, 
z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd.),

- Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

- Czynności na Placu Budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inspektor Nadzoru/Inżyniera Kontraktu na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu bez zbędnej zwłoki odniesie się  do wniosku Wykonawcy.

- Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inspektora Nadzoru/ Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

- Zrozumienia Zakresu Prac

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

- Zrozumienie Rysunków

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Wymagań Zamawiającego celem ich dogłębnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera i Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień Wykonawca zrealizuje roboty budowlane lub doprowadzi je do zgodności z wyjaśnionymi rysunkami.

- Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu o jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku  z wykonywaniem robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami a także próbki i/lub modele.

- Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca przygotuje bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki powykonawcze w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w dwóch kopiach (w formie papierowej i elektronicznej)  dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż w dniu odbioru robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków).

b) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi. Przy tym:

- dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdy przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a zarazem:

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Kontraktu.

## Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenia”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wysokość zabezpieczenia winna być taka jak określono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 4.2.

Na końcu Subklauzuli 4.2 wstawić:

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał),

- gwarancjach bankowych (oryginał),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał),

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z późn. zm.) (oryginał).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku w dniu zawarcia Umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

- Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z należności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

- W przypadku tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z faktur Wykonawcy, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia, powinno nastąpić najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia Wykonania.

Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję lub poręczenie nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nowe Zabezpieczenie na tych samych warunkach, co poprzednie. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi nowego Zabezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.

Zamawiający może z tytułu gwarancji lub poręczenia zażądać płatności wszelkich kwot, za jakie gwarant lub poręczyciel odpowiada w ramach gwarancji lub poręczenia z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami gwarancji lub poręczenia, oraz jej wysokości. Gwarant lub poręczyciel powinien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione.”

## Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeżeli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni kompetentnego tłumacza.

## Subklauzula 4.4  Podwykonawcy

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią:

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 465 ust. 1 PZP lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

  - Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dowodu księgowego, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

- zrezygnować z Podwykonawstwa.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1. PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dowodu księgowego.

  - Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać co najmniej:

- zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- termin realizacji,

- obowiązki generalnego Wykonawcy,

- obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Przedkładana do Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub usługi nie może ukrywać żadnej treści/danych, w szczególności ukrywać ilości, cen jednostkowych oraz całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Zamawiający w terminie 14 dni (w tym 7 dni na opinię Inżyniera Kontraktu i  7  na stanowisko Zamawiającego) od dnia przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia dowodu księgowego potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z pkt 1.7. niniejszej Subklauzuli.

  - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni (w tym 7 dni na opinię Inżyniera Kontraktu i  7 dni na stanowisko Zamawiającego), od dnia przedłożenia zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu lub gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

  - W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę umowną.

  - Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcą na tych samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

  - Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający.

  - W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy, warunkiem wypłaty Wykonawcy Wynagrodzenia określonego w umowie jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia. W sytuacji gdy pozyskanie oświadczeń podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie będzie możliwe Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dowodów zapłaty (w postaci potwierdzenia dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli, przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wykonawca jest zobowiązany do uzasadnienia każdego przypadku braku możliwości pozyskania oświadczeń podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia.

  - Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę powyższych dowodów nie biegną terminy określone w Subklauzuli 14.7 Umowy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy 
o podwykonawstwo, bez zachowania trybu, o którym mowa w niniejszej Subklauzuli, skutki 
z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę i Podwykonawcę.

## Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g):

- podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych,

- przygotować i przedłożyć Inżynierowi i Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót.

## Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit:

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały 
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projektu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem fazy robót budowlanych.

## Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i zaplecze

Na początku Subklauzuli 4.13 dodać akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca zachowa ciągłość ruchu, a wszelkie zmiany poziomu obsługi ruchu uzgodni z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba, że ustalono lub poinformowano inaczej. Na Wykonawcy spoczywa również po przejęciu placu budowy obowiązek utrzymania zimowego i letniego tej części jezdni i chodników, która jest objęta kontraktem zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.

Wykonawca  odpowiada za szkody wynikłe z winy Wykonawcy lub Podwykonawców w stosunku do osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami, a powstałe w wyniku utrzymania odcinka drogi objętej kontraktem (dotyczy szkód komunikacyjnych, odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała itp.). Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania i utrzymania we właściwym stanie technicznym czasowej organizacja ruchu na czas wykonywania robót lub prac budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganych parametrów odblaskowości oznakowania poziomego i pionowego w całym okresie użytkowania czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wystąpienia zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie zagrożenia. Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości nawierzchni dróg publicznych, chodników i ścieżek rowerowych.

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodać akapit:

Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek oraz każdorazowo sporządzi protokół z wejścia i zejścia z obszaru takich działek.

## Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz

Usunąć Subklauzulę 4.19 i zastąpić następującą:

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Do tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w wycenionej Ofercie.

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzenie ścieków ze wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inspektora Nadzoru/Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze.

## Subklauzula 4.21 Raporty o postępie

Zdanie pierwsze z Subklauzuli 4.21 otrzymuje brzmienie ,,Miesięczne raporty o postępie będą sporządzone przez Wykonawcę i przekładane Inżynierowi w dwóch egzemplarzach”.

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „) z Subklauzuli 4.21 
i zastąpić je zdaniem:

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Dziennych Raportach opisanych 
w Subklauzuli 4.25 (Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę).

## Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment:

Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.

## Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na początku Subklauzuli 4.23 dodać następujące akapity:

W czasie wykonywania robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, rury gazowe 
i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu tj.: znaki drogowe, słupki do znaków, słupki prowadzące, bariery energochłonne stalowe pochodzące z rozbiórki należy rozebrać w sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie, tj. bez uszkodzeń powstałych w wyniku ich demontaży, bez zarysowań, zagięć, zanieczyszczeń itp., (słupki znaków drogowych nie mogą być wycinane i nie mogą posiadać elementów betonowych fundamentu) a także materiały z rozbiórki dot. sygnalizacji świetlnej, będą własnością Zamawiającego i należy je dostarczyć na składowisko Zamawiającego, tj. Wykonawca przetransportuje na Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu, Baza Materiałowa w Ruszelczycach, po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca. Z przekazania materiałów należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Pozostały materiał z rozbiórki m.in. destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych, kostka i krawężniki stanowi własność Wykonawcy i Wykonawca pomniejszy stosownie swoją cenę ofertową. Wykonawca dokonana wycinki drzew i karczowania pni.

Wykonawca poniesie koszty związane z inwentaryzacją stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości (np. Protokół z oględzin z uwzględnieniem składników występujących na gruncie wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości – 1 egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu), przed rozpoczęciem robót na tych nieruchomościach oraz poniesie koszty czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych, do realizacji zadania poza terenem objętym 
w decyzji ZRID. Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek. Stosowny Protokół zostanie sporządzony również po zakończeniu robót na przedmiotowych działkach wraz z informacją o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego (o ile będzie to możliwe) i wskazaniem okresu zajętości działki. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu działek będących na czasowym zajęciu niezwłocznie i przekazania Protokołu nie później niż w terminie do 14 dni po zakończeniu prac.

## Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:

- Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty Dzienne będą przechowywane w dwóch kopiach i jedna z nich będzie składana Inżynierowi 
i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacją Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe, itd. Raporty Dzienne stanowią załącznik do Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

- Projektów organizacji ruchu obowiązujących w trakcie wykonywania robót.

## Subklauzula 4.26 Identyfikacja wizualna

Wstawić dodatkową Subklauzulę o następującej treści:

Wykonawca po należytej konsultacji z Zamawiającym zapewni podczas realizacji kontraktu identyfikację wizualną kontraktu tj. ustawienie tablic informacyjnych.

# Subklauzula 4.27 Wymagania dotyczące zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy

Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy PZP, wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty dotyczące zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki.

# Klauzula 6 Kadra i robotnicy

## Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu:

Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy i inne osoby, stanowiące Kluczową Kadrę Wykonawcy 
a wymienione w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych winny mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SWZ na etapie przetargu. Wszelkie zmiany tych osób przez inne o nie mniejszych kwalifikacjach będą wymagały zgody Inżyniera i Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji zadania osób wskazanych ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia 
(z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane):

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowane zadanie.

- W trakcie realizacji zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane z  realizacją  zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zadania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży dowolnie wybrane przez Zamawiającego dowody na potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę dotyczące osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane z realizacją zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.  w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

## Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo

Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie BHP zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia 
i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

## Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie:

Odpowiednia liczba osób z kadry Wykonawcy winna posiadać odnośne uprawnienia budowlane wymagane i określone w art. 12.1 Polskiego Prawa Budowlanego.

## Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy

Na końcu Subklauzuli 6.9 dodać następujący tekst:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany Kadry Kierowniczej 
w przypadku, gdy osoba z Personelu Wykonawcy narusza swoje obowiązki służbowe oraz mimo dwukrotnego upomnienia nie stosuje się do poleceń wdanych przez Inżyniera Kontraktu / Zamawiającego.

## Subklauzula 6.12 Zagraniczna kadra i robotnicy

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę 
i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznego personelu do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiegokolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjęcie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.

# Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

## Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót

Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie przewidziano..”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym:

Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni, licząc od daty podpisania Aktu Umowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od daty przekazania placu budowy Wykonawcy.

Ponadto Subklauzulę należy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu:

Wykonawca nie rozpocznie Robót budowlanych wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

- Ze strony Zamawiającego – zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie Terenu Budowy. Decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązuje Zamawiającego do podjęcia czynności przygotowawczych do Przekazania Placu Budowy, a Wykonawcę do przeprowadzenia niezbędnych prac inwentaryzacyjnych określonych w pkt A OPZ zał. do Instrukcji dla Wykonawców:

- 	dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod planowaną inwestycję objętych decyzja ZRID tj. ustalenia stanu nieruchomości, sporządzenia protokołu z oględzin nieruchomości,

- 	dotyczących dróg dojazdowych (uzgodniona z właściwym zarządcą drogi) oraz obiektów budowlanych znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji

Ze strony Wykonawcy:

- zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe zgodnie 
z zapisami Subklauzuli 18 oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt w terminie do dnia przekazania placu budowy,

oraz

- Przed rozpoczęciem robót:

  - zostanie przedstawiony Inżynierowi zatwierdzony przez odpowiednie organy Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy oraz zostaną wykonane wszystkie prace zgodnie z w/w Projektem, ponadto prace te zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. (Wykonawca wprowadzi organizację ruchu w ustalonym terminie od powiadomienia organu zatwierdzającego Projekt Organizacji Ruchu, zarządu drogi i Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze jej wprowadzenia)

  - ponadto do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zostanie dołączone pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy powiadomień tych dokonywano w terminie określonym w § 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,

  - zostaną przedstawione Inżynierowi inwentaryzacje z zakresu, o którym mowa w pkt a)

  - przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwemu nadzorowi budowlanemu.

## Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie

Usunąć słowa „zależnie od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi:

„jak postanowiono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych”.

Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst:

Wykonawca po zakończeniu robót i wszystkich prób zwróci się do Inżyniera oraz Zamawiającego o powołanie komisji odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości odbioru robót.  Podpisanie przez członków komisji protokołu odbioru końcowego robót nie jest jednoznaczne z przejęciem przez Zamawiającego tych robót. Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest wystawieniem Świadectwa Przejęcia wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków

## Subklauzula 8.3 Program

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodać następujący tekst:

Każdorazowo, gdy Harmonogram zostanie złożony zgodnie z tą Subklauzulą przez Wykonawcę Inżynierowi, powinien być on uzupełniony o Harmonogram Płatności.

Przed podpisaniem Aktu Umowy, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z Planem Płatności.

## Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst:

Jeżeli Wykonawca uzna, że jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości Robót lub części, winien wystąpić do Inżyniera Kontraktu z pisemnym wnioskiem wraz ze wskazaniem okresu przedłużenia i uzasadnieniem takiego przedłużenia na podstawie niniejszej Subklauzuli w powiązaniu z Subklauzulą 13 [Zmiany i Korekty]. Procedowanie wniosku w tym zakresie, przy formalnym potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu okresu przedłużenia oraz uzasadnieniu takiego przedłużenia, odbywać się będzie jednocześnie z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera].

# Klauzula 9 Próby Końcowe

## Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym:

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 (Próby) po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami Subklauzuli 4.1 (Ogólne zobowiązania Wykonawcy)

# Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego

## Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków

W trzecim akapicie usuwa się słowa „…w ciągu 28 dni od otrzymania…” i zastępuje się „…po otrzymaniu…”.

Usuwa się ostatnie zdanie rozpoczynające się od słów „…Jeżeli Inżynier ani nie wystawi….”.

Na końcu Subklauzuli dodaje się następujący tekst:

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia jeżeli:

- Wykonawca nie dostarczy kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami w tym zakresie (operat kolaudacyjny),

- Wykonawca nie dostarczy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie AutoCAD (DXF, CAD lub innym powszechnie dostępnym).

- Wykonawca nie uzyska pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do  zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca nie przekaże oznaczonych zgodnie z przepisami w tym zakresie granic pasa drogowego.

- Termin dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1) nastąpi najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

- Termin dostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 2) nastąpi do dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatniej z przewidzianych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w organie nadzoru budowlanego (milcząca zgoda lub brak sprzeciwu).

- Tryb zakończenia budowy tj.: zawiadomienie o zakończeniu budowy albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie), zgodnie z ust. Prawo budowlane, Zamawiający wskaże przed zakończeniem robót budowalnych.

- W Świadectwie Przejęcia zostanie wskazana data, która stanowić będzie początek okresu gwarancji i zgłaszania wad.

- Część robót użytkowana czasowo przez Zamawiającego (odcinki wykonywane pod ruchem), nie będzie uznana za przejętą z dniem, w którym rozpoczęto ich użytkowanie a datą o której mowa 
w ust. 5.

- Termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót - 30 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót – do 2 miesięcy od zakończenia robót budowlanych/zakończenia rzeczowego.

# Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady

## Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania

W drugim akapicie usuwa się słowa „…w ciągu 28 dni…” i zastępuje się „…w ciągu 10 dni…”.

# Klauzula 13 Zmiany i korekty

## Subklauzula 13.1 Prawo do zmian

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami:

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

- Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej Subklauzuli po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian, terminu i ceny i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych Ogólnych Warunków Kontraktu w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu, w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera, lub

- Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Subklauzuli 13.3 niniejszych Ogólnych Warunków Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana Kwoty Kontraktowej dla części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 (Ustalenia) i w porozumieniu z Zamawiającym.

A. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

- zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- zmianę zakresu przedmiotu Umowy

- zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub

- zmianę terminu/terminów określonych w Umowie,

a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy 
i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 1 PZP pod warunkiem wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej oraz przeprowadzenia negocjacji pomiędzy stronami. Wprowadzenie zmian do umowy jest możliwe po złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez stron w formie pisemnej  (aneks).

Strony mogą dokonać zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót  budowlanych, a gdy zakres robót wpływa na wartość zamówienia również  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne;

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

- zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

- wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;

- dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres nie może ulec zmianie o więcej niż 10% przedmiotu zamówienia;

- braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia  okoliczności (np. prawnych  lub technicznych), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej;

- konieczności wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

- rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony;

- zaistnienia potrzeby dokonania zmiany nazwy zadania;

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się bądź zwiększa odpowiednio w stosunku do zmienionego zakresu zamówienia.

Strony mogą dokonać zmiany sposobu wykonania robót lub terminu wykonania umowy w sytuacji:

14)	wystąpienia na terenie budowy:

14.1.	przedmiotów pochodzenia wojskowego np. niewybuchy, niewypały (w szczególności zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje, granaty, miny, materiały wybuchowe, drony, rakiety, pozostałości po sprzęcie wojskowym, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych). Materiałów pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi.

14.2.	zabytków archeologicznych rozumianych jako ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a którego rozpoznanie może odbywać się przede wszystkim w toku badań archeologicznych.

14.3.	stanowisk archeologicznych rozumianych jako obiekty o charakterze kultowym, grobowym, mieszkalnym, gospodarczym i innym wraz z otaczającym je układem warstw glebowych oraz znajdujące się w nich zabytki ruchome - przedmioty związane z działalnością człowieka w przeszłości.

14.4.	kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

14.5.	nielegalnych składowisk odpadów, tj. miejsc nieprzeznaczonych do składowania np.

-	odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i innych organizmów żywych albo dla środowiska naturalnego;

-	odpadów komunalnych;

-	gruzu i odpadów poremontowych;

-	odpadów wielkogabarytowych;

-	odpadów zielonych;

-	odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,;

-	odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opon innych nieczystości.

14.6.	wystąpienia na terenie budowy zwłok lub szczątków ludzkich, zwłok lub szczątków zwierzęcych które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie.

15)	możliwości dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

16)	wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

17)	braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

18)	wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru);

19)	opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

20)	opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

21)	opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

22)	opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;

23)	wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

24)	wystąpienia awarii  tj.  wystąpienie gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującą koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

25)	wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych lub podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;

26)	wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

27)	zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

28)	wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

29)	wystąpienia wad w dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

30)	wystąpienia uzasadnionych przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;

31)	w sytuacji gdy podpisanie  umowy nie nastąpi w pierwotnym (nieprzedłużonym na podstawie art. 220  albo  art. 307 PZP) terminie związania ofertą, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu  umowy są określone datą kalendarzową Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych części  przedmiotu umowy o taką ilość dni jaka upłynęła od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia podpisania umowy;

32)	czas uzyskania uzgodnień rozwiązań projektowych dla urządzeń infrastruktury towarzyszącej z gestorami sieci wydłuży się o ponad 14 dni od złożenia kompletnego wniosku i Wykonawca wykaże, iż w  związku z wydłużonym termin procedowania uzgodnień konieczne jest wydłużenie terminu realizacji  zadania;

33)	wystąpienia  okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej;

34)	wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

35)	wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

36)	nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

37)	nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/ użytkowników terenu wobec zgodnych  z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy);

38)	wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

Strony mogą dokonać zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, gdy:

39)	podwyższą jakość wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji lub pozwolą na  skrócenie terminu  wykonania  umowy lub  pozwolą na  wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich  zakończeniu;

40)	niezbędne jest wprowadzenie zmiany w technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana umowy  w zakresie płatności wynagrodzenia  w sytuacji:

41)	konieczności dokonania zmiany płatności  w  latach bez zmiany ogólnego  wynagrodzenia;

42)	złożenia przez Wykonawcę wniosku o wprowadzenie płatności częściowej za wykonanie Zamówienia, które może przyczynić się to do skrócenia okresu realizacji zamówienia Zamawiający może wprowadzić płatność częściową za wykonanie zamówienia określając wysokość wynagrodzenia za wykonanie  części zamówienia.

B	Zgodnie z dyspozycją art. 436 ust. 4 pkt b Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w przypadku umów zawieranych na okres dłuższych niż 12 miesięcy przewidziano możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących sytuacjach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa powyżej na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

Zmiany, o których mowa w pkt. B będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji wzrostu poszczególnych składowych cen jednostkowych, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność jego żądań.

- Zamawiający w przypadku akceptacji wniosków, o których mowa powyżej wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia w/w aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (o którym mowa powyżej), Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (o którym mowa powyżej), Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszty wykonania zamówienia,  a tym samym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie wynikają z obowiązku ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa powyżej, na koszty wykonania zamówienia,  a tym samym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  przedmiotowych zasad.

- Zamawiający w przypadku akceptacji wniosków, o których mowa powyżej wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia w/w aneksu do umowy.

## Subklauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost/ zmniejszenie Kwoty Kontraktu ponad/ poniżej zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier przygotuje w porozumieniu 
z Zamawiającym Aneks do Umowy lub inne niezbędne dokumenty wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian, niezbędne dokumenty postępując zgodnie ze stosowanymi procedurami 
z zachowaniem przepisów PZP.

## Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst:

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie.

## Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne

Usunąć w całości Subklauzulę 13.7 i wstawić następujący tekst:

Zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SWZ.

## Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8. i wstawić następujący tekst:

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen.

Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia/zakresowi zamówienia zrealizowanemu w okresie pierwszych 6 miesięcy od podpisania umowy.

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli – nie podlegają wartości wynikające z robót dodatkowych i zamiennych wprowadzonych do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] niniejszych Warunków Kontraktu. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenia określone w ofercie za: prace projektowe, nadzory oraz wydatki związane z promocją projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania postanowień niniejszej Subklauzuli wynosi nie więcej niż +/-10 % wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego w ofercie pomniejszonego o wynagrodzenie za prace projektowe, nadzory oraz wydatki związane z promocją projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe). Waloryzacji podlega kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy, do której należy następnie doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. W przypadku wykonywania Umowy przez niepełny miesiąc, zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła proporcjonalnej części wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia umownego zgodnie z niniejszą Subklauzulą wymagać będzie podpisania Aneksu do umowy sankcjonującego zmianę Ceny Kontraktowej.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Subklauzulą, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Wykonawca dokona zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy / wypłaty zmienionego wynagrodzenia Wykonawcy.

A.1 Waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawca lub Zamawiający może żądać zmiany wynagrodzenia nie wcześniej niż 6 miesięcy po podpisaniu Umowy. Waloryzacji będą podlegać wyłącznie kwoty za roboty budowlane pozostałe do zrealizowania po dacie złożenia wniosku o waloryzację jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca, w którym, został złożony wniosek o waloryzację (nie wcześniej niż od początku 7 miesiąca kalendarzowego od zawarcia Umowy).

Podstawą żądania, o którym mowa powyżej, jest osiągnięcie wartości mnożnika korygującego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa poniżej, większego niż 1,05 (wzrost cen powyżej 5%) lub mniejszego niż 0,95 (zmniejszenie cen o ponad 5%).

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

- wskaźnik CPI – cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),

- wskaźnik P – symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

- wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna),

- wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement),

- wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

- wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),

- wskaźnik K – symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo).

Powyższe wskaźniki cen dostępne są w następującej lokalizacji:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

„W” – jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru

„a” – jest stałym współczynnikiem o wartości 0,5

„b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h” – są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5

„CPI”, „P”, „R”, „C”, „A”, „S”, „K” – są narastającymi wskaźnikami cen publikowanych przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w okresie złożenia wniosku o waloryzację w odniesieniu do daty złożenia oferty.

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja zostanie wyliczona używając opublikowanych na dzień złożenia wniosku o waloryzację miesięcznych wskaźników GUS.

Tabela – Koszyk waloryzacyjny

| Element robót | Symbol wskaźnika | Waga |
| --- | --- | --- |
| CPI [b] | CPI | 0,2 |
| PALIWO [c] | P | 0,06 |
| ROBOCIZNA [d] | R | 0,05 |
| CEMENT [e] | C | 0,04 |
| ASFALT [f] | A | 0,08 |
| STAL [g] | S | 0,03 |
| KRUSZYWO [h] | K | 0,04 |
| SUMA |  | 0,5 |

Zamawiający dla przykładu przedstawia na wartościach liczbowych sposób wyliczenia wartości mnożnika korygującego W przy następujących założeniach:

- data złożenia oferty: 10.01 2022 r.

- data podpisania umowy: 20.03 2022 r.

- data złożenia wniosku o waloryzację: 21.09.2021 r.

Zgodnie z przyjętymi wagami poszczególnych wskaźników odczytanymi z tabeli „Koszyk waloryzacyjny”, wzór na wyliczenie wartości mnożnika korygującego przyjmuje postać:

Wyliczenie wartości wskaźników „CPI”, „P”, „R”, „C”, „A”, „S”, „K” przedstawia się następująco.

Wartości narastające wskaźników od daty złożenia oferty należy wyliczać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku., natomiast wartość mnożnika korygującego należy wyliczyć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy na dzień złożenia wniosku o waloryzację wg powyższego przykładu wynosi:

W = 1,0877

Zamawiający dla przykładu przedstawia na wartościach liczbowych sposób wyliczenia wartości waloryzacji przy następujących założeniach:

- mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy: 1,0877

- wartość umowy: 100 000 000,00 zł

w tym

- wartość prac projektowych: 10 000 000,00 zł

- wartość robót budowlanych: 90 000 000,00 zł

- wartość robót budowlanych z wyłączeniem nadzorów i promocji projektu: 89 000 000,00 zł

A.2 Zmiana waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawca lub Zamawiający może zażądać kolejnej zmiany kwoty waloryzacji wynagrodzenia wprowadzonej do umowy nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty złożenia pierwszego wniosku 
o waloryzację. Koleje zmiany kwoty waloryzacji wynagrodzenia będą możliwe na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego cyklicznie po minimum 12 miesiącach od daty złożenia poprzedniego żądania/wniosku w tym zakresie.

Zmienionej waloryzacji będą podlegać wyłącznie kwoty za roboty budowlane pozostałe do zrealizowania po dacie złożenia wniosku o zmianę kwoty waloryzacji wynagrodzenia jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca, w którym, został złożony wniosek w tym zakresie.

Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania postanowień niniejszej Subklauzuli (dotyczy wysokości kwoty waloryzacji) wynosi nie więcej niż +/-10 % wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego w ofercie pomniejszonego o wynagrodzenie za prace projektowe, nadzory oraz wydatki związane z promocją projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Zamawiający dla przykładu przedstawia na wartościach liczbowych sposób wyliczenia wartości mnożnika korygującego W (w związku ze zmianą waloryzacji wynagrodzenia) przy następujących założeniach:

- data złożenia oferty: 10.01 2022 r.

- data podpisania umowy: 20.03 2022 r.

- data złożenia wniosku o waloryzację: 21.09.2022 r.

- data złożenia wniosku o korektę waloryzacji: 22.09.2023r.

W opisanym przykładzie wykorzystano przekładowe wskaźniki cen.

Zgodnie z przyjętymi wagami poszczególnych wskaźników odczytanymi z tabeli „Koszyk waloryzacyjny”, wzór na wyliczenie wartości mnożnika korygującego przyjmuje postać:

Wyliczenie wartości wskaźników „CPI”, „P”, „R”, „C”, „A”, „S”, „K” przedstawia się następująco:

Zamawiający wyjaśnia, że z powodu braku aktualnych wskaźników „CPI”, „P”, „R”, „C”, „A”, „S”, „K” na dzień złożenia wniosku o zmianę kwoty waloryzacji wynagrodzenia (publikacja wskaźników 
w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) do wyliczenia mnożnika korygującego W należy użyć opublikowanych na dzień złożenia wniosku o waloryzację miesięcznych wskaźników GUS.

Wartości narastające wskaźników od daty złożenia oferty należy wyliczać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Wartość mnożnika korygującego należy wyliczyć z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Mnożnik korygujący wynagrodzenia Wykonawcy na dzień złożenia wniosku o zmianę kwoty waloryzacji wynagrodzenia wynosi:

W = 1,0995

A.3 Zasady wypłaty waloryzacji

Kwota waloryzacji wynagrodzenia będzie wypłacana proporcjonalnie do procentowego wykonania robót podlegających waloryzacji zgodnie z niniejszą Subklauzulą.

# Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata

## Subklauzula 14.1 Cena kontraktowa

Uzupełnić Subklauzulę 14.1 przez dodanie na końcu następującego tekstu:

Podstawą do obliczenia należności za wykonane Roboty będą ceny, zawarte w TER oraz ilości, ustalone na podstawie obmiarów. Ceny elementów, oznaczone w tym Wykazie jako ryczałtowe będą dzielone na uzgodnione z Inżynierem oraz Zamawiającym części i rozliczane w Przejściowych Świadectwach Płatności.

W Załączniku do Warunków Szczególnych Kontraktu wskazano minimalne kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) z podziałem na etap projektowania i realizacji robót budowlanych.

## Subklauzula 14.2 Zaliczka

Usunąć w całości Subklauzulę 14.2.

Nie przewiduje się możliwości udzielenia zaliczki dla Wykonawcy.

## Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

W Subklauzuli 14.3 usunąć w całości punkt c) i d) i g).

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.

## Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „28 dni” i wstawić „14 dni”.

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy czy Pod-podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub Pod-podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony 
w odpowiednim czasie i trybie.

## Subklauzula 14.7 Zapłata

W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a).

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury za dany miesiąc.

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury końcowej.

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę i w walucie jak podano w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

## Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 (Płatność), to Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek karnych, naliczanych miesięcznie od kwoty niezapłaconej za cały okres opóźnienia.

- odsetki za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

- Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi całkowita spłata należności,

- Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie 
z postanowieniami punktów 14.8 a i 14.8 b.

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia lub świadectwa oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków.

## Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu

W tytule wyrażenie „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Końcowe”

W Subklauzuli 14.10 wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić „Rozliczenie Końcowe”.

Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.

## Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności

W tytule wyrażenie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”

W Subklauzuli 14.11

a). wszystkie wyrażenia „Oświadczenie po Ukończeniu” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Ostatecznego”.

b). wyrażenie „Rozliczeniem Końcowym” zastąpić wyrażeniem „Rozliczeniem Ostatecznym”.

c). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Rozliczenie Ostateczne”

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.

## Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań

W Subklauzuli 14.12

a). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenia Ostatecznego”.

b). wyrażenie „Oświadczenie Końcowe” zastąpić wyrażeniem „Oświadczenie Ostateczne”

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

## Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności

W tytule wyrażenie „Końcowego Świadectwa Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W Subklauzuli 14.13

a). Wszystkie wyrażenia „Końcowe Świadectwo Płatności” zastąpić wyrażeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”.

b). wyrażenie „Oświadczenia Końcowego” zastąpić wyrażeniem Rozliczenia Ostatecznego”.

Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst:

W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.

## Subklauzula 14.15 Waluty płatności

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst:

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w walucie podanej w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

## Subklauzula 14.16 Fakturowanie

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści:

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym:

- wszystkie wypłaty winny być dokonane na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie 
z odpowiednim Świadectwem Płatności. Faktury te winny uwzględnić odpowiednie kwoty podatku VAT,

- kwoty zatrzymane (oraz należny od nich podatek VAT) powinny być pomijane w fakturach przejściowych do chwili, kiedy wypłata tych Kwot lub ich części nie stanie się należna na mocy Subklauzuli 14.9 [Wypłata kwot Zatrzymanych].

# Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

## Subklauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem „7 dniowym ”.

# Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

## Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem: „30 dni naprzód”.

## Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Usunąć punkt a).

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”.

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst:

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.

# Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność

## Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności

Usunąć drugi akapit Subklauzuli 17.6

# Klauzula 18 Ubezpieczenie

## Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst:

Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Inżynier Kontraktu jest uprawniony do podejmowania działań w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji Kontraktu. Inżynier Kontraktu podejmując działania informuje niezwłocznie Zamawiającego o podjętych krokach. Brak kontynuacji/przerwanie ubezpieczenia skutkuje naliczeniem kar umownych według Załącznika do Warunków Szczególnych Kontraktu.

## Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami 1÷4 i wstawić na to miejsce następujący tekst:

e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędu lub pominięcia, popełnionego przez Wykonawcę.

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst:

Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest odpowiedzialny w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać:

- roboty wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości kosztów wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z innych powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie Kontraktu Zamawiającemu,

- dodatkową kwotę 15% takiego kosztu wymiany, przeznaczoną na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z naprawą strat lub szkód, wliczając w to honoraria i koszty rozbiórki i usunięcia danej części Robót oraz usunięcia wszelkiego rodzaju gruzu.

Ubezpieczenie takie winno wchodzić w życie z dniem przedstawienia polisy, zgodnie z podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Robót.

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

## Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

W akapicie drugim skreślić sformułowanie „bez ograniczenia liczby zdarzeń” i zastąpić je następującym tekstem: “na jedno i wszystkie zdarzenia”.

# Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst:

- Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy.

- Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni.

- W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

PODPISANO

| W imieniu i na rzecz Zamawiającego: | W imieniu i na rzecz Wykonawcy: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: | Imię i nazwisko: …………………….. |
| Funkcja: | Funkcja: …………………………….. |