**Załącznik do Warunków Szczególnych Kontraktu:**

**”Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa- Hrebenne w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość Roztocza-rozwój produktów turystycznych zwiększających potencjał turystyki aktywnej na Roztoczu”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot** | **Subklauzula** | **Dane** |
| Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Zamawiającego | 1.1.2.2  1.3 | Województwo Podkarpackie  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  35-105 Rzeszów  ul. Boya Żeleńskiego 19 a  biuro@pzdw.pl |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3  8.2 | Termin zakończenia rzeczowego (robót budowlanych) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót - 30 miesięcy od podpisania umowy  Termin zakończenia finansowego– do  2 miesięcy od zakończenia rzeczowego |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Zgodnie z Ofertą… |
| Obowiązujące prawo | 1.4 | Polskie |
| Język Wiodący | 1.4 | Język polski |
| Tłumaczenie dokumentów | 1.4 | Wszelkie dokumenty wystawione w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski |
| Język Komunikacji Codziennej | 1.4 | Język polski |
| Czas Przekazania Placu Budowy | 2.1 | do 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności |
| Rozpoczęcie robót budowanych | 2.1 | do 14 dni po dacie przekazania Terenu Budowy |
| Kwota Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | 4 % Ceny Kontraktowej brutto tj. ………….. zł wniesione w formie ………….. wystawionej przez ……………….. |
| Kwota Zabezpieczenia Zaliczki | 14.2 | Nie przewiduje się możliwości udzielenia zaliczki dla Wykonawcy |
| Zatrudnienie Kadry Kierowniczej i Specjalistów | 6.1 | Następujące stanowiska kierownicze są objęte wymaganiami Zamawiającego:  Dyrektor Kontraktu  Kierownik Budowy  Kierownik Robót branży drogowej  Geodeta |
| Normalne Godziny Pracy | 6.5 | 600 ÷ 2200 w dni powszednie i soboty |
| Koniec Okresu Wydatkowania | 8.4 | Zgodnie z terminem zakończenia finansowego wg 1.1.3.3 i 8.2 |
| Kara umowna za nieterminowe rozpoczęcie robót budowlanych | 8.7 | 2 000 zł za każdy kalendarzowy dzień kalendarzowy zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przy umowach o wartości ceny kontraktowej  do 20 mln zł  5 000 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przy umowach o wartości ceny kontraktowej powyżej 20 mln zł |
| Kara umowna za niewykonanie planu płatności na wartość przewidzianą w Umowie na dany rok | 8.7 | 10% wartości niewykonania od kwoty brutto |
| Kara umowna za nieterminowe zakończenie robót budowlanych | 8.7  8.2 | 0,1% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od dnia następnego od ustalonego jako termin zakończenia robót budowlanych |
| Kara umowna za niewykonanie polecenia (zgodnego z warunkami kontraktu) wydanego przez Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego).  Dotyczy to przypadków działania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z warunkami kontraktu | 3.3 | 5 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek |
| Kara umowna za nieprzedłożenie/ niesporządzenie w określonym terminie lub nierzetelne wykonanie (niezgodne z warunkami kontraktu) któregokolwiek z wymaganych umową sprawozdań lub raportów (np. dziennych, miesięcznych). | 4.21 | 2 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek |
| Kara umowna za wystąpienie wady elementu niedającej się usunąć, zmniejszającej jego wartość użytkową | 11 | 100% wartości elementu brutto |
| Kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  Przez brak zapłaty rozumie się brak płatności powyżej 60 dni od dnia upływu terminu płatności faktury. | 4.4 | * z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 100% niezapłaconej należności brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia/udzielenia kolejnej zaliczki na podstawie art. 447 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, z powodu niezapłacenia tej należności, kara ta nie będzie naliczana * z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 1,0 % niezapłaconej w terminie należności brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. |
| Kara umowna za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany | 4.4 | 2 000 zł bruttoza każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi |
| Kara umowna za nieprzedłożenie lub nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany | 4.4 | 2 000 zł bruttoza każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi |
| Kara umowna za brak zmiany umowy  o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w zakresie  terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy | 4.4 | 2 000 zł bruttoza każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi |
| Kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych | 13.8 | 5 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek |
| Kara umowna za wykonywanie robót w sposób sprzeczny z obowiązkami wynikającymi z Subklauzuli 4.13 oraz z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do specyfikacji warunków zamówienia | 4.13 | 5 000 zł bruttoza każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi, przy czym w przypadku nieusunięcia uchybienia, każde kolejne wezwanie do jego usunięcia będzie stanowiło podstawę do naliczenia kary umownej z tego tytułu. |
| Kara umowna za nieprzekazanie w terminie informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę | 4.27 | 2 000 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki Wykonawcy |
| Kara umowna za nieterminowe usunięcie wad | 11 | 0,1% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od dnia następnego od ustalonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wad. |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 500 000,00 PLN dla robót budowlanych  100 000,00 PLN dla dokumentacji projektowej |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Rozwiązanie (odstąpienie od) Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 15.2 | 10% Ceny Kontraktowej brutto. |
| Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń - dowodu ubezpieczenia  odnośne polisy | 18.1 | Przed Datą Przekazania Placu Budowy |
| Kara umowna za brak ubezpieczenia robót i sprzętu Wykonawcy (CAR/EAR) oraz ubezpieczenia od zranienia osób i od szkód majątkowych (odpowiedzialność cywilna) lub przerwę w ww. ubezpieczeniach | 18.1 | 0,01% Ceny Kontraktowej brutto za każdy dzień kalendarzowy braku ochrony ubezpieczeniowej, lecz nie więcej niż 5 000 zł |
| Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy (CAR/EAR) | 18.2 | 115 % wartości kontraktu brutto z początkiem ochrony przed przekazaniem placu budowy |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych (odpowiedzialność cywilna) – minimalna suma gwarancyjna | 18.3 | 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (etap realizacji zamówienia) |

**Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony Umowy nie może przekroczyć 20% Ceny Kontraktowej brutto wskazanej  w Akcie Umowy.**

**W przypadku powstania szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.**

**Załącznik do Warunków Szczególnych staje się integralną częścią dokumentów kontraktowych.**

PODPISANO

|  |  |
| --- | --- |
| W imieniu i na rzecz **Zamawiającego**: | W imieniu i na rzecz **Wykonawcy**: |
| Imię i nazwisko: | Imię i nazwisko: **……………………..** |
| Funkcja: | Funkcja: **……………………………..** |
| Podpis: | Podpis: |