Załącznik nr 3 do SWZ- 
Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr WZ.273.16.2025

zawarta w dniu …………………… pomiędzy Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą  przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:

| Pana mgr Józefa Bałosa | Starostę Suskiego, |
| --- | --- |
| Pana mgr Zbigniewa Hutniczaka | Wicestarostę Suskiego |

a Firmą …………………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty

Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz 1320 ze zm./  
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Przebudowie budynku szkolnego w celu przystosowania do prowadzenia zajęć kształcenia zawodowego wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w Z.S. im. W. Goetla w Makowie Podhalańskim w ramach realizacji projektu pn: Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie suskim.

Zadanie realizowane w ramach: Umowy nr: FEMP.05.03-IP.01-1360/24-00 o dofinansowanie projektu: Poprawa infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie suskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 2

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy  został określony w SWZ oraz załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno -Użytkowym, które stanowią integralną częścią niniejszej umowy.

- Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji projektowej - zgodnie z zakresem wskazanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU);

- Wykonanie na podstawie opracowanej i przekazanej dokumentacji, robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem;

- Wykonawca oświadcza, że zakres prac określony w niniejszej Umowie nie budzi wątpliwości, zapoznał się z aktualnym stanem, warunkami i miejscem prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych oraz znane mu są czynniki mogące mieć wpływ na realizację Umowy i nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy nie dłużej niż w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

- w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego i technicznego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i przekazania kompletu dokumentacji wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie. Zakres zobowiązań wykonawcy obejmuje nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę (jeżeli przepisy wymagają uzyskania pozwolenia na budowę) lub upływie terminu do wniesienia sprzeciwu w przypadku gdy zamierzenie budowlane będzie wymagać zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace, a następnie uczestniczyć w odbiorze podnośnika dla niepełnosprawnych przez UDT, uczestniczyć w odbiorze obiektu przez Państwową Straż Pożarną i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz przygotować wszelkie dokumenty i uzyskać pozwolenie na użytkowanie (jeżeli uzyskanie tego dokumentu będzie wymagane). Zakończenie prac i podpisanie przez Strony protokołu odbioru robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uczestnictwa w odbiorach przez uprawnione organy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie wymagane) lub w celu dokonania zawiadomienia organu o zakończeniu budowy lub z datą dokonania zawiadomienia organu o zakończeniu budowy.

- Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie modernizowanego obiektu (gdy konieczność uzyskania takiego pozwolenia będzie wynikać z decyzji o pozwoleniu na budowę) lub po upływie terminu do zgłoszenia przez organ sprzeciwu po zawiadomieniu organu budowlanego o zakończeniu budowy.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne, kwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w zakresie wykonawstwa usług i robót objętych Umową.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (zwanego dalej jako „PFU”), wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako „SWZ”) i w niniejszej Umowie oraz z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawy Prawo budowlane, innych ustaw i aktów wykonawczych, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w czasie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, którego koszty zostały uwzględnione w wynagrodzeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach osobowych projektantów w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca wraz z pismem informującym złoży Zamawiającemu kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby zawodowej projektantów. Projektanci muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych od tych osób w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

- konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego,

- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii potrzebnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- udziału w spotkaniach odbywających się w terminach wskazanych przez Zamawiającego na których należy zaprezentować tematykę przedmiotu umowy.

- informowanie Zamawiającego pisemnie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowych,

- realizacji poleceń Inspektora Nadzoru,

- po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót, realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością projektu ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami, w ramach wynagrodzenia.

- Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, które zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Kontakty pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie strony. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy w zakresie istniejących instalacji, sieci, urządzeń i innych składników mienia Zamawiającego lub osób trzecich, przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz wydania tej dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu, podczas odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia urządzeń do objęcia dozorem technicznym w formie pisemnego wniosku, skierowanego do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawca, z chwilą wydania (bez konieczności składania odrębnych oświadczeń) Zamawiającemu dokumentacji projektowej, a później także dokumentacji powykonawczej stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 2 Umowy, przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy, na których dokumentacja ta została utrwalona oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, na wszelkich znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania tego utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie projektu w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero);

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ten utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (np. udostępniania dla celów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowaniem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej);

- w zakresie rozpowszechniania tego utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. publikowanie opracowań w mediach i Internecie, jak i w materiałach promocyjnych Zamawiającego);

- w zakresie wykorzystania tego utworu do zmian przedmiotu robót wykonanych na podstawie Umowy, w tym do jego wykorzystania dla celów przygotowania innych koniecznych projektów szczegółowych.

- Wykonawca z momentem przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 12 powyżej, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią zmian, adaptacji lub przeróbek tego Utworu lub jego części (w tym wykonanych na jego podstawie obiektów) wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tego Utworu i jego części i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu lub jego części oraz zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za naruszenie ich praw, w tym dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych lub wyrządzenie szkody majątkowej w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu w zakresie określonym Umową. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych na skutek niepełnych, nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń Wykonawcy złożonych w niniejszej Umowie, a także w przypadku, gdyby korzystanie przez Zamawiającego z Utworów zgodnie z zakresem praw nabytych mocą niniejszej Umowy naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec podmiotu trzeciego zgłaszającego roszczenie i pokryć wszelkie zobowiązania finansowe, które obciążałyby Zamawiającego w związku ze zgłoszonym roszczeniem, a także naprawić wszelkie poniesione przez Zamawiającego lub osobę trzecią szkody związane ze zgłoszeniem roszczenia. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego na skutek zgłoszonych roszczeń prowadzone było postępowania sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub egzekucyjne, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z udziału w ww. postępowaniach w najszerszym możliwym zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zobowiązuje się pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty ww. postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe, koszty związane z postępowaniem przed organem administracji publicznej lub koszty egzekucyjne, a także zapłacić zasądzone na rzecz podmiotu trzeciego zgłaszającego roszczenie kwoty, w tym tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia i kosztów postępowania. Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wszelkich roszczeń związanych w szczególności z naruszeniem praw autorskich (w tym opartych na autorskich prawach osobistych), znaku towarowego lub nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej związanych z Utworami.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

- Wykonawca zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, wymagane badania lekarskie, nieposiadających przeciwwskazań do wykonywania robót, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby wykonujące roboty wskazanych wyżej wymagań.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom, we własnym zakresie i na własny koszt, zaplecza socjalno-organizacyjno-technicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na terenie budowy przestrzeganie przepisów BHP i wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, łącznie z wywozem odpadów na własne ryzyko i koszt. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i będzie realizował roboty przestrzegając przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1834 ze zm.). Gruz budowlany i odpadki opakowań Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własną odpowiedzialność i koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami przed odbiorem terenu budowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór i ochronę terenu budowy.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.725 ze zm. - dalej jako „Prawo budowlane”) i normach oraz wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia i załączników do niej., stanowiącej załącznik do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane i innych uprawnionych organów kontrolnych oraz do udostępnienia im danych  i informacji wymaganych stosownymi przepisami.

§ 5

- ……………………………… – przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

- …………………………………………………………….– przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję ………………………………………………………………….. koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ustanawia:

- Projektantów w branży …: w osobie………..

- Kierownika budowy w osobie ...................................... .

- Kierownika robót w osobie ...................................... .

- Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru z ramienia Powiatu, o czym poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia i skierowania do prac projektantów i kierowników robót we wszystkich branżach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa lub wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i uzgodnień.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie wszystkich rodzajów usług i robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umową realizacji przedmiotu Umowy.

- Przedmiot umowy, w zakresie świadczenia usług nadzoru autorskiego, obejmuje w szczególności:

- uzupełnianie oraz wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej w toku postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub w toku postępowania wszczętego w związku ze zgłoszeniem wykonania zamierzonych robót budowlanych,

- stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej (w formie ustnej, e-mail, pisemnej) szczegółów dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich brak wynika z zaniedbań i przeoczeń projektantów poszczególnych branż na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie (w formie ustnej, e-mail pisemnej) wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty poinformowania o brakach, czy wątpliwościach, lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym,

- uzgadnianie na wniosek Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, ewentualnie równoważnych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności (przy czym wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub równoważnych nie może spowodować istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego) lub jego zmiany,

- doradztwo w zakresie rozwiązań materiałowych, kolorystycznych, wykończeniowych łącznie z zatwierdzeniem w uzgodnieniu z Zamawiający próbek materiałów przedstawionych na etapie robót budowlanych,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i przy odbiorze końcowym na etapie wykonania robót budowlanych zgodnie z uzgodnioną w trakcie trwania robót budowlanych częstotliwością,

- pobyty na budowie na wezwanie Zamawiającego, poza uczestnictwem w naradach koordynacyjnych.

- Nadzór autorski będzie pełniony przez pobyty na budowie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy – projektantów poszczególnych branż, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego.

- Każdorazowy pobyt projektanta danej branży na budowie musi być poświadczony stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokołem z narady koordynacyjnej oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby sprawujące nadzór autorski dokumentować będą przez m.in.:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy lub książki obmiarów,

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do Dziennika Budowy,

- akceptację udzieloną pisemnie lub e-mail.

§ 6

Wszelkie maszyny, urządzenia oraz materiały  niezbędne do wykonania robót dostarczy Wykonawca.

§ 7

- Wykonawca lub podwykonawca, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- pracowników niższego szczebla technicznego- organizowanie i realizacja robót budowlanych;

- pracowników fizycznych- bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych;

Rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie podlega personel Wykonawcy realizujący czynności nadzoru nad wykonywaniem wymienionych powyżej  robót.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika lub oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub podpis zatrudnionego pracownika;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionych pracowników zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zawierające w szczególności informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

      - Zamawiający dopuszcza realizację usług i robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców.

      - Projekt umowy o podwykonawstwo roboty budowlanej musi spełniać poniższe wymagania:

- musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/części robót określonego w kosztorysie ofertowym;

- terminy realizacji prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania pod względem wykonania danego elementu/części robót dla których dokonywany jest odbiór częściowy (terminy wynikające m.in. z harmonogramu) lub końcowy;

- termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może przypadać później aniżeli płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego zakresu prac,

- określać zasady odbioru  wykonanych robót budowlanych;

- musi zawierać zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy.

- nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

      - Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 dni od przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy, a jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.3. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Przepisy ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również podwykonawców i dalszych podwykonawców.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z §17 ust. 2-7 niniejszej umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§9

            - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potracenia roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 10

1. Materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, w imieniu, którego działa inspektor nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa;

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o których mowa w pkt. 3, będą realizowane przez podmiot wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 11

            - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w niniejszym postępowaniu, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto: ...... zł. (słownie złotych  netto: .............................), brutto z VAT: ............ zł. ( słownie złotych brutto: ......................................), w tym:

- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w wysokości ……………… zł brutto,

- za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz nadzorem autorskim w trakcie realizacji zamówienia w wysokości ………………………………. zł brutto,

            - Wynagrodzenie określone w § 11 ust. 2 Umowy i kwoty ryczałtowe dla poszczególnych rodzajów usług i robót mają charakter niezmienny i nie ulegają zmianie do końca realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w §3 ust. 1 lit. a i b (dla każdego z terminów odrębnie);

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie dokumentów o których mowa  w § 7 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 8 umowy w wysokości 5 000,00 zł brutto;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 8 umowy w wysokości 5 000,00 zł brutto;

- za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 8 umowy w wysokości 5 000,00 zł brutto;

- w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust 9 niniejszej umowy

- w przypadku gdy roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany i skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 - karę umowną w wysokości równowartości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w §18 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty   otrzymania przez Wykonawcę żądania zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie kary Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.

§ 13

      - Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i jednoczesnego przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę.

      - Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 1 zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli będzie zawierała braki lub wady. W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

      - Do projektu wykonawca załączy pisemne oświadczenie, iż dokumentacje są wykonane zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

      - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy/przejściowy robót budowlanych;

- odbiór końcowy robót budowlanych z potwierdzeniem uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie modernizowanej placówki (jeżeli będzie konieczność uzyskania pozwolenia) lub potwierdzeniem zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia robót budowlanych;

- odbiór w okresie gwarancji i rękojmi.

      - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

      - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

      - W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

      - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, pisemnie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych.

      - Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia robót budowlanych.

      - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, końcowego. Termin, o którym mowa rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

      - Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.

      - Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

      - Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w formie papierowej i elektronicznej – format pdf.), która w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne dokumenty jakościowe, a w szczególności:

- kopię projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego);

- dziennik budowy,

- instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji materiałów, urządzeń i wyposażenia;

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy);

- protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych,

- dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie wymagana.

      - Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej oznaczają, że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

      - Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

      - Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

      - W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia;

- obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;

- odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

      - Potwierdzeniem uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie modernizowanej placówki będzie w/w pozwolenie (jeżeli będzie konieczność uzyskania pozwolenia) lub potwierdzenie zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia robót budowlanych.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Termin gwarancji wynosi .....  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady pozostaje tożsamy z okresem gwarancji. Bieg terminu gwarancji lub rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistniałej usterce.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w terminie 14 dni od daty zgłoszenia lub w odrębnie ustalonym przez Zamawiającego terminie w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

- Każdorazowo udzielenie gwarancji na zasadach określonych w niniejszej umowie nie wymaga wystawienia odrębnego dokumentu gwarancji. Celem usunięcia wątpliwości Strony odnotowują okoliczność rozpoczęcia biegu okresu gwarancji w protokole odbioru. Brak adnotacji, o której mowa w zdaniu drugim pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem  odpłatnych serwisów/ przeglądów/ konserwacji elementów wyposażenia przedmiotu zamówienia jakie ich producent stosuje w oferowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji ponosi Wykonawca tj. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tego tytułu w okresie gwarancji.

§ 15

      - Faktury wystawione przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia publicznego będą zgodne z następującymi danymi:

Nabywca: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552 14 27 933

Odbiorca:  Starostwo Powiatowe ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

      - Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w ratach, a mianowicie:

- Pierwsza rata – w kwocie …………………… zł, płatna po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 1;

- Druga rata - w kwocie stanowiącej 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy tj. w kwocie brutto ……………….., płatna po osiągnięciu zaawansowania robót budowlanych na poziomie minimum 50 % wartości umowy oraz po odbiorze tych robót przez Zamawiającego;

- Trzecia rata – stanowiąca kwotę będącą różnicą pomiędzy wartością wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, a drugą ratą tj. w kwocie brutto ……………….., płatna po osiągnięciu 100% zaawansowania robót budowlanych (w tym realizacji obowiązku wykonania nadzoru autorskiego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie- jeżeli było wymagane przepisami prawa);

      - Faktury dotyczące pierwszej raty zostaną wystawione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

      - Wykonawca wystawi faktury za wykonane roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim (dotyczące rat: drugiej i trzeciej), w terminie 7 dni od dnia wykonania robót skutkujących osiągnięciem odpowiedniego procentowego zaawansowania, w oparciu o protokół procentowego zaawansowania robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

      - W przypadku wykonania przez podwykonawcę części robót budowlanych, objętych zamówieniem, Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę, na jego rzecz, wymagalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem, albo pisemnego zawiadomienia, podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, o dokonaniu przeniesienia wierzytelności określonej w fakturze na rzecz podwykonawcy usług lub robót budowlanych, wskazując podstawę (zakres przedmiotowy), kwotę oraz numer konta podwykonawcy, na jakie Zamawiający ma spełnić świadczenie pieniężne.

      - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji nastąpi w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami wymaganymi Umową, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

      - Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie dokonana tylko na rachunek bankowy wpisany do Białej Listy Podatników VAT pod rygorem odmowy zapłaty.

      - Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie ............................................................

2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w termie wskazanym przez Zamawiającego.

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  z uwzględnianiem art.455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach:

- Zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m.in. w przypadku:

  - wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - wystąpienia zwłoki w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli zwłoka przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec;

  - wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;

  - wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy;

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

- Wystąpienia zmiany technologii wykonania robót, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót;

- Odkrycia w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń bądź nieznanych elementów zabytkowych mających obiektywny wpływ na terenie wykonania zamówienia - w zakresie terminu, wynagrodzenia oraz zakresu robót;

- Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu Umowy przez wskazane w ofercie /wykazie osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć czynności innym osobom o kwalifikacjach odpowiadającym co najmniej warunkom jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego;

- Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej na zasadach określonych w niniejszej umowie podlegać będzie waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 10% dotychczasowego poziomu cen określonych w ofercie Wykonawcy. Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają dzień zawarcia Umowy.

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie ustalony przez Strony inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. Zmiana wskaźnika wymaga zmiany Umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów rozumie się zarówno wzrost jak i spadek odpowiednio cen lub kosztów, względem cen przyjętych w formularzu ofertowym Wykonawcy, wymienionych w ust. 3 powyżej.

- Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, albo z inicjatywy Zamawiającego, z zastrzeżeniem że ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić raz, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy. Jeżeli którakolwiek ze stron wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia winna wskazać wpływ zmian, o których mowa powyżej, na koszty wykonania zamówienia oraz przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia, potwierdzającą wpływ zaistniałej zmiany.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji wynosi 5% wynagrodzenia o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz przy zastosowaniu przepisów PZP i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany Umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonane w sposób zgodny z PZP wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do Umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

- Zmiana Umowy może także nastąpić w innych przypadkach, przewidzianych PZP.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął usług lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca przerwał realizację usług lub robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

  - suma kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy 25% kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej w §11 ust.2 niniejszej umowy.

W przypadkach wskazanych w pkt. 2-6 powyżej Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia w terminie 60 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy o okres przekraczający 60 dni , mimo dodatkowego wezwania w tym przedmiocie i upływu terminu dodatkowego wskazanego w wezwaniu;

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w pkt. 1-3 powyżej Wykonawca może zrealizować prawo do odstąpienia w terminie 60 dni od ziszczenia się przesłanki do odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu Polubownego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające ze specyfikacji warunków zamówienia.

§ 21

Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Załączniki:

1.	SWZ wraz załącznikami;

2.	Oferta Wykonawcy w raz z załącznikami;

Zgodnie z ofertą Wykonawcy