**WZÓR UMOWY**

**UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR POUZ-362/125/2025/DZP**

W dniu .......................................... 2025 r., w Warszawie, pomiędzy:

**Uniwersytetem Warszawskim**, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

działającego/działającą na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr ……….…. z dnia ……...….

zwanym dalej **„Zamawiającym”**,

a

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

................................................................................ z siedzibą w ............................... (kod: ……….), przy ulicy ........................................, REGON: ………………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., z którego odpis stanowi załącznik nr 1 do umowy, reprezentowaną przez:

1. ...............................
2. ...............................

zwaną dalej **„Wykonawcą ”**,

*(w przypadku kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

(imię i nazwisko) .............................................................................................................................., zam. w ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .............................. w .................................. przy ul. …….............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy,

zwanym dalej **„Wykonawcą”**,

*(w przypadku kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej)*

(imię i nazwisko) .............................................................................................................................., zam. w ………………………………, REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik   
nr 1 do umowy,

oraz

(imię i nazwisko) .............................................................................................................................., zam. w ………………………………, REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy,

prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………………………….. ………………………………………………………………………, w ………………………………, NIP ……………………, REGON ……………….…..,

reprezentowanymi przez: …………………..……,

zwanymi dalej **„Wykonawcą”**,

- zwanymi dalej odrębnie **„Stroną”**, a łącznie **„Stronami”**,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym   
nr POUZ-361/125/2025/DZP pn. „Sukcesywna dostawa i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu Warszawskiego” zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych”, została zawarta umowa, zwana dalej **„umową”**, o następującej treści:

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Zamawiający w ramach bieżących potrzeb zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dokumentację (zwaną dalej „Dokumentacją”) i roboty (zwane dalej „Robotami”) związane z montażem komputerowej sieci logicznej (LAN) w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu zamówień podobnych dotyczących zakresu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy i obejmujących wykonanie Dokumentacji i Robót związanych z montażem komputerowej sieci logicznej (LAN).

**§ 2 Należyte wykonanie przedmiotu umowy**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i na warunkach ustalonych niniejszą umową.

**§ 3 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę**

* + - 1. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszej umowy: roboty montażowe   
         i instalacyjne, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

1. Nie później, niż w dniu rozpoczęcia realizacji każdego zlecenia szczegółowego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy, Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na czas realizacji umowy osoby, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość żądania w szczególności:
2. oświadczenia zatrudnionego pracownika;
3. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
4. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
5. innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji każdego zlecenia szczegółowego Wykonawca dostarczy oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z wykazem tych osób, który z chwilą doręczenia Zamawiającemu i akceptacji przez Zamawiającego zostaje włączony do umowy jako **załącznik nr 3 do niniejszej umowy**, bez konieczności zawierania aneksu do umowy, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną lub faxem, zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, pod rygorem możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 3, lub oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, będzie skutkowało naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3. Zmiana osób, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, będzie możliwa na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Zmiany osób stają się skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego i otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji. Zamawiający akceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowane nowe osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej umowy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego, a podstawą nawiązania stosunku pracy proponowanych osób, wykonujących czynności określone w ust. 1, będzie umowa o pracę. Zmiana osób dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu skutkuje zmianą załącznika nr 3 do niniejszej umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w ubrania robocze z widocznym logo Wykonawcy oraz imienne identyfikatory i przestrzegania ich używania podczas przebywania na terenie Robót.
6. Wszystkie osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych.

**§ 4 Podwykonawstwo**

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Informacje o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani, zawiera **załącznik nr 4** do umowy. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na Roboty, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca poda (jeżeli są już znane) nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie Roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień do wykonywania powierzonych mu Robót w ramach niniejszej umowy. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów od Wykonawcy.
6. W przypadku powierzenia wykonania części Robót podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
7. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie Robót lub gdy wykonuje on Roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców z terenu Robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci z terenu Robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zgodnie z § 8 pkt 28 niniejszej umowy wraz z częścią dokumentacji wykonania Robót określonych w projekcie umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty i do jej zmian, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 15 ust. 9 niniejszej umowy, zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie, o którym mowa w drugim zdaniu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie, o którym mowa w drugim zdaniu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona Roboty samodzielnie.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.
12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,   
    z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 15 ust. 9 niniejszej umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, który doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 12 umowy.
17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców.
18. Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnych Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy.
19. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zlecenia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:
21. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy   
    o podwykonawstwo;
22. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany;
23. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
24. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
25. Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 15 umowy.
26. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz podwykonawców wynagrodzeń za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym Roboty oraz informację o sporach dotyczących wynagrodzenia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 6 umowy.
27. W przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 7 umowy.
28. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody spowodowane w mieniu Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub zwłoką w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.
29. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji   
    w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
30. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 14 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
31. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

**§ 5 Nadzór i koordynacja**

1. Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania umowy po stronie Zamawiającego jest ……………………………..………….
2. Do nadzoru nad realizacją umowy przez Wykonawcę Zamawiający wyznacza pracownika jednostki organizacyjnej wskazanej w ust. 1 – Koordynatora Robót, którym jest:

p.………………………….…………..…., nr tel. ………………………………………….,

adres e-mail: ………………………………..………

1. Koordynator Robót upoważniony jest do wystawiania zleceń szczegółowych, odbioru Dokumentacji, uczestnictwa w odbiorze Robót, odbioru od Wykonawcy umów lub ich projektów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów rozliczeniowych.
2. Nadzór nad Robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba sprawująca nadzór techniczny: p. ………………………….…………..…., nr tel. …………………………………………., adres e-mail: ………………………………..………
3. Funkcję koordynatora z ramienia Wykonawcy sprawować będzie Kierownik Budowy/Kierownik Robót: ……………………………………………………
4. Projektanci oraz Kierownicy Budowy/Kierownicy Robót muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykazać aktualną przynależność do odpowiedniej Izby Zawodowej.

**§ 6 Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Robót wyłącznie wyrobów, materiałów oraz urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.
3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i wytycznymi Zamawiającego.
4. Technologia wykonania Robót powinna być zgodna z wymogami producentów oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i odnośnymi przepisami branżowymi.
5. W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zmiany te wymagają uzgodnienia z osobą sprawującą nadzór techniczny.

**§ 7 Inne warunki realizacji**

1. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych, w tym toalet. Powierzchnie składowe i magazynowe Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje zamiennych rozwiązań powinny być zgłaszane osobie sprawującej nadzór techniczny.
3. Kierownik Budowy/Kierownik Robót odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń istniejących na terenie budowy instalacji i urządzeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną.

**§ 8 Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. realizacja zleceń wystawianych przez Zamawiającego według kolejności ich zgłoszeń;
2. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac instalacyjnych Dokumentacji w formie i liczbach określonych poniżej (dla każdego z budynków lub danej części budynku):
3. projekt budowlany, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej (płyta CD),
4. projekty wykonawcze – w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
5. ewentualne opinie i uzgodnienia wchodzące do opracowania projektu wykonawczego –   
   w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egz. wersji elektronicznej (płyta CD),
6. wersję elektroniczną Dokumentacji należy wykonać w formacie umożliwiającym odczyt oraz edytowanie plików (.doc, .xls, .dwg, .) i ich wydruk,
7. pliki tekstowe: rozszerzenie .doc (pliki edytowalne) i .pdf,
8. pliki graficzne: rozszerzenie: .dwg (pliki edytowalne) i .pdf,
9. arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie: .xls (pliki edytowalne) i .pdf;
10. przekazanie zestawienia zużytych materiałów stanowiącego podstawę do wystawienia faktury;
11. przekazanie Dokumentacji wykonanej na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej umowy;
12. opracowanie Dokumentacji zgodnie:
13. z zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego,
14. Wykonawca dołączy do Dokumentacji dodatkowo oświadczenie potwierdzające, że jest on wykonany zgodnie z umową i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia obecnych zasad wiedzy technicznej oraz celu, któremu ma służyć;
15. przed podpisaniem protokołu końcowego wykonania Robót zleconych na podstawie zlecenia przekazanie gwarancji, iż system sieci logicznej LAN (materiały/ urządzenia) objęty jest programem min. 25 letniej gwarancji systemowej;
16. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza Robót i drogi przejazdu wraz z organizacją i zabezpieczeniem ruchu na terenie budowy/Robót;
17. uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;
18. wystąpienie do Zamawiającego o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej na potrzeby Robót;
19. organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie czystości na terenach przylegających do terenu budowy (w tym dojazdy);
20. dokonanie, przed rozpoczęciem prac, niezbędnych zabezpieczeń terenu budowy;
21. Zamawiający nie dysponuje terenem na składowanie gruzu, wszelkie zgody niezbędne do zajęcia terenu na potrzeby budowy, jak również dojazdu do niego leżą po stronie Wykonawcy, tzn. jego staraniem i na jego koszt;
22. prowadzenie i przechowywanie z należytą starannością dziennika budowy/wewnętrznego dziennika Robót oraz zgłaszanie Zamawiającemu odbioru każdego elementu Robót;
23. ubezpieczenie budowy i Robót przed wszystkimi stratami lub szkodami, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, „siłą wyższą” lub innymi przyczynami   
    oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 9 umowy;
24. przerwanie Robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych Robót   
    przed ich zniszczeniem, zabezpieczenie terenu budowy lub Robót i zaplecza przed dostępem osób trzecich oraz uporządkowanie terenu budowy lub Robót i zaplecza łącznie z zabezpieczeniem pozostałych materiałów;
25. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania Robót zamiennych, w formie protokołu konieczności, zaopiniowanego przez osobę sprawującą nadzór techniczny;
26. usuwanie usterek lub niezgodności Robót z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy wskazanych przez osobę sprawującą nadzór techniczny;
27. koordynacja Robót podwykonawców;
28. przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorze końcowym Robót;
29. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Robót objętych przedmiotem zamówienia   
    wraz z dokumentacją powykonawczą w wersji papierowej (2 egz.) i na nośniku elektronicznym – kolaudat dla każdej Roboty zleconej zamówieniem szczegółowym;
30. przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu Robót wraz   
    z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji Robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
31. usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
32. okazywanie na każde żądanie Zamawiającego i osoby sprawującej nadzór techniczny dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie wskazanych materiałów;
33. wykonanie na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami oraz badań laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości stosowanych materiałów;
34. wykonanie całości Robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych Wykonawcy lub podwykonawców;
35. dostarczenie Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, uprawnień budowlanych Kierownika Budowy/Kierownika Robót oraz jego aktualnego zaświadczenia   
    o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (kopie dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
36. przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy;
37. pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich podwykonawców zgodnie z § 4 ust. 10 niniejszej umowy. Do zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z podwykonawcą, określający przede wszystkim (dotyczy to również zawarcia umowy podwykonawcy w dalszym podwykonawcą):
38. nazwę, adres podwykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,
39. przedmiot umowy z dokładnym podaniem zakresu i wielkości,
40. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy,
41. termin wykonania,
42. warunki płatności – termin płatności ma zostać określony jako 10 dni od daty dostarczenia faktury przez podwykonawcę,
43. zobowiązaniepodwykonawcy do niedokonywania cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego,
44. możliwość, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności, bez zgody Wykonawcy,
45. zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach składanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia,
46. zobowiązanie podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia otrzymania płatności Oświadczenia podwykonawcy (według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej mowy) podpisanego przez osobę upoważnioną stwierdzającego, że wymagalne roszczenia podwykonawcy zostały zaspokojone przez Wykonawcę oraz wskazującego datę, w której Wykonawca dokonał tej płatności;
47. wyposażenie pracowników w imienne identyfikatory i przestrzeganie ich używania podczas trwania umowy;
48. prowadzenie Robót w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym (w tym z administracją budynku). Roboty będą realizowane na terenie czynnych budynków. W czasie trwania Robót teren będzie dostępny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00;
49. w celu niezakłócania prac w budynku roboty głośne (wiercenie, cięcie, wykuwanie, docinanie itp.) oraz wszelkie przerwy w zasilaniu wynikające z technologii Robót muszą być uzgadniane pisemnie z Zamawiającym z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. Roboty montażowe i instalacyjne powinny być wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w nocy, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy po uzgodnieniu z administratorem obiektu;
50. wykonywanie prac głośnych i uciążliwych po uprzednim uzgodnieniu ich terminu   
    z administracją budynku;
51. należyte i dokładne zabezpieczenie wyposażenia sprzętu teleinformatycznego, podłóg i ścian oraz okien, a także wszystkich innych elementów wymagających zabezpieczenia przed zapyleniem czy zniszczeniem;
52. odpowiednie zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych; przestrzeń, na której będą prowadzone prace należy odgrodzić i odpowiednio zabezpieczyć za pomocą kurtyny lub płyty karton-gips, tak aby pył i kurz nie przedostawał się do części nieremontowanej;
53. utylizacja zdemontowanych materiałów i wszelkich odpadów po Robotach na własny koszt;
54. wcześniejsze uzgodnienie wyłączenia prądu z Kierownikiem obiektu na co najmniej 3 dni robocze przed wyłączeniem (wyłączenie nie może być dłuższe niż 3 h);
55. w przypadku zainicjowania alarmu pożarowego Wykonawca udrożni drogi ewakuacyjne z budynku (poddawane remontowi).

**§ 9 Ubezpieczenie**

* + - 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy.
      2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych zgodnie z ust. 1 dokumentów ubezpieczeniowych. Zakres oraz warunki ubezpieczenia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentów ubezpieczeniowych zweryfikuje ze strony Zamawiającego ………………………………………………..
      3. W przypadku gdy przedłożone dokumenty ubezpieczeniowe nie będą zgodne z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dostarczenie prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych. Wyznaczony termin będzie nie krótszy niż 4 dni robocze, liczone od dnia przekazania Wykonawcy informacji o nieprawidłowości dokumentów ubezpieczeniowych. Do upływu terminu wyznaczonego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, w związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentacji ubezpieczeniowej.
      4. Wykonawca dokona ubezpieczenia na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe, poświadczone za zgodność z oryginałem, Wykonawca złoży Zamawiającemu do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia Robót pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy. Z dniem doręczenia Zamawiającemu polisy i innych dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich akceptacji przez Zamawiającego zostaną one automatycznie włączone do niniejszej umowy jako **załącznik nr 7** do niniejszej umowybez konieczności zmiany niniejszej umowy.

**§ 10 Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. nieodpłatne przekazanie terenu budowy (wraz ze wskazaniem miejsc podłączenia do mediów) w zakresie uzgodnionym przez Zamawiającego w okresie realizacji Robót;
2. przekazanie posiadanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej;
3. dostarczenie dziennika budowy/wewnętrznego dziennika Robót;
4. zapewnienie osoby sprawującej nadzór techniczny;
5. odbiór Dokumentacji, Robót lub ich części;
6. zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
7. odbiór końcowy Robót.

**§ 11 Termin wykonania umowy**

Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia   
lub do wyczerpania kwoty określonej w § 14 ust. 1 niniejszy umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. **Zlecenia szczegółowe złożone w okresie obowiązywania niniejszej umowy** będą realizowane na zasadach w niej określonych**, także po upływie okresu jej obowiązywania**, w terminach wskazanych w ust. 7, a Stronom będą przysługiwały uprawnienia wynikające z niniejszej umowy w szczególności dotyczące naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, odbiorów Robót, zgłaszania wad i usterek po wykonaniu Robót.

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w miarę występujących potrzeb Zamawiającego.
2. Podstawą do rozpoczęcia Robót będzie otrzymanie drogą elektroniczną przez Wykonawcę zlecenia szczegółowego wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej umowy na wykonanie Dokumentacji i montażu komputerowej sieci logicznej (LAN), podpisanego przez jedną z osób wymienioną w **załączniku nr 8** do niniejszej umowy.
3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia szczegółowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zlecenia szczegółowego, o którym mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego.
5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Termin wykonania zlecenia Strony ustalają na:
7. w przypadku wykonania Dokumentacji i montażu komputerowej sieci logicznej (LAN) w budynku UW termin nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia otrzymania drogą elektroniczną zlecenia szczegółowego wystawionego przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie uwzględnia procedury związanej z uzyskaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę;
8. termin przy pozostałych Robotach (innych niż opisane w pkt 1, tj. piętro, pokój, część budynku itp.) nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia otrzymania drogą elektroniczną zlecenia szczegółowego wystawionego przez Zamawiającego.
9. Ustala się, że dniem wykonania zlecenia będzie podpisanie protokołu końcowego wykonania zlecenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 9** do niniejszej umowy.
10. Zamawiający będzie wysyłał zlecenia na następujący adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….
11. Zamawiający wraz ze zleceniem przekaże Wykonawcy program funkcjonalno – użytkowy będący podstawą do wykonana Dokumentacji i Robót.
12. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, określający terminy realizacji poszczególnych etapów wynikające z technologii prowadzenia Robót z przedziałem czasowym – jednego tygodnia, zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia szczegółowego wystawionego przez Zamawiającego. Harmonogram ten z chwilą doręczenia Zamawiającemu i akceptacji przez Zamawiającego zostanie automatycznie włączony do umowy jako **załącznik nr 10** do niniejszej umowybez konieczności zmiany umowy.
13. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w miarę faktycznego postępu realizacji zlecenia. Przy aktualizacji harmonogramu należy uwzględnić również ewentualne zmiany kolejności wykonywania Robót.
14. Terminy uaktualnienia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu ustala się na 2 dni od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiającego.

**§ 12 Odbiory**

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:
2. odbiory zleconej Dokumentacji,
3. odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez osobę sprawującą nadzór techniczny w dzienniku budowy/w wewnętrznym dzienniku Robót, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę;
4. odbiory częściowe, w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez osobę sprawującą nadzór techniczny w dzienniku budowy/w wewnętrznym dzienniku Robót zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
5. odbioru końcowego Robót zleconych, do którego Zamawiający przystąpi w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przez osobę sprawującą nadzór techniczny w dzienniku budowy/w wewnętrznym dzienniku Robót osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
6. odbiory pogwarancyjne.
7. Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres określony   
   w zleceniu, w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu zainstalowanych materiałów zgodnie z rzeczywistym zużyciem o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy.
8. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy/Kierownik Robót w dzienniku budowy/w wewnętrznym dzienniku Robót, którą potwierdza osoba sprawująca nadzór techniczny w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która zakończy czynności odbioru w terminie 4 dni roboczych, sporządzając protokół z czynności odbioru, zwany protokołem końcowym wykonania Robót. W przypadku stwierdzenia znacznej liczby wad i usterek komisja odbioru końcowego może odmówić dokonania odbioru, żądając ponownego wykonania zleconych Robót. Na usunięcie wykazanych w trakcie czynności odbiorowych wad i/lub usterek komisja odbioru końcowego wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 30 dni liczony od dnia podpisania protokołu z czynności odbioru, zwanego protokołem końcowym wykonania Robót
10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Kierownik Budowy/Kierownik Robót przekazuje protokolarnie osobie sprawującej nadzór techniczny operat kolaudacyjny. Przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego następuje po potwierdzeniu przez osobę sprawującą nadzór techniczny kompletności operatu kolaudacyjnego.
11. Na operat kolaudacyjny składa się - komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  wykonania Robót, a w szczególności: dziennik budowy/wewnętrzny dziennik Robót, niezbędne atesty i świadectwa dopuszczenia oraz dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku Robót.
12. Do odbioru końcowego Robót na podstawie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także:
13. gwarancję, iż system sieci logicznej LAN (materiały/ urządzenia) objęty jest programem min. 25 letniej gwarancji systemowej Robót;
14. oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót o zgodności wykonania Robót   
    z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
15. oświadczenie Kierownika budowy/kierownika Robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy/Robót;
16. oświadczenie Wykonawcy zapewniające, że nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców;
17. jeśli przy realizacji zadania część zamówienia objętego niniejszą umową powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowiązek przekazać protokoły odbioru Robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
18. Z czynności odbiorowych określonych w ust. 1 zostanie sporządzony protokół.

**§ 13 Prawa autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi albo zapewni przeniesienie[[1]](#footnote-2) na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanych w ramach umowy materiałów oraz innych dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę albo podmiot trzeci w celu realizacji niniejszej umowy, w zakresie w jakim stanowić będą one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;

2) wprowadzanie utworów do obrotu w całości lub w części, w tym ich zbywania;

3) dowolne wykorzystanie utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym;

5) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji;

7) adaptowanie całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu zmienionego utworu;

8) wykorzystywanie utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych;

9) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką;

10) adaptację, reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki;

11) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych;

12) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www;

13) rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

14) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych elementów utworów;

15) digitalizacja utworów;

16) użyczanie, najem lub dzierżawa oryginalnych utworów lub ich kopii;

17) wykorzystywanie utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i rozbudowy;

18) wykorzystywanie utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym;

19) wprowadzanie utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego;

20) archiwizowanie;

21) udostępnianie przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów.

1. Prawa autorskie i pokrewne przechodzą na Zamawiającego w dniu zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
2. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich zawiera się w kwocie wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
3. Wykonawca wyraża zgodę na wyłączne zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez Zamawiającego i osoby trzecie.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy nie ma wpływu na zakres wcześniej przeniesionych autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na Zamawiającego oraz na inne uprawnienia Zamawiającego określone w niniejszym paragrafie.
5. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
6. Wykonawca wyraża zgodę albo zapewni wyrażenie zgody[[2]](#footnote-3) na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do utworów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje wprowadzone do utworów, a Zamawiający nie będzie powoływał się na Wykonawcę w tak opracowanym materiale (utworze zależnym).
7. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, przebudową i modernizacją mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
9. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami.

**§ 14 Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w Formularzu oferty stanowiącym **załącznik nr 11** do niniejszej umowy,ustalone w kwocie wraz z podatkiem VAT w wysokości ..................................... zł (słownie: ....................................................................... złotych)woparciu o Formularz cenowy stanowiący **załącznik nr 12** do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania przedmiotu zamówienia i wynikające ze szczegółowego zakresu określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy wraz z wartością materiałów i urządzeń oraz pozostałymi kosztami realizacji pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z § 8 niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty robocizny i koszty materiałów – zgodnie z rzeczywistym zużyciem, na podstawie zestawienia materiałowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia zleceń, o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto. Strony ustalają, że brak wykorzystania pozostałej kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie pociąga  żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego.

**§ 15 Warunki płatności**

1. Rozliczenia finansowe będą odbywały się oddzielnie dla każdego zlecenia. Płatności wynagrodzenia będą następowały po wykonaniu i odbiorze całości prac wynikających z poszczególnych zleceń.
2. Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego   
   na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………..……………….. na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń z załączonym zastawieniem wykonanych Robót oraz wyszczególnieniem Robót wykonanych przez podwykonawców. Do każdej faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru i listę materiałów użytych przy realizacji zlecenia, podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony (osobę sprawującą nadzór techniczny i Kierownika Budowy/Kierownika Robót).
3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
4. Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w Wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane zlecenie jest przedłożenie Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych Robót. Wykonawca do wystawionej faktury VAT powinien dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych zleceń wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę części wynagrodzenia określonego w fakturze równą podwójnej wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami potwierdzonego w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu lub potwierdzeniem dokonania zapłaty.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane zlecenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w fakturze wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i należnego na podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia Wykonawcy ustosunkowania się do roszczeń.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez osobę sprawującą nadzór techniczny.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
13. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
14. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
15. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartych z nimi umów może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
18. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów określonych w ust. 2 i ust. 5, w tym prawidłowo wystawionej faktury.
19. Zestawienie materiałów stanowi załącznik do faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.
20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
21. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy.
22. Zamawiający zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją umowy.
23. Faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną pomiędzy wskazanymi niżej adresami e-mail:
24. adres e-mail Wykonawcy: …….
25. adres e-mail Zamawiającego wskazany w zleceniu ………………………..
26. Faktury oraz ewentualne załączniki do faktur będą przesyłane w odrębnych, nieedytowalnych plikach zapisanych w formacie PDF.
27. Faktury muszą zawierać numer umowy, numer zamówienia oraz adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 20.
28. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu faktury w postaci nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 20.
29. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury tylko w przypadku przesłania jej na adres e-mail, o którym mowa w ust. 20. Przesłanie faktur na inny adres niż wskazany w ust. 20 będzie traktowane jako niedostarczenie ich do Zamawiającego.
30. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany adresów e-mail, o których mowa w ust. 20.
31. Faktury nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.
32. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia zlecenia najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przy czym Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca zapewni, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu złożenia przez Wykonawcę rozliczenia zleceń.
33. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
34. Rozliczenie za niewykonaną część zamówienia (ograniczenie zakresu zlecenia) zostanie wyliczone na podstawie protokołu Robót zaniechanych, zatwierdzonego przez Strony i będzie skutkować zawarciem aneksu do niniejszej umowy zgodnie z § 22 ust. 1 umowy.
35. Złożenie faktury bez wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową dokumentów nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego.
36. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury, konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
37. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
38. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

**§ 16 Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela gwarancji na Roboty na …….. miesięcy */zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu ofertowym/.*
2. Termin gwarancji na Roboty biegnie dla każdego zlecenia odrębnie - od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania konkretnego zlecenia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. W ramach udzielonej gwarancji na Roboty Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad serwisu gwarancyjnego:
4. usunięcie wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach termin ten za zgodą Zamawiającego może być wydłużony;
5. zawiadomienia o wadach przyjmowane będą w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Wykonawca oświadczy, iż system sieci logicznej LAN (materiały/urządzenia) objęty będzie programem min. 25 letniej gwarancji systemowej - przy czym gwarancja systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie obejmowała:

1) okablowanie;

2) sprzęt połączeniowy;

3) kable połączeniowe;

4) pozostałe komponenty teleinformatyczne.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne Robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń w terminie 60 miesięcy od dnia wykonania konkretnego zlecenia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
3. Zamawiający zastrzega sobie wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.
4. Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiający wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę   
   z 14–dniowym wyprzedzeniem. Niezbędny do przeprowadzenia przeglądu sprzęt i materiały Wykonawca zapewni na własny koszt.
5. Stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstałe w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz wykazane podczas przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
7. Koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

**§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę …………… zł (słownie: …………………………… złotych).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie: ………………………
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi **załącznik nr 13** do niniejszej umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. W przypadku należytego wykonania umowy 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostała część kwoty, tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy oraz o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu złej realizacji zobowiązań Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 18 Zmiana wynagrodzenia**

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.
2. Przez zmianę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Waloryzacja zostanie dokonana, jeżeli zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy wyniesienie co najmniej 10 %.
3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 8 % w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy.
4. Waloryzacja będzie jednorazowa i może zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Waloryzacja odbędzie się w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku). W przypadku likwidacji wskaźnika, zastosowanie znajdzie inny wskaźnik, najbardziej zbliżony do wskaźnika, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez inny właściwy organ władzy publicznej, uzgodniony przez Strony, a w przypadku braku dojścia do porozumienia między Stronami co do wyboru wskaźnika przed upływem 1 miesiąca od daty likwidacji wskaźników, o wyborze odpowiedniego wskaźnika zadecyduje samodzielnie Zamawiający.
6. Waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonywany po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia jedynie za część przedmiotu umowy pozostałą do wykonania.

1. Waloryzacja wynagrodzenia dokonywana jest wyłącznie na umotywowany i udokumentowany pisemny wniosek i wymaga zmiany umowy. Obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek, a także wysokości waloryzacji obciąża stronę wnioskującą o waloryzację.
2. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do waloryzacji na wniosek Zamawiającego.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach zawartych z podwykonawcami na zasadach i po zaistnieniu przesłanek określonych w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odpowiednie zmiany w umowach z podwykonawcami, o których mowa w ust. 9, powinny nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy.
5. W terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczone kopie aneksów umów z podwykonawcami.
6. W przypadku uchybienia terminowi spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca posługujący się podwykonawcami zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia dokonania zapłaty podwykonawcom potwierdzenie spełnienia tego obowiązku.
8. W przypadku braku zapłaty podwykonawcy należnego mu na podstawie ust. 13 wynagrodzenia   
   z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną   
   w wysokości kwoty, o jaką zwiększone powinno zostać wynagrodzenie podwykonawcy w związku przepisem art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, za każdy przypadek naruszenia.
9. Przyjmuje się, że nieprzedstawienie Zamawiającemu potwierdzeń, o których mowa w ust. 13, w terminie 30 dni od dnia dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego jest równoznaczne z niedokonaniem płatności na rzecz podwykonawcy.

**§ 19 Odstąpienie od umowy**

1. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych poniżej:
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zlecenia w terminie określonym w § 11 ust. 5 niniejszej umowy, o ile wynika to z winy Wykonawcy;
4. zachodzą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy;
5. zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy;
6. zachodzą okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 14 niniejszej umowy,
7. Wykonawca przerwał wykonanie zlecenia i udokumentowana, i nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze;
8. Wykonawca wykonuje zlecenie niezgodnie z umową i Dokumentacją oraz uzgodnionymi przez Zamawiającego jej zmianami i nie przystępuje do właściwego ich wykonania;
9. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie egzekucyjne lub likwidacyjne.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wymienionych w tym przepisie.
11. W przypadku o, którym mowa w art. 456 ust. 2 Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 – 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
13. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru zlecenia częściowego lub końcowego.
14. Stronom przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonym od dnia wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie uprawniających do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
15. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz:
16. zabezpieczy przerwane zlecenie w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
17. uprzątnie teren budowy, zlikwiduje zaplecze i zabierze niewbudowane materiały -   
    w terminie ustalonym z Zamawiającym.
18. Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy lub Robót oraz dokonania odbioru Robót w toku i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za te Roboty.
19. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie zlecenia obejmującego wykonanie Dokumentacji, Zamawiający zobowiązuje się do przejęcia od Wykonawcy części opracowanej Dokumentacji, która będzie możliwa do wykorzystania przez Zamawiającego.

**§ 20 Kary umowne**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1. za zwłokę w rozpoczęciu wykonania zlecenia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy;
2. za zwłokę w terminowym realizowaniu zlecenia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu określonego odpowiednio w § 11 ust. 7 pkt 1 lub 2 niniejszej umowy;
3. za powstanie przerwy w realizacji zlecenia z przyczyn, za które odpowiada od Wykonawca - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez osobę sprawującą nadzór techniczny;
4. za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 9 niniejszej umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;
5. za brak zgłoszenia podwykonawcy - w wysokości 10 000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę;
6. za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 22 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
7. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo;
8. za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę;
9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
10. za nieprzedłożenie poświadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
11. za nieprzedłożenie wykazu osób oraz oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy i oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek;
12. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek;
13. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy/Robót przed przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej projektu – w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat;
14. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zlecenia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, potwierdzony przez koordynatora Zamawiającego;
15. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi ­w wysokości 0,5% wartości brutto Robót objętych tą gwarancją lub rękojmią za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez Zamawiającego;
16. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, skutkujące odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,
17. za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
18. za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 26 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
    * + 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
19. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
20. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
    * + 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 25% kwoty brutto, o której mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
21. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary umowne nie zostaną potrącone z bieżących należności Wykonawcy, zostaną zapłacone na postawie odrębnego wezwania do zapłaty.
22. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
23. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.

**§ 21 Odpowiedzialność Wykonawcy**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych i wszelkich innych odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.

**§ 22 Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Również oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
   1. zmiany terminu realizacji umowy wywołanej:
      1. udzieleniem zamówień dodatkowych lub podobnych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,
      2. wstrzymaniem realizacji Robót przez nadzór budowlany,
      3. przerwami w realizacji robót spowodowanymi przez Zamawiającego – niezależnymi od Wykonawcy, np. w szczególności w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego stanu epidemii wprowadzonego na podstawie przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji wprowadzonych przez władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz władze jednostek organizacyjnych uczelni takich jak np. przedłużenie stanu epidemii lub wprowadzenie stanu wyjątkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne przerwy na podstawie zapisów w wewnętrznym dzienniku robót,
   2. zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   3. zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy oraz Kierowników Budowy/Kierowników Robót lub koordynatora,
   4. zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
   5. zlecenia wykonania Robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji,
   6. zmiany podwykonawcy – w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,
   7. jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę,
   8. gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców Robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

**§ 23 Ochrona danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781).
2. Strony udostępniają sobie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.
3. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2 informacje określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 lit. a) RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób. Ponadto Uniwersytet Warszawski informuje, że wersja elektroniczna przekazanego obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i art. 14 RODO jest także dostępna na stronie internetowej: <https://odo.uw.edu.pl/obowiazek-informacyjny/>

**§ 24 Postanowienia końcowe**

* + 1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
    2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego   
       i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Odpis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo przedstawicieli Wykonawcy do zawarcia niniejszej umowy,
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób,
4. Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców,
5. Załącznik nr 5 - Wzór - zlecenia,
6. Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia podwykonawcy,
7. Załącznik nr 7 - Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe,
8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób ze strony Zamawiającego,
9. Załącznik nr 9 - Wzór protokołu końcowego wykonania Robót,
10. Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy,
11. Załącznik nr 11 - Formularz oferty,
12. Załącznik nr 12 - Formularz cenowy,
13. Załącznik nr 13 - Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

1. *Przez zapewnienie przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający rozumie nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz zamawiającego praw autorskich do opinii, analiz oraz innych dokumentów wytworzonych przez podmioty trzecie w celu realizacji umowy na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.*  [↑](#footnote-ref-2)
2. *Przez zapewnienie wyrażenia zgody Zamawiający rozumie nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego wyrażenia takiej zgody na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do utworów.*   [↑](#footnote-ref-3)