## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2025
Załącznik nr 11 do umowy
………………………..
Pieczęć firmowa
Zadanie pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 - dobudowa windy zewnętrznej - zaprojektuj i wybuduj (2)"
HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY
Lp. | Wyszczególnienie |  | Kwota [brutto zł] |  | Okres realizacji | Okres realizacji
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Badanie geotechniczne (badanie gruntowowodne) wraz z wykonaniem dokumentacji geotechnicznej (opinii geotechnicznej) |  | 15% ofertowanej ceny za dokumentację projektową (z wiersza 2) | 0 | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - na podstawie protokołu odbioru zgodnie z § 3 ust. 2a. i 2b.
2 | Dokumentacja projektowa |  | 10% oferowanej ceny za roboty budowlane (z wiersza 3) | 0
3 | Realizacja robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji budowlanej |  | --- |  | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA - na podstawie protokołu odbioru końcowego
4 | Sprawowanie nadzoru autorskiego |  | 15% oferowanej ceny za dokumentację projektową (z wiersza 2) | 0 | cały okres trwania robót budowlanych
5 | RAZEM |  | --- | 0 | --- | ---
……………….………….. |  | ………………………………. |  |  | …………………………………
Miejscowość i data |  | Imię i nazwisko |  |  | podpis Jednostki Projektowej lub osoby uprawnionej