- Załącznik nr  9 do swz

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …..2025 r. w Lipnicy, pomiędzy Gminą Lipnica reprezentowaną przez Marka Cichosza - Wójta Gminy Lipnica, przy kontrasygnacie Małgorzata Gawin Skarbnika Gminy, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

…………………prowadzącym firmę …………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

- W wyniku dokonanego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), na zadanie pn. „Utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji – Żłobka w gminie Lipnica przy ul. Strażackiej 5a, 77-130 Lipnica”

Zadanie dofinansowane ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”, współfinansowanego z Krajowego Planu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) 
w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz
z zagospodarowaniem i wyposażeniem obiektu.

2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w wysokości:

a) Netto ……………..zł (słownie: ……………………………………….zł.)

Podatek VAT ….. % tj. …….zł słownie ……………………………………………………………………..zł.

b) Brutto ……..zł. (słownie: ………………………………………………………………………………….zł.).

2. Kwota określona w § 2 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych SWZ, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Za roboty nie wykonane, objęte SWZ wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 05.05.2026 r.

§ 4

1. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………................................

3. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Zamawiający przewiduje następujące formy procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia:

- Odbiór końcowy

- dotyczy czynności odbiorowych, przeprowadzonych przez przedstawicieli stron Umowy, związanych z zakończeniem zadania inwestycyjnego, o których mowa w §1 Umowy. Dzień pozytywnego odbioru końcowego stanowi początek biegu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji.

  - Odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym.

  - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

  - Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest zakończenie wszystkich robót budowlanych, posiadanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a także kompletnego wyposażenia obiektu i zagospodarowania.

  - Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Jeśli Wykonawca zgłosi prace do odbioru, a Zamawiający stwierdzi braki w zakresie doprowadzenia do należytego porządku terenu budowy, to Zamawiający ma prawo odstąpić od dokonania odbioru końcowego. W takim przypadku odbiór zostanie wznowiony najwcześniej po 3 dniach.

  - Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

  - Wykonawca na dzień odbioru końcowego przedstawi dokumentację powykonawczą
o których mowa w § 11 ust 2.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z Umową materiału, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, oraz wyposażenia, komisja powołana przez Zamawiającego odstępuje od dokonania odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin dalszych czynności odbiorowych, który nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

  - nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

  - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

  - nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić 
od umowy.

§ 5

1. Przedstawiciela Wykonawcy na zadanie objęte niniejszą umowa ustala się:

- …………………………………………………………

2. Wykonawca upoważnia Koordynatora robót w osobie ………………………….do podejmowania wszelkich decyzji w jego imieniu, odbioru dokumentacji budowy, korespondencji, podpisywania notatek służbowych i protokołu odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, uzgodnień, organizację ruchu i oznakowanie objazdów, poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich aktualizacji uzgodnień branżowych jeśli zajdzie taka konieczność.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i Podwykonawców w następującym zakresie:………………………..

2. Wykonawca nie później niż w dniu przekazania placu budowy, na własny koszt ubezpieczy się z tytułu ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych, na wypadek szkód w efektach robót, a także mienia zlokalizowanego na terenie budowy z rozszerzeniem o:

a) szkody powstałe w robotach, materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, wmontowane lub dostarczone - do pełnej wysokości.

b) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód i usterek.

Ponadto Wykonawca ma posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej- OC w stosunku do osób trzecich i ich mienia a także od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu realizacji robót budowlanych. W dniu podpisania umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych we własnym zakresie. Zastosowane materiały zgodne z zapisami swz i przedmiarami i będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. l0) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich normach lub aprobatach technicznych, posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji materiałów i urządzeń, które Wykonawca zamierza wykorzystać do realizacji inwestycji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony urządzeń zlokalizowanych na obszarze realizowanej inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie.

§ 7

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

      - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, który zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy, i kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót,

  - termin wykonania prac powierzonych Podwykonawcy, przy czym powinien być on zgodny z terminami określonymi w niniejszej umowie;

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy /Podwykonawcy faktury lub rachunku będącego potwierdzeniem wykonania zleconych prac;

  - obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego 
o nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, 
w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

      - Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

      - Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy wraz 
z dokumentacją dotyczącą zakresu prac oddawanych do wykonania podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń to znaczy, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może, w terminie 7 dni od przedłożenia mu umowy, zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeżeli umowa 
o podwykonawstwo narusza zapisy niniejszej umowy lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w zastrzeżonym wyżej terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to jednak nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt b, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt c, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Zapisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców tak jak za własne działania lub zaniechanie. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę wraz 
z zapewnieniem im pomieszczeń tymczasowych.

12. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia dotychczas wykonanych robót.

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

15. W przepadku zwiększenia przez Zamawiającego zakresu robót, a co się z tym wiąże wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zwiększonych zakres robót będzie powierzony podwykonawcy, to Wykonawca zobowiązany będzie do stosownej zmiany umowy 
z podwykonawcą oraz przedłożenia w tym celu do akceptacji projektu zmian Zamawiającemu.

§ 8

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3 Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

7. Wysokość kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom, za każde zdarzenie;

b) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom za każde zdarzenie,

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na dostawy i usługi wynosi 1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom za każde zdarzenie,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 1% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom za każde zdarzenie.

8. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić 
po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy potwierdzającej zawarcie przez podwykonawcę umowy ubezpieczenia OC lub polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców oraz polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 zł. Ubezpieczeniu podwykonawca zobowiązany jest podlegać przez cały okres związania umową.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………. miesięcy dla całości robót, licząc od daty odbioru. Postanowienie niniejszego § stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego (pocztą elektroniczną, listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego, nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych, usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego nie wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w robotach budowlanych zmniejszających ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

6. Wykonawca odpowiada za wadę w robotach budowlanych również po upływie gwarancji jakości i rękojmi za wady, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wystąpieniu wady przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

7. Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy, do której odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

9. Strony ustalają, że okres rękojmi jest liczony od daty bezusterkowego odbioru robót. Okres ten jest tożsamy z okresem gwarancji. Upływ terminu gwarancji i rękojmi nastąpi w tym samym dniu.

10. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, które będą się odbywały 
w następujących terminach:

- Na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- Przed zakończeniem okresu rękojmi za wady,

- Przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- Na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- W obowiązkowych terminach zalecanych przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych i serwisowych.

§ 10

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości …………….zł brutto ( słownie ……………………… zł ), co stanowi 5% wartości zamówienia określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku wpłaty pieniężnej, gotówkę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Bytów nr 099321 0001 0019251620000030.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

- 70% w ciągu 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru całości robót określonych w § 1 niniejszej umowy,

- 30 % po upływie 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady, na podstawie bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakończonego podpisaniem stosownego protokołu.

3. Wykonawca na miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi zgłosi Zamawiającemu termin przeglądu gwarancyjnego. Bezusterkowy protokół z w/w przeglądu będzie podstawa do wypłaty 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Okres gwarancji i rękojmi przedłuża się do dnia podpisania bezusterkowego w/w protokołu.

§11

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie 
za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlanych 
z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Rozliczenie końcowe nastąpi po dostarczeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę oraz inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego wraz z dostarczeniem dokumentacji z kompletem uzgodnień i dokumentów rozliczeniowych m.in.

- zestawienie wyposażenia,

- kosztorys powykonawczy,

- inwentaryzację powykonawczą,

- dokumentacje powykonawczą,

- karty katalogowe,

- atesty,

- certyfikaty zgodności

- deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do obrotu materiały budowlane wykorzystane przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami prawa

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/obiektu

- dokumenty gwarancyjne,

- klucze do budynku

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu realizacji robót określonego w § 3.								              4. Należność uregulowana zostanie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury, po uprzednim jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu do zapłaty. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w § 11 ust. 4 jest rachunkiem wskazanym w jednolitym wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) dostępnym 
w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie lub wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.

§ 12

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 za każdy dzień po terminie określonym w § 3 ust 1 ,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

- w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków wynikających z umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

- niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę na umowę 
o pracę w zakresie opisanym w paragrafie 16 ust 1 i 2 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% całości kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 , 
za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przedłożonej faktury.

§ 13

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pod rygorem nieważności tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy:

      - Zmiany terminów wykonania umowy:

1.1. zmiany spowodowane poprzez niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawozdań, dokonywanie odbiorów;

1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w swz warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy;

b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;

c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych;

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

1.4. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych

1.5. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma, typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmową wydawania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.6. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, w sytuacji gdy inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

1.7. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonywania robót poprzez zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych, niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) jeśli odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkują niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

g) jeśli odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkuje niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy,

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia bądź wyeliminowania zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomością w sytuacji gdy inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przepadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2) ppkt 2.1. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

2.2 zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ

b) zmiana obowiązującej stawki VAT

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawienia faktur, powstania obowiązku podatkowego itp.,

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonywania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

e) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,

f) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 lit a), d) e) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji wbudowanych urządzeń.

5) W przypadku określonym w pkt. 3 lit b) zmiana stawki vat dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonywane po dacie podpisania aneksu do umowy.

6) W przypadkach określonych w pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia.

7) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian o ile nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy pzp.

8) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 14

1.1. Strony przewidują zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy pzp możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 15%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony 
do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 15%) = C

GDZIE:

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych 
w dokumentacji budowy, w tym wynikających z kosztorysu, 
z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia

C - wartość zmiany umowy

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

10) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany umowy dla podwykonawcy z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli są spełnione warunki z art. 439 ust. 5 ustawy pzp.

11) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności 
w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót skutkujących utratą przez Zamawiającego dofinansowania, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a postanowienia § 12 ust 2 lit. b nie stosuje się.

§ 16

            - Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy zamierza posługiwać się pracownikami, zobowiązany jest do ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w trybie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Powyższy obowiązek dotyczy zwłaszcza osób mogących wykonywać czynności związane z wykonaniem prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, obsługą sprzętu

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót branżowych.

            - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ. W trakcie realizacji na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej jeden z niżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, (Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu a także zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;)

- innych dokumentów

które zawierają informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3. Dane osobowe należy zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy RODO przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku konieczności zmiany, w okresie realizacji Umowy, osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni kalendarzowych od dokonania przedmiotowej zmiany. Obowiązek ten nie dotyczy krótkotrwałych zastępstw pracowników nie przekraczających 20 dni.

§ 17

1.  Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy; W takim przypadku § 12 ust 2 pkt b nie stosuje się.

1.2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli:

a) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni roboczych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podejmuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

d) Stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece (wykonał mniej niż 30% przedmiotu umowy na 7 tygodni przed terminem o którym mowa w § 3 ust 1., że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);

§ 18

- Ewentualne spory z Wykonawcami z tytułu niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, zgodnie z art. 591 ustawy Pzp.

- Na wypadek braku rozwiązania sporu w sposób opisany w ust. 1, Strony postanawiają, iż wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1) specyfikacja warunków zamówienia,

2) oferta Wykonawcy.

- WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

 niepotrzebne skreślić