**Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp**

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie, ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego dokonuje się na podstawie **wniosku złożonego** przez jedną ze stron umowy, **nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy**.
3. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłoszonych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych kwartał do kwartału poprzedniego, stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.
4. Zmianie podlegają ceny określone w **załączniku nr 1** do umowy, za zakres Przedmiotu umowy pozostały do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w **ust. 2 powyżej**.
5. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w formie pisemnego aneksu do umowy.
6. Zmienione ceny [ZC] netto, oblicza się na podstawie wzoru:

**ZC = C + C x 0,5 x F%,** przy czym:

C – aktualne ceny netto, o których mowa w **ust. 4 powyżej,**

0,5 - współczynnik rozkładu ryzyk

F – suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w **ust. 3 powyżej**.

Ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT.

1. Wartość zmiany wynagrodzenia brutto (WZ) stanowi różnica pomiędzy: iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w **ust. 2 powyżej**, prac i zwaloryzowanych cen brutto, a iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku prac i pierwotnych cen brutto.
2. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej, niż raz na pół roku i nie wcześniej, niż po upływie pół roku od dnia zawarcia ostatniego aneksu, o którym mowa w **ust. 5 powyżej**. Do obliczenia wskaźnika ,,F” brana będzie wówczas pod uwagę suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, które nie były podstawą obliczenia poprzednich zwaloryzowanych cen (ZC).
3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy).
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z **ust. 6 powyżej**, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
5. przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane
6. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia **ust. 1-10 powyżej,** z zastrzeżeniem, że:
   1. wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,
   2. zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłoszonych bezpośrednio po terminie składania ofert, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.