## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zalącznik nr 2 do umowy nr ......................... z dnia …......
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 2 na os. Słocina w Rzeszowie do potrzeb żłobka”
Poz. | Zakres | Nazwa części zamówienia |  | Procentowy udział w całości zamówienia | Wartość robót brutto w poszczególnych miesiącach realizacji |  |  |  |  | Łączna wartość robót brutto
Wartość brutto
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 29
I. Prace projektowe
1 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 1.1. Mapa do celów projektowych - 1 egz.
1.2. Projekt budowlany (PAB, PZT) wraz z wnioskiem pozwolenia na budowę - po 5egz.
1.3. Projekt budowlany (PT) pełnobranżowy, w tym charakterystyka energetyczna - 5 egz.
1.4. Projekt wykonawczy pełnobranżowy (PW) - 3 egz.
1.5. STWIORB- 3 egz.
1.6. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski - 2 egz.
1.7. Świadectwo energetyczne, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy - 2 egz.
1.8. Wersja elektroniczna poz. 1.1. - 1.7 w formacie pdf, doc, dwg na nośniku pendrive + wykaz plików i folderów nagranych na pendrive
RAZEM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
II. Prace konserwatorskie i restauratorskie
2. | PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE | 2.1. Posadzka
2.2. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe
2.3. Tynki i malowidła ścienne
2.4. Piec i kominek
2.5. Schody
2.6. Pozostałe
RAZEM PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE
III. Roboty budowlane
4 | ROBOTY BUDOWLANE | 3.1.Przebudowa i rozbiórka ścian, zbicie tynków, płytek, posadzek
3.2.Wzmocnienia stropów
3.3.Nowe przegrody pionowe
3.4.Sufity podwieszane
3.5.Tynki, gładzie, okładziny ścian, malowanie ścian
3.6. Wylewki
3.7. Izolacje
3.8. Podłogi i posadzki
3.9. Stolarka drzwiowa
3.10. Parapety
3.11. Instalacje wewnętrzne sanitarne
3.12. Instalacje wewnętrzne elektryczne i teletechniczne
3.13. Instalacja ochrony ppoż.
3.14. Winda towarowa
3.15. Prace renowacyjne
3.16. Rozbudowa o schody zewnętrzne oraz pocylnię zewnętrzną
3.17. Budowa parkingu
3.18. Budowa utwardzeń terenu
3.19. Oświetlenie terenu
3.20. Wykonanie elementów małej architektury (wiata ścietnikowa, ławki, kosze na śmieci)
3.21. Zieleń
3.22. Wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji saniatrnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, teletechnicznej)
3.23. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury (instalacji i sieci) na potrzeby realizacji inwestycji
3.24. Wyposażenie pierwsze - podstawowe
3.23. Pozostałe elementy robót budowlanych
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
UWAGA! Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj - zbuduj. Przedstawiony harmonogram wskazuje zaplanowany przez Zamawiajacego podział zadania na części. Pozycje skałdowe części opisano ogólnie na podstawie przygotowanego PFU. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne wyszczególnienie pozycji na podstawie zastosowanej technologii robót i przyjętych rozwiązań projektowych.
1. | Wybrany w przetargu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu wypełnionego harmonogamu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy.
2. | Podział oraz kolejność robót budowlanych zaproponowany w harmonogramie stanowi propozycję Zamawiajacego i może być modyfikowany przez Wykonawcę.
3. | Wartość prac projektowych nie powinna przekroczyć 5% wartości całego zamówienia.
4. | Po opracowaniu dokumentacji projektowej i jej odbiorze przez Zamawiajacego, harmonogram podlega obowiązkowej aktualizacji.
5. | W harmonogramie należy uwzględnić realizację przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami SWZ.
|  | ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  | WYKONAWCA:
|  | ................................... |  |  |  | ......................................