Załącznik do umowy  – harmonogram działań

Harmonogram głównych działań informacyjno-promocyjnych

| Rodzaj działania | Termin rozpoczęcia (A) | Termin ukończenia (B) |
| --- | --- | --- |
| 1. Konferencja otwierająca projekt | IV/2025 | IV/2025 |
| 2. Publikacje promocyjne (ulotki, plakaty, materiały edukacyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe) | IV/2025 | IV/2026 |
| 3. Strona internetowa projektu | IV/2025 | II/2026 |
| 4. Kampania telewizyjna LUB audycja telewizyjna | I/2026 | IV/2027 |
| 5. Spoty video | II/2026 | III/2026 |
| 6. Sesja fotograficzna | II/2026 | III/2026 |
| 7. Podcast radiowy | III/2026 | IV/2027 |
| 8. Spoty radiowe | II/2026 | III/2027 |
| 9. Artykuł prasowy | I/2026 | IV/2027 |
| 10. Artykuł sponsorowany na informacyjnym portalu internetowym wraz z banerem | I/2026 | IV/2027 |
| 11. Konferencja prasowa | III/2026 | IV/2027 |
| 12. Konferencja podsumowująca projekt | IV/2027 | IV/2027 |
| RAZEM |  |  |