Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320), zwanej dalej Pzp, znak: SS.271.20.2025.PN Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4A w Wasilkowie” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca pełnił będzie nadzór autorski przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (Etap IV).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot umowy w nw. zakresach oraz terminach:

1) Etap I w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy:

- koncepcja rozbudowy budynku,

2) Etap II w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

- projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, STWiORB wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym;

3) Etap III w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pozwolenie
na budowę

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektami branżowymi technicznymi.

4) Etap IV pełnienie nadzoru autorskiego w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Integralną część umowy stanowi tabela elementów scalonych – załącznik nr 4
do umowy, w której znajduje się zestawienie przedmiotu umowy stanowiące podstawę do bieżącej kontroli realizacji oraz finansowania zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie przy realizacji przedmiotu umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać wskazówki i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi wgląd Wykonawcy w istniejącą dokumentację techniczną związaną z przedmiotem umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uczestniczyć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, co najmniej 1 raz w miesiącu w spotkaniach roboczych:

- termin spotkań roboczych wyznaczony zostanie przez Zamawiającego
co najmniej na 3 dni przed spotkaniem;

- informacja o spotkaniu zostanie przesłana Wykonawcy pocztą elektroniczną;

- Wykonawca informację o terminie spotkania roboczego przekaże zainteresowanym projektantom/podwykonawcom;

- spotkania robocze odbędą się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze
w godz. 8:00-15:00;

- ze spotkań sporządzane będą notatki, podpisane przez obie strony;

- w spotkaniach roboczych wezmą udział: Wykonawca i Zamawiający;

- warunkiem uznania spotkania roboczego za odbyte jest obecność projektantów uczestniczących w realizacji zadania, z branż wskazanych przez Zamawiającego.

- informować na każde żądanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz na bieżąco sygnalizować o pojawiających się zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego;

- wyjaśniać na każde żądanie Zamawiającego wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy i zawartych w nim rozwiązań;

- zapewnić udział w opracowaniu projektu osób posiadających odpowiednie doświadczenie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. Dokumentację projektową tj. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy podpiszą projektanci oraz osoby sprawdzające posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;

- sporządzić terminowo kompletną dokumentację projektową: dokumentację budowlaną, wykonawczą, przedstawić Zamawiającemu i uzyskać
u Zamawiającego jej akceptację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną;

- w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, uwzględnić je w terminach wskazanych przez Zamawiającego, a w przypadku odmowy ich wniesienia podać                 na piśmie uzasadnienie;

- uzyskać na swój koszt wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy;

- wykonać na własny koszt wszelkie prace, pomiary, ekspertyzy, odpowiednią inwentaryzację oraz czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, normatywami
i zaleceniami stosownych urzędów niezbędnymi do prawidłowego sporządzenia dokumentacji.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa wykonywana w tym zamówieniu (z wyłączeniem kosztorysów) będzie podstawą do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca do tego celu. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia.

- Projektant jest zobowiązany do uczestnictwa w procedurze przetargowej
na wykonanie robót budowlanych tj. do udzielania wyjaśnień na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej opracowanej przez niego dokumentacji projektowej – w terminie wskazanym w ust. 5.

- Udzielanie wyjaśnień i przekazywanie ich treści na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia, związanych z toczącym się postępowaniem
o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu
o dokumentację projektową autorstwa Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie użycia w dokumentacji technicznej nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję.

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 oraz art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277), osób wykonujących niezbędne
do realizacji niniejszego przedmiotu umowy: prace administracyjno-biurowe.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do Wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

1) 	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) 	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

3) 	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności z zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) 	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) 	poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Z danych wrażliwych należy pozostawić imię i nazwisko pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania,

3) 	zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.). Należy pozostawić imię i nazwisko oraz datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących prace na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

§ 4

    - Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia przez niego nadzoru autorskiego (Etap IV) określonego w §1 ust. 2 umowy należy:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

- wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania,
w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

- opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne
w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

- ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i aktualnymi przepisami,

- dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

- udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

- poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,

- inne, nie wymienione w umowie, obowiązki wynikające z aktualnych przepisów.

    - Nadzór autorski będzie wykonywany na każde żądanie Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

    - W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo
od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane lub ZRID
lub zgłoszenia, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenie, roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3.

    - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich
i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego
lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

- przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku
za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,

- czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący:

- czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu,

- czynności, o których mowa ust. 1 pkt 4 powinien nastąpić w ciągu trzech dni roboczych po zgłoszeniu,

- przypadków szczególnie skomplikowanych powinien nastąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- § 5

- Zamawiający zobowiązuje się:

- udzielić Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,
w szczególności związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii;

- upoważnienie, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający wystawi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prośby Wykonawcy złożonej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną;

- zaakceptować złożoną przez Wykonawcę:

- dokumentację budowlaną w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia do kancelarii jawnej Zamawiającego – ilekroć w umowie jest mowa
o „dniach roboczych” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku
do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- dokumentację wykonawczą w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia do kancelarii jawnej Zamawiającego;

- w przypadku niewniesienia w terminie 14 dni roboczych przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, o których mowa w lit. a) i lit. b) przedmiotową dokumentację uważa się za zaakceptowaną;

- wyznaczyć termin w którym Wykonawca uwzględni uwagi i naniesie poprawki (bez zmiany terminu realizacji umowy) w przypadku wniesienia uwag
do sprawdzanej dokumentacji, o której mowa w pkt 3,

- przeprowadzić odbiór poszczególnych etapów będących przedmiotem niniejszej umowy, z których zostaną spisane protokoły odbioru, w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia przez Wykonawcę (zgodnie z § 8 ust. 1) prawidłowo wykonanego opracowania dotyczącego danego etapu umowy.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z § 6 niniejszej umowy o postępach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również
w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentację projektową.

- § 6

      - Zamawiający wyznacza ze swojej strony na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy:

imię i nazwisko: ………………………………………..………..….,

tel.: ………….……..…., e-mail: ………………………………..

      - Wykonawca wyznacza ze swojej strony na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy:

imię i nazwisko: ………………………………………..………..….,

tel.: ………….……..…., e-mail: …………………………………

      - Koordynator prac projektowych upoważniony będzie w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany wyznaczonych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2. Zmiana osób wskazanych w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy.

5.	Prace projektowe będą wykonywane przez osoby posiadające, uprawnienia budowlane do celów projektowych w danych specjalnościach dotyczących przedmiotu zamówienia i są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, a także dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podwykonawca: ……………………………… (podmiot,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), będzie realizował przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej umowy, chyba że dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku należy stosować postanowienia § 18 ust. 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

§ 8

- Odbiór każdego etapu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy odbywać się będzie po dostarczeniu przez Wykonawcę
do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z pozostałymi niezbędnymi opracowaniami obejmującymi prace projektowe.

- Odbiór dokumentacji obejmującej zakresem projekty budowlane, wykonawcze oraz wszystkie wymagane opracowania zakończony będzie każdorazowo podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru.

- Miejscem dokonania odbioru będzie siedziba Zamawiającego.

- Do dokumentacji będącej przedmiotem odbioru Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz oświadczenie wszystkich projektantów i osób sprawdzających, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) oraz jest wolna
od wad fizycznych i prawnych (Załącznik nr 5 do umowy).

- Zamawiający przystąpi do odbioru poszczególnych etapów będących przedmiotem niniejszej umowy w terminach określonych w § 5 umowy.

- W przypadku braku zastrzeżeń do odbieranego etapu dokumentacji technicznej będącej przedmiotem niniejszej umowy w terminie określonym w ust. 5 nastąpi podpisanie przez obie strony umowy protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- W przypadku niekompletności albo zaistnienia wad fizycznych lub prawnych w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w czasie dokonywania odbioru wad lub wykonania dokumentacji będącej przedmiotem odbioru po raz drugi (bez zmiany terminów realizacji umowy, o których mowa w § 1 ust. 3). Wykonawca o przerwaniu czynności odbioru zostanie poinformowany pisemnie lub drogą elektroniczną zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

§ 9

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentację projektową.

§ 10

            - Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące przeniesienie praw autorskich majątkowych, w kwocie ………………. zł brutto (słownie: …………….)
w tym:

- za zrealizowanie Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) – ……………… zł brutto (słownie: …………….), Stawka podatku VAT: 23 %;

- za zrealizowanie Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) – ……………… zł brutto (słownie: …………….), Stawka podatku VAT: 23 %;

- za zrealizowanie Etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) – ……………… zł brutto (słownie: …………….), Stawka podatku VAT: 23 %;

- za pełnienie nadzoru autorskiego (Etap IV) na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentację projektową, o którym mowa w § 1 ust. 2 – ……………. zł brutto (słownie: ……………………), Stawka podatku VAT: 23 %.

- zgodnie z cenami przedstawionymi w tabeli elementów scalonych stanowiącej integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 4).

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

            - W przypadku niesprawowania nadzoru autorskiego (Etap IV) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. d.

- § 11

  - Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę za poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), w wysokości kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a) jest protokół, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

  - Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w wysokości kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. b) jest protokół, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy.

  - Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie Etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) w wysokości kwoty, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. c) jest protokół, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy.

  - Należność za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV), o której mowa w § 10 ust. 1 lit. d), płatna będzie na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze końcowym robót budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

  - Fakturę/rachunek należy wystawić na następujące dane:

Nabywca: Gmina Wasilków, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, NIP: 966-210-43-41, Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

  - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- § 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

- nieprzystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

- zawinionego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-3 umowy – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki Wykonawcy w realizacji czynności, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- zwłoki Wykonawcy w usuwaniu braków i uzupełnianiu dokumentów wskazanych przez rozpatrujący sprawę urząd – w wysokości 1 000 zł
za każde zdarzenie,

- w przypadku dokonania zmiany osoby lub osób wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 18 ust. 5 – 7 niniejszej umowy, za każdą zmianę, jeżeli za doświadczenie nowej osoby lub osób, Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania jej w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów za doświadczenie osoby zmienianej – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy pomnożoną przez różnicę liczby punktów,

- niestawienia się na spotkaniu roboczym projektanta wskazanego przez Zamawiającego do udziału w spotkaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy – w wysokości 100 zł za każde zdarzenie;

- za naruszenia obowiązku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub niewykonanie obowiązków określonych w § 3 umowy, innych niż obowiązki określone w pkt 8), w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za niedotrzymanie terminów płatności w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę
do naliczenia kary umownej.

- Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% ceny oferty.

- Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych
do dnia odstąpienia.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego powstałych wierzytelności (w tym także niewymagalnych) w tym z tytułu kar umownych, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

- W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 5 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa
w ust. 4 wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenia wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.

§ 13

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zastawienia lub przeniesienia,
w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej
na osoby trzecie.

§ 14

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy
w następujących przypadkach, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. po podpisaniu umowy nie realizuje jej mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu jego wykonania mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

  - Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie: 14 dni;

  - Wykonawca nie wykonuje obowiązków w sposób należyty i zgodnie
z ustalonymi terminami, co powoduje opóźnienie (trwające co najmniej 7 dni) w realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentację projektową.

- Odstąpienie od umowy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji lub upływu terminu awizacji ww. pisma.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przesłanki określonej w ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron – zostaną dokonane wzajemne rozliczenia na podstawie zakończonych prac składających się
na przedmiot niniejszej umowy określonych w tabeli elementów scalonych stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 15

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie majątkowe do dzieła powstałego w toku lub na potrzeby realizacji umowy,
a będącego utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 24);

- wykonanie dzieła nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich w tym także praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych;

- dzieło nie będzie zawierało niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich;

- dzieło będzie wolne od wad, w tym od wad prawnych.

- Wykonawca z dniem dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia
za wykonaną dokumentację projektową przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów,
w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. Obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

  - utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

  - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

  - wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

  - wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej (Internet, Intranet),

  - wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

  - udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

  - wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

  - rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

  - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, modernizacji lub przebudowy, przy zachowaniu integralności utworu i jego podstawowych założeń projektowych,

  - udzielanie nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji na korzystanie z przekazanych utworów,

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w punktach powyżej,

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w punktach powyżej.

- Postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących
w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu
z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego,
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, że w przypadku utworu stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca posiada lub w chwili wykorzystania utworu w ramach umowy w jakikolwiek sposób w związku z realizacją przedmiotu umowy będzie posiadał uprawnienia do wykorzystania utworu na wszystkich wyżej określonych polach eksploatacji.

- Wady dokumentacji projektowej Wykonawcy, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną w ramach niniejszej umowy dokumentację projektową zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w § 10 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Wymagania dotyczące dziedziny informatyki:

  - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz ustawie z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, aktualne na dzień przekazania, niewyłączne, bezterminowe i nieodwołalne licencje niezbędne do korzystania z dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania aplikacyjnego służącego do monitorowania parametrów urządzeń, zw. dalej „licencjami na oprogramowanie” lub „oprogramowaniem”.
Wraz z licencjami na oprogramowanie, w ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca przekaże dokumentacje dla wszystkich programów aplikacyjnych oraz dokumenty pozwalające na stwierdzenie legalności oprogramowania;

  - Licencje na oprogramowanie dają prawo Zamawiającemu udostępnianie oprogramowania do korzystania jednostkom organizacyjnym Gminy Wasilków, a także osobom, instytucjom oraz jednostkom organizacyjnym współpracującym z Zamawiającym na podstawie odrębnych umów lub porozumień;

  - Licencje udzielone zostaną na czas nieoznaczony (licencje bezterminowe)
i upoważniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania zgodnie
z jego przeznaczeniem, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń;

  - Licencje na oprogramowanie obejmować będą prawo do korzystania
z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

    - wprowadzanie do pamięci urządzeń;

    - uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych
w urządzeniach;

    - wprowadzanie danych, aktualizacja, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych;

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie danych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- Wykonawcy, ani żadnemu innemu podmiotowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania, zgodnie z niniejszą Umową, na każdym odrębnym polu eksploatacji;

- Licencja na oprogramowanie nie podlega wypowiedzeniu oraz nie jest ograniczona terytorialnie;

- Z chwilą przekazania licencji na oprogramowanie, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawa własności nośników, na których zostało utrwalone oprogramowanie oraz jego dokumentacja;

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw
do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim;

- Udzielone licencje obejmować będą, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy, każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania udzielonej gwarancji wersję oprogramowania i jego rozszerzenia.

- Udzielone licencje nie będą ograniczać praw Zamawiającego do zlecenia świadczenia usług serwisowych oraz rozbudowy urządzeń i systemów przez podmiot zewnętrzny.

- W przypadku licencji na oprogramowanie, ust. 5 – 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące
w zakres umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej
i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.

- W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych
z naruszeniem praw tych osób (w tym osobistych praw autorskich) przeciwko Zamawiającemu, w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego rezultatów praw własności intelektualnej, w tym utworów w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca zwalnia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w tym zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu jakiekolwiek kwoty zasądzone przez sąd lub wynikające z zawartej ugody. W powyższych przypadkach, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do poniesienia kosztów, wydatków i konsekwencji prawnej obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich, wliczając w to koszty poniesione przez osoby trzecie, których prawa własności intelektualnej zostaną naruszone, pod warunkiem, że takie koszty, wydatki i konsekwencje prawne obrony będą uzasadnione.

- Strony zgodnie ustalają, że intencją Stron jest możliwie najszersze nabycie autorskich praw majątkowych do rezultatów prac a także takie uregulowanie sposobu wykonywania autorskich praw osobistych do rezultatów prac, aby Zamawiający mógł swobodnie dysponować nabytymi autorskimi prawami do rezultatów prac w tym przenosić je i udzielać licencji osobom trzecim.

§ 16

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3, co do terminu jej rozpoczęcia i czasu trwania. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się
od daty odbioru przedmiotu umowy, a termin jej trwania wynosi 60 miesięcy, lecz nie dłużej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy.

§ 17

- Realizacja Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1):

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję rozbudowy budynku. Termin na sprawdzenie i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego wynosi do 7 dni.

  - Zamawiający akceptuje ww. dokumentację, jeżeli została ona wykonana zgodnie z zawartą umową. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, wzywając go do ich niezwłocznego usunięcia. Okres usuwania wszelkich wad nie przedłuża umownego terminu wykonania Etapu I przedmiotu umowy.

  - Za dzień wykonania Etapu I uznaje się dzień akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego. Wykonanie Etapu I zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Realizacja Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2):

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, STWiORB wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
o pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym. Termin
na sprawdzenie i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego wynosi
do 14 dni.

  - Zamawiający akceptuje ww. dokumentację, jeżeli została ona wykonana zgodnie z zawartą umową. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, wzywając go do ich niezwłocznego usunięcia. Okres usuwania wszelkich wad nie przedłuża umownego terminu wykonania Etapu II przedmiotu umowy.

  - Za dzień wykonania Etapu II uznaje się dzień akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego. Wykonanie Etapu II zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Realizacja Etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3):

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z projektami branżowymi technicznymi. Termin
na sprawdzenie i akceptację dokumentacji przez Zamawiającego wynosi
do 14 dni.

  - Zamawiający akceptuje ww. dokumentację, jeżeli została ona wykonana zgodnie z zawartą umową. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, wzywając go do ich niezwłocznego usunięcia. Okres usuwania wszelkich wad nie przedłuża umownego terminu wykonania Etapu III przedmiotu umowy.

  - Za dzień wykonania Etapu III uznaje się dzień akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego. Wykonanie Etapu III zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 18

- Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty w zakresie dotyczącym:

- zmiany przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia,

- zmiany osób, o których mowa w § 6 umowy,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu;

- zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, będące następstwem działania organów administracji w szczególności:

a) wydłużenia postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych lub wydawania decyzji administracyjnych,

b) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

c) zmiany danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,

d) zmiany warunków prowadzonych prac projektowych przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

e) przedłużenia terminów uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

f) żądania przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające
w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy,

g) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

h) siłę wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć
i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania,

i) niezawinione przez Strony wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych;

j) działań podjętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności takich jak zadekretowane przez władze państwowe lub samorządowe obligatoryjne redukcje czasu pracy lub ograniczenia w transporcie, opóźnienia ponadto mogą być skutkiem innych utrudnień związanych z epidemią, takich jak przerwy
w łańcuchu dostaw, niższa dyspozycyjność dostawców lub braki personelu. W powyższych przypadkach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie uzgodnionego terminu, a Strony w dobrej wierze ustalą dodatkowe terminy realizacji oraz wspólne dalsze postępowanie z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji
i nakładanych przez władze państwowe oraz samorządowe ograniczeń.

W przypadkach określonych w § 18 ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do wyznaczenia nowego terminu lub terminów realizacji umowy odpowiednio
do zaistniałych okoliczności.

- Inicjatorem zmian dotyczących okoliczności, o których mowa w ust. 2, może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ oraz muszą posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osób lub osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie
z kryterium oceny ofert.

- W sytuacji, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zgłasza ten fakt koordynatorowi Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą, dostarczając jednocześnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, potwierdzające, że osoby proponowane przez Wykonawcę spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osób lub osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie 14 dni na weryfikację oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w ust. 6 oraz w przypadku pozytywnej ich weryfikacji dokonania zmiany umowy w proponowanym zakresie.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji
w przypadku zmian (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia.

- Maksymalna, łączna wartość waloryzacji (wzrostu lub spadku) wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w okresie realizacji umowy, nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić na wniosek każdej ze Stron umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub ostatniej waloryzacji i dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi lub dostawy pozostałe do wykonania od dnia złożenia wniosku.

- Do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania realizacji zamówienia, który wymaga zatwierdzenia przez Strony umowy.

- Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy
do żądania zmiany wynagrodzenia zostaje powiązany ze zmianą wysokości wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na stronie internetowej Urzędu.

- W przypadku, gdy termin składania ofert lub dzień złożenia wniosku, nastąpi
w miesiącu grudzień, zastosowanie będzie miał odpowiedni wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc listopad.

- Strony umowy będą uprawnione do wnioskowania o waloryzację wynagrodzenia
w przypadku, gdy wysokość ww. wskaźnika przeliczeniowego po upływie
6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub ostatniej waloryzacji, zmieni się (wzrośnie lub spadnie) o co najmniej 12% w stosunku do wysokości ww. wskaźnika przeliczeniowego obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zwaloryzowane (zwiększone lub zmniejszone), wg wzoru:

W% = (Kw – Ko)/Ko × 50,

gdzie

W% = wskaźnik waloryzacji wyrażony w procentach

Kw = wysokość wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z dnia złożenia wniosku o waloryzację

Ko = wysokość wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z terminu składania ofert

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest
do waloryzacji na ww. zasadach wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiana Umowy wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W rozumieniu Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron.

- Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.

- Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy
w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Obie strony poniosą koszty spowodowane zdarzeniami siły wyższej w równej wysokości.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

1.	Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie,
o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w szczególności do:

a) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową
w toku wykonywanych robót budowlanych;

b)	uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej,
a zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego;

c)	ścisłej współpracy z Zamawiającym;

d)	pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową;

e)	udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej;

f)	udziału w Radach Budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
– po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

g)	udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego;

h)	udziału w odbiorach robót budowlanych i czynnościach mających na celu doprowadzenie
do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektów wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

i) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego;

j)	sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;

k)	wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych;

l)	wykonywania rysunków zamiennych lub uzupełniających na wniosek Zamawiającego;

ł)	żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową.

2.	Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

3.	Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych.

§ 20

1. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte 
są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

2.	W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

§ 21

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane za nieważne
lub niemożliwe do wykonania, Umowa w zakresie pozostałych jej postanowień pozostaje w mocy i jest w pełni ważna i skuteczna. Jednocześnie Strony przystąpią
w dobrej wierze do negocjacji warunków nowego postanowienia, które będzie możliwe do wykonania, satysfakcjonujące dla Stron i zastąpi postanowienie uznane
za nieważne lub niemożliwe do wykonania, przy czym takie postanowienie będzie
w stopniu dozwolonym prawem możliwie najbliższe intencjom Stron Umowy, a jego cel gospodarczy lub ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

§ 22

- Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, w którego okręgu ma siedzibę Zamawiający, po uprzednim wyczerpaniu wszelkich możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie:

  - kodeks cywilny,

  - kodeks postępowania cywilnego,

  - przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  - przepisy prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,

  - inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 23

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 – tabela elementów scalonych

Załącznik nr 5 – oświadczenie autorów i osób sprawdzających

Załączniki umowy będą odpowiadały treścią załącznikom dołączonym do SWZ z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w toku postępowania

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

…………………………………					……………………………

Burmistrz

……………………………………..

Skarbnik

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym    ...........................................

Wykonano w 4 egz.

Egz. nr 1 – Rejestr umów

Egz. nr 2 – Wykonawca

Egz. nr 3 – Kierownik Wydziału Finansowego

P.Nietupski

tel. 662 903 282

- Załącznik nr 5 do umowy

Wasilków, dnia

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlany / wykonawczy* na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie przy ul. Polnej 1/4A w Wasilkowie” jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, w stanie zupełnym (kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Adres inwestycji: ……………………………………………………………

Inwestor: Gmina Wasilków

| Branża | Imię i nazwisko Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| AUTORZY |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |

Uwaga: W przypadku wystąpienia innych branż lub większej liczby projektantów, tabelę należy rozbudować o stosowne uzupełnienie.

Załącznik nr 4 do umowy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| L.p. | Etap realizacji zamówienia | Zestawienie prac składających się na przedmiot zamówienia | Procentowy udział elementu | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETAP I | Koncepcja rozbudowy budynku | 10% |  |  |
| 2 | ETAP II | Projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami, STWiORB wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w organie architektoniczno-budowlanym | 25% |  |  |
| 3 | ETAP III | Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektami branżowymi technicznymi | 60% |  |  |
| 4 | ETAP IV | Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej | 5% |  |  |
| RAZEM |  |  | 100% |  |  |