**Załącznik nr 8 do SWZ**

**UMOWA NR ........ /2025 (wzór)**

zawarta w dniu …………………… 2025 r. w Siedlcu pomiędzy:

Gminą Siedlec, posiadającą **NIP: 9231652606, REGON: 970770729**, z siedzibą w Siedlcu,   
ul. Zbąszyńska 17 zwaną dalej **Zamawiającym,** reprezentowaną przez

**Artura Walczak-Mortezaei - Wójta Gminy Siedlec**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Natalii Babińskiej,**

a ................................. – reprezentującym ................................z siedzibą w .....................................

zarejestrowaną pod numerem ........................... w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru   
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..................................... Wydział Gospodarczy– Krajowego Rejestru Sądowego,

a...................................zamieszkałym .....................................prowadzącym działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki pod nazwą ..................... z siedzibą   
w .........................,posiadający: **NIP: ..................., REGON .....................**

**zwanym dalej Wykonawcą,**

łącznie zwanymi **„Stronami”**, a odrębnie **„Stroną”**

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. ), została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1.**

**1.** Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi publicznej 565533P ul. Topolowej w Siedlcu oraz fragment drogi wojewódzkiej 303 polegającej na budowie chodnika – projekt**”**,**

zgodnie:

**a)** ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,

**b)** z Opisem przedmiotu zamówienia,

**c)** z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy– przedmiot umowy.

**2.** Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

**a)** opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia,

**b)** pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania.

**3.** Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy dzieła objętego zamówieniem został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ i jest integralną częścią niniejszej umowy.

**4.** Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się m.in. do ewentualnej poprawy wykonanych opracowań projektowo-kosztorysowych, a zatem bez dodatkowego wynagrodzenia do jej poprawy również w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszonych zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych na jej podstawie.

**5.** Niniejsza umowa obejmuje obok wykonania dokumentacji, o której mowa w ust. 2, korzystanie z praw autorskich przez Zamawiającego, sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego oraz pozostałe uprawnienia i obowiązki wymienione w treści niniejszej umowy.

**6.** Wykonawca oświadcza, że prace objęte niniejszą umową należą do zakresu jego działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich prac, oraz że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z zasa­dami współczesnej wiedzy technicznej, z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy projektowe w opracowanej dokumentacji budowlanej.

**Postanowienia ogólne**

**§ 2.**

**1.** Wykonawca oświadcza, że:

**a)** zapoznał się z SWZ i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

**b)** osoby, które będą realizować przedmiot umowy posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jego wykonanie,

**c)** dokonał oględzin terenu, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy, zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 3.**

**1.** Wykonawca ustanawia Projektanta Drogowego w osobie: …………….., tel. …………….., oraz Sprawdzającego w osobie …………………, tel. …………………. .

**2.** Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie w innej specjalności niż drogowa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

**3.** Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych po stronie Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: …………………………., tel. ………………….. .

**4.** Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż 7 dni przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ i ustawy PZP.

**5.** Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla niej funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**6.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3.

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

**§ 4.**

**1.** Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie **8 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

**2.** Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §8 umowy.

**Nadzór autorski**

**§ 5**

**1.** Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

**2.** Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

**a)** stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem,

**b)** wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia chyba, że okoliczności wymagają i pozwalają na niezwłoczne udzielenie wyjaśnień,

**c)** czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej - kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

**d)** uzupełnianie szczegółów i wyjaśnienie Wykonawcy inwestycji objętej nadzorem wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, nanoszenie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej,

**e)** doradzanie w sprawach dotyczących realizacji inwestycji objętej nadzorem, a nie wymienionych powyżej,

**f)** niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy oraz na rysunkach,

**g)** branie udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych,

**h)** branie udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych przy odbiorze końcowym inwestycji,

**i)** współudział w wykonywaniu dokumentacji powykonawczej.

**3.**Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do przedmiotowej dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez sprawującego nadzór autorski:

**a)** zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

**b)** rysunki zamienne i szkice,

**c)** wpisy w dzienniku budowy,

**d**) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę nadzoru.

**Podwykonawcy**

**§ 6.**

**1.***Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców. W przypadku, kiedy istnieje konieczność wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie mają poniższe zapisy niniejszego paragrafu.*

*albo*

*Wykonawca zrealizuje osobiście zamówienie w zakresie objętym umową – za wyjątkiem tego zakresu przedmiotu umowy, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego, tj. zakres prac obejmujący: …………………………………………… .*

**2.** Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w zdaniu poprzednim jak za własne działania i zaniechania.

**3.** Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części przedmiotu umowy lub powierzenia wykonania części przedmiotu umowy, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków:

**a)** jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

**b)** jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy;

**c)** jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy temu podwykonawcy.

**Obowiązki stron**

**§ 7.**

**1.** Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z niniejszą umową, w tym z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy. Przy realizacji umowy Wykonawca uwzględnić musi również wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym art. 99 – 103 ustawy Prawo zamówień publicznych bądź inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiadające na dzień odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, a także w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) oraz Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością z założeniem uzyskania maksymalnego efektu przy minimalizacji kosztów wykonania.

**2.** Dokumentacja projektowa winna zawierać opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa, z terminem ważności min. 6 miesięcy ponad termin realizacji określonym w § 4 umowy oraz winna być zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

**3.** Dokumentacja, wszelkie dokumenty, plany, protokoły, notatki, korespondencję należy wykonać w języku polskim.

**4.**W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad,

- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z analizą dokonaną przez Wykonawcę.

Oryginały dokumentów projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie oryginały dokumentów projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego, natomiast kserokopie odwrotnie przesyłane Zamawiającemu.

**5.** Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą, które będą odbywać sięw siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i innych stron, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie/e-mailowo, wszystkich biorących udział w naradzie.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

**6.** W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym. Podsumowaniem powyższego będzie wykonanie prezentacji projektu na posiedzeniu roboczym (narada konsultacyjna) dotyczącym oceny projektu inwestycyjnego w siedzibie Zamawiającego.

**7.Strony ustalają, że pierwsze spotkania odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji** przedmiotu umowy**, uwzględniający wykonanie całego zakresu** przedmiotu umowy **objętego przedmiotem umowy wraz z terminami wykonania prac.**

Harmonogram musi być zgodny z postanowieniami umowy, opisem przedmiotu zamówienia oraz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego, a zmiany w harmonogramie nie mogą powodować zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

**8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów postępu prac projektowych (z informacją o działaniach podejmowanych przez Wykonawcę wrazz dokumentami potwierdzającymi te działania) i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca.**  Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby koordynującej zamówienie ze strony Zamawiającego.

**9.** Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do 1-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową, w terminie 14 dni od daty wpływu zlecenia od Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysów będzie przekazana w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

**10.** Wykonawca zobowiązany jest – w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego– w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielenia odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 48 godzin od dnia przekazania treści zapytania.

**11.** Wykonawca zobowiązany jest – w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego– do pełnienia nadzoru autorskiego, podczas realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, do czasu ich zakończenia.

**§ 8.**

**1.** Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu w szczególności:

1. oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
2. oświadczenie, że zapis cyfrowy jest zgodny z dokumentacją w wersji papierowej.

**2.** Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej przekazaniu.

**3.** Zamawiający potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie 14 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo odmową jego podpisania i zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

**4.** Sprawdzenie i odebranie przez Zamawiającego dokumentacji nie powoduje ograniczenia u Wykonawcy odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa oraz z niniejszej umowy w zakresie jakości i prawidłowości wykonanej dokumentacji oraz zaprojektowanych w niej rozwiązań technicznych.

**5.** W przypadku stwierdzenia błędów, wad i braków w dokumentacji, Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt, i w terminie wyznaczonym i uzgodnionym pomiędzy stronami.

**Wynagrodzenie oraz płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy**

**§ 9.**

**1.** Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto …………………………………. zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………… zł), netto ………………………….zł (słownie: ……………………………………………………. zł), podatek VAT …….. % …. zł (słownie: ……………………………………………………………..zł).

**2.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

**3.** Wykonawca jest/nie jest\* płatnikiem VAT. \*- niepotrzebne skreślić.

**4.** Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Przyjmujący zamówienie nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

**§ 10.**

**1.** Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona według następujących danych: Nabywca i Odbiorca: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, NIP: 9231652606.

**2.** Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego.

**3.**Faktura regulowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten nie rozpocznie biegu (lub ulegnie zawieszeniu), jeżeli nie zostaną spełnione elementy opisane w umowie poprzedzające dokonanie zapłaty faktury.

**4.** Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

**5.** Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę to jest……………………………………………….

**6.** Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na „białej liście podatników VAT” o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać wyżej wymieniony rachunek bankowy do czasu upływu terminu płatności. W przypadku wskazania numeru rachunku nie widniejącego na „białej liście podatników VAT” lub wykreślenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązany jest skorygować fakturę na wezwanie Zamawiającego. Do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego wpisanego na „białą listę podatników VAT”, termin płatności nie biegnie. Przyjmując zamówienie Wykonawca przyjmuje wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.

**7.** Jeżeli Wykonawca wykonał dzieło lub jego część przy pomocy podwykonawców, zapłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia. W razie braku przedłożenia w/w dokumentów termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.

**8.** Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 (dotyczy przypadku gdy będzie możliwe ustalenie wartości prac projektowych wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz zrealizowanych przez podwykonawców. Gdy takie ustalenie nie będzie możliwe zastosowanie znajdują postanowienia wymienione w ust. 7– dotyczące wstrzymania wypłaty całego wynagrodzenia).

**9.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i uzyskania zgody na podwykonawstwo.

**10.** Wstrzymanie się z wypłatą wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 7, powoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury, o którym mowa w ust. 3.

**11.** Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**12.** Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**13.** Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**14.** Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy, będą potrącane w pierwszej kolejności z faktury Wykonawcy.

**15.** Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

**Prawa autorskie**

**§ 11.**

**1.** Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**2.** W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego – po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu i dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty całości wynagrodzenia (lub jego części w razie odstąpienia od umowy) - Wykonawca przekazuje bez ograniczenia czasowego autorskie prawa majątkowe do niej bez dodatkowego wynagrodzenia na każdym odrębnym polu eksploatacji, a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji:

**a)** użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Gminy Siedlec oraz wykonania zadań, urządzeń czy robót budowlanych wymienionych w dokumentacji i opracowaniach towarzyszących;

**b)** utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkiego rodzaju nośnikach a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typowych nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.);

**c)** utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

**d)** wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących bez ograniczenia terytorialnego do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

**e)** przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji i opracowań towarzyszących,

**f)** wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących;

**g)** zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów;

**h)** wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące;

**i)** publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

**j)** tłumaczenia utworu w całości lub części.

**3.** Zamawiający upoważniony staje się również bez odrębnego wynagrodzenia do przeniesienia na podmioty trzecie autorskich praw majątkowych wymienionych w ust. 2, a w szczególności w zakresie sieci elektroenergetycznych i innych w zakresie wykorzystania utworu do realizacji urządzeń elektroenergetycznych i innych, do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń elektroenergetycznych oraz przekazania na rzecz gestora sieci własności egzemplarzy dokumentacji projektowej.

**4.** Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu i towarzyszącej dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w projekcie/dokumentacji projektowej, jej adaptacji oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

**5.** Zamawiający oświadcza, że wprowadzenie zmian w projekcie lub dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało autorskich praw osobistych Wykonawcy do projektu czy dokumentacji projektowej.

**6.** Wykonawca oświadcza, ze jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

**7.** Uprawnienia, o których mowa w ustępach poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy.

**8.** W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonanego projektu.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§ 12.**

**1.** Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

**2.** Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………..zł (słownie: ………………………………) w formie ……………………………………………. .

**3.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 4 niniejszej umowy, w tym 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji.

**4.** W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględniając zmianę w tych okolicznościach okresu rękojmi za wady – udzielonej gwarancji.

**5.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

**a)** 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

**b)** 30% w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

**Gwarancja**

**§ 13.**

**1.** Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

**2.** Okres gwarancji wynosi **2** lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

**3.** W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań , zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Zamawiający jest uprawniony do usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Uprawnienie z tytułu rękojmi są niezależne i wynikają z przepisów prawa.

**Kary umowne**

**§ 14.**

**1.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

**a)** w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej ponad termin realizacji określony w § 4 umowy,

**b)** w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, zarówno w trakcie odbioru jak i w okresie gwarancji i rękojmi licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego lub wynikającego z umowy do usunięcia wad,

**c)** wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy,

**d)** za zawinione przez Wykonawcę niezastosowanie się do obowiązku, o którym mowa § 7 ust. 5 niniejszej umowy – 500,00 zł brutto,

**e)** za każdorazowe zawinione przez Wykonawcę niezastosowanie się do obowiązku przekazywania miesięcznych raportów, o których mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł brutto,

**f)** wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.

**2.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

**3.** Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**4.** Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

**5.** Wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze wszystkich tytułów wymienionych w § 13 ust. 1 – 3 nie przekroczy kwoty stanowiącej 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

**6.** Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego również poza przypadkami przedstawionymi w ust. 1 – 3 oraz ponad limit kar umownych opisany w ust. 6.

**Odstąpienie od umowy**

**§ 15**

**1.** Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem postanowień art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający pozostaje uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

**2.** W przypadku gdy suma kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy 30% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 9 niniejszej umowy, Zamawiający może, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie trzech miesięcy od momentu, stwierdzenia takiej sytuacji przez Zamawiającego.

**3.** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

**a)** wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

**b)** Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,

**c)** Wykonawca wykonuje prace wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umowa,

**d)** Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego.

**4.** W przypadkach wymienionych w ust. 3 lit. b, c i d Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**5.** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 4 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 lit a.

**6.** W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót.

**7.** Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

**8.** W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są:

**a)** w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji zrealizowanych robót wg stanu na dzień odstąpienia,

**b)** Wykonawca zabezpieczy zrealizowane czynności w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia zrealizowanych czynności ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

**9.** Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy w pełni zachowują moc jej postanowienia co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia oraz do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

**Zmiana umowy**

**§ 16.**

**1.** Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

**2.** Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

**a)** Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- zmiany przepisów prawa powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy nakładają,

- gdy właściwe orany administracji publicznej i instytucje zarządzające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień czy postanowień w terminach określonych przepisami prawa,

- w przypadku konieczności dokonania korekt w odniesieniu do uzgodnionej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji, a wynikającej ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających, opiniujących, gdy nie jest to zawinione przez Wykonawcę,

- konieczności zlecenia realizacji dodatkowych elementów przedmiotu umowy jeżeli mają wpływ na termin realizacji,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych, nieistniejących w chwili zawierania Umowy,

- wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, za którą Strony uznają na przykład: wprowadzony odpowiednim aktem prawnym stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy czy pozostałe stany nadzwyczajne, klęska żywiołowa, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) oraz wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy w związku ze zdarzeniami przedstawionymi powyżej lub o czas dodatkowy, o który muszą być przedłużone wykonywane prace projektowe - w związku ze zdarzeniami przedstawionymi w tiret 1.

**b)** Zmiany osobowe w przypadku:

- zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 3 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,

- zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.

**c)** Zmiana wysokości wynagrodzenia i pozostałych istotnych elementów umowy:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy – jednak nie więcej niż o 20% wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust 1),

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy poprzez rozliczenie za część prac, w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- przypadki losowe (np. kataklizmy, epidemie, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w Opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiana nazwy zadania,

- zmiana nazwy Zamawiającego lub Wykonawcy.

**3.** Każda ze stron umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem że:

* minimalny poziom zmiany kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
* waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,
* jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, początkowym terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
* waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego,
* maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień zgodnie z art. 439 pzp, wynosi 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto,
* zmiana kosztów uprawniająca stronę umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok realizacji usług przewidzianych w Umowie,
* zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym punkcie, wymaga udowodnienia przez stronę umowy wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania,
* zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

**4.** Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

**a)** przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

**b)** okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**5.** Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Zasady porozumiewania się stron**

**§ 17.**

**1.** Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie, jak również doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

**2.** Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane między Stronami   
w związku z realizacją niniejszej umowy będą doręczane pod wskazane poniżej adresy:

**a)** Wykonawca - adres do korespondencji:

…………………………………., adres e-mail: …………………………..,

**b)** Zamawiający - adres do korespondencji:

**Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, adres e-mail: ug@siedlec.pl**

**3.** W okresie trwania niniejszej umowy każda ze stron zobowiązana jest do informowania na piśmie drugiej strony o każdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na adres wskazany w ust. 2 listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

**Postanowienia końcowe**

**§ 18.**

**1.** W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

**2.** Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

**3.** Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

**4.** W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

**5.** W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

**6.** Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.

**7.** Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą Stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

**8.** W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 7 każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

**9.** Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**10.** Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*Sporządziła: Katarzyna Lach*

*tel. 68 3848521 wew. 24*