**Załącznik Nr 2C do SWZ**

Oznaczenie sprawy: 39/ZP/2025

**Harmonogram realizacji zamówienia obejmujący**

**„Kamienie milowe”**

Do zadania pn.:

***„Przebudowa budynku oddziału pulmonologii (budynek 1) oraz przebudowa części budynku głównego Szpitala im. Ojca Rafała z Proszowic, SPZOZ w Proszowicach (budynek 2) wraz z wewnętrznymi infrastrukturami technicznymi i wyposażeniem, na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **„Kamienie milowe”** | **\*- czas w tygodniach od podpisania umowy** |
| 1. | Kompletne wyburzenia w budynku pulmonologii | 4 tyg. |
| 2. | Przekazanie, protokół z analizy projektu technicznego (wykaz stwierdzonych błędów i braków oraz proponowane rozwiązania) w budynku pulmonologii. | 3 tyg. |
| 3. | Przekazanie skorygowanego projektu technicznego budynku pulmonologii | 8 tyg. |
| 4. | Przekazanie projektu wykonawczego budynku pulmonologii | 11 tyg. |
| 5. | Ukończenie prac stanu surowego i instalacji w zakresie orurowania i okablowania w budynku pulmonologii | 14 tyg. |
| 6. | Ukończenie prac instalacyjnych i wykończeniowych w budynku pulmonologii | 22 tyg. |
| 7. | Oddanie do użytkowania w zakresie budowlanym budynku pulmonologii | 24 tyg. |
| 8. | Kompletne wyburzenia w budynku głównym skrzydła A | 30 tyg. |
| 9. | Przekazanie protokół z analizy projektu technicznego (wykaz stwierdzonych błędów i braków oraz proponowane rozwiązania) w budynku głównym | 31 tyg. |
| 10. | Przekazanie skorygowanego projektu technicznego budynku głównego | 36 tyg. |
| 11. | Przekazanie projektu wykonawczego budynku głównego | 38 tyg. |
| 12. | Ukończenie prac stanu surowego i instalacji w zakresie orurowania i okablowania w budynku głównym | 41 tyg. |
| 13. | Ukończenie prac wykończeniowych i instalacyjnych skrzydła A w budynku głównym | 49 tyg. |
| 14. | Przebudowa zespołu sanitarnego w budynku głównym parter skrzydło D | 49 tyg. |
| 15. | Oddanie do użytkowania w zakresie budowlanym w budynku głównym skrzydła A | 51 tyg. |