## Oferta
ETAPOWANIE PŁATNOŚCI
„Przebudowa budynku szpitalnego „Zofia” w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w celu modernizacji energetycznej oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.”,
Lp. | ETAP | Zakres realizowanych robót | Płatności
1 | 2 | 3 | 4
Etap I | PRACE PROJEKTOWE
| Prace projektowe | a. Dostarczenie Projektu Budowlanego to jest : - Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) - Projektu Technicznego w zakresie wielobranżowym (w tym charakterystyki energetycznej budynku); - prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę | Protokół odbioru, płatność
|  | b. Dostarczenie pozostałych elementów Dokumentacji projektowej (nieobjętych lit. a): - Dokumentacji projektowej wykonawczej, wielobranżowej, kompletnej i skoordynowanej międzybranżowo opracowanej na podstawie Projektu Budowlanego, - STWiORB dla każdego rodzaju robót - przedmiarów i kosztorysów, | Protokół odbioru, płatność
Odbiór końcowy zamówienia |  |  | 10% Etapu I po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
Etap II | ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE
II.1 | Modernizacja energetyczna budynku "Zofia"
| Roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną budynku "Zofia" | Wymiana drzwi | Protokół odbioru, płatność
|  | Docieplenie dachu | Protokół odbioru, płatność
|  | Wymiana okien | Protokół odbioru, płatność
|  | Docieplenie podłóg na gruncie | Protokół odbioru, płatność
|  | Docieplenie ścian zewnetrznych poniżej gruntu | Protokół odbioru, płatność
|  | Docieplenie stropu poddasza | Protokół odbioru, płatność
|  | Wymiana okien połaciowych | Protokół odbioru, płatność
| Roboty instalacyjne związane z modernizacją energetyczną budynku "Zofia" | Modernizacja instalacji CO, CW, CT oraz BMS | Protokół odbioru, płatność
|  | Instalacja fotowoltaiczna + BMS | Protokół odbioru, płatność
|  | Modernizacja instalacji wentylacyjnej | Protokół odbioru, płatność
|  | Modernizacja oświetlenia i instalacji EE | Protokół odbioru, płatność
II.2 | Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, EŁZ, GOZ
| Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, EŁZ, GOZ | Roboty związane z dostępnością obiektu dla osób o szczególnych potrzebach | Protokół odbioru, płatność
|  | Działania z zakresu realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz GOZ. | Protokół odbioru, płatność
II.3 | Roboty budowlane i instalacyjne pozostałe
| Roboty budowlane i instalacyjne pozostałe | Roboty ogólnobudowlane związane z przebudową budynku w tym, roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe wewnętrzne, wykończeniowe zewnętrzne (dach, elewacje). Roboty instalacyjne w tym, instalacje i urządzenia sanitarne, elektryczne, niskoprądowe, teletechniczne, techniki informatycznej. | Protokół odbioru, płatność
Odbiór końcowy zamówienia |  |  | 10% Etapu II po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
`