Wzór umowy

Załącznik nr  1 do SWZ

Umowa nr …

zawarta w dniu  ……..…… w Jabłonnie – Majątek

pomiędzy:

Gminą Jabłonna

z siedzibą: Jabłonna – Majątek 22, 23-114 Jabłonna - Majątek

Regon 431019773, NIP 713-289-28-26

reprezentowaną przez:

………

przy kontrasygnacie …………………….  – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

………………………………………………………………………………………………. Regon: …..…,  NIP: …..…

reprezentowanym przez ………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami.

Tryb zawarcia umowy

§ 1

- Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w  trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (B3.1.1)

Przedmiot umowy

§ 2

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna – ETAP I”

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna, od działki nr 266/16 w obrębie ew. Jabłonna-Majątek, gm. Jabłonna, do działki nr 421/8 w obrębie Głuszczyzna, gmina Głusk, a także dostawę wraz z montażem 150 kpl. wodomierzy ze zdalnym odczytem wraz z systemem odczytu. Zakres przedmiotu zamówienia uwzględnia realizację prac projektowych i robót budowlanych odcinka kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 5,6 km w systemie mieszanym, grawitacyjno-tłocznym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej PFU.

Podczas realizacji sieci Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać punkty włączeń umożliwiające podłączenie przykanalików z nieruchomości. Elementy te muszą zostać wykonane fizycznie oraz potwierdzone w dokumentacji powykonawczej.

Realizacja zamówienia powinna być prowadzona z odpowiednim uwzględnieniem wytycznych w zakresie realizacji projektów B3.1.1 „Inwestycji w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objęte Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności przepisami prawa krajowego oraz UE.

- Zakres prac obejmuje:

  - pozyskanie danych i materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej

- sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, zgodami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami i zakresem PFU

- wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez Starostwo Powiatowe, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami                        i warunkami bhp po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę

- przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu

- zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót

- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad i wersji papierowej (w ilości 3egz.) dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w nadzorze budowlanym (w ilości 2egz.), karty gwarancyjne, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionego kierownika budowy  o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z Umową i PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego ze strony Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawa budowlanego:

  - Projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

  - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

  - Przedmiarów i kosztorysów szczegółowych;

  - Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

  - Dokumentacji powykonawczej;

  - Inne niezbędne badania i analizy zawarte w PFU.

- Dokumentacja projektowa powinna określać Przedmiot Umowy dla robót, w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp przedmiotu umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracować projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja powinna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy lub wystąpią okoliczności których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy. Przy czym w przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej  Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość robót do wykonania wyniesie 30%. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określono w § 5 ust.7.

- Zamawiający, po uprzednim wyrażeniu zgody na piśmie, dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania, materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej, przedmiarze, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Będą to, przykładowo, okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8, 9 i 10 muszą być każdorazowo uprzednio uzgodnione przez strony.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7, 9 i 10  niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem prac instalacyjno-montażowych których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności: w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówieni zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom niepełnosprawnym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Terminy realizacji

§ 3

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy należy wykonać w terminie:

do 12 maja 2026r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac projektowych oraz robót, który będzie stanowił załącznik 11 nr do Umowy oraz każdorazowo aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji prac projektowych i robót w terminie do 7 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu lub jego zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji Umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego aktualizacji w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

- Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu tabelę elementów scalonych oraz zestawienie kosztów. Tabela elementów scalonych będzie stanowiła załącznik 10 nr do Umowy, zestawienie kosztów będzie stanowiło załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót, a następnie o gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku dokumentacji projektowej,  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić gotowość odbioru części Przedmiotu Umowy przesyłając Zamawiającemu jednocześnie przedstawioną do odbioru dokumentację projektową.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części, w terminie nieprzekraczającym 7 dni licząc od daty odpowiednio otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru części Przedmiotu Umowy dotyczącej dokumentacji projektowej lub potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót zgłoszonego przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru przez komisję odbioru.

- Z częściowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiającego dokonane w czasie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową i PFU. W przypadku gdy przedmiot umowy wymaga uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie takiego pozwolenia należy do Wykonawcy i musi zostać dokonane w terminie realizacji przedmiotu umowy.

- Z końcowego odbioru Przedmiotu Zamówienia będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad (przy czym wyznaczenie terminu będzie miało charakter wyłącznie instrukcyjny, gdyż w takim przypadku Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy). Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym wad niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z ust. 11 lub 12, nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

- Odbiór ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzonych w protokole, o którym mowa w ust. 14 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia zastępczego w zakresie wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Za moment wykonania zobowiązania (Przedmiotu Umowy) uważa się:

  - dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę – jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdził zakończenie robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, a następnie Przedmiot Umowy nie zawierał żadnych wad i Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzeżeń, lub

  - dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę – jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdził zakończenie robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, a następnie w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady nieistotne, a Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wyznaczając przy tym termin na usunięcie przedmiotowych wad.

- Jeżeli po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w toku przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności odbioru stwierdzone zostały wady istotne, w celu ustalenia momentu wykonania zobowiązania (Przedmiotu Umowy) stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 17 lit. a lub b po ponownym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Realizacja umowy / Podwykonawstwo

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału Podwykonawców/z udziałem Podwykonawców*. W przypadku gdy Wykonawca zamierza korzystać z usług Podwykonawców przedstawia Zamawiającemu w formie tabeli (która stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy) informację o Podwykonawcach i zakres prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania robót wraz z wartością powierzonych Podwykonawcom robót. Jeżeli więcej niż jeden Podwykonawca wykonywać będzie dany rodzaj robót konieczne jest dostateczne wyodrębnienie prac powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.

- Określa się następujące uprawnienia i obowiązki Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 
w zależności od rodzaju prac powierzonych podwykonawcom z uwzględnieniem § 6471 ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności:

  - Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu Umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót w tym kosztorysu wykonania robót określonych w niniejszej umowie.

    - wartość danego elementu w  kosztorysie Podwykonawcy w żadnym przypadku nie może przewyższać wartości odpowiedniego elementu kosztorysu inwestycji.

    - termin wykonania powierzonego zakresu robót Podwykonawcy musi być skorelowany z  kompleksową realizacją  inwestycji tak aby termin jej zakończenia był niezagrożony

  - Wprowadzenie przez podwykonawcę dalszego podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od przekazania mu projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, w której stawki będą wyższe niż stawki wynikające z umowy Zamawiającego z Wykonawcą bądź termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie będzie dłuższy niż  30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

  - Umowa podwykonawstwa winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a po spełnieniu procedury wyżej wymienionej, o powyższym fakcie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.

  - Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na plac budowy, pod rygorem zapłaty kary umownej. Jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od przekazania mu kopii umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą nie zgłosił na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Aktualizacja wykazu Podwykonawców (stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy) nie wymaga sporządzenia aneksu.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

  - W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcy w zakresie robót objętych umową, podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest dołączenie do każdej faktury obejmującej roboty zlecone Podwykonawcy kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę, wykazu robót zrealizowanych przez poszczególnych Podwykonawców oraz wykonanych siłami własnymi Wykonawcy, dowodu uregulowania należności Podwykonawcy, tj. kserokopii faktur wystawionych przez Podwykonawcę wraz z dowodem ich zapłaty lub złożenie przez Wykonawcę dyspozycji bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego  należności na rzecz Podwykonawcy kwoty wynikającej z faktury lub oryginału oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu ich należności wynikających z załączonych faktur .

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 7 dni na zgłaszanie uwag od czasu uzyskania przez Wykonawcę informacji o żądaniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie tam określonym Zamawiający może:

  - Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

  - Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

  - Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty.

- W przypadku uregulowania należności Podwykonawców bezpośrednio przez Zamawiającego przysługuje mu prawo rozliczenia należności w całości z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy i zwalnia go to w całości  z obowiązku zapłaty tej części wynagrodzenia Wykonawcy.

6.1. 	Zamawiający dopuszcza wystawianie oddzielnych faktur obejmujących roboty  wykonywane przez poszczególnych Podwykonawców.

6.2. 	W przypadku braku dołączenia do faktury dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie dla części robót  realizowanych przez podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia (z faktury, dla której brak jest wymaganych dokumentów do czasu prawidłowego doręczenia dokumentów do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania działań Podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.

- Wykonawca pełni we własnym zakresie funkcję koordynatora w stosunku do swoich Podwykonawców.

Wynagrodzenie

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………...…..… zł (słownie: …...………………… złotych), w tym podatek od towarów i usług VAT ……………….. zł .

- Wartości poszczególnych elementów robót objętych niniejszą Umową określa załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie uwzględnia również wszelkie dodatkowe koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności: dostaw, usług, usunięcia wad i zapewnienia gwarancji jakości, a w tym koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki, inne obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcia pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.

- Wszelkie dochody Wykonawcy pochodzące z materiałów uzyskanych w wyniku realizacji umowy (np. rozbiórki, demontażu, wycinki drzewostanu i inne) należy uwzględnić podczas kalkulacji pomniejszając odpowiednio cenę oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty wynikające z jego winy, konieczne ze względu na niebezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. W sytuacji tej Wykonawcy nie przysługuje  prawo do otrzymania wynagrodzenia za te roboty. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wspomnianych robót, Zamawiający wykona je we własnym zakresie i kosztami z nich wynikającymi obciąży Wykonawcę.

- Wyliczenie wartości robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie na takich samych zasadach jak i w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli:

- w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót nastąpi odliczenie wartości tych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- obliczenie zaniechanej części robót nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik nr 2 do Umowy.

Rozliczenie

§ 6

        - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.1 Umowy odbywać się będzie jedną fakturą końcową

        - Podstawę do wystawienia faktury końcowej oraz ustalenia biegu gwarancji i terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie stanowić  bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez członków Komisji odbiorowej, o którym mowa w § 13 ust.1.

        - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu:

- prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury z oryginałami dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia oraz,

- dokumentów wyszczególnionych w §4 ust.3.

        - Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

        - Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 713-289-28-26.

        - W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za opóźnienia w zapłacie należności w wysokości ustawowej obowiązującej w okresie rozliczeniowym.

        - Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i są uprawnione do otrzymywania 
i wystawiania faktur VAT.

        - Wykonawca ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

        - Wykonawca oświadcza, że  rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście.

        - Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

        - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Obowiązki stron

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Przekazania wszelkiej niezbędnej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu, dotyczącej Przedmiotu Zamówienia, mogącej posłużyć do realizacji zadania;

  - Przekazania Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminie 7 dni od dnia skutecznego przekazania informacji do Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót;

  - Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

  - Odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;

  - Zapłaty należności Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy.

2.  	Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami §2 Umowy;

  - uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;

  - przestrzegania praw patentowych i licencji;

  - udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań;

  - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych prac będących Przedmiotem Umowy;

  - zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej – w tym poprzez przedstawianie raportów miesięcznych dotyczących postępu prac projektowych oraz robót;

  - pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, uzgodnień oraz materiałów, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji;

  - przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy w liczbie egzemplarzy zgodnie z PFU;

  - uzupełniania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, brakujących dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca;

  - wykonania innych czynności i prac, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji celu Umowy, w tym nie wymienionych powyżej, a także w PFU;

  - wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną, zasadami  wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego oraz ochrony środowiska przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP przepisów pożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz na warunkach określonych niniejszą umową

  - sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, których charakter stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości.    1 egzemplarz planu „BIOZ” należy niezwłocznie przekazać  Zamawiającemu oraz umieścić  na budowie, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - Zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami § 11;

  - Protokolarnego przejęcia terenu budowy

  - Dostarczenia i utrzymania we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy oraz właściwego oznakowania dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych;

  - Zorganizowania placu budowy

  - Zapewnienia ochrony drzewostanu;

  - Doprowadzenia mediów niezbędnych do realizacji budowy, tj. wody, energii elektrycznej, ciepła;

  - Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót (opracuje i uzgodni we właściwych organach administracji projekt organizacji ruchu o ile jest wymagany przepisami prawa) oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymywania w czystości wyjazdów z terenu budowy na drogi, ulice oraz z dróg, ulic, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu, na którym prowadzone były prace. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót;

  - Zapewnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych bieżącej obsługi geodezyjnej.

  - Wykonywania robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i starannością, w celu uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych i obiektów sąsiadujących, a w razie konieczności wykonanie deskowań, rusztowań, konstrukcji pomocniczych, zabezpieczeń obiektów sąsiednich ;

  - Odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną 
i historyczną, odkrytych na terenie budowy w trakcie realizacji robót ziemnych;

  - Dostarczenia Zamawiającemu bezpośrednio po wykonaniu nasypów oraz robót ziemnych badania zagęszczenia gruntów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsc, w których będą wykonywane ww. badania. Jest to niezbędny warunek kontynuowania robót;

  - Pokrycia kosztów składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji ziemi i gruzu z wykopów oraz materiałów pochodzących rozbiórki;

  - Przestrzegania i wypełniania postanowień, wszystkich warunków, wytycznych i zaleceń zawartych w umowach, decyzjach oraz warunkach technicznych dysponentów infrastruktury;

  - Dopuszczania do wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

  - Uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia w formie karty akceptacji materiału (Załącznik nr 8)

  - Zgłaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem;

  - Przetworzenia, unieszkodliwienia i/lub magazynowania na własny koszt w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe aby ponownie zostały użyte) materiałów które pozostały po robotach;

  - Przed rozpoczęciem prac budowlanych, które mogą spowodować wytworzenie ww. odpadów powinien wypełnić obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. a więc uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złożyć informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami;

Wytworzone odpady Wykonawca winien przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów. Przekazanie odpadów uprawnionemu odbiorcy przez wykonawcę powinno każdorazowo być potwierdzane na karcie przekazania odpadów  o ile jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi;

  - Ochrony wszystkich instalacji znajdujących się na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

  - Przedłożenia wyjaśnień oraz informacji, o których mowa w §3 ust.4, w przypadku braku postępu prac w realizacji robót;

  - Zapewnienia obecności na budowie kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż -  każdego roboczego dnia w godzinach co najmniej od 7.30 do 15.30;

  - Pokrycia kosztów dotyczących prób, badań w tym laboratoryjnych oraz kosztów odbiorów technicznych wynikających z dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej integralną część niniejszej umowy lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  - Każdorazowo przed wbudowaniem wyrobów budowlanych oraz montażem urządzeń i armatury do przedłożenia inspektorowi nadzoru dokumentów wymaganych przez ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia  2004 r. oraz receptur, protokołów badań w języku polskim w celu uzyskania akceptacji materiałów, urządzeń i armatury.

  - W trakcie wykonywanych robót Wykonawca  zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia na swój koszt odtworzenia lub wznowienia znaku uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu.

  - Przekazania Zamawiającemu  dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru razem ze zgłoszeniem do odbioru.

  - Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

  - Pokrycia kosztów uzyskania dokumentów niezbędnych do oddania obiektu budowlanego do użytkowania;

  - Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej również inwentaryzację powykonawczą.

  - Zapewnienia i przestrzegania właściwych warunków bhp i p. poż. oraz dbania o należyty porządek na terenie budowy;

  - Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niezwłocznego usuwania niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. Wykonawca będzie składował gruz w kontenerach lub wyznaczonych do tego celu miejscach i usuwał go na bieżąco z terenu budowy;

  - Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

  - Uzgadniania z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie mediów (woda, energia elektryczna, ciepło) co najmniej na 5 dni przed planowaną przerwą w dostawie;

  - Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego po zakończeniu robót;

  - Pokrycia kosztów robót koniecznych ze względu na niebezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;

  - Pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót;

  - Pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu pierwotnego dróg, urządzeń nadziemnych, elementów zagospodarowania przestrzennego oraz elementów sieci uzbrojenia tereny zniszczonych przez Wykonawcę, lub inne podmioty , za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy;

  - Zatrudniania przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej 
przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące roboty: prace instalacyjno-montażowe

  - W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego;

  - Wszyscy pracownicy Wykonawcy (podwykonawcy) obecni na placu budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze  celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.

  - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla każdego zgłoszenia robót odrębnie

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 2 pkt 49 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo w szczególności do:

  - żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę                    i zakres obowiązków pracownika,

  - kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót,

  - żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Na żądanie Zamawiającego (inspektorów nadzoru) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań lub ekspertyz obciąża Wykonawcę, jeżeli w rezultacie 
ich przeprowadzenia okaże się, że zastosowane materiały, technologie, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową. W przeciwnym razie koszty przeprowadzonych badań lub ekspertyz pokrywa Zamawiający.

- Przedstawiciele stron

§ 8

            - Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować:

- Koordynator prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.1 niniejszej Umowy Pan/Pani Marta Bartoś

- Osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru określona zostanie w drodze wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom lub dokonać zmiany osób wymienionych w ust.1, o czym winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 7 dniowym. Zmiana ta nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ma prawo do nadzorowania robót bez ograniczeń w czasie i przestrzeni oraz weryfikacji postępu i kosztów robót objętych niniejszą umową zgodnie z harmonogramem i dokumentami rozliczeniowymi będącymi podstawą do rozliczeń wzajemnych.

            - Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy będzie sprawować:

- Kierownik Budowy Pan/Pani ………………..…….…., uprawnienia budowlane nr …………….., 
nr ewidencyjny ……………… w ……..…….. działający(ca) w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo Budowlane

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę pomimo posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień budowlanych.

- Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo, jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z  przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy, w szczególności ustania stosunku prawnego łączącego ich z Wykonawcą lub utraty uprawnień

- W uzasadnionych nienależytym wykonywaniem obowiązków  przypadkach  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 9

- Wykonawca wnosi nie później niż w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. ……………………. zł (słownie: ………………..………. złotych).

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł zabezpieczenie  należytego wykonania umowy o którym mowa wyżej w formie:………………………………………………..

- Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę.

- Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie usunięcia wad przedmiotu umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych.

- Zabezpieczenie ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach umowy oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w okresie rękojmi, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać:

  - oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie (nieodwołalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

  - postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub dokumentów przetargowych nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

  - oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w następujący sposób:

  - 70% zabezpieczenia po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym  bezusterkowym protokołem odbioru końcowego w ciągu 30 dni.

  - 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wyznacza Referat Księgowości Budżetu i Podatków jako referat odpowiedzialny za zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na wniosek Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

- Gwarancja

§ 10

- Wykonawca na wykonane przez siebie roboty udziela gwarancji na okres …………… miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wydaje zamawiającemu dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi kończy się wraz                           z wygaśnięciem gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego                       w okresie gwarancyjnym w terminie:

5.1) 24 godzin od momentu zawiadomienia w przypadku, gdy skutkiem wystąpienia wady są przerwy w dostawie wody od odbiorców lub przerwy w odbiorze ścieków,

5.2)  7 dni od momentu zawiadomienia w przypadku, gdy wystąpienie wady nie powoduje przerw                w dostawie wody do odbiorców lub przerw w odbiorze ścieków

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że usunięcie wady z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe                               w terminach określonych w ppkt. 5.1 oraz ppkt. 5.2., Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin na usunięcie wady.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

6.1) O wykryciu wady zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie telefonicznie na nr……………………………………. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: …..

6.2)    Termin usunięcia wad określony zostanie w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6.1

6.3)    Wady nieusunięte przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w ust. 5 ppkt 5.1 oraz ust.5 ppkt. 5.2 zostaną usunięte przez zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze wykonanie); w sytuacji zastępczego wykonania, rozliczenie z wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, którą Wykonawca będzie  zobowiązany zapłacić w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądzie gwarancyjnym, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. i. w terminie, jaki wyznaczy Zamawiający w celu stwierdzenia ewentualnego występowania wad. Wykonawca każdorazowo zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie przeglądu gwarancyjnego.

- W wyniku przeglądu sporządzony zostanie protokół, w którym spisane zostaną czynności 
i spostrzeżenia jakie wystąpiły podczas przeglądu z uzgodnieniem przez strony terminu na usunięcie przez Wykonawcę wad w okresie rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku, gdy skutecznie zawiadomiony o przeglądzie gwarancyjnym Wykonawca 
nie przystąpi do przeglądu, to Zamawiającemu przysługuje prawo sporządzenia protokołu jednostronnego przy czym ustalenia tego protokołu będą miały taką samą ważność, 
jak protokół sporządzony z udziałem umawiających się Stron umowy.

- Zamawiający zgodnie z §12  ust.1. ppkt. 1.1.4 obciąży Wykonawcę karami za nieterminowe usuwanie wad.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

§ 11

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zawarcia w swoim imieniu i na swoją rzecz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie której będzie zawarta również odpowiedzialność za Podwykonawców (Ubezpieczeni), którymi może posługiwać się Wykonawca w czasie wykonania umowy i zapewni jej ciągłość w całym okresie realizacji przedmiotowej umowy. Potwierdzenie zawarcia ww. umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty należnej składki na kwotę wartości brutto oferty Wykonawcy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy      wg następujących zasad:

  - Przedmiotem ubezpieczenia są zdarzenia w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

  - Udział w szkodzie określony na max. 3% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł tj. franszyza redukcyjna, która zostanie pokryta odpowiednio przez wykonawcę lub Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub Konsorcjantów.

  - Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej, który zostanie zawarty w polisie: Ubezpieczonym będzie: Wykonawca, Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy, Konsorcjanci

  - Okres ubezpieczenia; okres realizacji umowy plus trzy miesiące.

- Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdej utracie mocy wymaganego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub zmianie jego warunków.

- Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszej umowie lub jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż wskazany w ust. 1 ppkt. 1.4 a Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składki na dalszy okres na 30 dni przed upływem okresu  ubezpieczenia, Zamawiający według swojego wyboru:

  - Wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, który to fakt zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  - Zawrze wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy i potrąci koszty poniesione na ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kary umowne

§ 12

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony mogą domagać się zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

  - Zamawiającemu przysługują kary umowne:

    - Za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w §3 ust. 2
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki.

    - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

    - Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

    - W razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Umowy.

    - Za wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy na plac budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości  10 000 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 PLN) .

    - Za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki

    - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany– w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto Umowy.

    - Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto Umowy.

    - Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w    wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto Umowy.

    - w przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony  
    został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę na innej podstawie 
     niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
     wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

    - za naruszenie obowiązków wymienionych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy – 1 000 zł za     każde stwierdzone naruszenie, tj. niewykonanie nałożonego obowiązku,

    - Za nieterminowe dostarczenie dokumentów o których mowa w  § 11  niniejszej umowy –500,00 zł za każdy dzień zwłoki

    - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

    - za naruszenie obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2.33 w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - Wykonawcy przysługują kary umowne:

    - Za zwłokę w zorganizowaniu odbioru końcowego w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

    - Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

    - Za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Umowy

- Kary, o których mowa w pkt. 1.1. będą potrącane w pierwszej kolejności z należności 
za faktury.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego,  jeżeli wysokość ewentualnej szkody w szczególności: koszty najmu pomieszczeń i urządzeń, koszty dokończenia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonanym odstąpieniu oraz koszt utraconego dofinansowania, przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może obciążyć Zamawiającego z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Odbiór końcowy robót

§ 13

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory robót zanikających

b) robót ulegających zakryciu

c) odbiory robót częściowe

d) odbiór końcowy robót

- O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu kierownik budowy każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail lub telefonicznie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Odbiór robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzony będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów częściowych wykonanych elementów (etapów) robót   oraz do odbioru końcowego stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zamawiającego gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- Na dzień zgłoszenia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 7. Do czasu dostarczenia pełnej dokumentacji odbiorowej nie rozpoczyna się bieg  terminu  wyznaczonego do rozpoczęcia odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający może odmówić rozpoczęcia procesu  odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Zamawiający może:

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi w drodze negocjacji, w przypadku nie dojścia do porozumienia powołany zostanie rzeczoznawca. Koszt rzeczoznawcy spoczywać będzie na stronie, której kalkulacje przedstawione podczas negocjacji będą najbardziej odbiegały od wyliczeń rzeczoznawcy;

3) odstąpić od umowy , jeżeli wady usunąć się nie dadzą    lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął  wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

- Przerwanie czynności odbioru przez Komisję odbiorową z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie umowy oznacza, że procedury dotyczące dnia zakończenia robót oraz zgłoszenia do odbioru wszczynane są od początku, ze wszystkimi skutkami obciążającymi Wykonawcę.

Odstąpienie od umowy

§ 14

          - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca  wykonuje roboty w sposób oczywiście sprzeczny z Umową, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do ich kontynuacji lub rozpoczęcia, chyba, że przyczyny opóźnienia nie leżą po stronie Wykonawcy.

- Stan zaawansowania i sposób realizacji robót budowlanych wskazuje na zagrożenie terminu końcowego o co najmniej 4 tygodnie w odniesieniu do terminu umownego.

          - W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

          - Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za właściwie wykonane roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.

          - W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,

b)  usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy,

c) przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień odstąpienia,

d) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia.

          - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

          - Oświadczenie o odstąpieniu o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

Zmiany w umowie

§ 15

- Zmiany postanowień niniejszej umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:

1.1. 	Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach:

- działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia przeszkód w gruncie takie jak niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności,

- wystąpienia opóźnień w dostawach materiałów budowlanych niezależnych od Wykonawcy o czas trwania okoliczności.

1.2.  W zakresie zmiany kierownika budowy, przedstawionego w ofercie - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika budowy, w przypadkach określonych umową.

1.3. 	W zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy.

1.4. 	Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

1.5. 	Konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych umową w przypadku wystąpienia robót zaniechanych

  - Zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

  - Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalona na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w trakcie obowiązywania umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

  - Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczaniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w trakcie obowiązywania umowy  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze Stron umowy, w terminie do 30 dni licząc od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przedstawienie argumentów w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

  - Dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 
w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

Zachowanie tajemnicy

§ 16

      - Strony zobowiązują się do:

1.1	zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim - zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu -wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych posiadających wartość dla drugiej Strony, nie będących informacjami publicznymi, w szczególności danych o produktach, urządzeniach i  klientach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także nie publikowania, czy wykorzystywania pozyskanych informacji w celach innych niż określone w Umowie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnego;

1.2	ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt. 1.1. oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - realizacji czynności przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków
i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne;

  - powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji

Postanowienia końcowe

§ 17

            - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy odpowiednio Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

    - Na wypadek sporu między Stronami, właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie właściwy sąd powszechny  właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreślić

Załączniki do Umowy:

1/ Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy

2/ Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy

3/ Załącznik Nr 3– karta gwarancyjna

4/ Załącznik Nr 4 – Wykaz Podwykonawców

5/ Załącznik Nr 5 – Wykaz dokumentacji

6/ Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy

7/ Załącznik Nr 7 – Wykaz dokumentacji odbiorowej

8/ Załącznik Nr 8 – Karta akceptacji materiału

9/ Załącznik Nr 9 – Formularz oferty

10/ Załącznik Nr 10 – Tabela elementów scalonych

11/ Załącznik Nr 11 – harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do Umowy Nr …………….

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Sporządzona w dniu………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca……………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa (nr, z dnia)………………………………………………………………………………………………………………………..

Przedmiot umowy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przedmiot gwarancji obejmuje wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy oraz dostarczone i wbudowane materiały, wyroby budowlane.

Warunki gwarancji jakości.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Okres gwarancji jakości dla robót budowlanych – min………………………miesięcy licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy zamówienia.

- W okresie gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- O wystąpieniu wad zamawiający powiadomi Wykonawcę – gwaranta pocztą elektroniczną e-mail na adres  …………………………….. oraz telefonicznie na numer……………………………… podając rodzaj wady oraz oczekiwany termin jej usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminach:

-	24 godziny od momentu zawiadomienia w przypadku, gdy skutkiem wystąpienia wady są przerwy               w dostawie wody do odbiorców lub przerwy w odbiorze ścieków

-	7 dni od momentu zawiadomienia w przypadku gdy wystąpienia wady nie powoduje przerw                              w dostawie wody do odbiorców lub przerw w odbiorze ścieków.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że usunięcie wady z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe w ww. terminach , Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin na usunięcie wady.

- Wady nieusunięte przez Wykonawcę w ww. terminach będą usunięte przez zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy (zastępcze wykonanie); w sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawców z tego tytułu nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez  Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 21 dni od daty wystawienia.

- O skutecznym usunięciu wady Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie na nr 81-5610570, 81-4409035 oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres gmina@jablonna.lubelskie.pl

- Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w robotach budowlanych, jeżeli wady ujawnią się w terminie………………………..miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały, co najmniej dwie jego naprawy a przedmiot umowy jest nadal wadliwy.

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wad uniemożliwiających funkcjonowanie obiektu lub instalacji – okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wady.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b)normalnego zużycia obiektu lub jego części

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanych w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Karta Gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia podpisaną przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisał:

Udzielający gwarancji jakości:

………………………………………………

Załącznik nr 4 do Umowy Nr …………….

Wykaz Podwykonawców

| Nazwa Podwykonawcy | Zakres powierzonych robót | Wartość powierzonych robót |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Netto | Brutto |

| Załącznik nr 5 do Umowy Nr ………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie dokumentacji projektowej |  |  |
| Lp. | Nazwa | Ilość egz. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Załącznik nr 6 do Umowy Nr ………………………

Jabłonna – Majątek , dnia  __.__.20 _ r.

Do Inwestora

Gmina Jabłonna

Jabłonna – Majątek 22

23 – 114 Jabłonna - Majątek

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

dotyczy inwestycji ………………………………………………………………………………, realizowanej przy ulicy ……………………………………., Umowa nr ……………………….. z dnia ………………………… roku, której Inwestorem jest Gmina Jabłonna  z siedzibą w Jabłonnie – Majątek 22 , 23-114 Jabłonna - Majątek.

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………………………………, jako osoba/y upoważniona/e do reprezentacji tego podmiotu niniejszym nieodwołalnie oświadczam/y, iż kwota w wysokości………. PLN wynikająca z FV nr…… z dnia…….. , wystawiona zgodnie z umową nr………………...z dnia…………… z Generalnym Wykonawcą - ……………………………………………………………………… została uregulowana.

.............................................................................

/podpis należycie upoważnionych przedstawicieli/

|  | Załącznik nr 7 do Umowy ……………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawienie dokumentów odbiorowych |  |  |  |  |
|  | 1. Dokumenty podstawowe |  |  |  |  |
|  | Lp. | Nazwa |  | Ilość egz. |  |
|  | 1. | Dziennik budowy |  | 1 |  |
|  | 2. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robót zrealizowanych przez Wykonawcę (kubaturowych, sieciowych, liniowych, małej architektury, zagospodarowania terenu) |  | 3 |  |
|  | 3. | Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy |  | 1 |  |
|  | 6. | Inne, nie wymienione powyżej, wynikające z obowiązujących przepisów i technologii wykonania robót |  | 1 |  |
|  | 2. Dokumentacja powykonawcza |  |  |  |  |
|  | 1. | Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami obejmująca wszystkie branże, podpisana przez Kierownika Budowy, Kierowników robót , Inspektorów nadzoru oraz Projektanta |  | 3 |  |
|  | 2. | Dokumentacja materiałowa potwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz tam gdzie to konieczne przez Projektanta |  | 1 |  |
|  | 3. | Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne |  | 1 |  |
|  | 6. | Inne, nie wymienione powyżej, wynikające z obowiązujących przepisów i technologii wykonania robót |  | 1 |  |
|  | 3. Wyniki badań |  |  |  |  |
|  | 1. | Protokoły badań zgodnie z SST |  | 1 |  |
|  | 12. | Inne, nie wymienione powyżej, wynikające z obowiązujących przepisów i technologii wykonania robót |  | 1 |  |
|  | Uwaga: |  |  |  |  |
|  | 1. | Całość dokumentów powinna być przekazana Zamawiającemu w języku polskim w wersji papierowej (w opisanym segregatorze) oraz na płycie CD. |  |  |  |

Załącznik nr 8 do umowy nr ….

Jabłonna – Majątek , dnia …………………..

WNIOSEK O AKCEPTACJĘ MATERIAŁU

INWESTYCJA:

OBIEKT:

INWESTOR:

ZGŁASZAJĄCY:

BRANŻA:

TREŚĆ WNIOSKU: .

NAZWA WYROBU (ATESTY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI, APROBATY TECHNICZNE):

| Lp. | OPIS | Parametry projektowe | Parametry proponowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

……………………………

(Kierownik Budowy)

OPINIA :

Projektant 	Inspektor/Nadzoru Inwestorskiego	Kierownik Budowy

……………………….. 	……………………….. 	……………………………

(podpis i pieczątka) 	(podpis i pieczątka)                                                                  (podpis i pieczątka)

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.