Załącznik nr 8 do SWZ_wzór umowy

# WZÓR UMOWY

W dniu……………… 2026 r.  w Sopocie, pomiędzy:

GMINĄ MIASTA SOPOTU

z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

NIP 585-14-11-941;

REGON 	191675563

reprezentowaną przez :

Michała Banackiego – Wiceprezydenta Miasta Sopotu

Jolantę Stelmasiewicz – Dyrektora Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………….

z siedzibą  ……….………….

KRS 	     ………………...

NIP 	      ..………………

REGON    ……………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ

została zawarta umowa o treści:

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.272.2.2026.MSt, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podst. art. 275 pkt 2 uPzp ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 54 w Sopocie – podział na 3 lokale – wraz z przebudową instalacji gazowej.”

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę, na której treść składają się postanowienia zawarte w następujących dokumentach, według kolejności ich pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:

  - Umowa,

  - SWZ wraz z załącznikami,

  - Oferta Wykonawcy, wraz z załącznikami,

  - inne dokumenty wskazane w Umowie.

- Rozpoczęcie Robót – należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne udzielone Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podst. art. 275 pkt 2 uPzp dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 54 w Sopocie – podział na 3 lokale – wraz z przebudową instalacji gazowej.”

- SWZ - należy przez to rozumieć specyfikację  warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

- Ofercie Wykonawcy - należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, którą wybrał Zamawiający.

- Robotach - należy przez to rozumieć roboty budowlane składające się na Zamówienie, których przedmiot został wyznaczony łącznie treścią:

        - Umowy,

        - SWZ,

        - odpowiadającej treści SWZ Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Placu budowy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania Robót.

- Ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej również: „ustawa Pzp” lub „uPzp”) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.)

- Ustawie Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. ze zm.).

- Podwykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony jako podwykonawca, dla wykonania części Robót oraz prawnych następców każdego z tych podmiotów w trybie określonym Umową.

- Wady istotne Robót – należy przez to rozumieć wady Robót, które powstały w wyniku wykonana Robót niezgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz obowiązującymi przepisami, w tym normami technicznymi, a w szczególności wykonane zostały w sposób uniemożliwiający użytkowanie Robót lub ich części.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY*

            - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie, w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 54 w Sopocie – podział na 3 lokale – wraz z przebudową instalacji gazowej”. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy i wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz oddania obiektu do użytkowania.

            - Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  - Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 54 w Sopocie o powierzchni ok. 174.76 m2.

Projekt architektoniczno-budowlany podziału mieszkania nr 1 z przebudową instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 54/1 w Sopocie; mgr inż. arch. Jacek Kowalczuk

Decyzja UA.6740.25.2023.AS z dnia 28.02.2023 r.

oraz Decyzja Konserwatora Zabytków nr KZ.4125.726.2025.AK

Zarządcą budynku będącego w zasobach Gminy Miasta Sopotu jest: GESTIA Zarządzanie Nieruchomościami s.c., ul. Reja 13/15 VII piętro pok. 808, 81-874 Sopot.

- Demontaż istniejącej instalacji gazowej – we wskazanym zakresie

- Demontaż instalacji ogrzewania – we wskazanym zakresie

- Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana części istniejącego pionu

- Demontaż instalacji c.w.u.

- Demontaż instalacji elektrycznej – we wskazanym zakresie

- Demontaż warstw wykończeniowych podłóg (listwy przypodłogowe pozostawić do późniejszego wykorzystania) – we wskazanym zakresie

- Rozbiórka  ścianek działowych – we wskazanym zakresie

- Demontaż wyposażenia kuchni i łazienki

- Demontaż drzwi i ościeży wewnętrznych (pozostawić do późniejszego wykorzystania)

- Wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych (wykonanie podciągu)

- Wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kuchenek gazowych i kotłów gazowych dla wydzielanych lokali

- Wykonanie instalacji c.o. z podłączeniem do nowych kotłów gazowych

- Wykonanie i przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody zasilanych z nowych kotłów gazowych do projektowanych urządzeń sanitarnych

- Wykonanie instalacji wentylacji i montaż nawietrzaków okiennych

- Wykonanie instalacji elektrycznej

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- Wykonanie i wykończenie posadzek (w tym w pomieszczeniach mokrych) – we wskazanym zakresie

- Remont istniejących posadzek – we wskazanym zakresie

- Wymurowanie ścianki działowej

- Wykonanie ścianek działowych w technologii g-k

- Docieplenie ścian werandy i przedsionka

- Częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami

- Prace wykończeniowe: malowanie ścian i sufitów, ułożenie terakoty - we wskazanym zakresie

- Inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia i oddania lokali do użytkowania, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia/zakończenia robót przyłączeniowych do odpowiednich dysponentów sieci zgodnie z zapisami, zawartymi w stosownych warunkach technicznych;

- W projekcie opisane są element wymagające  ochrony konserwatorskiej.

- Jeden z wydzielonych lokali mieszkalnych (wskazany w dokumentacji projektowej jako lokal nr 2) należy wykonać w stanie deweloperskim tj.: wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie posadzek (bez warstw wykończeniowych - z wyjątkiem pomieszczenia nr 2.2, w którym należy wykonać remont istniejących desek, wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i grzewczej, montaż stolarki okiennej oraz drzwi do oraz w lokalu, przygotowanie ścian i podłóg pod dalsze prace wykończeniowe.

Wyłącza się roboty wykończeniowe dla tego lokalu takie jak: malowanie, okładziny ścienne i podłogowe oraz biały montaż.

- Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w SWZ, wskazanych w pozwoleniach na budowę i decyzjach konserwatorskich (wyszczególnionych w Załączniku nr 1) w terminie zgodnie z Umową.

§ 4 TERMINY

- Termin wykonania umowy to okres 150 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

- W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy.

- W terminie wykonania umowy wskazanym w ust. 1 Wykonawca wykona roboty budowlane, dokona wymaganych prób i odbiorów oraz sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

§ 5 WYNAGRODZENIE

- Za prawidłowe wykonanie Umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne ryczałtowe w kwocie brutto (zawierającej podatek VAT) ………………… zł, (słownie:……………………………………………..….), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje pełen zakres Robót objętych Umową, w tym nieprzewidzianych wprost a koniecznych do wykonania Umowy, a także wszelkie koszty związane z prawidłowym i zupełnym wykonaniem Umowy, w tym odebraniem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po jej wykonaniu przez Wykonawcę, np. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania.

- Wynagrodzenie płatne jest wg zasad opisanych w § 6, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze  z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 Umowy.

4.	W związku z postanowieniami Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j.) Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.

Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Gmina Miasta Sopotu, Adres PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać pisemnie kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie MF - postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

§ 6 FINANSOWANIE I ROZLICZENIE

- Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy będzie się odbywało w drodze faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru wykonanych Robót, każdorazowo akceptowanych przez Zamawiającego. Protokół powinien być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odbiór Robót potwierdzony protokołem odbioru jest możliwy wyłącznie wobec zakończonych elementów Robót przedstawionych w protokole rzeczowo – finansowym stanu zaawansowania robót za pomocą tabeli elementów scalonych.

- Rozliczenia częściowe, z zastrzeżeniem ust. 3 (dla poszczególnych elementów Robót), będzie realizowane do wysokości stanowiącej 90% wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Rozliczenie pozostałej do zapłaty kwoty nastąpi fakturą końcową, wystawioną po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego Robót, stanowiącego potwierdzenie prawidłowego i zupełnego wykonania Umowy.

- Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, termin zapłaty automatycznie ulega przedłużeniu o odpowiednią liczbę dni tego opóźnienia.

- W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zatrudnionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w terminie do 15 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będą należne odsetki w jakiejkolwiek wysokości. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w terminie do 15 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty tego wynagrodzenia.

- Dowodem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający potrąci z wystawionej przez Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Potwierdzenie przedłożenia w/w kopii umowy o podwykonawstwo powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Bezpośrednia zapłata dokonana przez Zamawiającego podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, dotyczące danej roboty, dostawy bądź usługi, nie może przekraczać kwoty jaka została przedstawiona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.

- Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

- Niezależnie od postanowień ustępów od 7 do 12, Strony ustalają, iż Zamawiający uprawniony będzie do uiszczania, na wniosek Wykonawcy, wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Kwota uiszczonego wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy zmniejszy odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy. Wobec wynagrodzenia uiszczanego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy odpowiednie zastosowanie znajdą stosowne postanowienia Umowy dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy (w szczególności w zakresie wymagalności), z wyłączeniem ust. 6 i 7.

§7 PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że zamierza wykonać cały zakres zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.*

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wartość robót powierzonych Podwykonawcom do wykonania nie może być wyższa od wartości tych robót wyliczonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym*.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania, w tym w szczególności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim działaniami lub zaniechaniami podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostawy lub usługi.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

- W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, ust. 8 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi określone w ust.8 .

- W przypadku, o którym mowa w ust.  8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedura opisana w ust. 3 - 10 ma zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzania do nich zmian. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przez podwykonawców powyższej procedury przy zawieraniu umów z dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę  z podwykonawcą umowy o roboty budowlane, dostawy lub usługi, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w §11 ust. 6 Umowy.

- Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz winna zawierać w szczególności:

- tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian;

- szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element robót będzie realizował dany podwykonawca;

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy;

- termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy robót;

- zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, w szczególności wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy oraz dopuszcza potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu, wraz z projektem umowy, oświadczenia podwykonawcy, iż w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego mu wynagrodzenia, oraz że w przyszłości nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.

- Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców robót, dostaw i usług oraz dalszych podwykonawców robót realizujących dany element nie może być wyższa niż wartość brutto tego elementu robót wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego elementu robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

- Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika robót Wykonawcy i Nadzór Inwestorski.

- Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawcę robót budowlanych będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika robót Wykonawcy, podwykonawcę lub kierownika robót podwykonawcy oraz Nadzór Inwestorski.

- Bez zgody Zamawiającego oraz bez przeprowadzenia procedury opisanej w ust. 3 - 11, Wykonawca nie jest uprawniony do umożliwienia podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary umowne określone w §13 ust. 1 Umowy.

- Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Załącznik do umowy stanowi wyrażona na piśmie zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

* niepotrzebne skreślić

§ 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie …………  złotych, co stanowi 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  ustalonego w § 5 ust. 1, Wykonawca wniósł w formie …………

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może nastąpić na pisemny pod rygorem nieważności wniosek Wykonawcy i nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania Robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym rękojmi za wady.

- Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie również w celu pokrycia kar umownych niezapłaconych przez Wykonawcę albo naprawienia szkody poniesionej przez nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Wykonawcę Umowy, jako odszkodowanie lub na pokrycie wynagrodzenia innego Wykonawcy, który wobec nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień Umowy został przez Zamawiającego wynajęty do usunięcia szkód lub naprawy wady przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zwraca 70 % wartości zabezpieczenia, co stanowi kwotę: …………. złotych w terminie do 30 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego Robót, stanowiącego potwierdzenie prawidłowego i zupełnego wykonania Umowy.

Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia, co stanowi kwotę: ………. złotych,  zostanie pozostawione na pokrycie  ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie do wysokości 5% wynagrodzenia w terminie do 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca nie wykonał powyższego, Zamawiający, uprawniony jest zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy na poczet zabezpieczenia.

§ 9 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca wykona Umowę zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz  zatwierdzenia przez Zamawiającego planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem.

W tym celu Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy (w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, jeden dla Inspektora) wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy z podaniem nazwy materiału lub urządzenia, miejsca jego wbudowania, wraz z dołączonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, kartą katalogową itp.). Wniosek materiałowy musi być podpisany (na każdej stronie załączonych dokumentów) przez Wykonawcę lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy, oraz musi mieć ponumerowane strony. Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego wnioski materiałowe Wykonawca dołączy do Dokumentacji Powykonawczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zupełne wykonanie Umowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań dla ochrony środowiska naturalnego na Placu budowy i poza nim oraz uniknięcia jakichkolwiek szkód lub uciążliwości dla osób lub mienia lub innych skutków wynikających z przyjętego sposobu wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Wykonania Zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- Wykonania czynności, o których mowa w art. 22 pkt 1) - 9) ustawy Prawo budowlane.

- Urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.

- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt: dostawę energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków), ciepła, gazu i innych mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia, a także będzie ponosić, w okresie od dnia przekazania Wykonawcy Placu budowy do dnia odbioru przedmiotu Zamówienia wykonanego zgodnie z Umową, koszty zużycia wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, innych mediów niezbędnych do wykonania Umowy.

- Utrzymywania Placu budowy w należytym porządku.

- Zabezpieczenia i stałego dozoru Placu budowy i zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane przez siebie roboty oraz wykorzystywane urządzenia, sprzęt, materiały przed uszkodzeniem i kradzieżą, aż do momentu zakończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest także zabezpieczyć wykonane Roboty oraz urządzenia, sprzęt i materiały przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

- Doręczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

- w dniu zawarcia Umowy:

- Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- Kosztorysu szczegółowego,

- w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy:

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Planu Zapewnienia Jakości.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdza Zamawiający - w terminie do 7 dni od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. Wykonawca uwzględni zastrzeżenia Zamawiającego i wprowadzi je do odpowiedniego dokumentu w terminie do 5 dni od ich otrzymania, o czym zawiadomi Zamawiającego.

Kosztorys szczegółowy musi być opracowany na podstawie katalogów KNR, cen jednostkowych materiałów i najmu sprzętu wg SEKOCENBUD na kwartał poprzedzający wycenę a w przypadku braku wg cen rynkowych, katalog musi być przekazany w programie Norma lub innym „czytanym” przez program Norma.

Kosztorys szczegółowy będzie podstawą do bieżącego obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy  w okresach rozliczeniowych  oraz  w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub odstąpienia od umowy. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie szczegółowym, będą stałe w czasie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej umowy.

W przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót lub jego części nastąpi odliczenie wartości tego elementu lub jego części od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 5.

Kosztorys szczegółowy musi zostać zaakceptowany na piśmie — pod rygorem nieważności - przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz przekazany Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, przed przekazaniem pierwszego rozliczenia prac stanowiącego podstawę do zapłacenia pierwszej faktury za wykonane roboty budowlane.

- Dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wywóz na koszt Wykonawcy, materiałów z rozbiórki oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko.

- Naprawy na własny koszt wszystkich elementów dróg i pasa drogowego tych dróg, które ulegną uszkodzeniu w czasie wykonywania Zamówienia oraz zachowania czystości dróg.

- Umieszczenia na Placu budowy tablicy informacyjnej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane w miejscu wjazdu i wyjazdu z Placu budowy.

- Uporządkowania Placu budowy po wykonaniu Umowy, w tym do odtworzenia terenów utwardzonych oraz terenów biologicznie czynnych.

- Przekazania Zamawiającemu, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem zgłoszeniem zakończenia robót, pełnej Dokumentacji Powykonawczej (wraz z oświadczeniami Nadzoru Inwestorskiego o poprawności i kompletności dokumentacji), w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz jako oryginał oraz jeden egzemplarz kopii) oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej (płyta CD, lub nośnik USB). Pierwszą stronę stanowić będzie spis treści, a wszystkie strony dokumentacji powykonawczej będą ponumerowane i podpisane przez Kierownika Budowy. Dokumentacja Powykonawcza musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze i inne dokumenty,  a w szczególności:

- Projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi zmianami na rysunkach i w opisach, wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i podstemplowany przez kierownika budowy, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki zamienne podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru);

- Inwentaryzację Geodezyjną Powykonawczą, uzgodnioną (jeżeli nastąpiły zmiany) z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Sopocie; Pomiary geodezyjne m.in. obejmują: budowle i ukształtowanie terenu, wraz z elementami jego urządzenia i uzbrojenia, w tym sieci i przyłącza energetyczne.

- Dzienniki budowy;

- Instrukcje techniczne oraz instrukcje użytkowania  (uzgodnione z Zamawiającym);

- Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, podpisane i podstemplowane przez kierownika robót  za zgodność z oryginałem).

Całość Dokumentacji Powykonawczej musi być wykonana w sztywnej oprawie, w osobnych, oznaczonych tomach ze spisami ich zawartości, spisem treści (każda strona ponumerowana), wraz z dołączoną wersją elektroniczną na płytce CD (lub nośnik USB).

Wszelkie obcojęzyczne dokumenty załączone przez Wykonawcę do Dokumentacji Powykonawczej muszą być przetłumaczone na język polski.

- Wykonania wszystkich czynności, w celu prawidłowego wykonania Zamówienia, w szczególności: dostarczenia wszystkich dokumentów, ukończenia wszystkich robót i dokonania ich prób, włącznie z usunięciem wszelkich wad.

- Przeprowadzenia rozruchu urządzeń i zainstalowanych systemów.

- Przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lub Użytkownikiem, w zakresie: obsługi, dozoru, konserwacji i eksploatacji, obejmującego w szczególności:

- Obsługę urządzeń, z ustaleniem stanowisk: obsługi, dozoru, konserwacji, eksploatacji i zakresu czynności na stanowiskach;

- ustalenia terminów i zakresów przeglądów, remontów i konserwacji;

- wytyczne i przepisy BHP.

- Wykonania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Poddania, na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, wskazanych przez niego materiałów  badaniom potwierdzającym ich jakość i zgodność  z Dokumentacją Projektową.

- Wyznaczenia Kierownika budowy, którym jest …………………………………… (zgodnie ze złożoną ofertą); Kierownik budowy i upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy mają obowiązek, uczestniczyć w cyklicznych naradach na budowie.

- Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń lub opinii wynikających z decyzji właściwych organów w zakresie umożliwiającym zakończenie robót i na użytkowanie obiektu.

- Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

- W okresie budowy, zapewnienia na własny koszt, w celu przeprowadzania narad koordynacyjnych na budowie, pomieszczenia dla 7-10 osób wyposażonego w ogrzewanie, stół i krzesła.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej Placu budowy i nie wnosi uwag do jego stanu.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej uniemożliwiających realizację inwestycji lub też o tym, że realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu wadliwego.

- Wykonawca oświadcza, że stosownie do treści SWZ, zapoznał się z Dokumentację projektową, a zauważone na etapie procedury przetargowej oraz na etapie wykonania umowy nieprawidłowości zobowiązuje się niezwłocznie przekazać  Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia Placu budowy, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. Od dnia przejęcia Placu budowy Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych Robót, a także ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie Placu budowy urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia istniejących na Placu budowy instalacji lub urządzeń podziemnych. W przypadku gdyby osoba trzecia zwróciła się do Zamawiającego z roszczeniami związanymi z wykonaniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, przejąć odpowiedzialność za przedmiotowe roszczenia i w przypadku gdyby okazały się zasadne, zaspokoić te roszczenia.

- Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców budynku i budynków  znajdujących się w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, na której terenie będą wykonywane roboty budowlane. Stosowanie technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu.

- Zabezpieczenia na czas realizacji inwestycji istniejącego uzbrojenia terenu.

- Wszystkie wymagane przez urzędy oraz gestorów sieci odbiory elementów wykonywanych przez Wykonawcę wraz ze wszystkimi opłatami należą do zakresu świadczeń Wykonawcy. Rezultaty należy niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej jednak przy zgłoszeniu do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu i z materiałów oraz urządzeń własnych. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz posiadające odpowiednie atesty i sprawdzenia (aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie). Dokumentacja, atesty i sprawdzenia podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego w chwili zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca zawrze umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami. Wszelkie zmiany umów o roboty budowlane zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o jakichkolwiek opóźnieniach w dokonywaniu przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców Zamawiający będzie uprawniony dokonać zapłaty danej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy albo wstrzymać dokonanie wpłaty do czasu przedstawienia mu wspólnego pisemnego stanowiska Wykonawcy i podwykonawcy, wskazującego przyczyny opóźnienia oraz sposób postąpienia ze wstrzymaną kwotą.

- Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał i doręczyć kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem:

- Ubezpieczenie Robót Budowlano Montażowych - Suma ubezpieczenia winna być nie niższa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset  tysięcy złotych)*  ;

- Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (związanej z realizacją Umowy) - Suma ubezpieczenia winna być nie niższa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).*

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać powyżej wskazane ubezpieczenie do dnia wykonania Umowy.

- W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy stosowne umowy ubezpieczenia, tj. Ubezpieczenie Robót Budowlano Montażowych i Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:

− w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót tj. roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie i wykończeniowe, roboty w zakresie posadzek, roboty w zakresie instalacji, prace przy demontażu i montażu urządzeń, roboty porządkowe, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej;

- Obowiązek określony w ust. 18 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 18.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO).

Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną (z wyjątkiem imienia i nazwiska) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

- Dokumenty wymienione w ust. 21 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- protokolarne przekazanie Placu budowy,

- dostarczenie dziennika budowy na dzień przekazania terenu budowy,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty,

- przeprowadzanie odbiorów Robót i odbioru końcowego Robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: ……………..., tel. …., e-mail: ……………………………………………

§ 11 ODBIORY

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu Roboty zanikające lub ulegające zakryciu w odpowiednim terminie, umożliwiającym odebranie tych Robót.

- W przypadku zakrycia Robót zanikających lub ulegających zakryciu bez ich odbioru, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt odkryje każdą z tych Robót, celem dokonania jej odbioru, a następnie przywróci właściwy stan przedmiotowych Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia elementów Robót, gotowości do odbioru końcowego Robót - z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru, w szczególności: zatwierdzone przez Zamawiającego wnioski materiałowe z załączonymi atestami, aprobatami, certyfikatami itp., pomiary powykonawcze, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci itp., a w przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Robót dokumentacji powykonawczej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół będzie sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Protokół odbioru elementów Robót stanowi potwierdzenie ich wykonania bez wad istotnych. Protokół odbioru końcowego Robót stanowi potwierdzenie wykonania Umowy, w tym Robót bez wad istotnych.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne Robót, Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia, bez pogorszenia właściwości przedmiotu Umowy (Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą) może wyznaczyć termin ich usunięcia,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość nienależycie wykonanych robót - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia bez pogorszenia właściwości przedmiotu Umowy,

- zlecić wykonanie zastępcze Robót na koszt Wykonawcy - jeżeli Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad lub nie usuwa ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- odstąpić od Umowy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy, zgodnie z założeniami Zamawiającego.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne Robót, Zamawiający może:

- odebrać Roboty i wyznaczyć termin usunięcia wad nieistotnych, wstrzymując do czasu usunięcia tych wad wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości zaproponowanej przez Zamawiającego i uzgodnionej z Wykonawcą.

- odmówić dokonania odbioru Robót, do czasu usunięcia wad, w sytuacji nieuzgodnienia przez Wykonawcę terminu i wysokości kwoty wstrzymania części wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).

- obniżyć wynagrodzenie o wartość nienależycie wykonanych robót - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie powodują pogorszenie właściwości przedmiotu Umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 6 nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady robót mogące wystąpić w okresie gwarancji lub rękojmi oraz odpowiedzialności za prawidłowe i zupełne wykonanie Umowy.

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia, że jego przedmiot nie został zakończony, albo dotknięty jest wadami albo, gdy brak stosownych dokumentów. W takim przypadku Zamawiający informuje Wykonawcę o przyczynach odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego Robót po usunięciu przyczyny odmowy przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego.

§ 12 GWARANCJA

1. 	Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot Zamówienia 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia, liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Robót.

- Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy oraz w wyniku prawidłowego używania przedmiotu Umowy (zwykłe zużycie).

- Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca wykona na własny koszt przeglądy gwarancyjne z udziałem Zamawiającego, jak również wskazanych przez niego osób. Przeglądy gwarancyjne odbędą się nie mniej niż jeden raz w każdym roku obowiązywania gwarancji (ostatni miesiąc każdego roku obowiązywania gwarancji), a także na uzasadnione żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. 	Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie w terminie uzgodnionym przez Strony, uwzględniającym możliwości techniczne wykonania niezbędnych Robót. Jeżeli Strony wspólnie nie ustalą takiego terminu, termin wyznaczy Zamawiający.

7. 	W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy do usuwania wad lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu.

8. 	Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9. 	W przypadku wymiany lub naprawy danego elementu Robót, gwarancja, co do tego elementu, przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokólarnego stwierdzenia ich usunięcia  przez Wykonawcę.

§ 13 KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących sytuacjach:

- przekroczenia terminu rozpoczęcia Robót lub zakończenia wykonania Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w kwocie stanowiącej 0,3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej Umowy,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – każdorazowo w wysokości 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotych;

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – każdorazowo w wysokości 2 000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – każdorazowo w wysokości 2 000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 Umowy,

- zwłoki w usunięciu wad nieistotnych ujawnionych w okresie wykonywania robót i wskazanych 
w comiesięcznych protokołach odbioru robót oraz w protokole odbioru końcowego robót, w kwocie 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w okresie od dnia ustalonego na usunięcie wady (lub dnia wyznaczonego przez Zamawiającego) do dnia usunięcia wady przez Wykonawcę lub wykonawcę zastępczego.

- zwłoki w usunięciu wad robót ujawnionych w okresie gwarancji, w kwocie 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w okresie od dnia ustalonego na usunięcie wady (lub dnia wyznaczonego przez Zamawiającego) do dnia usunięcia wady przez Wykonawcę lub wykonawcę zastępczego.

- wprowadzenia oznakowania, na czas prowadzenia Robót, niezgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w kwocie 500 zł; za każdy rozpoczęty dzień występowania powyższych nieprawidłowości.

- braku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 15 oraz niedoręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 7, w kwocie 1 500 zł za każdy rozpoczęty dzień występowania przedmiotowej nieprawidłowości.

- każdy brak obecności Kierownika robót lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy na cotygodniowych Naradach na budowie i spotkaniach organizowanych na wezwanie Zamawiającego w kwocie 1 000 zł za każde tego typu zdarzenie.

- nie spełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych, nie przekazanie oświadczenia o zatrudnieniu osób i poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów/umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy i podwykonawcy -  w kwocie 2 000 zł za każdego pracownika – patrz: § 9 ust. 18 i następne.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 Umowy, z wyjątkiem odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 14 Umowy oraz art. 456 uPzp.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar naliczonych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kary umowne płatne są w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.

- We wszystkich przypadkach, gdy Zamawiającemu należna jest kara umowna, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kary umownej może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie ogranicza Zamawiającego w możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w Umowie. Obowiązek zapłaty kary umownej na jednej z podstaw Umowy, nie wyklucza dochodzenia kary umownej na innych podstawach.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% Wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy:

- w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem Robót lub zakończeniem wykonania Umowy  co najmniej o 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 30 dni;

- w przypadku gdy Wykonawca przerwał wykonywanie Robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 15 dni, Zamawiający (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do kontynuowania wykonywania Robót) może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego;

- w przypadku, gdy Wykonawca dopuścił się odstępstw od warunków Umowy bez uzgodnień z Zamawiającymi, nie usunął naruszeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 30 dni od dnia wyznaczonego na usunięcie naruszeń;

- jeżeli Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania Robotami inne osoby, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego;

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności przez Zamawiającego;

- w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Robót. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od części Umowy, w terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego decyzji co do ograniczenia przedmiotu Umowy.

- w przypadku określonym w § 11 ust. 6 pkt 4, w terminie do 60 dni od dnia stwierdzenia braku możliwości usunięcia wad.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego Roboty przerwane i zabezpieczające,

- W terminie do 14 dni od oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy przez Wykonawcę dostarczone.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie  z tytułu wykonania części Umowy w zakresie odebranych Robót przez Zamawiającego.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4)  lub art. 455 ust. 2 uPzp.

- Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy,

- zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego Robót - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji zmiany przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert,

- zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia,

- zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach:

- część robót nie zostanie/nie została wykonana,

- część robót zostanie/została zastąpiona robotami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy,

- materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie,

- wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części przedmiotu Zamówienia.

- Wystąpienie zmian prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy takich, jak  zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji gdy:

- zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów,

- zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

- Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2) i 3) musi być każdorazowo potwierdzona przez Autora projektu oraz Nadzór Inwestorski wpisem do dziennika budowy, a odpowiednie rozliczenie robót sporządzone przez Wykonawcę musi być sprawdzone przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego i załączone do faktury Wykonawcy wraz z protokołem konieczności sporządzonym przez Nadzór Inwestorski.

- Okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4) muszą być potwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie strony umowy, a zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, na podstawie sprawdzonego przez Nadzór Inwestorski zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen, stawek i wskaźników narzutów jak w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy (dla niniejszego zamówienia), o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt 7b  a w przypadku braku odniesień porównawczych do robót w kosztorysie szczegółowym j/w, należy zastosować ceny  stawek i wskaźników narzutów nie wyższe niż według cennika SEKOCENBUD-u aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu szczegółowego.

- Zmiana umownego terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na  etapie składania oferty i nie są one przez Wykonawcę zawinione, spowodowana w szczególności:

- wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4),

- siłą wyższą, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego stosownym pismem zawierającym wniosek o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem oraz niezwłocznie dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3 może nastąpić, gdy jest ona niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji warunków zamówienia.

- Zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy:

- wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy tego podmiotu,

- wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie przez ten podmiot realizacji powierzonych robót.

- Podmiot, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w miejsce podmiotu, o którym mowa w ust. 10 musi spełniać takie same warunki, określone w specyfikacji warunków zamówienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowiązki na takich samych zasadach jak podmiot pierwotny.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy Prawo Budowlane, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 16 ILOŚĆ EGZEMPLARZY

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

§17 ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Umowy są:

    - SWZ wraz z załącznikami.

    - Dokumentacja projektowa.

    - Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem szczegółowym - ofertowym.

    - Wzór Wniosku Materiałowego.

    - Wzór oświadczenia podwykonawców.

    - Wzór oświadczenia końcowego podwykonawców.

    - Wzór gwarancji.

| Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Umowy cywilnoprawne zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH | Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu mający siedzibę w Sopocie (81-704) przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, tel.58 521 37 51, adres email: kancelaria@sopot.pl |  |
| DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH | Prezydent Miasta Sopotu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@sopot.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |  |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c „RODO” w związku z przepisami Kodeksu Cywilnego. Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. |  |
| ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Sopotu oraz operator pocztowy, z którym została zawarta umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich lub podmioty na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. |  |
| PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ | Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. |  |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe przechowywane w Urzędzie Miasta Sopotu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych tj. przez 10 lat |  |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Warszawa, ul. Moniuszki 15A). |  |
| INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB | Podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją |  |

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Miasta Sopotu:

Załącznik nr 4 do umowy

| „PRZEBUDOWA LOKALU NR 1 PRZY UL. KOŚCIUSZKI 54 W SOPOCIE I PODZIAŁ NA 3 LOKALE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA SOPOTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: ………………………………….., Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA: …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADZÓR INWESTORSKI: ………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA ROZPOCZĘCIA: …............................................. |  |  |  |  |  | DATA ZAKOŃCZENIA: ….......................................... |  |  |  |
| WNIOSEK MATERIAŁOWY WYKONAWCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSEK NR: |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| Działając zgodnie z Umową nr ……….. (§9 ust. 2 Umowy z dnia ………… r.) zwracam się z prośbą o zatwierdzenie następującego materiału do użycia w robotach lub przy nich: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | MATERIAŁ |  | PRODUCENT |  | PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY (załącznik do wniosku) |  | MIEJSCE WBUDOWANIA (element, oznaczenie rysunku) |  | AKCEPTACJA / NIEAKCEPTACJA* PRZEZ NADZÓR INWESTORSKI |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYSTAWIŁ:; ZAAKCEPTOWAŁ/NIEZAAKCEPTOWAŁ*; ZATWIERDZIŁ/NIEZATWIERDZIŁ*. ….............................................; ….............................................; ….............................................. KIEROWNIK ROBÓT; NADZÓR INWESTORSKI; PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO. |
| NADZÓR INWESTORSKI |  |  |  | PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  | PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY |  |
| …................................. |  |  |  | …................................. |  |  |  | …................................. |  |
| Otrzymałem dokument do akceptacji |  |  |  | Otrzymałem dokument zaakceptowany/ do zatwierdzenia* |  |  |  | Otrzymałem dokument zaakceptowany/ niezaakceptowany*, zatwierdzony/ niezatwierdzony* |  |
| Dnia ….......................................... |  |  |  | Dnia:.............................................. |  |  |  | Dnia:.............................................. |  |
| Podpis: …..................................... |  |  |  | Podpis: …..................................... |  |  |  | Podpis: …..................................... |  |
| UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (załączniki – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. po 2 egz.) Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego. * Niepotrzebne skreślić. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*zostanie dostosowany w zależności od ilości części, których dotyczy

Załącznik nr 5 do umowy

_______________, dnia _____________

O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu ……………….., która to firma występowała, jako podwykonawca ………………... z siedzibą w ……………….., przy realizacji robót budowlanych w Sopocie przy ………………, oświadczam, że roboty budowlane, jakie nasza firma wykonywała przy realizacji wyżej wskazanej inwestycji w okresie rozliczeniowym od….. do……. zostały wykonane, a wynagrodzenie za wykonanie tych robót w całości zapłacone.

Załącznik nr 6 do umowy

_______________, dnia _____________

O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu _______________________________, która to firma występowała, jako podwykonawca ………………………………... z siedzibą w ………………….………….., przy realizacji robót budowlanych w Sopocie przy …………………………………………………………, oświadczam, iż wszystkie roboty, jakie nasza firma wykonywała przy realizacji wyżej wskazanej inwestycji zostały wykonane, a wynagrodzenie za wykonanie tych robót w całości zapłacone.

W związku z powyższym oświadczam, iż nie będę kierował, na podstawie art. 647 z ze znakiem 1 Kodeksu cywilnego, jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Miasta Sopotu, jako inwestora przedmiotowej budowy, związanych z wykonanymi robotami.

Potwierdzam moją wiedzę w zakresie tego, iż przedmiotowe oświadczenie stanowić będzie podstawę wypłaty przez Gminę Miasta Sopotu wynagrodzenia na rzecz ………………. z siedzibą w ………………..

Załącznik nr 7 do umowy

….………………………...                                                                                                                               Sopot, dnia ….………………

pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi pn.:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 1 przy ul. Kościuszki 54 w Sopocie – podział na 3 lokale – wraz z przebudową instalacji gazowej”

zgodnie z zapisami umowy nr ZP.272.2.2026  z dnia …… 2026 r., zwanej dalej „Umową”.

Zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Udzielający gwarancji (Gwarant) - Wykonawca: ……………………………….,

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego roboty, dostawy i usługi objęte przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową, będącymi załącznikami do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami.

- Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi objęte Umową na okres …………….. miesięcy od dnia …………….. roku do dnia …………... roku.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Umowy, udzieloną gwarancję jakości przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokólarnego stwierdzenia ich usunięcia  przez Wykonawcę.

- Warunki gwarancji jakości:

- W ramach gwarancji jakości Wykonawca, zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad wszystkich robót, dostaw i usług objętych gwarancją.

- O stwierdzeniu wad Zamawiający jest zobowiązany powiadamiać Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając specyfikę robót i możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

- Fakt skutecznego usunięcia wad, każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia sądu – bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości także po upływie terminu gwarancyjnego jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

..............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upoważnionego Przedstawiciela