**Załącznik nr 12 do SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**„Dokończenie budowy żłobka publicznego w Klewkach”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość**  **elementu**  (w złotych netto) | **Termin wykonania**  (w dniach  od podpisania umowy) |
| **1** | **Branża budowlana** |  |  |
| 1.1 | Dach |  | 20 |
| 1.2 | Stolarka wewnętrzna |  | 30 |
| 1.3 | Podkłady i posadzki |  | 30 |
| 1.4 | Tynki |  | 30 |
| 1.5 | Malowanie |  | 35 |
| 1.6 | Okładziny wewnętrzne |  | 40 |
| 1.7 | Elewacja |  | 50 |
| 1.8 | Balustrady stalowe |  | 50 |
| 1.9 | Taras |  | 50 |
| 1.10 | Podjazd i schody do żłobka |  | 60 |
| 1.11 | Podjazd i podest przy przedszkolu |  | 50 |
| 1.12 | Wyposażenie żłobka |  | 60 |
| **2** | **Instalacja elektryczna** |  | 30 |
| **3** | **Instalacja gazowa** |  | 30 |
| **4** | **Instalacja wod-kan, c.w.u., i ogrzewania** |  | 30 |
| **5** | **Przyłącza wod-kan** |  | 30 |
| **6** | **Instalacja teletechniczna** |  | 30 |
| **7** | **Zagospodarowanie terenu** |  |  |
| 7.1 | Roboty ziemne i przygotowawcze |  | 60 |
| 7.2 | Chodniki |  | 60 |
| 7.3 | Schody |  | 60 |
| 7.4 | Zieleń |  | 60 |
| 7.5 | Pergola |  | 60 |
| 7.6 | Plac zabaw |  | 60 |
| **RAZEM** | |  |  |

**Razem netto: ……………………………….. zł**

**Podatek VAT ……… %**

**Razem brutto: ……………………………….. zł**

…………….…….*,* dnia ………….……. r.

(*miejscowość)*

**UWAGA: Harmonogram rzeczowo-finansowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym   
lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.**