Załącznik nr 11 do SWZ

Umowa nr IZP.272.____.2026

zawarta w dniu ………………………………………… r. w Świdwinie pomiędzy:

Gminą Świdwin z siedzibą w Świdwinie przy Placu Konstytucji 3-go Maja 1, NIP 672-20-23-812, Regon 330920771, reprezentowaną przez:

Kazimierza Lechockiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Kamińskiej,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną(ym) w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym                   o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Rusinowie na budynek mieszkalny wielorodzinny”

- Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 520 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 3 obejmuje zakończenie wszelkich robót, całkowite uprzątnięcie terenu budowy i zakończenie czynności odbioru końcowego.

- Przed terminem, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego we właściwym organie nadzoru budowlanego.

§ 3

Oświadczenie wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, z należytą starannością zapoznał się 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, terenem robót oraz terenami przyległymi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

- Branża konstrukcyjno – budowlana: ……………………………………………………………………………………

- Branża elektryczna: …………………………………………………………………………………………………………….

- Branża sanitarna: ………………………………………………………………………………………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

- kierownik budowy: …………………………………………………………………………………………………………….

- kierownik robót branży elektrycznej: ………………………………………………………………………………….

- kierownik robót branży sanitarnej: ..……………………………………………………………………………………

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie kompletu dokumentacji związanej z realizacją robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia od Zamawiającego terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności związanych z zajęciem pasa drogowego oraz prowadzeniem robót w pasie drogowym dróg zlokalizowanych w obrębie inwestycji w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego we właściwym organie nadzoru budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa jak również ubezpieczyć budowę i roboty, a po zakończeniu prac 
w terminie 7 dni usunąć z terenu budowy zaplecze oraz wszystkie zbędne materiały i uporządkować teren, jak również zobowiązany jest do prawidłowego przebiegu ruchu drogowego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i utrzymania zaplecza budowy, zasilania w wodę i energię elektryczną placu budowy do celów socjalnych i produkcyjnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i 
w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów 
i przy użyciu własnego sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie pierwszej jakości i odpowiadających parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego oraz posiadającymi wymagane  prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa, atesty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 9 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, odpowiednią ilość robotników, materiały wymagane do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów oraz dostarczy atesty na wbudowane materiały.

- Badania materiałów, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia lub ich części przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w następstwie ich działań, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód i doprowadzenia mienia do stanu poprzedniego z wyłączeniem sytuacji gdy winę za zniszczenie ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie, przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
w szczególności wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn.zm.),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz na żądanie Zamawiającego przedłożyć je Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 20 i 21, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowania przez Zamawiającego zmiana, którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 20 i 21 winna być potwierdzona pisemnie i wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej dwa egzemplarze operatu kolaudacyjnego, w skład którego wejdą następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru wraz z informacją o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami,

- atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- dokumentacja powykonawcza,

- powykonawcza inwentaryzacja i dokumentacja geodezyjna.

§ 7

Klauzule społeczne

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

- roboty budowlane (murarskie, tynkarskie, malarskie),

- roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne),

- prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie wykonywania zamówienia na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (Zamawiający może żądać wybranego dokumentu) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

- innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia  umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 3 pkt. g) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§8

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. ........................................................... złotych brutto (słownie: ..............................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi (nie częściej niż raz w miesiącu) oraz fakturą końcową, przy czym maksymalna łączna kwota płatności częściowych za stan zawansowania prac nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie:

- podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy oraz Zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót potwierdzający wykonanie robót uwzględnionych w fakturze częściowej,

- przedstawiony Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom lub oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy jeśli brali udział w realizacji robót uwzględnionych 
w fakturze częściowej.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy będzie:

- przedłożenie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, który potwierdzi wykonanie całości robót określonych niniejszą umową,

- przedstawiony Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom lub oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy jeśli brali udział w realizacji robót uwzględnionych 
w fakturze końcowej,

- przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 25,

- potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) lub zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego we właściwym organie nadzoru budowlanego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymania faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Faktura VAT zostanie wystawiona na Gminę Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, NIP: 672-20-23-812.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 i 6.

- Jeżeli objęty fakturą przedmiot umowy był wykonywany z udziałem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających 
z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Oświadczenie nie może być wystawione 
z datą wcześniejszą niż protokół odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa  w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pomniejszania jego wynagrodzenia i dokonywania potrąceń:

- kar umownych określonych w § 9 niniejszej umowy,

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz

- wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.  z 2026r. poz. 38)) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775 z późn.zm.).

- W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący 
w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775), Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur (oraz ewentualnie faktur korygujących) wyłącznie w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla wszystkich usług objętych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W okresie przejściowym faktury będą wystawiane w KSeF. W przypadku wystąpienia obowiązku przekazania wizualizacji poza KSeF, Wykonawca prześle wizualizację faktury (w formacie PDF) na adres e-mail: ……………………………………………………………… w ciągu 24 godzin od jej wystawienia w KSeF.

- Zamawiający po otrzymaniu faktury w KSeF, weryfikuje jej poprawność i potwierdza odbiór poprzez nadanie jej statusu „Zatwierdzona” w systemie lub przesyłając na wskazany adres e-mailowy Wykonawcy potwierdzenie odbioru.

- W przypadku konieczności przesłania faktury w formacie innym niż ustrukturyzowany (np. na mocy przepisów przejściowych), faktura (lub jej wizualizacja) zostanie przekazana w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia w KSeF, na adres: ……………………………………….

- Strony potwierdzają nadanie sobie wzajemnych uprawnień do wystawiania, dostępu i odbioru faktur w KSeF. Szczegółowe dane upoważnionych osób to: [dane osób upoważnionych do rozliczeń].

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych na wystawianych fakturach oraz za ewentualne opóźnienia lub błędy w procesie fakturowania i przesyłania dokumentów w ramach KSeF, które spowodują negatywne skutki finansowe lub podatkowe dla Zamawiającego.

- Faktury w KSeF będą oznaczone numerem identyfikującym nadanym przez system KSeF oraz identyfikatorem zbiorczym, jeżeli dotyczy więcej niż jednej faktury.

§ 9

Kary umowne

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych to wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony uprawnione są do naliczania kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru umowy w stosunku do daty wskazanej w § 2 ust. 3,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,2 %, wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 14 ust. 21 umowy w wysokości 0,2%, wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w §7 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak aktualnej polisy OC w wysokości 5000 zł za stwierdzony przypadek.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszanie jego wynagrodzenia o naliczone  zgodnie z zapisami niniejszej umowy kary umowne, bez odrębnego wezwania do ich zapłaty oraz do dokonywania ich potrącenia z należnego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.

- Zamawiający ma prawo do pomniejszania lub potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani z innego zobowiązania wynikającego z umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego.

§ 10

Odbiór końcowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w całości wykonany przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 25.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczą:

- przedstawiciele Zamawiającego,

- przedstawiciele Wykonawcy,

- kierownik budowy,

- inspektor nadzoru.

- Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia czynności odbiorowych.

- Z czynności odbioru Strony sporządzają protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad jeżeli nadają się one do usunięcia,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, nie dokonując odbioru jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Termin usunięcia wad lub usterek wyznacza Zamawiający.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …….. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.

- O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach zgodnie z ust. 4 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego.

- W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- Wykonawca dokona zapłaty za koszty wykonania zastępczego w terminie 7 dni od przedstawienia odpowiednich dokumentów finansowych wraz z wykazem kosztów. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kosztów wykonania zastępczego.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione jest w formie …………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia wymagane od Wykonawcy 
na podstawie art. 452 ust. 2 Pzp wynosi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
tj.: …………………………………. zł.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 3 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 13

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy gdy:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- wydane zostanie prawomocne zawiadomienie o upadłości Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie przejął terenu robót w terminie

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym opóźnia się z oddaniem robót w terminie określonym w § 2,

- nie dokonał płatności na rzecz podwykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowo-prawne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny uprawniającej do odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia na 2 tygodnie przed terminem odstąpienia.

§ 14

Podwykonawcy

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

- Nazwa podwykonawcy: …………………...

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na   zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)

- ………………………………………………………………

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

- Wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje badanie podstaw wykluczenia.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 dotyczące podwykonawców, o których mowa w ust. 5.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

- zakres robót przewidzianych do wykonania,

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego,

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu,

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 13 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 20 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w ust. 20 i 21 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 15

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po ustawowej zmianie, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ustawową zmianą. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po ustawowej zmianie, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ustawowymi zmianami, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po ustawowej zmianie, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ustawowymi zmianami, o których mowa w ust. 5.4. niniejszego paragrafu.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian ustawowych, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza także waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia na następujących zasadach:

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia otwarcia ofert i mierzony jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano - montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień otwarcia ofert,

- strony umowy mogą pisemnie wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

- waloryzacja wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie płatności za roboty budowlane, które będą odbierane i fakturowane po dacie złożenia wniosku,

- wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie cen materiałów lub kosztów, w szczególności Strony zobowiązują się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem przedmiotowej zmiany na kalkulację wynagrodzenia,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 7, nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego 
w ofercie Wykonawcy za wykonanie umowy,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 7 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

- zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

- zmiany terminu realizacji, w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,

- zmiany terminu realizacji w przypadku:

- konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, w szczególności gradobicia, trąby powietrzne, długotrwałe opady, deszczu, śniegu lub gradu (trwające co najmniej 7 kolejnych dni), wystąpienie przez co najmniej 12 kolejnych dni temperatur poniżej 0°C, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.;

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie o liczbę dni, w których prace nie mogły być realizowane z powodu wystąpienia opisanych okoliczności, a zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 pkt a), będzie potwierdzenie 
w dokumentacji budowy, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp tj. w przypadku kiedy wartość dodatkowych robót budowlanych nie przekroczy 15% wartości zamówienia oraz zmiana ta nie spowoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy i poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcą / Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA

……………………………………                                                                                  ………………………………………