Nr sprawy: ORIV.272.02.2026

# Załącznik nr 1 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2026 r. [w dwóch etapach- etap I i etap II] pielęgnacji zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego.

Pielęgnacja zieleni przydrożnej w dwóch etapach na drogach o numerach dróg zgodnie z Załącznikiem A obejmuje:

- mechaniczne okoszenie poboczy dróg z traw i chwastów po obu stronach jezdni na szerokości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni lub do krawędzi rowu,

- ręczne okoszenie poboczy dróg: wokół rosnących drzew wraz z wycięciem przyziemnych odrostów oraz wokół urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, barier, przystanków komunikacji publicznej oraz wzdłuż chodników,

- usunięcie gałęzi i konarów z poboczy.

Przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy

Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

W rejonie nr 2 należy dodatkowo wykonać ręczne okoszenie skarp Kanału Granicznego w m. Straszewo na odcinku 50 m .

Rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi ryczałtowo po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów koszenia.

Pielęgnację zieleni na poboczach dla czterech części zamówienia (Rejon nr 1, Rejon nr 2, Rejon nr 3, Rejon nr 4) należy wykonać w dwóch etapach, w następujących terminach:

dla I Etapu i  II Etapu 19 dni  kalendarzowych  przy czym:

I Etap rozpoczęcie – 31.05.2026 r., zakończenie – 18.06.2026 r. (termin maksymalny)

(przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy)

II Etap rozpoczęcie – 16.08.2026 r., zakończenie 3.09.2026 r. (termin maksymalny)

(przygotowanie terenu do koszenia można rozpocząć po podpisaniu umowy)

Z zastrzeżeniem rozdziału XXIV niniejszej specyfikacji, zgodnie z którym termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę może ulec odpowiedniemu skróceniu (skrócenie dotyczy zarówno Etapu I, jak i Etapu II).

W trakcie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa, mając na względzie bezpieczeństwo własne jak i osób trzecich (uczestników ruchu drogowego),

- używania bezpiecznego sprzętu technicznego tj.: w pełni sprawnego technicznie, posiadającego certyfikaty bezpieczeństwa,

- dokonania oznakowania ostrzegawczego, zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego, sprzętu technicznego używanego do pielęgnacji,

- utrzymywania  dróg w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- dokonania oznakowania, zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego, poszczególnych odcinków dróg objętych koszeniem,

- dokonywania na bieżąco czyszczenia pasa jezdnego z elementów skoszonych roślin.

Za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Mapa sieci dróg powiatowych stanowi załącznik  do umowy.