Zadanie realizowane ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięa „Modernizacja Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu wraz z doposażeniem w nowoczesny sprzęt diagnostyczny”. realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych "

Umowa DZP/……../2026

### w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

zawarta w dniu ..............................  w Poznaniu pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy  ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002025, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 778-13-50-016, REGON 000306331, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 1.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na pracach remontowych Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie,

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac) posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia,

- nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych                   w niniejszej Umowie,

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień,

- znane są mu warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się                   z lokalizacją oraz założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt terenu, na którym realizowane będą roboty, pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu oraz materiałów budowlanych Wykonawcy oraz jego podwykonawców, Ponadto Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczenia socjalne, z których będą mogli korzystać w okresie realizacji Umowy.

- Prace podzielone zostały na 2 etapy, przy czym roboty prowadzone będą na czynnym oddziale, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy na terenie obiektu. Sposób prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie oddziału w trakcie realizacji robót budowlanych. Należy także zapewnić odpowiednie zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, bieżące sprzątanie terenu budowy oraz każdorazowo uzgadniać wykonywanie prac głośnych i hałaśliwych oraz czynności związanych z przełączeniem lub czasowym wyłączeniem mediów. Należy przewidzieć prowadzenie prac w godzinach wieczornych i nocnych oraz w niedzielę.

- Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do uzyskania wszelkich koniecznych zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń, których pozyskanie uzależnione jest od działalności innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej, jak również uzyskania odbiorów w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału. Koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

§ 2.

- Wartość umowy strony ustalają na ……………….….. zł brutto (słownie: …………………), zgodnie ze złożoną ofertą (Załącznik nr 1 – formularz ofertowo-cenowy z dnia ……….).

- Wynagrodzenie, określone w ust.1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji frontu robót, utrzymania zaplecza robót, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie robót, ubezpieczenia robót, gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami prawa, w przypadku uszkodzenia dróg, chodników, innego mienia na terenie szpitala - koszty ich odtworzenia, bieżącego sprzątania wykorzystywanych dróg komunikacyjnych i pomieszczeń oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym odnoszące się do sposobu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru robót.

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową (maksymalnie 2 części) po realizacji etapów zgodnych z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem prac powstałym przy procesie podpisywania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu – na rachunek bankowy numer ……………………. . Za termin zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady to w protokole odbioru robót zostanie określony termin ich usunięcia. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. usunięcia wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z Umową Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

- Zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane i inne materiały powinny być fabrycznie nowe.

- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem próbek wyrobów budowlanych lub innych materiałów oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania, wymienionych w ust. 4, dokumentów, próbek wyrobów budowlanych i innych materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia, że wyroby budowlane lub inne materiały stosowane przez Wykonawcę nie spełniają wymogów określonych w ust. 4, Zamawiający może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów pośrednich lub terminu końcowego uważa się za zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe zabezpieczenie i składowanie wyrobów budowlanych i innych materiałów oraz urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich wyrobów budowlanych i innych materiałów oraz urządzeń i sprzętu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed dostarczeniem na teren budowy wyrobu budowlanego lub innego materiału, przedłożyć Zamawiającemu kartę zatwierdzenia wyrobu budowlanego (materiału) wraz z niezbędnymi załącznikami zawierającymi informacje na temat wyrobu budowlanego (materiału), jaki Wykonawca zamierza wbudować w budynek Szpitala. Zamawiający dokona zatwierdzenia bądź wniesie uwagi do proponowanego wyrobu budowlanego (materiału) niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wykonawca nie może użyć materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego. Elementy wbudowane, użyte lub zamontowane przez Wykonawcę, a nie zatwierdzone przez Zamawiającego, należy usunąć z budynku.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem którejkolwiek z kart zatwierdzenia wyrobu budowlanego (innego materiału lub urządzenia), przedłożenie jej niekompletnie wypełnionej lub przedłożenie karty wskazującej na niezgodność zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów) z wymogami, o których mowa w niniejszym ustępie lub brak spełniania parametrów wymaganych przez Zamawiającego uznaje się za uchybienie w należytym wykonaniu Umowy.

§ 4.

1.	Strony uzgadniają  następujące terminy wykonania umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu robót – najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy

2) Zakończenie robót nastąpi w terminie …….. dni od daty podpisania umowy.

§ 5.

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, podczas którego Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła dostępu do mediów (miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media nastąpi według taryfikatorów dostawców mediów ENEA i AQUANET na podstawie:

a) wskazań podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę (energia elektryczna)

b) ryczałtu: 2m3 / 1 osobę / 1 miesiąc (woda i ścieki)

Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za zużyte przez niego media, po rozliczeniu     końcowym niniejszej Umowy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. Prace demontażowe i montażowe prowadzone będą czysto z bieżącym wyselekcjonowaniem i usuwaniem materiałów rozbiórkowych nieprzydatnych w dalszej realizacji zamówienia na koszt Wykonawcy w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

- Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy i to on ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót należy do Wykonawcy.

§ 6.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru robót Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności:

- Uporządkowania terenu robót i usunięcia z niego wszelkich materiałów i urządzeń      należących do Wykonawcy lub jego podwykonawców,

- Przekazania Zamawiającemu atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności na zastosowane wyroby budowlane.

- Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinny być przez Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Odbiór częściowy dotyczy wykonania przez Wykonawcę danego zakresu robót, tj. jednego z dwóch etapów.

- Czynności odbiorów częściowych będą prowadzone w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia i zakończone podpisaniem protokołu przez przedstawicieli obu Stron. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego będzie następować na podstawie wykazu wykonanych robót częściowych – sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy, przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

- Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego. Gotowość do odbioru końcowego robót musi zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru, zgodnie z ust. 4 powyżej. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, operat kolaudacyjny w wersji papierowej z wymaganymi podpisami oraz w wersji elektronicznej, zawierający w szczególności:

1)	oryginał dziennika budowy;

2)	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;

3)	dokumentację powykonawczą;

4)	atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały, urządzenia i sprzęt medyczny;

5)	dokumenty gwarancyjne na materiały, urządzenia i sprzęt medyczny wystawione przez ich producentów;

6)	wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

7)	instrukcje obsługi na poszczególne materiały, urządzenia i wyposażenie (sprzęt medyczny).

8)	Protokoły ze szkoleń personelu technicznego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 7, powiadomienie o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy nie będzie skuteczne.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach Umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych robót, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego, pod rygorem skutku określonego w ust. 10. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie wyrobów budowlanych lub innych materiałów wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych robót lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego, zaś postanowienia zawarte w ust. 4-7 będą stosowane odpowiednio.

- W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:

1)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia;

2)	jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad i braków w odpowiednio uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 10, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy – bez upoważnienia sądu.

- Jeżeli Zamawiający dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad, tak jak i wady wykryte później w okresie rękojmi lub gwarancji, są one usuwane przez Wykonawcę w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.

§ 7

- Na prace oraz materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej Umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi za wady, który wynosi ……… miesięcy – licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie określonym w ust. 1 – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy                   bez upoważnienia sądu.

- W terminie max.  10 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust.1, Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót objętych niniejszą umową.

- O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej min. 14 dni przez planowanym terminem odbioru pogwarancyjnego.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru pogwarancyjnego, w którym zostanie wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych usterek.  Usunięcie usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru usterek.

§ 8.

- Strony mogą odstąpić od Umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie   Prawo zamówień publicznych, jak również w niniejszej Umowie.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności                          z podaniem przyczyn odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robót lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót,

- Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i zaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości                   w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu,

- Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy,

- Wykonawca wykonał roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie      z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej                     w szczególności nie zastosował właściwych warunków, lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od kiedy dowiedział się 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 3.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca na własny koszt przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy

- Wykonawca na własny koszt sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń itp., które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających,

- W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca na własny koszt usunie                              z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i używane.

§ 9.

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu Umowy, w tym usunięciu wad i usterek stwierdzonych               w protokole odbioru w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego      w § 2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi          w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1,

- Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -                   w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- Zapłata kary umownej nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 10

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                      o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany       w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność    z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 11

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Piotr Kachel – inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

………………………….. - kierownik robót

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia            7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z Umową, przepisami prawa oraz decyzjami Zamawiającego.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu na tren robót Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym.

§ 12

- Dopuszcza się zmiany Umowy dotyczące następujących zdarzeń:

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji warunków zamówienia.

- Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w Umowie,

- Zmiany numeru konta bankowego, na które przelane zostanie wynagrodzenie za realizacje niniejszej umowy

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 zmianie może ulec zakres przedmiotu Umowy, sposób jego wykonania (w tym materiały), termin wykonania, wynagrodzenie umowne.

- Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o tę wartość.

§ 13

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje.

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum wartości niniejszej Umowy brutto przez cały okres realizacji zamówienia (deliktowe i kontraktowe).

§ 14

      - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w pełnej zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm", czyli „nie czyń poważnych szkód"), w tym między innymi do stosowania materiałów i technologii, które przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, praktyk zmniejszających zużycie zasobów naturalnych oraz do zarządzania odpadami w sposób przyjazny dla środowiska.

      - Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapoznania się z wymogami dotyczącymi spełnienia zasady DNSH (np. https://funduszeue.wzp.pl/dokumenty-list/podrecznik-pn-zgodnosc-przedsiewziec-finansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-tym-realizowanych-w-ramach-krajowego-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci-z-zasada-nie-czyn-zn/.

      - Wszystkie prace będą zgodne z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi dla działalności 7.2 Renowacja istniejących budynków, zawartymi w Zał. I oraz Zał. II do rozporządzenia delegowanego w sprawie taksonomii - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws. taksonomii).

      - Na potwierdzenie stosowania zasady DNSH podczas wszystkich prac budowlanych (montażowych) Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sprawozdawczości w zakresie zagospodarowania odpadów budowlanych oraz potwierdzenia, że nie są to odpady niebezpieczne, odpady podlegające recyklingowi będą na miejscu wydzielone z całkowitego strumienia odpadów (co najmniej 70% (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki);

- Określenia godzin prowadzenia prac budowlanych jak również przerw w ich prowadzeniu, celem ograniczenia hałasu uciążliwego dla ludzi oraz zwierząt przebywających w pobliżu budynku,

- Wymagań co do ilości zużywanej wody w ramach prac budowlanych,

- Rodzaju  materiałów budowlanych, w tym ograniczeń związanych z rakotwórczymi lotnymi związkami organicznymi znajdującymi się w nich (materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt, emitują: − formaldehydu mniej niż 0,06 mg/m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006; − innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B mniej niż 0,001 mg/m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 1651628 i ISO 16000- 3:201129 lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania).

- Ograniczenie emisji pyłów poprzez stosowanie narzędzi budowlanych wyposażonych w urządzenia odpylające.

- W przypadku zainstalowania następujących urządzeń związanych z wodą, zużycie wody jest potwierdzone kartą charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowiązującym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dodatku E do niniejszego załącznika:

a) maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min;

b) maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min;

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra;

d) zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra.

§ 15

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki nr:

1) Formularz ofertowo-cenowy

2) Kosztorysy

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY: