**UMOWA NR GN/WO/ZP.26. / /2026**

zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie w dniu .**2026 r**. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,   
w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola   
m. st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez umocowanego[[1]](#footnote-1) …………………………

a

……………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie Stronami a osobno Stroną, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **wymiana instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzybowskiej 47 oraz Grzybowskiej 47A w Warszawie na podstawie dokumentacji technicznej.**
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty:
3. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy),
4. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 2 do Umowy),
5. STWiOR (załącznik nr 3 do Umowy),
6. pomocniczo - przedmiar robót (załącznik nr 8 do Umowy).

**§ 2.**

# Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
2. rozpoczęcie niezwłocznie od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót,   
   tj. najpóźniej do dnia ………………… r.,
3. wykonanie robót budowlanych w terminie ……………..….r.
4. Za datę zakończenia, w tym należytego wykonania Przedmiotu Umowy Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót, przy czym zgłoszenie to będzie miało formę pisemną, a gotowość do odbioru zostanie potwierdzona pisemnie przez Zamawiającego.

**§ 3.**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy należy w szczególności:
2. zapewnienie właściwej jakości robót oraz wbudowanych materiałów;
3. prowadzenie robót w sposób niepowodujący utrudnień w korzystaniu z budynku przez użytkowników oraz osób trzecich, jak również w otoczeniu terenu robót;
4. realizowanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 zgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 2, opisem przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością oraz przepisami prawa budowlanego;
5. zabezpieczenie terenu robót podczas realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami BHP;
6. zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy;
7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót;
8. wykonanie Przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o wyrobach budowlanych* z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym w zakresie dostępności architektonicznej oraz zgodnie z wymogami zawartymi w STWiOR;
9. przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających, jakość wbudowanych materiałów;
10. posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **300 000,00 zł** (słownie: **trzysta tysięcy zł i 00/100**) przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową,
11. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania robót, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy/Podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
12. czytelne oznakowanie pracowników wykonujących roboty umożliwiające ich identyfikacje;
13. zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia;
14. utylizacja, wywózka na bieżąco materiałów rozbiórkowych i odpadów, zgodnie z przebiegiem robót;
15. zawarcie stosownych umów z dostawcami mediów lub zabezpieczenie ich we własnym zakresie;
16. przekazanie Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru robót dokumentów określonych w **załączniku nr 5** do Umowy.
17. W celu realizacji zamówienia, Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w myśl art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, osobę/y świadczącą/e pracę w zakresie **………………………………** .
18. Wyżej wskazana/e osoba/y ma/ją być zatrudniona/e nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
19. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
20. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
21. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
22. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
23. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia:
24. oświadczenie pracownika lub wykonawcy lub podwykonawcyo zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
25. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;
26. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**,** potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
27. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych*.* Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
28. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 2.
29. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 2, wykonującej  przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy  z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni,  licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
30. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, jest zobowiązany zatrudnić inną osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania  umowy.
31. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 2 i następnych przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 2 i następnych, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

**§ 4.**

**Umowy o podwykonawstwo**

1. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami.
2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.
3. Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.
5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem podwykonawców i osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 5 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztewarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO“), tj. że poinformował podwykonawców i osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 5, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 5 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacja niniejszej umowy.

**§ 5.**

**Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych**

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowalne.
2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,
4. w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,
5. zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,
6. w przypadku odmowy określonej w pkt 3, po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy o podwykonawstwo, powyższy tryb stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.
10. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umów o podwykonawstwo bez jego zgody.
12. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,   
    uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.
13. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
14. terminów realizacji,
15. wynagrodzenia – z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,
16. protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy będzie protokół końcowego odbioru Przedmiotu umowy,
17. zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 10,
18. terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o których mowa w pkt 3. W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust.1 pkt 7,
19. w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń np.: z tytułu kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itd. – projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań Zamawiającego związanych z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w zakresie potrąconych przez Wykonawcę kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń,
20. rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy,
21. kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:
22. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Dalszym Podwykonawcom,
23. nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy z Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,
24. nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,
25. Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do umów zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

**§ 6.**

**Umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług**

* 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi.
  2. Wykonawca oraz każdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, który zawarł umowę o podwykonawstwo, o której mowa w § 4 i 5 – zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw i usług bezpośrednio związanych z realizacją robót budowlanych tj. poszczególnych elementów Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem, że powyższy obowiązek dotyczy wszystkich umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.
  4. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust.1 pkt 7.

**§ 7.**

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przystąpienie do odbioru wykonanych robót w terminie określonym w § 11 ust. 1,
2. zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

**§ 8.**

**Nadzór**

1. Wykonawca oświadcza, że nad prawidłowym przebiegiem robót z jego strony, nadzór pełnić będzie: …………………………tel.: ………………..……….
2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy będzie: ………………..….……..

tel. ………….….……, adres e-mail: ……………….

1. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będzie Zastępca Kierownika ds. Technicznych TZOM Ogrodowa.
2. Nadzór inwestorski oraz czynności odbioru robót w imieniu Zamawiającego wykonywać będą inspektorzy nadzoru wskazani przez Koordynatora Zamawiającego.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 i 4 upoważnieni są do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości prac objętych Umową.
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 4 nie stanowi zmiany treści Umowy i odbywa się jedynie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony.

**§ 9.**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ……….…… zł brutto (słownie: …………………………………………. zł) określone w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, należne będzie Wykonawcy wówczas, gdy wykonany przedmiot umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego – **załącznik nr 7** do Umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.
3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych umową. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z dokumentów określonych § 1 ust. 2. stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem Wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji.
5. Wykonawca oświadcza, że podana cena ofertowa/wynagrodzenie umowne obejmuje obowiązującą w 2026 r. wysokość  minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i w przypadku ich zmiany nie będzie występował o zmianę wynagrodzenia umownego.

**§ 10.**

**Rozliczenie i fakturowanie**

1. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 nastąpi jednoetapowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu i odbiorze robót .
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót .
3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa   
   w § 4 ust. 1, zapłata należności za wykonane roboty, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, będzie realizowana w następujący sposób:
   1. Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru końcowego. Ww. protokół po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury,
   2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wynikającego z protokołu odbioru.
4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktury Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.
5. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:
   * 1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
     2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
     3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.
10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT dla czynności

objętych umową.

11. Wykonawca oświadcza, że (wybrać właściwe):

1) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) lub,

2) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia ………...

    lub,

3) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

12. W przypadku o którym mowa w ust. 11 pkt 3 rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą, w której:

* 1. Nabywcą będzie Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, a
  2. Odbiorcą/Płatnikiem Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

Za datę sprzedaży uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru robót. Fakturę wraz z protokołem częściowego/końcowego odbioru należy złożyć bezpośrednio w kancelarii znajdującej się w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. J. Bema 70 w Warszawie. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem w terminie do **21 dni** liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktur, na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy do którego będzie utworzony rachunek VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

13. W przypadku o którym mowa w ust. 11 pkt 1 lub 2 fakturę należy wystawić na rzecz:

nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

IDWew …………….

Za datę sprzedaży uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru robót.

1. W przypadku o którym mowa w ust. 13 faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 15.
2. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie …….. (wybrać właściwe):

1) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail: ……………………,

2) papierowej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

16. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się ….…. (wybrać właściwe z dwóch możliwości w zależności od wyboru dokonanego powyżej):

1)   dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: ………………………

2) datę wpływu papierowej faktury na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.

17.   W przypadku niedostępności KSeF po stronie wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

18. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu (wybrać właściwe):

1)    potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: ………………………,

2)    wpływu papierowej faktury na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

- na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

19. Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: ……………………, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF.

20. Zamawiający zastrzega że, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej

      faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:

1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano IDWew Zamawiającego oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

2) zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy,

3) wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 18.

21. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie ……….. (wybrać właściwe i uzupełnić):

1) elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………,

2) papierowej na adres: : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa.

w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, o którym mowa w ust. 14 lub ust. 16 lub ust.17.

22. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie <https://efaktura.gov.pl/>, poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w tytułu świadczenia nią dokumentowanego.” Pozostałe postanowienia umowne dot. faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.

23. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego na fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające, w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku innych błędów na fakturze uniemożliwiających lub utrudniających dokonanie terminowej zapłaty.

24. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił skutecznie swojemu bankowi przelać określoną w fakturze kwotę na wskazany w niej rachunek bankowy.

25. Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

26. Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy.

**§ 11.**

**Odbiór**

1. Zamawiający przystąpi do komisyjnego odbioru robót objętych umową, nie później niż w terminie do **5 dni roboczych**, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót, sporządzając protokół z czynności odbioru robót według **załącznika nr 6** oraz – po zakończeniu odbioru - protokół odbioru końcowego robót budowlanych według wzoru **załącznika nr 7.**
2. Datę odbioru wyznaczy Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu pozostałych uczestników komisyjnego odbioru prac.
3. Podstawą dokonania końcowego rozliczenia robót będzie spisanie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz zweryfikowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów powykonawczych.
4. W przypadku określonym **w § 13 ust. 5** podstawą rozliczenia robót będzie podpisany przez strony protokół określający zakres robót wykonanych przez Wykonawcę (ze wskazaniem zakresu wad oraz okresu zwłoki w ich usunięciu) oraz zrealizowanych w ramach wykonania zastępczego. W przypadku odmowy podpisania ww. protokołu przez Wykonawcę protokół zostanie sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego.

**§ 12.**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w Umowie.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres **……. miesięcy** i rękojmi na okres 60 miesięcy liczonego od dnia następnego od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
3. O wykryciu wady przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez przedstawiciela Zamawiającego terminu na usunięcie wady.
5. Usunięcie wady będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
9. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji albo z rękojmi nie powoduje powstania roszczenia   
   o podwyższenie wynagrodzenia z § 9 ust. 1 ani żadnych innych roszczeń Wykonawcy, które mogłyby powstać w wyniku realizacji Umowy w tej części.

**§ 13.**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w wykonaniu lub należytym wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.   
   W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zwłoka liczona będzie do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót, o ile będzie to potwierdzone bezusterkowym, końcowym protokołem odbiorem robót,
3. za zwłokę w usunięciu lub należytym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **15%** wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,
5. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 1000,00zł za każdy przypadek,
7. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00zł za każdy przypadek,
8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia z*a*strzeże*ń* Zamawiającego do projektu umowy   
   o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w wysokości 1000,00zł za każdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowalnych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
9. z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (w tym określonych w § 4 ust. 5 i § 14 ust. 2) - w wysokości 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1,
10. w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób,   
    o których mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 8, przez okres realizacji umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych przez Zamawiającego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
11. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy faktyczne. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłata części należnego wynagrodzenia (bieżących należności Wykonawcy) oznacza, że Zamawiający skutecznie potrącił karę umowną z pozostałym wynagrodzeniem (bieżącymi należnościami Wykonawcy) bez potrzeby składania dodatkowego materialnego oświadczenia. Zapłata lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania pozostałych zobowiązań umownych.
12. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć **30%** Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 9 ust. 1.
13. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
14. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi przekraczającego 14 dni Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancji i rękojmi na wykonane roboty W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zwrotu kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte (wraz z należną karą umowną) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia powstałej różnicy, na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
15. W przypadku odstąpienia od Umowy przepisy niniejszego paragrafu oraz paragrafu 15 pozostają wiążące dla Stron.

**§ 14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

* + - 1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5% Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, w wysokości .............. zł (słownie: ...........................). Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz, wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
      2. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z Umowy:

1. odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i przyjęcia tego przedmiotu przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego w formie protokołu odbioru końcowego,
2. odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokołu odbioru po okresie rękojmi lub gwarancji.
   * + 1. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zaś  30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi lub gwarancji.

**§ 15.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku, gdy:
2. Wykonawca nie podjął wykonywania robót i obowiązków wynikających z Umowy   
   w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót,
3. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie dokona ich naprawy w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w szczególności dokonuje zakrycia wykonanych prac bez akceptacji inspektora nadzoru,
4. Wykonawca realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego wykonania robót w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego,
5. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub realizuje roboty niezgodnie   
   z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego,
6. Wykonawca nie wykonuje obowiązków wymienionych w § 3 w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy przez Zamawiającego
7. zwłoka w realizacji robót przekracza 14 dni – w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
8. Odstąpienie od Umowy będzie poprzedzone pisemnym wyznaczeniem co najmniej 3 - dniowego terminu na podjęcie działań zgodnych z warunkami określonymi w Umowie i może nastąpić w terminie 5 dni od bezskutecznego upływu tego terminu, z tym że odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 6 może być dokonane bez wezwania, o którym mowa w niniejszym ustępie.
9. W przypadku rozwiązania Umowy:
10. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych   
    w przypadkach Umową przewidzianych,
11. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie pisemnej) protokół inwentaryzacji robót wraz z ich obmiarem w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren robót. Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia protokołu inwentaryzacji oraz obmiaru prac, wraz protokolarnym końcowym odbiorem robót. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Protokołu inwentaryzacji robót w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.
12. Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane i odebrane na podstawie protokołu końcowego.
13. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Zamawiający ma prawo **odstąpić od Umowy w terminie 10 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy (umowne prawo odstąpienia), a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

**§ 16.**

**Zmiany Umowy**

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian istotnych postanowień Umowy   
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1. terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotowych robót z powodu:

1) zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron w tym między innymi: warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót (udokumentowane przez Wykonawcę), konieczności uzyskania odrębnych zgód i zezwoleń wymaganych prawem, a wydłużony czas ich uzyskania nie wynika z zaniedbań Wykonawcy,

2) konieczności realizacji zamówienia dodatkowego lub robót dodatkowych,

3) konieczności realizacji robót zamiennych,

1. wynagrodzenia:

1) w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie notatka służbowa uzgodniona przez strony oraz kosztorys na roboty dodatkowe sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej obliczony na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót, zatwierdzone przez Zamawiającego. Wbudowane materiały, dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez Zamawiającego,

2) w przypadku zaniechania robót, podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres będzie notatka służbowa określająca zakres robót zaniechanych uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zatwierdzony przez Zamawiającego. Wartość robót zaniechanych zostanie obliczona na poziomie nie mniejszym niż średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót, zatwierdzone przez Zamawiającego. Wbudowane materiały, dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez Zamawiającego. Zakres prac zaniechanych nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia podstawowego,

3) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie notatka służbowa uzgodniona przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę, zawierający wyzerowane pozycje pierwotnej technologii oraz wprowadzone nowe pozycje kosztorysowe metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym cena dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Sekocenbud” dla okresu wykonywania robót, zatwierdzone przez Zamawiającego. Wbudowane materiały, dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

1. Możliwości zmiany Podwykonawcy, w przypadku rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacji lub nienależytej staranności przy realizacji robót stwierdzonej przez Zamawiającego, pod warunkiem wykazania przez nowego podwykonawcę spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca, wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o dokonanie zmian istotnych postanowień umowy na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy.

**§ 17.**

**Ochrona danych osobowych**

1. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w zakresie wymagającym zawarcia przez Strony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub uzyskania zgód osób fizycznych, których dane będą przekazywane sobie nawzajem przez Strony w celu prawidłowego wykonania Umowy.
2. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania tych danych znajdują się na stronie [http://www.zgnwola.waw.pl/ochrona-danych-osobowych.](http://www.zgnwola.waw.pl/ochrona-danych-osobowych)
3. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną przekazane Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, jest …………………….. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania tych danych znajdują się na stronie………………………….. .

**§ 18.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.
2. Nie stanowi zmiany Umowy:
3. zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego;
4. zmiana adresów do korespondencji (adresów elektronicznych);
5. utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
6. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
7. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związane z Umową, w tym oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków Stron, naliczania kar umownych, rozwiązania Umowy/odstąpienia od Umowy, powinny być kierowane pod następujące adresy (adresy elektroniczne[[2]](#footnote-2)):
8. Zamawiającego – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01–225 Warszawa,

adres email: [kancelaria@zgnwola.waw.pl](mailto:kancelaria@zgnwola.waw.pl),

eDoręczenia: AE:PL-44220-66242-SCEIU-15;

1. Wykonawcy – ……………………………………………………,
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu (adresu elektronicznego) dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do doręczeń elektronicznych.
3. Spory powstałe na gruncie realizacji Umowy będą przez sąd właściwy miejscowo dla Dzielnicy Wola. W przypadku sporu Strony wyłączają dowód z zeznań świadków oraz dowód z przesłuchania stron (umowa dowodowa).
4. Zamawiający zastrzega a Wykonawca przyjmuje, że prawa lub obowiązki wynikające   
   z Umowy, w tym wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu jej realizacji, nie mogą być przedmiotem cesji, przekazu, potrącenia, poręczenia, sprzedaży oraz jakichkolwiek rozporządzeń czy innej czynności prawnej, której następstwem byłoby w szczególności:
5. zmiana osoby wierzyciela albo w wyniku której powstałby spór, kto jest wierzycielem w rozumieniu art. 467 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
6. nabycie owych praw i obowiązków przez osobę trzecią
7. jakakolwiek zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Zamawiającego:
8. wpływająca na jego prawa i obowiązki względem Wykonawcy
9. niosąca ryzyko powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym organów egzekucyjnych
10. powodująca uszczuplenie majątku podmiotów, na wniosek których prowadzona jest egzekucja z majątku Wykonawcy, w której Zamawiający posiada status poddłużnika - chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia pisemnego wniosku w tym przedmiocie. Brak odpowiedzi poczytuje się jako niewyrażenie zgody.

- chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia pisemnego wniosku w tym przedmiocie. Brak odpowiedzi poczytuje się jako niewyrażenie zgody.

1. Zastrzeżenie wskazane w ust. 7 dotyczy również ustanawiania ograniczonych praw na wierzytelnościach przysługujących Wykonawcy.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 7, może zostać wyrażona:
3. wyłącznie, gdy Wykonawca przedstawi dowód świadczący o zaspokojeniu wszelkich roszczeń przysługujących Podwykonawcom z tytułu zapłaty wynagrodzenia ze środków pieniężnych zakresowo odpowiadających wierzytelności będącej przedmiotem tej zgody;
4. w przypadku Wykonawcy realizującego Przedmiot Umowy w ramach konsorcjum lub będącego zbiorem osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) – dopiero po złożeniu pisemnego wniosku przez wszystkich konsorcjantów lub wszystkich wspólników spółki cywilnej, którzy uczestniczą w realizacji Umowy na dzień złożenia tego wniosku.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy,   
   a w szczególności przepisy ustawy: z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   
   z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz SWZ właściwej dla przedmiotowego postępowania przetargowego, chyba że Strony umówiły się inaczej.
7. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji Umowy jest język polski. Strona powołująca się na dokument sporządzony w języku obcym winna przedłożyć ten dokument z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony Umowie albo zmiana lub uzupełnienie Umowy nie są dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
9. W przypadku niemożności lub bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia Umowy Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy realizując w sposób możliwie najpełniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które zostało uznane za nieważne lub bezskuteczne.
10. Strony postanawiają, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz rzeczywistą intencją Stron.
11. Zamawiający realizując obowiązek z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgłaszania nadużyć i dokonywania zgłoszeń zostały opublikowane na stronach internetowych https://wola.um.warszawa.pl/waw/zgn-wola/-/skargi-wnioski. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą następujących środków komunikacji:

1) przez aplikację Esignaller <https://app.esignaller.pl/>

2) na adres email: [antykorupcja@zgnwola.waw.pl](mailto:antykorupcja@zgnwola.waw.pl).

Zamawiający informuje, że dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że ujawnienie takie następuje za wyraźną zgodą sygnalisty, bądź ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w myśl art. 8 ust 2 ustawy o ochronie sygnalistów. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat lub po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

1. Umowa została sporządzona na …. (słownie:.….) stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

18. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 3 – STWiOR.

Załącznik nr 4 – Oferta wykonawcy.

Załącznik nr 5 – Warunki dokonania odbioru przedmiotu umowy stanowiące podstawę

do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego.

Załącznik nr 6 – Protokół z czynności odbioru.

Załącznik nr 7 – Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót.

**ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA**

**................................................... .....................................................**

**Warunki dokonania odbioru przedmiotu Umowy**

**stanowiące podstawę do sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego**

Podstawą do sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy są warunki zawarte w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dotyczy to w szczególności nw. dokumentów przedłożonych do wglądu komisji odbioru robót i stanowiących załączniki do protokołu odbioru robót:

1. Oświadczenie kierownika robót o prawidłowym wykonaniu robót,
2. Pomiary instalacji elektrycznej.
3. Pisemną gwarancję wraz z dokumentami udzielonych gwarancji na materiały producenta/dostawcy na okres gwarancji i rękojmi.
4. Certyfikaty*,* atesty i aprobaty dopuszczenia wbudowanych materiałów.
5. Dokumenty poświadczające wywóz i utylizację odpadów.
6. Kosztorysy powykonawcze.

**ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA**

**................................................... .....................................................**

**PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI ODBIORU ROBÓT**

Komisja w składzie:

1. …………………………. – ………………………………………….
2. …………………………. – …………………………………………..
3. …………………………..– ……………………………………………

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: ………………………………..

stwierdza, że:

Wykonawca ……………………………………… w dniu …………….. zgłosił do odbioru

roboty budowlane……………………………………………………..……………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

realizowane na podstawie umowy nr ……………………………..… z dnia ……………

Podczas prowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono (należy zawrzeć opis usterek w robotach budowlanych oraz brakach w dokumentacji powykonawczej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ostatecznie roboty nie odebrano\*

Wyznaczono termin odbioru robót na dzień……………………….………- Wykonawca zobowiązany jest do ponownego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót\*

Roboty odebrano i przystąpiono do sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót.\*

\* - niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ ODBIORU ~~CZĘŚCIOWEGO~~/KOŃCOWEGO\* ROBÓT BUDOWLANYCH**

**spisany w dniu ……………………**

Komisja w składzie:

1. …………………………. – ………………………………………….

2. …………………………. – …………………………………………..

3. …………………………..– ……………………………………………

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: ………………………………..

stwierdza, że:

1. Wykonawca **………………………………………** w dniu **……………..** zgłosił do odbioru roboty budowlane polegające na ………………………………………………………..………………………………………………………………… realizowane na podstawie **umowy nr ………………………………………** dnia **………………………**
2. Komisyjnego odbioru robót dokonano w dniu ………………………..
3. Termin określony w **§ ……….. umowy**  został/nie został dotrzymany**\***
4. Naliczono kary zgodnie z § …….... umowy za …..…. dni, w wysokości …………………………….
5. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wymienioną w załączniku nr 5 do umowy.
6. Wykonawca korzystał/nie\* korzystał z: pomieszczeń, energii elektrycznej, poboru wody i jest/nie jest zobowiązany z tego tytułu do wniesienia opłat w wysokości **………………………….** zł
7. Teren budowy został uporządkowany.
8. Wartość robót, na podstawie zweryfikowanej oferty wynosi **……………….. (netto), tj. …………….………. (brutto).**
9. Okres gwarancji i rękojmi określony w § **12** umowy liczony jest od dnia ………….

Podpisy Komisji:

1 .............................................

2 ..............................................

3 ………………………………

W imieniu Wykonawcy .....................................................

\*- niepotrzebne skreślić

1. Pełnomocnictwo(-a) do wglądu w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Korespondencja wysyłana na adres elektroniczny ma ten sam skutek, co korespondencja wysyłana w formie tradycyjnej, w sposób zwyczajowo przyjęty. [↑](#footnote-ref-2)