Załącznik nr 6a – Projekt umowy

dla części I zamówienia

UMOWA

O  ROBOTY BUDOWLANE

W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zwarta w dniu …………………………… r. w Milówce, pomiędzy:

Gminą Milówka, z siedzibą w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka

NIP: 553-23-17-964

REGON 072182663

reprezentowaną przez Wójta Gminy Milówka – Krzysztofa Kamińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Milówka – Andrzeja Grzegorzka

zwaną w dalszej treści Zamawiającym

a

…………………………………, z siedzibą ………………………………………………………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy ………………………

pod numerem KRS: ……………………………………………

NIP: …………………………………..

REGON ………………………………

reprezentowanym/-ą przez ………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści Wykonawcą

zwanymi w dalszej treści Stronami

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane (zwane w dalszej treści: roboty), polegających na „Budowie nowego budynku usługowego (stodoły) wraz z pochylnią i toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu”, w ramach zadania: „Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej”, współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.09 „Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny”, Działanie FESL.09.01 „Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT” w ramach projektu partnerskiego nr FESL.09.01-IZ.01-0CFG/24 „Szlakiem kultury Żywiecczyzny”.

2. Szczegółowy zakres robót określają: projekt architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne: konstrukcje, branża elektryczna i sanitarna, zalecenia i pozwolenie konserwatora, uzgodnienie branżowe, charakterystyka energetyczna budynku oraz przedmiary, zwane łącznie w dalszej treści Dokumentacją projektową, i Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana w dalszej treści SWZ.

3. Oferta Wykonawcy wraz SWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej 
w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

5. Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca, chyba że brak jest związku przyczynowego pomiędzy prowadzonymi robotami a powstałą szkodą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
w szczególności, za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;

- szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 
i rękojmi;

- niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z umową, wskazaniami Zamawiającego, Dokumentacją projektową, SWZ oraz z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m.in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.

7. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia robót bez zbędnych przestojów. Każda nieobecność na placu budowy powyżej 3 dni roboczych powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy są zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

9. Wykonawca jest zobowiązany, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, do okazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8 niniejszego paragrafu, w szczególności: umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, potwierdzenia warunków zatrudnienia wydanego pracownikowi, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

10. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, której dotyczy uchybienie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego ujawnienia, oraz

- okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających to zatrudnienie, w szczególności: umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS lub potwierdzenia warunków zatrudnienia.

11. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyk, trudności oraz innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na koszty lub sposób wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty (uzupełnić jeżeli dotyczy): ………………….. .

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz powierzenia części robót podwykonawcom, które nie są wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę  lub  zmiany  umowy z  podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,  dotyczącej wykonywania robót objętych niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednim sprzętem, bądź wykwalifikowanym personelem.

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, 
o którym mowa w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w SWZ.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację zakresu powierzonych podwykonawcy robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.

11. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

- umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż pracownicy fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: roboty wchodzące 
w zakres przedmiotu umowy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone w Dokumentacji projektowej i SWZ, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, były zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

- umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty i/lub prace określone w Dokumentacji projektowej i SWZ, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia;

- umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym, w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą robót w zakresie realizacji zamówienia, określonych 
w Dokumentacji projektowej i SWZ, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy 
i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.

12. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 10 niniejszego paragrafu.

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający 
w terminie 5 dni od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

16. Postanowienia ust. 9-15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni z umotywowanym i udokumentowaniem żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej, niż po dokonaniu protokolarnego 
i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
o której mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Powierzenie jakichkolwiek robót podwykonawcy innemu, niż wskazanemu w niniejszej umowie, musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót o którym mowa w § 5 ust.1.

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

23. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.

24. W przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 3.

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, będące wynagrodzeniem ryczałtowym stanowi kwota ………………. zł (słownie: ………….) netto, powiększona o należny podatek VAT, co stanowi …………….. zł (słownie: ………….) brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w tym koszty związane z nabyciem materiałów i wyrobów budowlanych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, obejmuje również koszty wszelkich prac projektowych, przygotowawczych i porządkowych, usunięcia i utylizacji materiałów z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu umowy, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z przygotowaniem terenu do wykonania robót, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające 
z niniejszej umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie płatne będzie fakturami zgodnie z poniższym:

a) pierwsza faktura (częściowa) wystawiona po wykonaniu i odbiorze częściowym przez Zamawiającego bez istotnych zastrzeżeń pierwszego etapu robót określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, lecz w kwocie nie wyższej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu;

b) druga faktura (końcowa) – kwota wynikająca z różnicy naliczonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego kwoty, określonej w lit. a) niniejszego ustępu oraz łącznej kwoty wynagrodzenia za wykonanie całości robót w ramach przedmiotu umowy.

Uwaga:

Druga faktura musi być wystawiona po odbiorze należycie wykonanego przedmiotu umowy, poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z Dokumentacją projektową, SWZ, terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych robót i prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
i odbiorem przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane będzie fakturami częściowymi zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dokona jednego odbioru częściowego i odbioru końcowego połączonych z fakturowaniem.

9. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót (kosztorysie powykonawczym).

10. Zestawienie wartości wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od początku realizacji umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołem częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wielkości poszczególnych transz wynagrodzenia powinny odpowiadać wielkościom wskazanym 
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1.

11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia wartości wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do nich. Do poprawionego zestawienia mają zastosowanie postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafu.

12. Sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wartości wykonanych robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na wartość wynikającą z zaakceptowanego zestawienia wykonanych robót.

13. Płatności częściowe są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót i prac częściowych.

14. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Końcowe zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołem częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Postanowienia ust 9 – 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Płatność nastąpi 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, jednakże nie później niż 35 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane wyłącznie w tym systemie, a za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF. Faktura wystawiona z pominięciem KSeF nie wywołuje skutków prawnych w zakresie rozpoczęcia biegu terminu płatności.

15. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym nastąpiło obciążenie konta bankowego Zamawiającego.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie rzeczywistą wartość wykonanych w danym okresie robót, zgodnie z rozliczeniami przedstawianymi w zaakceptowanych zestawieniach robót oraz zgodnie z wartościami wskazanymi w aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

17. Za roboty wykonane przez Podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (dotyczy odbioru częściowego i końcowego) zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców, 
w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za zwłokę 
w wysokości odsetek ustawowych.

20. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy 
z Wykonawcą.

21. Faktury wystawione będą na: Gmina Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, NIP 553-23-17-964.

22. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie przekazywane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT lub innym dokumencie rozliczeniowym, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.

Od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane wyłącznie w tym systemie. Za datę doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF. Faktura wystawiona poza KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności.

23. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót.

§ 4.

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie realizowany zgodnie                    z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Złożenie Harmonogramu rzeczowo – finansowego jest obligatoryjne. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał podział robót na odcinki podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
a podlegające odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo – finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo - finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową.

2. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie go zatwierdzi. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za jego akceptację przez Zamawiającego.

3. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie do 7 dni roboczych i przedłoży ponownie Harmonogram rzeczowo - finansowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę.

§ 5.

1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do …. miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

§ 6.

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót i prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

………………………………………………………………………………………………………………… .

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1292 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych, z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową  
i SWZ wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie.

3.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie później niż do 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, 
iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę 
w terminie 7 dni roboczych od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoba wskazane w ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:

………………………………………………………………………………………………………………… . 9. Osoby wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu są osobami wskazanymi w ofercie Wykonawcy.

10. Osoby wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

12. Osoby wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane, oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

- sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatora i obowiązującymi 
w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz nadzór nad usunięciem wad i usterek.

§ 8.

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru 
z udziałem Wykonawcy.

2. Zamawiający sporządza protokoły odbioru. Do protokołu należy dołączyć atesty, aprobaty,  świadectwa kontroli technicznej i inne niezbędne certyfikaty wszystkich materiałów ujętych 
w wykonawstwie, a także protokoły z przeprowadzonych prób i sprawdzeń.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usunięcia wad określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni robocze, a nie dłuższy niż 14 dni robocze. W przypadku 
nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy należne kary umowne określone w § 13 ust. 1.

4. Przewidziane są następujące odbiory:

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy.

5. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac w toku realizacji przedmiotu umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym określonych w umowie i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

6. Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót będących przedmiotem umowy.

7. Wykonawca będzie zgłaszał wpisem do Dziennika Budowy odbioru roboty zanikające 
i ulegające zakryciu na każdym ich etapie. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Pozytywny odbiór robót zanikających warunkuje dalszą ich kontynuację. 
8. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru częściowego/końcowego wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy/końcowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie przez Wykonawcę o zakończeniu robót oraz uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Odbioru częściowego/końcowego robót dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub upoważnionej przez niego osoby oraz  przedstawicieli Wykonawcy. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, uprzednio sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z wykazem tejże dokumentacji powykonawczej skompletowanej zgodnie z wymogami SWZ, Umowy, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Dokumentacją projektową.

10. Komisja Odbiorowa sporządzi protokół odbioru częściowego/końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: datę zakończenia czynności odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności, wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego, wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, wykaz ujawnionych wad i usterek, decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze.

11. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego (niezależnie od dokumentacji powykonawczej określonej w SWZ) Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu: kompletu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego;

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub braku dokumentów wymaganych przy odbiorze, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub może dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

14. W przypadku odbioru robót objętych przedmiotem umowy z wadami, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy i Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważniona przez niego osoba.

15. Z czynności odbioru usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

16. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania 
na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe 
z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

17. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.

§ 9.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- wyłączenie z użytkowania placu budowy, w tym znajdujących się na nim obiektów;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- przeprowadzenie odbioru częściowego i końcowego robót;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, w ramach umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane i o ochronie zabytków i opiece na zabytkami oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi;

- protokolarnego przejęcia placu budowy;

- wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- współdziałania w zakresie skoordynowania robót na placu budowy z innym Wykonawcą realizującym roboty w ramach odrębnej umowy, w tym prowadzenia Dziennika Budowy 
i zabezpieczenia budowy (jeżeli dotyczy);

- uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów (jeżeli są wymagane), w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych;

- spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę;

- zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru 
z właścicielami sieci uzbrojenia terenu;

- żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia 
z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów,

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora,

- opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, o ile zachodzą przesłanki określone 
w przepisach ustawy Prawo budowlane;

- właściwego przechowywania oraz udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; utrzymania terenu robót oraz terenu do niego przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób nie związanych z prowadzonymi robotami;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym     w przepisach ustawy Prawo budowlane i dokumentacji projektowej oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania 
tj. w szczególności: certyfikatów "na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647);

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- koordynowania robót ewentualnych podwykonawców;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą;

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych              w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków kolizji z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

- przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót oraz zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów, ekspertyz;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót oraz poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu robót, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót oraz w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót, terenów, nawierzchni lub instalacji;

- prowadzenia i kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, w tym określającej przebieg robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawa budowlanego 
i o ochronie zabytków i opiece na zabytki oraz dokumentacją projektową i przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski/Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach i problemach technicznych lub nowych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót budowlanych;

- niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków lub upoważnionej przez niego osobie;

- w razie konieczności wykonania na terenie budowy robót przez podmioty trzecie 
np. gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania robót i prac terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone roboty z robotami i pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;

- w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym:

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie, światłowody, wodociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje,

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody 
w instalacjach i urządzeniach w budynku, naziemnych i podziemnych, spowodowane 
w trakcie wykonywania robót,

- każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji,

- pisemnego zgłaszania robót do odbioru częściowego i końcowego;

- przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru umożliwiających oddanie do użytkowania inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym pozwolenie konserwatora;

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego 
i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów;

- informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

§ 10.

1. Strony ustalają, że odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie czy przedmiot umowy został wykonany zgodnie z powyższym zakresem, dokumentacją projektową, SWZ oraz ofertą Wykonawcy, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak  i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni roboczych
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, 
z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 2, które wynosi odpowiednio …………. zł (słownie: ………………………), w formie: ……………….,  które winno być wniesione przez Wykonawcę 
2 dni przed podpisaniem umowy.

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70% - zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie,

- 30% - zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

3. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 15 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia tj.: ……………., oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia tj.: ……………………………….zł.

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej winno zostać wniesione na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Węgierska Górka nr 20 8131 0005 0000 0244 2000 0030, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia jest w takim wypadku data wpływu środków na konto Zamawiającego.

5. Na wypadek zamiaru wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treści gwarancji winna wcześniej zostać uzgodniona z Zamawiającym.

§ 13.

1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) należnego za wykonanie całości robót i prac, określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji, a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót.

2. W przypadku opuszczenia przez Wykonawcę placu budowy, bez uzgodnienia z Zamawiającym na okres powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy,  za wykonanie całości robót  – za każdy dzień nieobecności na terenie prac (terenie budowy).

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia umownego (brutto), o których mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każde naruszenie umowy w zakresie:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o której mowa w § 2 ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, wymienionego 
w § 1 ust. 9 umowy, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w powołanym § 1 ust. 9, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy.

6. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w § 2 ust. 11 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy.

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 1 ust. 9 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.

8. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 1 ust. 9, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.

9. W przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 11 pkt 4 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.

10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku nie podjęcia realizacji zobowiązania przez Wykonawcę w okresie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania placu budowy (terenu robót).

12. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1-10 niniejszego paragrafu, mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 13 niniejszego paragrafu, płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
ich naliczenia przez Zamawiającego.

13. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych powyżej kar umownych.

14. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

15. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - dotyczy zarówno przedmiotu umowy objętego odbiorem częściowym jak i końcowym.

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić Zamawiający wynosi 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 14.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać w okresie trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie robót, związanych z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą …………… zł. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców (jeżeli wystąpią).

2. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokument,  o którym mowa w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały czas realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później, niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 15.

Wykonawca  zobowiązany  jest  podporządkować się zarządzeniom, przepisom i obowiązującym nakazom wydawanym przez władze państwowe i lokalne odnośnie robót, będących przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem że koszty związane z przestrzeganiem tych przepisów i zarządzeń Wykonawca pokryje we własnym zakresie i/lub uwzględnił je w cenie ofertowej.

§ 16.

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej 
z uwzględnieniem treści art. 455 ustawy Pzp.

4. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub 
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej – przesunięcie terminu o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót dodatkowych,

- konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

- wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwane robót i prac stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;

- uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie  
w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela Zamawiającego, tj.:

- teren robót (plac budowy) nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie;

- roboty nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru.

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umownymi;

- wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego;

- odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

- zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane 
w szczególności:

- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- przedłużenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 
z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 
w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia procedury);

- Zamawiający przewiduje także zmiany umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

5. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany wykraczające poza zakres robót, tj. roboty dodatkowe wymagają aneksowania umowy i są możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy lub zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

6. Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu robót do umowy może prowadzić do istotnych lub nieistotnych odstępstw od zatwierdzonej Dokumentacji projektowej, co związane jest 
z koniecznością wprowadzenia do niej zmian.

7. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

8. Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, numeru rachunku bankowego oraz osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami niniejszej umowy, a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na piśmie.

10. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

11. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.

12. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka 
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia 
za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

13. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 12 niniejszego paragrafu musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane 
w ust. 12 niniejszego paragrafu wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.

14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 pkt 1) niniejszego paragrafu część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę 
i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 pkt 2) niniejszego paragrafu część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna 
po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 22, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

17. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, płatna 
po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.

18. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, 
a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

19. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 12 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

20. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.

21. Zmiany, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 2, powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody;

- Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już roboty i nie kontynuuje ich przez 21 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;

- bieżąca kontrola postępu robót i prac wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót i prac 
w terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót i prac przekracza 14 dni
w stosunku do terminu określonego w umowie;

- Wykonawca realizuje roboty i prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót i prac oraz wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy;

- w razie likwidacji działalności Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
o których mowa w ust. 2 pkt 1) - 6) niniejszego paragrafu z podaniem przyczyny odstąpienia.

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych 
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych 
i zawinionych od Zamawiającego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego:

- wstrzymania wykonywania robót poza mającymi na celu ochronę życia i własności oraz zabezpieczenia przerwanych robót,

- przekazania terenu robót (terenu budowy) wraz z wykonanymi robotami oraz dokumentami wymaganymi przy odbiorze, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 
z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 18.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Wykonawcy nie wolno, bez zgody Zamawiającego, zbywać lub przelewać na osoby trzecie, 
w jakiejkolwiek formie prawnej - także kompensaty - wierzytelności wynikających z tej umowy ani żadnych innych praw i zobowiązań.

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA