PROJEKT                                          zał. nr 7 SWZ

Umowa  nr  BZP.272………..2026

zawarta w dniu …………………2026r. w Żaganiu pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim, Plac Słowiański 17, 68–100 Żagań, NIP 924-10-00-673, REGON 970770824, reprezentowaną przez:

- …………………. – Burmistrza Miasta Żagań,

przy kontrasygnacie

- …………………. – Skarbnika Miasta Żagań,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

razem zaś zwanymi „Stronami” lub „Stroną”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, pn.„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Żagań – I etap “zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia                    11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.) w trybie podstawowym, została  zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego  na część ulic w Gminie Żagań o statusie miejskim, polegająca na wymianie 146 szt. opraw nieenergooszczędnych na nowoczesne oprawy energooszczędne LED, które będą zaopatrzone w zdalny system sterowania oświetlenia i redukcji mocy zgodnie z certyfikatami: ENEC, ENEC+, ZD4i. W ramach zadania zostaną wymienione oprawy sodowe i rtęciowe – stanowiące własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/473/PolskilLad

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego należy w szczególności:

- protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie 14 dni              od dnia podpisania umowy;

- zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego;

- dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy;

- zapłaty należnego wykonania za wykonanie przedmiotu umowy;

- organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień – proponowanych przez Wykonawcę i  Zamawiającego.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień opisu przedmiotu zamówienia, do:

- wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

- sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zapewnienia kierownika budowy,

- urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,

- uzgadniania z Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych,

- spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych;

- składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki nieprzedstawiających w ocenie Zamawiającego wartości użytkowej,

- przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,

- w razie potrzeby uzyskanie stosownych decyzji o zajęciu pasa drogowego i pokrycia kosztów z nim związanych,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu                         po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców,

- dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z  prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

- spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego                           lub Wykonawcę,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zezwoleń związanych z oddaniem przedmiotu zamówienia do użytku w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenia zakończenia robót,

- wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

- Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych poprzez umieszczenie na terenie inwestycji tablicy informacyjnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem, przedmiotu zamówienia, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

- instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

9.	Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały                 	i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy                 z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału.

11.	Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie                       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

13.	Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

14.	W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków.

15.	Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych.

16.	W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe uszkodzenia.

18.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

19.	Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

20.	Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe                          i finansowe wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego.

- Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

- Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót wykonawca zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac.

§ 4

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ ROZLICZENIA

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, szczegółowo określonego w §1, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………….... 00/100), na które składa się wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………..… 00/100) oraz ………% podatek VAT w wysokości …………………………….... zł (słownie złotych: ……………….. 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac i robót objętych niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania  innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, zarówno w postaci dodatkowych prac projektowych, uzgodnieniowych, jak i wykonawstwa.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacone             w częściach, w tym w dwóch transzach wynagrodzenia pochodzących z dofinansowania zewnętrznego, wg następujących zasad:

- podstawą do wypłaty pierwszej części wynagrodzenia, tj. udziału własnego Zamawiającego, będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji – zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym - Zamawiający przewiduje płatności pierwszej części wynagrodzenia fakturami częściowymi;

- podstawą do wypłaty drugiej części wynagrodzenia, tj. pierwszej z dwóch transz środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania, będzie zrealizowanie przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac                w ramach realizacji Inwestycji - zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym - Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót z zastrzeżeniem, ze łączną wartość pierwszej transzy wynagrodzenia ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie  maksymalnie 50% kwoty dofinansowania. W przypadku, jeżeli po zakończeniu wydzielonego etapu prac wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie wyższa niż 50%  kwoty dofinansowania, o którym mowa powyżej, to kwota odpowiadająca nadwyżce ponad 50% zostanie wypłacona Wykonawcy w kolejnej części wynagrodzenia,

- ostatnia część wynagrodzenia, tj. druga z dwóch transz środków pochodzących      z dofinansowania zewnętrznego zadania, zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego. Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, obliczona jako różnica pomiędzy maksymalną wartością dofinansowania z programu i kwotą wypłaconą jako pierwsza z dwóch transz przedmiotowego dofinansowania.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być podzielony na następujące elementy:

  - wymiana opraw,

  - wymian okablowania

  - wymian złączy kablowych

- Termin płatności faktury/rachunku Strony ustalają na 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Wykonawca obowiązany jest załączyć do każdej wystawionej faktury zestawienie należności dla Wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodami zapłaty lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wymagalnego wynagrodzenia.

- Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności) na rachunek bankowy Wykonawcy                   o nr  ……………… …………………………………………………………..

- Strony ustalają następujące dane wymagane do faktury:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie  miejskim

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

NIP 924-10-00-673

ODBIORCA:

Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury, dopuszcza   się wskazanie:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie miejskim. Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań,

NIP 924-10-00-673

- Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta  Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej lub  ustrukturyzowaną fakturę, o której mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania.

- Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm).

§ 5

ODBIORY

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu niniejszej umowy:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie      później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru, poprzez poinformowanie Zamawiającego oraz właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie; w przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, określonego w ust. 1 i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek,

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz kierownika budowy,

- odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora Iadzoru Inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego               o dokonanym wpisie w dzienniku budowy,

- przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego; Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego;                      w czynnościach odbioru biorą udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru  oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru dołączyć :

- wypełniony dziennik budowy, w którym Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,

- dokumentację powykonawcza wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń  oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia - jeżeli dotyczy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem – jeżeli dotyczy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich nieruchomości - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności), potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

- powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

- przy czym brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,

- z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, który następnie zostaje podpisany przez obie Strony,           z zastrzeżeniem ust. 8-12; w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie,

- jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy; w przypadku  gdy wiąże się to z przekroczeniem terminu zakończenia robót, Wykonawca pozostanie                   w zwłoce w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem Wykonawcy kar umownych,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający odbiera przedmiot umowy i obniża odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- mają charakter wad istotnych – Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie zamówienia; w przypadku rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonanie odbioru i określić          w protokole powód nieodebrania robót oraz termin usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia,

- mają charakter wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy  termin usunięcia wad; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do zaliczenia kar umownych,

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru; odbiór zgłoszonych i usuniętych wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia; w czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy,

- nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy; wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,      a także  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę,

- w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu, który ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy.

- Termin realizacji Inwestycji ustala się na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za dzień wykonania przedmiotu umowy Stronu uznają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

- W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i umożliwiającą jej odbiór końcowy.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Nadzór  nad realizacją  niniejszej umowy Zamawiający powierza:

- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Miejskich – Małgorzata Ślebioda, tel. 68 477 10 16, e mail: m.slebioda@um.zagan.pl

- Starszy Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Miejskich – Roman Ciszewski, tel. 68-477 10 39, e mail: r.ciszewski@um.zagan.pl

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze                     z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY; RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania przez Zamawiającego terenu budowy i trwa do dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania  Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, w szczególności światłowodowej                    i elektroenergetycznej, a także uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia (konsorcjum),  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                  i  gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi (zgodnie z ofertą)  ……… miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także  po upływie terminu określonego w ust. 5, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego terminu.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie          z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi      i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  zobowiązania z tego    tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.              W przypadku nieuregulowania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje prawo jego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość  wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę, obejmującą wartość niepokrytych zobowiązań.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych              i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie - w terminie uzgodnionym przez Strony; jeżeli Strony nie uzgodnią wspólnie terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin,       w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń              i materiałów, zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych,

- uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane    w miejscu ich montażu; w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego    w umowie; o terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem; z przeglądu sporządza się protokół, który zostaje podpisany przez obie Strony; w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy wnosi w formie   …………………………… kwotę ………………………………zł  (słownie złotych: ……………………………00/100), co stanowi 5% ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

- Zabezpieczenie określone w ust. 1, służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi    z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone              o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu niniejszej umowy i  uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub  gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa         w ust. 1. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

- Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  zamówienia publicznego.

- Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy  zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego wysokości. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

- Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w  formie papierowej (np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej), w przypadku  wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w § 6 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, odpowiednio wydłużający termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i  wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi          lub gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w  § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami §13 niniejszej umowy - w wysokości      1.000,00 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto  za każdy stwierdzony  przypadek,

- w przypadku zaniechania obowiązku zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT lub ze zmiany przepisów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy z tym z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego przez niego zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego naliczonej kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy, nie  może przekroczyć 40% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 ust.1 umowy.

§ 11

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedna                z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli co najmniej trzykrotnie dokonał on bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości brutto umowy, określonej  w § 4 ust. 1 – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru    końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- Poza postanowieniami ust. 1-4 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

- Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji Umowy zgodnie z jej zapisami / powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie doprowadza, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi / przepisami prawa – termin do odstąpienia od umowy zaczyna biec od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 14 dni,

- gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczy 25% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w § 4 ust. 1.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania części umowy.

- Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje         w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie            w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie do    7 dni od daty odstąpienia rozpocznie sporządzanie protokołu inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym  przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający  upoważniony jest do dokonania jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy. Przyjęty w ten sposób protokół inwentaryzacji wiąże Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

- Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje następujące zmiany w umowie:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,        w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów - warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia powyższego faktu z Instytutu Meteorologii               i Gospodarki Wodnej- Państwowego Instytutu Badawczego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej,                  np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej,        o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej  zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- zmiana w zakresie podwykonawstwa: Wykonawca może zmienić zakres  podwykonawstwa, podwykonawcę lub zrezygnować z Podwykonawcy,                        z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w §13 umowy, a dotyczących podwykonawstwa. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku,          z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w zmian,

- zmiana w zakresie personelu Wykonawcy: Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana  taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające  posiadanie wymaganych uprawnień.

- Zmiany  postanowień  umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.

- Zmiana wartości Umowy dopuszczalna jest również w przypadku:

- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;

- zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o  których mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.);

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie; konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez   Wykonawcę, akceptowanego przez Zamawiającego;

- Jeżeli zmiana wywoływana jest na wniosek Wykonawcy, winien on zgłosić potrzebę jej przeprowadzenia w terminie 2 tygodni od powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności uprawniających do złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany;

- W przypadku zmian określonych w ust. 3 litera a) –d) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązany jest do zajęcia stanowiska odnośnie złożonego wniosku w terminie 14 dni od jego otrzymania;

- Wpływ zmian, o których mowa w ust. 3  litera a)-d)   na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia;

- W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą;

- Wniosek winien zawierać wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ilości przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin oraz rodzajów posiadanych przez nich umów;

- W przypadku wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 litera a) - d)  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej Umowy;

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie przepisów warunkujących zmianę;

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 litera  a)-d) powyżej, obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany  odpowiednio stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano;

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 litera a) wartość netto wynagrodzenia  Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia          zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3  litera b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w cenie brutto o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość  (procentowo) sumy wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających  z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostającej do wykonania – w momencie wejścia w życie zmiany - części   zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze  niższym niż pełen etat;

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 litera c) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość (procentowo) wzrostu   kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń  osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostającej do wykonania - w momencie wejścia  w życie  zmiany - części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób;

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 litera d) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie o zweryfikowaną przez Zamawiającego wartość (procentowo) wzrostu kosztów Wykonawcy wynikającej z konieczności odprowadzenia dodatkowych wpłat oraz drugiej strony umowy o pracę biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania – w  momencie wejścia w życie zmiany –  części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

§ 13

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3:

- w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub

- dotyczących dalszych podwykonawców, lub

- dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

- W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 10 ust. 10 powyżej;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych .

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w § 13 ust. 11 powyżej, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 11.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w § 13 ust. 14 Umowy, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 13 ust. 10 Umowy, Zmawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej.

- Przepisy § 13 ust. 9-16 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 18 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) określonego w § 4 ust. 1 Umowy– w przypadku, gdy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ulegną zmianie o co najmniej 10% w stosunku do cen i kosztów aktualnych na dzień złożenia oferty, zgodnie z odpowiednim komunikatem Prezesa GUS o wskaźniku cen produkcji budowlano - montażowej.

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wynikającą z aktualnego na dzień złożenia wniosku kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa GUS w stosunku do:

1) kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w miesiącu przypadającym na składanie ofert – w przypadku pierwszego wniosku o waloryzację;

2) kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogłoszonego w miesiącu, w którym Wykonawca wystąpił z poprzednim wnioskiem o waloryzację – w przypadku każdej kolejnej waloryzacji;

- z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia określonej w ust. 8 poniżej.

W przypadku każdej waloryzacji, waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia nie zrealizowanego do dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku, gdyby wskaźniki cen produkcji budowlano – montażowej publikowane przez Prezesa GUS przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Strony zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku i przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

1) jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty (pierwszy wniosek o waloryzację) lub w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia poprzedniego wniosku o waloryzację

2) dlaczego ww. zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy;

3) wnioskowaną kwotę waloryzacji wraz z podaniem odpowiednich wskaźników GUS uzasadniających wysokość żądanej waloryzacji.

5. W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji, każda ze Stron może żądać uzupełnienia lub poprawienia informacji przedstawionych przez Stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

6.  Złożenie wniosku o waloryzację wynagrodzenia dopuszczalne jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia  zawarcia Umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że kolejne wnioski o waloryzację wynagrodzenia strony mogą składać nie częściej niż co 3 miesiące.

7. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku.

8. Łączna wartość wszystkich waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć poziomu 3% pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Umowy w całości.

9.  Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy.

10.Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

11.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 15

Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

związane z realizacją zamówienia

- Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy czynności: związanych z przygotowaniem placu budowy, wykonywaniem robót ziemnych i budowlanych, a także robót związanych z montażem urządzeń i instalacji.

- Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w każdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w  § 15 ust. 1 i 2 powyżej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 15 ust. 1 i 2 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 i 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, Nr PESEL pracowników). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

§ 16

Oświadczenie wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 i 1859) zwana dalej ustawą.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać         w drodze wspólnych negocjacji lub w drodze innego polubownego rozwiązania sporu  przed wybranym mediatorem albo przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu – będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie doręczenia pism związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym dotyczących odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania) następują na adresy wskazane w petitum niniejszej umowy, chyba że w drodze pisemnego aneksu Strony wskazały inne adresy do doręczeń. W przypadku gdy Strona nie odbiera wysłanej do niej za pośrednictwem operatora pocztowego korespondencji, uznaje się, że została ona jej doręczona                z upływem 14 dnia od pozostawienia w jej skrzynce oddawczej pisemnego pierwszego awiza.

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym

umowę zweryfikowano z listą sankcyjną MSWiA

osób i podmiotów