Załącznik Nr 14 do SWZ

ZP-381-3/2026

UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynków A i D SP ZOZ w Szamotułach”
(formuła: zaprojektuj i wybuduj)

DOTYCZY – CZĘŚCI 2 – BUDYNEK D

1. Charakter uzupełniający dokumentu

Niniejszy opis stanowi uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku D 
i należy go odczytywać łącznie z PFU. Niniejszy dokument doprecyzowuje wymagania organizacyjne, formalno-prawne itp., istotne z punktu widzenia realizacji zamówienia 
w czynnym obiekcie szpitalnym.

2. Status obiektu i ochrona konserwatorska

- Budynek D nie jest wpisany do rejestru zabytków, jednak zlokalizowany jest:

  - na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Szamotuły, wpisanego do rejestru zabytków.

- W związku z powyższym:

  - całość zamierzenia inwestycyjnego, w szczególności w zakresie architektury, elewacji, stolarki zewnętrznej, instalacji na dachu oraz zagospodarowania terenu, wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień konserwatorskich, opinii i decyzji leży po stronie Wykonawcy i jest wliczone w cenę ryczałtową.

3. Nadzór archeologiczny i roboty ziemne

- W przypadku prowadzenia robót ziemnych:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

- Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

- W przypadku ujawnienia znalezisk archeologicznych:

  - Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków,

  - badania archeologiczne wynikające ze znalezisk nie obciążają Wykonawcy,

  - harmonogram robót zostanie dostosowany zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i WKZ.

4. Tryb realizacji i decyzje administracyjne

- Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zamawiający informuje, że uzyskanie wszystkich zezwoleń wymaganych tj. warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej ENEA, pozwolenie na budowę, warunki zabudowy/warunki celu publicznego, pozwolenie archeologiczne, pozwolenie konserwatorskie oraz inne opinie, decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji zadania – są po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty Pełnomocnictw itd. pokrywa Wykonawca

5. Funkcjonujący obiekt szpitalny – wymagania organizacyjne

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie ochrony zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapewnienia ciągłości funkcjonowania budynku,

  - prowadzenia robót w sposób minimalizujący uciążliwości dla pacjentów i personelu,

  - przestrzegania reżimu sanitarnego i epidemiologicznego.

- Niedopuszczalne są:

  - samowolne wyłączenia mediów (energia, woda, gaz itd.),

  - prowadzenie robót uciążliwych bez uprzedniego uzgodnienia.

- Każda planowana przerwa w dostawie mediów (m.in.: energia, ciepło, woda, wentylacja) wymaga:

  - dokonania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,

  - uzgodnienia terminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Harmonogram i koordynacja

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

  - szczegółowy harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy,

  - harmonogram etapowania robót dostosowany do pracy szpitala.

- Zamawiający wymaga:

  - Uzgodnienia projektu budowlanego w trakcie realizacji zadania, uwzględniając ekspertyzę pożarową (pasy pionowe/poziome niepełna, wydzielenie kotłowni, zabezpieczenie PV itd.)

  - regularnych narad koordynacyjnych (min. 1 raz w tygodniu),

  - wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za bieżącą koordynację zadania.

7. Elewacje i estetyka

- Wszelkie rozwiązania elewacyjne:

  - kolorystyka,

  - faktura,

  - detale,

  - sposób montażu elementów zewnętrznych wymagają akceptacji Zamawiającego oraz uzgodnienia z WUOZ w Poznaniu.

- Dopuszcza się zmiany estetyczne wyłącznie po uzyskaniu stosownych uzgodnień.

- Wykonawca ma obowiązek w zakresie elewacji opracować wizualizację budynku 
z każdej strony zakładający kolorystykę i układ 3d (wizualizacja przestrzenna). Projekt kolorystyki należy przedstawić Zamawiającemu przed złożeniem stosownych dokumentów do WUOZ w Poznaniu.

- Wykonawca ma obowiązek zatrudnić w swoim zespole projektanta z doświadczeniem projektowania światła, który wykona projekt oświetlenia elewacji.

8. Zakres ryczałtu

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

- Obejmuje ono wszystkie prace:

  - opisane w PFU i niniejszym załączniku,

  - wynikające z przepisów prawa,

  - niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie zostały wprost wyszczególnione w dokumentacji.

  - Prace nieujęte wprost w PFU, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, uznaje się za objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wymagania ogólne

- Zamawiający wymaga po realizacji projektu wykonania przez Wykonawcę:

- Audytu ex post – wykazującego spełnienie wymagań określonych 
w dofinansowaniu i wniosku o dofinansowanie

- Świadectwa charakterystyki energetycznej – po realizacji zadania.

- Podczas prac należy wykonać zabezpieczenie instalacji odgromowej, a po dociepleniu dachu wykonać montaż instalacji odgromowej wraz z postumentami

- Po wykonanych pracach Wykonawca musi wykonać pomiary instalacji odgromowej w pełnym zakresie zgodnie z zasadami i normami

- Po montażu stolarki okiennej i drzwiowej – od strony wewnętrznej budynku – Wykonawca dokona obróbki w postaci tynkowania, gładzi gipsowych i malowania całej powierzchni ścian okiennych. Kolorystyka dostosowana do kolorystyki wewnątrz. Materiał musi posiadać atest PZH do stosowania w służbie zdrowia i farba musi być niezmywalna, odporna na mycie, czyszczenie i szorowanie.

- Forma i technika ustawienia rusztowania nie może powodować ograniczenia w poruszaniu się na terenie obiektu, a także nie może ograniczać dojścia do budynku.

Teren prac musi być odpowiednio zabezpieczony gwarantując bezpieczeństwo dla wszystkich osób przebywających na terenie SPZOZ w Szamotułach.

- Ze względów organizacyjnych należy uzgodnić terminy demontażu i montażu okien. Szpital będzie funkcjonował bez przestoju, dlatego uzgodnienie terminu jest konieczne, aby nie ograniczyć leczenia i diagnostyki pacjentów w komórkach szpitala.

- Rolety okienne – Wykonawca zakupi rolety okienne montowane do okien, na wymiar, w kasetkach i z prowadnicami. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym

- Orynnowanie – Wykonawca zdemontuje i wykona nowe orynnowanie w zakresie rynien i rur spustowych wraz z czyszczakami na wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający wymaga orynnowania i rur spustowych oraz opierzenia z materiału tytan-cynk

- Realizacja przedmiotu zamówienia nie może w żadnym zakresie powodować ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych ani zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu Szpitala.

- Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (bez roszczeń Wykonawcy).

- W przypadku konieczności czasowego wyłączenia mediów Wykonawca zapewni rozwiązania tymczasowe na własny koszt.

- Zmiany w kolejności lub organizacji robót wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości pracy szpitala nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych ani terminowych.

- Zamawiający informuje, że dojazd do Rynku ma ograniczenie tonażowe. W przypadku dostarczenia materiałów przez Wykonawcę pojazdami przekraczającymi dopuszczalną ładowność Wykonawca jest zobowiązany w swoim zakresie uzyskać zgodę od UMiG 
w Szamotułach do dostarczenia towarów.

- Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji w czynnym szpitalu i uwzględnił wszelkie ryzyka w cenie. Wymagana wizja lokalna.

- Wymagania sanitarne i porządkowe:

- wydzielone ciągi komunikacyjne,

- codzienne sprzątanie stref robót,

- obowiązek stosowania kurtyn pyłowych,

- zakaz krzyżowania się ruchu budowlanego z ruchem pacjentów.