## Załącznik nr 9 do SWZ

## U M O W A /projekt/

na „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla                     – etap II”

w dniu … 2026 r., w Orli

pomiędzy:

Gminą Orla, z siedzibą i adresem ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowaną przez  - Pana Leona Pawluczuka – Wójta Gminy Orla

przy kontrasygnacie Pani Luby Nowik – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

oraz

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umow,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych                      w ramach zadania pn: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla – etap II”, które obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury technicznej przy powstającym zbiorniku retencyjnym w miejscowości Orla.

- Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Orli przy rzece Orlanka, która przechodzi przepustem pod drogą powiatową Nr 1654B. Inwestycja obejmuje dwa zbiorniki oddzielone drogą powiatową Nr 1654B. W ramach udzielonego zamówienia na I etap inwestycji realizowana jest budowa zbiornika retencyjnego Nr 1 o powierzchni całkowitej 0,50 ha, zlokalizowanego na działkach o nr geod. 154, 155, 156 obręb Orla oraz zbiornika retencyjnego Nr 2 o powierzchni całkowitej 9,00 ha, zlokalizowanego na działkach o nr geod. 491, 492, 493, 484/20 obręb Orla. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności nie jest położony na obszarze Natura 2000, parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego ani obszaru chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie jest również objęty ochroną konserwatorską, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków ani w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

- Planowana inwestycja oraz rzeka Orlanka znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, na terenie zlewni „Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy” w obrębie obszaru Jednolitej Części Wód Podziemnych kod PLGW200052, w obrębie zlewni JCWP rzecznej RW20001926149, na terenie Regionalnego Zarządu Wodnego w Warszawie, na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku, na terenie Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim.

- Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 11 do SWZ – Programie  funkcjonalno-użytkowym pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla – etap II”.

- W związku z tym, iż jest to drugie postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację przedmiotowej inwestycji, Zamawiający na chwilę obecną jest w posiadaniu wstępnej dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie ww. PFU, która była konsultowana z Zamawiającym, tj.:

- koncepcji zagospodarowania terenu stanowiącej Załącznik Nr 1 do PFU,

- koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Budowa 3 pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” stanowiącej Załącznik Nr 2 do PFU,

- koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego pn. „Budowa wieży widokowej, tężni solankowej, budynku higieniczno-sanitarnego, budynku technicznego, budynku magazynowo-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” stanowiącej Załącznik Nr 3 do PFU,

- koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego branży elektrycznej pn. „Budowa wieży widokowej, tężni solankowej, budynku higieniczno-sanitarnego, budynku technicznego, budynku magazynowo-technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” stanowiącej Załącznik Nr 4 do PFU.

- Zamierzenie inwestycyjne obejmuje w szczególności:

- dokończenie/optymalizację/uzupełnienie/wprowadzenie zmian w projekcie zagospodarowania terenu  w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót – jeżeli będzie wymagane,

- wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i hydrologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych,

- opracowanie/dokończenie/optymalizacja dokumentacji projektowej: projektów architektoniczno-budowlanych (budowlanych) wraz z realistyczną wizualizacją 3D – po 4 egz., projektów technicznych (wykonawczych) dla każdej z branż – po 3 egz., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – po 2 egz., przedmiarów – po 2 egz., kosztorysów uproszczonych – po 2 egz., oraz wszystkich wskazanych dokumentacji i kosztorysów – w 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,

- uzyskanie na koszt wykonawcy wszelkich wymaganych przepisami prawa materiałów, ekspertyz, opracowań, badań, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, w tym: uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego,

- zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zamówienia – bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,

- budowę budynków stanowiących zaplecze higieniczno-sanitarne, techniczne, magazynowo-techniczne o konstrukcji murowanej,

- wykonanie parkingu dla kamperów z miejscem poboru wody oraz prądu, a także systemem poboru opłat za ww. media,

- wykonanie punkt serwisowego dla kamperów obejmującego stanowisko do spłukiwania ścieków wraz z systemem poboru opłat za usługę,

- budowę tężni solankowej,

- budowę wieży widokowej o konstrukcji stalowej,

- budowę dojścia/ścieżki z kostki betonowej od drogi powiatowej Nr 1654B (ul. Bielskiej) do zbiornika nr 2 wraz z zabezpieczeniem barierkami w miejscach, gdzie będą tego wymagały obowiązujące przepisy,

- budowę molo o długości 20,00 m wraz z oświetleniem parkowym na zbiorniku nr 1 – elementy konstrukcyjne pomostu zlokalizowane poniżej lustra wody należy wykonać w technologii betonowej,

- budowę molo o długości 50,00 m wraz z oświetleniem parkowym na zbiorniku nr 2 – elementy konstrukcyjne pomostu zlokalizowane poniżej lustra wody należy wykonać w technologii betonowej,

- budowę ścieżek spacerowych na groblach wokół obu zbiorników,

- wykonanie oświetlenia parkowego na ww. ścieżkach spacerowych wokół obu zbiorników – Zamawiający będzie wymagał zmniejszenia liczby lamp oświetleniowych w stosunku do ilości znajdującej się w załączonych koncepcjach,

- budowę ścieżki spacerowej przez istniejące zadrzewienia (w północno-zachodniej części terenu inwestycji) wraz z ławkami parkowymi oraz oświetleniem parkowym – Zamawiający będzie wymagał zmniejszenia liczby lamp oświetleniowych w stosunku do ilości znajdującej się w załączonych koncepcjach,

- budowę pomostu dla rowerów wodnych wraz z miejscem do ich wodowania na zbiorniku nr 2 oraz dostawa 8 szt. rowerów wodnych – elementy konstrukcyjne pomostu zlokalizowane poniżej lustra wody należy wykonać w technologii murowanej,

- budowę kładki na wysokości zbiornika nr 2, umożliwiającej przejście przez rzekę Orlanka na jej prawy brzeg,

- utwardzenie części nieruchomości ozn. nr geod. 484/20 przy drodze powiatowej Nr 1654B    (ul. Bielskiej) oraz części nieruchomości ozn. nr geod. 488 – wg koncepcji zagospodarowania terenu,

- budowę dwóch placów zabaw dla dzieci oraz jednej siłowni na świeżym powietrzu przy zbiorniku Nr 2,

- budowę 6 szt. zadaszeń/wiat wraz ze stołami i ławkami,

- budowę 5 szt. miejsc na organizację ogniska wraz z siedziskami dookoła oraz miejscem do składowania drewna,

- budowę 2 szt. wiat w kształcie litery L z murowanym grillem wewnątrz oraz z miejscem na organizację ogniska przy ww. wiatach wraz z siedziskami dookoła oraz miejscem do składowania drewna,

- dostawę i ustawienie ławek parkowych na ścieżkach spacerowych wokół obu zbiorników,

- dostawę i ustawienie leżaków miejskich/parkowych jednoosobowych (6 szt.) i dwuosobowych (6 szt.),

- ustawienie obiektów małej architektury, takich jak: betonowe stoły do gry w tenisa stołowego (2 szt.), betonowe stoły do gry w szachy/chińczyka (2 szt.), hamaki wraz ze stelażem (5 szt.), parasole przy plaży (13 szt.), kontenery na śmieci (8 szt.), kosze na śmieci (40 szt.), stojaki na rowery (20 szt.), prysznice zewnętrzne/ogrodowe (3 szt.), przebieralnie plażowe (3 szt.), a także wykonanie boiska do piłki plażowej (1 szt.),

- instalację i uruchomienie systemu monitoringu obejmującego cały obszar objęty opracowaniem,

- wykonanie kompletnej instalacji energii elektrycznej na terenie objętym zamówieniem, w tym doprowadzenie do projektowanych budynków, tężni solankowej, stanowiska dla kamperów,        a także rozprowadzenie oraz montaż 5 szt. skrzynek elektrycznych w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym,

- budowę linii wodociągowej na terenie objętym zamówieniem, w tym doprowadzenie wody do projektowanych budynków, tężni solankowej, stanowiska dla kamperów, pryszniców zewnętrznych,

- budowę linii kanalizacji sanitarnej na terenie objętym zamówieniem, w tym podłączenie do sieci kanalizacyjnej projektowanych budynków, tężni solankowej, punktu serwisowego dla kamperów, a także odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ul. Bielskiej lub w ul. Orzeszkowej,

- dostawę, montaż, uruchomienie oraz zaprogramowanie fontanny pływającej z podświetleniem LED, dostosowanej do rozmiaru i warunków zbiornika w celu generowania ruchów wody oraz stanowiącej element dekoracyjny – fontannę należy zlokalizować w okolicach plaży,

- zagospodarowanie całego terenu wokół zbiornika poprzez wyrównanie terenu, obsianie trawą, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych – (należy opracować projekt nasadzeń i przed realizacją uzgodnić z Zamawiającym),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf),

- Dla przedmiotowego obszaru inwestycji uchwałą Nr XXXVIII/330/23 Rady Gminy Orla z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Orla, Koszele, gm. Orla – etap II został przyjęty miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Orla, Koszele, gm. Orla – etap II – Załącznik nr 12 do niniejszej SWZ.

- Ponadto, dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada:

- Decyzję Wójta Gminy Orla nr GK.6220.4.2024 z dnia 14.10.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach – stanowiącą Załącznik Nr 13 do SWZ,

- Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – stanowiące Załącznik Nr 14 do SWZ,

- Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim Nr T.5445.108.2025 z dnia 23.07.2025 r. na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz kanalizacji kablowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1654B – stanowiącą Załącznik Nr 15 do SWZ,

- Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim Nr T.5446.16.2025 z dnia 07.08.2025 r. na lokalizację zjazdu zwykłego Klasy C1 do działki ozn. nr ewid. 484/20 – stanowiącą Załącznik Nr 16 do SWZ.

- Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać niezbędne atesty i deklaracje zgodności.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym. Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane dokumentacje projektowe, dostarczone materiały i urządzenia, wykonane  montaże i roboty budowlane) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy ustala się na dzień                                 30 września 2027 r.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi, to jest w terminie ……... miesięcy od  dnia dokonania Odbioru końcowego,  usunąć wszystkie  ujawnione wady przedmiotu Umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy,  najpóźniej w terminie 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych;

  - współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru robót  budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji przedmiotu Umowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - udzielenie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy;

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiający wskaże na piśmie (w protokole przekazania terenu budowy lub w odrębnym dokumencie) osoby, które pełnić będą obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego, wraz z podaniem danych kontaktowych do tych osób.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową i złożoną Ofertą, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;

  - zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – jeśli dotyczy;

  - przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową;

  - wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów nowych i odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.);

  - okazanie, na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego, w stosunku do wskazanych materiałów:

    - certyfikatu na znak bezpieczeństwa;

    - deklaracji zgodności;

    - atestów lub aprobat technicznych;

  - informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających;

  - zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie budowy przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

  - postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 poz. 647 z późn zm.);

  - terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz złożenie oświadczenia, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy;

  - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu Umowy i przekazanie go do użytku;

  - dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w należytym porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

  - dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, usuniecie zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny  koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego;

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

  - dostarczenie Zamawiającemu schematów wykonanych instalacji, opisów działania, instrukcji użytkowania i konserwacji, wykazu zamontowanych urządzeń oraz przeszkolenie w zakresie ich prawidłowego użytkowania wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji, a także postępowania na wypadek wykrycia awarii,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu – jeśli wymagane.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby wskazane w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zamianę osób wskazanych w ofercie na inne w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy osoby na które następuje zamiana, posiadają uprawnienia i doświadczenie wymagane w rozdz. VIII ust. 2 lit. d pkt 2  ppkt 2.1.-2.3.SWZ.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia i doświadczenie  wskazanych   osób   będą   spełniać   warunki   postawione   w   tym   zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- Wykonawca ustanawia Panią/Pana …………………….……. kierownikiem budowy, uprawnionym do działania w związku z realizacją Umowy.

- Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego  w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy na:

a) netto w wysokości ………………………... zł (słownie złotych: ………….……...
………………………………………………………………………………………),

b) podatek VAT (……….%) w wysokości …........……….…... zł (słownie złotych: …………..………………………………….………………………….……………),

c) brutto w wysokości ……………………………... zł (słownie złotych: ………….…….........................................……………………………………………);

w tym:

- robót związanych z opracowaniem/dokończeniem/optymalizacją dokumentacji projektowej:

a) netto w wysokości …………………………... zł (słownie złotych: ………….……...
………………………………………………………………………………………………),

b) podatek VAT (……….%) w wysokości …........……….…... zł (słownie złotych: …………..…………………………………………….………………………….…………),

c) brutto w wysokości ……………………………... zł (słownie złotych: ………….……...............................................………………………………………………);

- robót związanych z zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną:

a) netto w wysokości ………………………... zł (słownie złotych: ………….……...
………………………………………………………………………………………………),

b) podatek VAT (……….%) w wysokości …........……….…... zł (słownie złotych: …………..…………………………………………….……………………….……………),

c) brutto w wysokości ……………………………... zł (słownie złotych: ………….……...............................................………………………………………………).

- Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty budowy, koszty materiałów i urządzeń, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, koszty badań, koszty zorganizowania i uprzątnięcia placu budowy, w tym obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej, koszty organizacji ruchu, oznakowania na czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,  wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym ubezpieczenia, ochrona, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy, właściwe oznaczenie terenu budowy, jego zabezpieczenie itp. oraz koszty wykonania wszelkich prac tymczasowych, towarzyszących, naprawczych, demontażowych, niezbędnych do osiągnięcia rezultatu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch częściach:

1) I część w wysokości do 60% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) II część w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Część I wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu i komisyjnym odbiorze częściowym zamkniętego etapu robót. Część II wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy ujęty w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  o  których  mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy robót budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 13 lub, w przypadku braku danego rodzaju robót w kosztorysie ofertowym,  w  oparciu  o  parametry  kosztorysowe,  średnie  ceny  robocizny w województwie podlaskim, średnie ceny materiałów oraz średnie ceny pracy sprzętu publikowane w kwartalniku „Sekocenbud”, z kwartału poprzedzającego planowany okres wykonania robót. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do realizacji tych robót.

- Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.

- Wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji.

- Wypłata wynagrodzenia może nastąpić z zastosowaniem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia                     9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265 z późn. zm.).

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy.

- Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru, bądź też dokonania odbioru części przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu usunięcia wad, bądź też dokonania odbioru z jednoczesnym potrąceniem części wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej – e-mail: ugorla@orla.pl.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Nie później niż wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  2  egzemplarzach  oraz w wersji elektronicznej na płycie CD,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 11 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robót),

  - protokoły uruchomienia instalacji, protokoły ze szkolenia obsługi i pozwolenie na użytkowanie – jeśli dotyczy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie  później  niż w 14  dniu po  zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:

  - 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1,

  - 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki z	tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - 500,00   zł   każdorazowo   za   nieprzedłożenie   do   zaakceptowania   projektu   umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.

  - 500,00 zł każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

  - iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników realizujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty lub prace bez podpisanej umowy o pracę (ewentualnie proporcjonalnie do ilości dni, w których nie dopełniono ww. wymogu).

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 15, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:

- w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ……………………….,

- w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej: ……………………………….

- Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 jest:

- w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru, w przypadku braku odbioru przesyłki – ostatni dzień awizowania przesyłki w placówce pocztowej,

- w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej – dzień wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi 25% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze stron może odstąpić od dochodzenia należnych kar.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy;

  - jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

  - jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i  dyrektywy  2009/81/WE,  z  uwagi  na to,  że  zamawiający  udzielił  zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

  - w razie upadłości lub likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy;

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę, trwającej dłużej niż 2 tygodnie;

  - w przypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z niniejszą Umową, ofertą, SWZ lub wskazaniami Zamawiającego;

  - w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty    podwykonawcy    lub    dalszemu    podwykonawcy,    lub    konieczność    dokonania;

  - bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1;

  - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie wywiązuje się ze zobowiązań związanych z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:

  - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie,

  - odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

  - zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie  od  Umowy  może  nastąpić  w  terminie  1  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 11 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane  roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie 1 miesiąca od Umowy odstąpić, może też powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Umowy podwykonawstwo

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ……………………………………………….., który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym podmiotu/ów, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca    zobowiązany    jest    do    przedkładania    Zamawiającemu    projektu    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia.

- Zamawiający wyznacza 7-dniowy  termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, jeżeli:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Zamówienia określony w § 2;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie przewyższające cenę ustaloną na dany zakres robót przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej Umowie;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez dalszego podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami;

  - umowa o podwykonawstwo zawiera regulacje sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do niej (w tym w Specyfikacji Warunków Zamówienia);

  - umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 7 dni uważa się za akceptację przedłożonego dokumentu.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń wobec pozostałych postanowień przedłożonego dokumentu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

- W związku z ust. 8, aby nie doszło do sytuacji, w której płatność będzie zrealizowana podwójnie za dany zakres robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wówczas, gdy przedstawi dowód, że podwykonawca otrzymał swoją należność za dany element prac (np. oświadczenie podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zamówienia na roboty budowlane w terminie do  30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego  o  uchylaniu się  od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 11.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy dokonanie pisemnego zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.

§ 10

Umowy o pracę

- Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie  umowy  o  pracę,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (tj. samozatrudnienie).

Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach osób wykonujących wskazane wyżej czynności, w okresie realizacji zamówienia.

- Wymóg, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, czynności obejmujących kierowanie budową lub robotami budowlanymi w różnych branżach, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli pełniące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Kierowanie budową lub robotami budowlanymi wymaga samodzielności i nie może być wykonywane pod niczyim kierownictwem, nie ma zatem charakteru pracy w rozumieniu powołanych  powyżej   przepisów.   Osoby   wykonujące   samodzielne   funkcje   techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

- W przypadku stwierdzenia 3 lub więcej powtarzających się naruszeń obowiązków Wykonawcy w zakresie wymogu zatrudniania pracowników realizujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przez podwykonawcę odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej lub ma prawo odstąpienia od Umowy.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres ………. od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy jest równy okresowi gwarancji.

- W okresie  gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do  bezpłatnego usunięcia wad i  usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 2 może zostać wydłużony w zależności od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć kilka przeglądów gwarancyjnych, jednak nie więcej niż jeden przegląd gwarancyjny w roku.

- Zamawiający wyznacza ostatni przegląd gwarancyjny przed upływem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

- Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.

- W przeglądach gwarancyjnych, w tym w ostatnim przeglądzie gwarancyjnym uczestniczą przedstawiciele każdej ze stron.

- O terminach planowanych przeglądów gwarancyjnych, w tym o terminie ostatniego przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie (listem lub faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru).

- Zamawiający wyznacz termin na usunięcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przeglądów. W przypadku nie usunięcia wad w wymaganym terminie Zmawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 4.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych.

- Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca  zobowiązany   jest   wnieść   zabezpieczenie   należytego   wykonania   Umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała kwota stanowiąca 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy wniesione zabezpieczenie będzie służyło pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tego tytułu.

- W przypadku gdy przedmiot Umowy nie został wykonany przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia prac, który zostanie określony przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania niewypłaconego dotychczas wynagrodzenia na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

§ 13

Zmiana Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w niniejszej Umowie.

- Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:

  - zatrzymanie robót przez urzędy nadzoru budowlanego i inne właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego;

  - wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada Wykonawca;

  - istotne opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych badań, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych;

  - opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;

  - opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

  - zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego;

  - wystąpienie wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur otoczenia, nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

  - wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

- Zmiana Umowy w zakresie terminu jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania przeszkody oraz skutków, które ta przeszkoda wywołała.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, nie będzie mieć żadnego wpływu na wielkość wynagrodzenia i skutkuje podpisaniem aneksu do Umowy, zawierającego wskazaną zmianę.

- Katalog dopuszczalnych okoliczności zmian Umowy w zakresie innych rodzajów zmian:

  - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ, zgodnie z § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy;

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

  - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku od towarów i usług lub w przypadku zmian w zakresie rozliczania podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) lub w przypadku wiążącego stanowiska organów skarbowych, dotyczącego odmiennego niż w SWZ rozliczania podatku VAT – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany stawki podatku VAT do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury naliczając podatek od towarów i usług wg właściwej stawki),

  - zmiana warunków wykonania przedmiotu zamówienia na wymagające specjalistycznych (odmiennych od założonych) rozwiązań, np. w wyniku przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych;

  - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy;

  - zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w ust. 5 pkt 3-5.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W przypadku dużej ilości zmian postanowień Umowy, aneksy będą zawierane nie częściej niż raz na kwartał.

§ 14

Waloryzacja wynagrodzenia

  - Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy może zostać zwaloryzowane po upływie                      6 miesięcy od zawarcia umowy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.

  - Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

  - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

  - Ponadto Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy są niższe, niż ceny produkcji budowlano - montażowej, publikowane w źródłach wskazanych w ust. 16.

  - Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy bądź aneksu.

  - Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

  - Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegają waloryzacji.

  - Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku przy zastosowaniu zasad, o których mowa w ust. 9.

  - Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 7, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości robót, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

  - Do wniosku o którym mowa w ust. 12 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.

  - Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów przedmiotu Umowy.

  - W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

  - Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, w przypadku zmian powyżej 10%, w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w zagregowanych wskaźnikach waloryzacyjno-prognostycznych ZWW bądź w innych cennikach wydawnictwa SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

  - Waloryzacja nie może łącznie przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za wykonanie robót budowlanych.

  - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 17.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu

- Wszelkie spory, mogące powstać z tytułu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 1, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ogólnie obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

  - SWZ z załącznikami i wyjaśnieniami udzielonymi w trakcie postępowania przetargowego.

Wykonawca								Zamawiający