OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

Naprawa północnego dachu stalowo szklanego w systemie Jansen w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie, wraz z zapewnieniem dostępu, zabezpieczeniami, etapowaniem robót, próbami szczelności oraz dokumentacją powykonawczą w ramach zadania pn. „Remont systemu Jansen VISS Fire EI30 i VISS TVS dachów szklanych Biblioteki na „Koszykowej””.

- Zamawiający i lokalizacja

Budynek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, 
ul. Koszykowa 26/28, Warszawa.

Roboty będą prowadzone w obiekcie użytkowanym.

- Podstawa i dokumenty odniesienia

- STWiORB dla zadania „Remont systemu Jansen VISS Fire EI30 i VISS TVS dachów szklanych Biblioteki na „Koszykowej”” dotycząca dachu północnego.

- Opinia techniczna – szczelność konstrukcji dachu północnego w systemie Jansen VISS Fire EI30 i VISS TVS.

- Przedmiar - dach północny jako materiał pomocniczy do opisu zakresu i organizacji robót.

- Projektowane postanowienia umowy (PPU)

- Opis obiektu i systemu

Dachy szklane w budynku Biblioteki przy ul. Koszykowej 26/28 przykrywają dziedzińce wewnętrzne oraz część przestrzeni czytelni. Dach północny jest dachem stalowo-szklanym w systemie Jansen, realizowanym w strefie ppoż. w systemie Jansen VISS Fire TV EI30, a poza strefą ppoż. w systemie Jansen VISS TVS. Świetlik składa się z siedmiu połączonych ze sobą korytami dachów dwuspadzistych o kącie nachylenia ok. 8,5% (układ typu dach szedowy). Konstrukcję nośną wzmacnia osiem cięgien zamocowanych na styku konstrukcji koryt z konstrukcją szkieletową oraz do słupów w ścianie magazynu podwieszonego na poziomie świetlików. Woda z połaci spływa do ośmiu koryt, w których zainstalowano wpusty w systemie odwodnienia podciśnieniowego Geberit Pluvia oraz instalację grzewczą. Koryta połączono z konstrukcją dachów przy pomocy obróbek blacharskich zaizolowanych wełną skalną i zabezpieczonych membranami przeciwwodnymi. Dach północny ma powierzchnię u podstawy ok. 558 m2 (wg przedmiaru).

DACH POŁUDNIOWY                       DACH PÓŁNOCNY

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest trwałe usunięcie przyczyn przecieków i zawilgoceń oraz odtworzenie szczelności dachu poprzez wykonanie napraw i wymian w zakresie hydroizolacji, uszczelnień, elementów towarzyszących oraz zabezpieczeń antykorozyjnych, z potwierdzeniem efektu w postaci odbiorów oraz ewentualnych prób wodnych.

- Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres obejmuje wykonanie wszystkich robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia celu i odbioru. Poniższe punkty określają minimalny zakres.

  - Organizacja robót, zabezpieczenia i dostęp

- Przygotowanie i utrzymanie zaplecza robót w warunkach obiektu użytkowanego.

- Zabezpieczenie powierzchni i ciągów komunikacyjnych w strefie robót (w tym zabezpieczenia posadzek, antresol i miejsc posadowienia rusztowań, np. płytami OSB lub rozwiązaniami równoważnymi).

- Wykonanie, utrzymanie, relokacja i demontaż rusztowań lub innych systemów dostępu zgodnie z projektem montażu.

- Wykonanie i utrzymanie tymczasowych zadaszeń ochronnych nad obszarem prowadzonych robót (plandeki lub rozwiązania równoważne), etapowanych w sposób ograniczający ryzyko zalania.

- Wygrodzenie i oznakowanie stref robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obiektu.

- Zabezpieczenie pomieszczeń i elementów poniżej dachu przed pyłem, wodą i uszkodzeniami, w tym wykonanie zabezpieczeń awaryjnych na wypadek opadów.

- Organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego (w tym ręcznego w strefach ograniczonych) z uwzględnieniem ograniczeń obiektu.

  - Demontaże i prace przygotowawcze

- Demontaż elementów dociskowych, listew, maskownic i akcesoriów systemowych w strefach napraw.

- Demontaż obróbek blacharskich w zakresie niezbędnym do wykonania napraw, w szczególności w rejonie koryt, styków ze ścianami i elementów brzegowych.

- Demontaż szyb w zakresie wymaganym technologią naprawy, ich bezpieczne składowanie oraz przygotowanie do ponownego montażu.

- Demontaż uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów uszczelniających przeznaczonych do wymiany.

- Demontaż profili poszerzających i elementów dystansowych w zakresie wynikającym z technologii.

- Demontaż warstw hydroizolacji w strefach objętych wymianą, w tym membran oraz termoizolacji w pasach napraw.

- Usunięcie resztek szczeliw, taśm butylowych i innych lepiszczy z elementów przeznaczonych do ponownego montażu, a także oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przeznaczonych do klejenia.

- Wykonanie oględzin dachu na dzień rozpoczęcia robót oraz inwentaryzacja szyb pod względem zgodności oszklenia, wad i usterek (wraz z dokumentacją fotograficzną).

  - Naprawy konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjne

  - Oczyszczenie elementów stalowych i przygotowanie do odtworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych w strefach robót.

  - Odtworzenie zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok w zakresie wynikającym ze stanu istniejącego oraz technologii.

  - Naprawy miejscowe elementów konstrukcyjnych, w tym uzupełnianie ubytków i przygotowanie płaszczyzn pod uszczelki.

  - Zaszpachlowanie/naprawa otworów po wkrętach i innych przebić w profilach w zakresie niezbędnym do przywrócenia szczelności oraz ochrony antykorozyjnej.

  - Wymiana elementów konstrukcyjnych uszkodzonych korozją w zakresie koniecznym do uzyskania trwałej szczelności i poprawnego montażu systemu (wycięcie i wstawienie nowych elementów, zabezpieczenia po spawaniu).

  - Zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody z komór profili i eliminacja miejsc sprzyjających zawilgoceniu w obrębie naprawianych stref.

  - Odtworzenie hydroizolacji i uszczelnień systemowych

- Montaż elementów systemowych w rowkach okuciowych oraz przygotowanie konstrukcji pod montaż uszczelek.

- Montaż nowych uszczelek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem połączeń zgodnie z wymaganiami technologii systemu, w tym prawidłowa wulkanizacja połączeń krzyżowych i uszczelnień w miejscach przebić korpusami.

- Odtworzenie termoizolacji w pasach przy korytach i połączeniach ze ścianami, zgodnie z STWiORB i rozwiązaniami przyjętymi dla obiektu, z zachowaniem materiałów wymaganych w strefie ppoż. (materiały niepalne).

- Wykonanie pustki wentylującej między termoizolacją a zabudową z blachy w obrębie obróbek brzegowych, z zastosowaniem membrany paroprzepuszczalnej i zapewnieniem odprowadzenia wody do koryt.

- Wykonanie lub odtworzenie warstw hydroizolacyjnych, w tym membran EPDM, z zachowaniem ciągłości warstw oraz szczelności połączeń i przebić.

- Wykonanie rozwiązań w strefach ppoż., dylatacyjnych i przyściennych zgodnie z dokumentami odniesienia, z zastosowaniem materiałów dopuszczonych i udokumentowanych, w tym zapewnienie ciągłości laminatu ognioodpornego pod listwami dociskowymi w strefie EI30.

- Montaż obróbek blacharskich, profili poszerzających oraz elementów dystansowych zapewniających prawidłowe prowadzenie wody do koryt oraz brak podciekania.

- Ponowny montaż szyb wraz z właściwymi podkładkami i dystansami (w strefie ppoż. elementy zgodne z wymaganiami systemu), montaż profili dociskowych z uszczelkami oraz elementów końcowych i zaślepek.

- Wykonanie uszczelnień w połączeniach krzyżowych i skrajnych z zastosowaniem elementów systemowych oraz szczeliw przewidzianych technologią.

- Wykonanie wszystkich czynności technologicznych wymaganych do uzyskania trwałej szczelności, zgodnie z kartami technicznymi materiałów.

  - Odwodnienie, koryta, detale

- Odtworzenie rozwiązań w obrębie koryt i detali, tak aby woda była prowadzona do odwodnienia bez zawilgoceń warstw i bez wnikania do konstrukcji.

- Zapewnienie ciągłości hydroizolacji koryt z hydroizolacją konstrukcji oraz korekta spadków w miejscach występowania zastoin wody.

- Usunięcie przyczyn zawilgoceń w miejscach wskazanych w opinii technicznej i ujawnionych w trakcie robót, w zakresie koniecznym do uzyskania szczelności.

  - Porządkowanie i odpady

- Segregacja, wyniesienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami .

- Sprzątanie bieżące i końcowe, przywrócenie stref robót i komunikacji do stanu bezpiecznego.

- Etapowanie robót

- Roboty muszą być prowadzone etapami, w sposób ograniczający ryzyko zalania i umożliwiający funkcjonowanie obiektu.

- Każdy etap powinien obejmować pełny cykl: zabezpieczenie i zadaszenie etapu, demontaże, naprawy konstrukcji i powłok, odtworzenie hydroizolacji i uszczelnień, zamknięcie dachu oraz przygotowanie do odbioru częściowego.

- Wykonawca przedstawi harmonogram etapów (z uwzględnieniem relokacji rusztowań i zadaszeń) do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wymagania jakościowe i materiałowe

  - Materiały i rozwiązania muszą być zgodne z technologią systemu oraz wymaganiami STWiORB.

  - Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Wykonawca wykazuje równoważność i kompatybilność z systemem oraz, jeśli dotyczy, zachowanie parametrów odporności ogniowej EI30.

  - Przed wbudowaniem Wykonawca przekaże komplet dokumentów dla materiałów, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, certyfikaty oraz klasyfikacje ogniowe (jeśli dotyczą).

  - Wykonawca zapewni, że prace będą prowadzone przez personel przeszkolony w zakresie technologii systemu (zgodnie z wymaganiami STWiORB, w tym szkolenie przez dostawcę systemu lub równoważne) oraz z bieżącym korzystaniem z instrukcji montażowych.

- Wymagane opracowania i dokumenty od Wykonawcy

  - Przed rozpoczęciem robót

- Projekt montażu rusztowań lub innych systemów dostępu.

- Projekt zadaszeń tymczasowych i zabezpieczeń przed opadami, z opisem etapowania.

- Plan BIOZ.

- Harmonogram rzeczowo-czasowy z podziałem na etapy (uwzględniający relokacje rusztowań i zadaszeń) oraz plan ewentualnych prób wodnych.

- Plan organizacji robót w obiekcie: wygrodzenia, trasy transportu, miejsca składowania, zabezpieczenia.

- Wykaz materiałów i technologii wraz z kartami technicznymi i dokumentami jakościowymi.

- Dokumentacja z oględzin i inwentaryzacji stanu dachu na dzień rozpoczęcia robót (w tym inwentaryzacja szyb).

9.2. W trakcie i na zakończenie robót

- Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Protokoły odbiorów częściowych etapów.

- Protokoły odbioru rusztowań i zadaszeń.

- Protokoły prób wodnych, jeśli zostały zlecone przez Inspektora Nadzoru.

- Dokumentacja powykonawcza obejmująca co najmniej: opis wykonanych robót, wykaz wbudowanych materiałów, komplet dokumentów jakościowych, fotorelację, wyniki prób (jeżeli dotyczy) oraz rysunki z naniesionymi zmianami.

- Zalecenia eksploatacyjne i konserwacyjne po naprawie (instrukcja konserwacji dachu).

- Kontrola i odbiory

- Odbiory robót zanikających są obowiązkowe i stanowią warunek kontynuacji kolejnych prac.

- Odbiory częściowe odbywają się po zakończeniu każdego etapu. Na polecenie Inspektora Nadzoru, w ramach odbioru etapu Wykonawca wykona próbę wodną szczelności połaci.

- Odbiór końcowy obejmuje potwierdzenie szczelności naprawianych stref, kompletność wykonania oraz komplet dokumentacji powykonawczej.

Próba wodna polega na kontrolowanym zraszaniu lub zalewaniu strefy etapu w sposób umożliwiający ocenę szczelności, w czasie i zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Zamawiający zapewni dostęp do ujęcia wody oraz nadzór techniczny instalacji wodnej w trakcie prowadzenia prób.

- Wymagania gwarancyjne

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentach zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca usuwa nieszczelności i wady związane z przedmiotem zamówienia.

- Zasada ryczałtu w OPZ

- Zamówienie jest przewidziane do rozliczenia wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Cena oferty ma obejmować całość robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia celu zamówienia i odbioru, w tym wszystkie zabezpieczenia, dostęp, zadaszenia, etapowanie, ewentualne próby, dokumentację i porządkowanie.

- Przedmiar i zestawienia robót mają charakter pomocniczy.

- Wykonawca uwzględni w cenie warunki prowadzenia robót w obiekcie użytkowanym oraz ryzyka organizacyjne i pogodowe, w zakresie wymagającym zabezpieczenia robót i obiektu.

- CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

- Załączniki do OPZ

- Opinia techniczna – szczelność konstrukcji dachu północnego.

- Dokumentacja powykonawcza.

- STWiORB – naprawa dachu Jansen (dach północny).