## Arkusz1
Zadanie "Modernizacja energetyczna Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim wraz z wymianą źródła ciepła"
Załącznik do umowy nr ……………………………. z dnia …………………………….. r.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Poz. | Elementy robót | Wartość elementu | Pozycja w kosztorysie | Terminy realizacji i wartość robót
|  | brutto |  | …………… r. -…………… r. | …………… r. -…………… r. | …………… r. -…………… r. | …………… r. -…………… r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Roboty budowlane i sanitarne | 0
1 | Roboty rozbiórkowe - piwnica | 0 | 1-21 | 0
2 | Roboty rozbiórkowe - parter | 0 | 22-37 | 0
3 | Roboty rozbiórkowe - piętro | 0 | 38-55 | 0
4 | Roboty demontażowe poddasze, więźba dachowa | 0 | 56-61 |  |  | 0
5 | Roboty demontażowe - dach | 0 | 62-75 |  |  | 0
6 | Roboty projektowane - piwnica | 0 | 76-107 |  | 0
7 | Drenaż opaskowy i odtworzenie nawierzchni przy budynku | 0 | 108-118 |  |  | 0
8 | Roboty projektowane - parter | 0 | 119-137 |  |  | 0
9 | Dach nad garażem | 0 | 138-142 |  |  |  | 0
10 | Roboty projektowane - piętro | 0 | 143-151 |  |  |  | 0
11 | Roboty projektowane - poddasze, dach | 0 | 152-178 |  |  | 0
12 | Roboty projektowane - dach | 0 | 179-187 |  |  | 0
13 | Wykonanie izolacji ścian fundamentowych | 0 | 188-194 |  |  | 0
14 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | 0 | 195-215 |  |  |  | 0
15 | Dostawa i montaż kotłowni | 0 | 216 |  |  |  | 0
16 | Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne | 0 | 217-235 |  |  |  | 0
17 | Budynek gospodarczy - roboty rozbiórkowe | 0 | 236-244 |  |  |  | 0
18 | Budynek gospodarczy - roboty projektowane | 0 | 245-266 |  |  |  | 0
19 | Klimatyzacja | 0 | 267-268 |  |  |  | 0
II | Roboty elektryczne | 0
1 | Montaż obudów, złączy, wyłącznika p.poż | 0 | 1-12 |  |  |  | 0
2 | Demontaże urządzeń z elewacji | 0 | 13-21 |  | 0
3 | Instalacja piorunochronna | 0 | 22-29 |  |  |  | 0
4 | Instalacja PV i pompa ciepła | 0 | 30-70 |  |  |  | 0
5 | Demontaż instalacji oświetleniowej na piętrze | 0 | 71-73 | 0
6 | Montaż nowej instalacji oświetleniowej na piętrze | 0 | 74-82 |  |  |  | 0
7 | Montaż instalacja gniazd wtykowych na piętrze | 0 | 83-84 |  |  |  | 0
III | Pozostałe | 0
1 | Roboty budowlane uzupełnienie | 0 | 1-31 |  |  |  | 0
2 | Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku | 0 | 269 |  |  |  | 0
3 | Audyt energetyczny ex post dla budynku | 0 | 270 |  |  |  | 0
RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Uwagi:
1. Terminy fakturowania zakończonych zakresów robót na podstawie protokołu odbioru robót (wg. pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego):
poz. I1-3, II5 - do dnia ……………………… r.
poz. I6, II2 - do dnia ……………………… r.
poz. I4-5, I7-8, I11-13 - do dnia ……………………… r.
poz. I9-10, I14-19, II1, II3-4, II6-7, III1-3 - do dnia ……………………… r.
2. Kolor zielony: proponowany czas realizacji danego elementu.
3. Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Wodzisław Śląski dnia: ………………..2026 r.
|  | …...................................... |  |  |  | …......................................
|  | Zamawiający |  |  |  | Wykonawca