Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.:

Poprawa efektywności energetycznej budynku oświaty w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa  
w ramach projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynków oświaty w miejscowości Jodłówka i Łazy, Gmina Rzezawa”.

Zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w ramach inwestycji:  B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej instytucji edukacyjnych oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

Projektuje się postanowienia umowy o następującej treści:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ………..

zawarta w dniu …………. 2026 r. w Rzezawie, pomiędzy Gminą Rzezawa, ul. Długa 21, 
32-765 Rzezawa, REGON 851660660, NIP 868-10-21-294 reprezentowaną przez: Pana Zbigniewa Biernata – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Magdaleny Zięby – Kołodziej, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku oświaty w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa w ramach projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynków oświaty w miejscowości Jodłówka i Łazy, Gmina Rzezawa”.

Zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w ramach inwestycji:  B.1.1.3 Termomodernizacja instytucji edukacyjnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej instytucji edukacyjnych oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

zgodnie ze stanowiącą integralną częścią umowy ofertą złożoną przez Wykonawcę, specyfikacją warunków zamówienia, jej załącznikami oraz załącznikami do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i innych czynności 
w zakresie określonym w dokumentacji budowlanej i technicznej (projekcie Termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazach, projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznej, przedmiarze robót, opinii ornitologicznej, STWIORB oraz audycie energetycznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U z 2025, poz. 418 z późn. zm.) wraz z przedłożeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej robót w tym wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. – pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.  Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

§ 2

Zakres realizacji przedmiotu umowy

1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i technologię, będących przedmiotem umowy, określają:

1) projekt Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa, położonego na działce ewidencyjnej nr 589/3 w miejscowości Łazy

2) projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa;

3)  przedmiar robót;

4) opinia ornitologiczna – stanowiącą podstawę zezwolenia na odstępstwo od niektórych czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochroną

5) audyt energetyczny

6) STWIORB

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą i dostarczy tą dokumentację na koszt własny w terminie zgłoszenia do odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z zachowaniem: podwyższonej staranności  albowiem w zakresie jego działalności gospodarczej pozostaje realizacja przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm, oraz przepisów prawa właściwych z uwagi na przedmiot umowy tj. w szczególności ustawy Prawo budowlanego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

4. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do informowania Zamawiającego 
o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

7. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części zrealizowane przez Podwykonawców.

§ 3

Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do  31 sierpnia 2026 r. licząc od daty podpisania umowy – co zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przed upływem wskazanej wyżej daty.

Wskazanie daty wykonania przedmiotu umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, o której mowa w art. 436 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i wskazaniami jak w komentarzu do ustawy A. Gawrońska – Baran – cyt. „Wyjątki od powyższej zasady stanowią sytuacje, w których określenie terminu za pomocą konkretnej daty jest obiektywne uzasadnione, np. w przypadku projektów o ograniczonym okresie finansowania”.

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkich pozostałych  czynności objętych zakresem realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzeniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, który stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy – zaś wszystko powyższe winno nastąpić do dnia 31 sierpnia 2026 r.

3. Wykonawca na piśmie zgłosi gotowość do dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia 
o zakończeniu robót/gotowości dokonania odbioru końcowego przystąpić do czynności odbioru, które nie powinny przekroczyć 3 dni.

4. Zamawiający wskazuje, iż zakreślony w ust. 1 termin wykonania zamówienia jest powodowany oczekiwaniami wyrażonymi przez podmiot współfinansujący realizację zamówienia z Krajowego Planu Odbudowy – stąd Wykonawca winien tak zorganizować realizację zamówienia by roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia zostały zakończone przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej i technicznej (projekt Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa, położonego na działce ewidencyjnej nr 589/3 w miejscowości Łazy, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa,  przedmiar robót, opinia ornitologiczna oraz audyt energetyczny);

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

4)  pisemne powiadomienie Wykonawcy jeżeli nastąpią zmiany personalne osób sprawujących nadzór inwestorski;

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

7) przeprowadzenie odbioru ostatecznego przed upływem gwarancji/rękojmi.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie  polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy we wskazanej specjalności przy co najmniej 2 zrealizowanych inwestycjach;

2) zapewnienia osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy 
we wskazanej specjalności przy co najmniej 1 zrealizowanej inwestycji;

3) zapewnienia osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy we wskazanej specjalności przy co najmniej 1 zrealizowanej inwestycji;

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją budowlaną i techniczną (projektem Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa, położonego na działce ewidencyjnej nr 589/3 w miejscowości Łazy, projektem wykonawczym instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa, przedmiarem robót, opinią ornitologiczną oraz audytem energetycznym), STWIORB, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej i sztuki budowlanej,

3) zapewnienia prowadzenia robót przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,

4) dostarczenia oświadczenia kierownika o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz 
z kserokopią uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do izby,

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją techniczną,  przedmiarem robót, projektem termomodernizacji, projektem wykonawczym instalacji fotowoltaicznej specyfikacją warunków zamówienia, przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej oraz sztuki budowlanej,

6) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy, wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

7) podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, przejazdów pieszych, poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego robotami,

8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych umowa, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru.

9) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych 
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, a nadto do jego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych,

10) poniesienia ewentualnych kosztów przerw w dostawie mediów (energii elektrycznej, gazu, wody), zaopatrzenia placu budowy w konieczne media w tym energię elektryczną, wodę,

11) podczas realizacji przedmiotu umowy – Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy,

12) poniesienia kosztów nadzorów związanych z realizacją inwestycji, wynikających z uzgodnień 
i decyzji (np. nadzór nad urządzeniami istniejącej infrastruktury),

13) prowadzenia dokumentacji budowy,

14) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami 
w tym przepisami BHP, przepisami p.poż.,

15) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym,

16) realizacji zaleceń Zamawiającego o ile nie są sprzeczne z obowiązującym prawem,

17) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

18) wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych,

19) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

20) wykonania badań, prób i rozruchów, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

21) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

22) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

23) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

24) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców, jak również mienia osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami – Wykonawca zobowiązany jest 
do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody.

26) Wykonawca oznaczy we własnym zakresie i na swój koszt miejsca realizowanego zadania umieszczając stosowne tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

27) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

28) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie prac, w tym w zgodzie 
z zasadami BHP i ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników, kontrahentów, Podwykonawców, itp. w zakresie zdarzeń i ich skutków w związku z realizacją niniejszej umowy.

29) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 
i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

30) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacją do wiadomości Zamawiającego) na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy.

31) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania prowadzonymi robotami budowlanymi przez uprawniony personel techniczny.

32) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

33) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów, zajęcie chodnika- jeżeli dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, wszelkie próby, badania, pomiary).

34) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt pełną obsługę geodezyjną – o ile jest wymagana

35) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

36) Wykonawca jest zobowiązany koordynować prace realizowane przez Podwykonawców.

37) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych 
z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, projekcie termomodernizacji, projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznej i innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości). Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór i przedłożone do akceptacji Zamawiającego wraz 
z atestami i świadectwami jakości na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem ich zastosowania. Nadzór ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej, projekcie budowlano – wykonawczym 
i innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej.

38) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na placu budowy, a po zakończeniu całości robót zobowiązany jest bezzwłocznie doprowadzić teren realizacji robót do stanu pełnego uporządkowania i przekazać go Zamawiającemu.

39) Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze końcowym Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowanie i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).

40) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa.

41) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą robót w tym wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

42) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na miejscu realizacji robót. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.

43) od dnia przejęcia terenu realizacji robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

44) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce realizacji robót oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą mienie znajdujące się w miejscu realizacji robót oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania terenu realizacji robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie ich w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione).

45) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

46) roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą prowadzone na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej,  tj. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazach, zlokalizowanego pod adresem: 32 – 765 Rzezawa, Łazy – stąd Wykonawca zobowiązuje się zorganizować miejsce prowadzenia robót budowlanych w taki sposób – by jednocześnie nie dezorganizować działalności dydaktycznej prowadzonej w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazach.

§ 6

Wymogi dotyczące materiałów

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy zastosowaniu własnych maszyn i urządzeń. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości).

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021, poz. 1213 z późn. zm), ustawą 
z  dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025, poz. 418 z późn. zm.), wymaganiom dokumentacji budowlanej i technicznej (projektem Termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazach, projektem wykonawczym instalacji fotowoltaicznej). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją budowlaną. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych próbek materiałów wraz z dotyczącymi ich atestami i certyfikatami, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich przekazania.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

7. Koszty wykonania badań, o których mowa w ust. 6, obciążają Wykonawcę robót – jeżeli 
w ich wyniku ustalona zostanie wadliwa jakość robót wykonanych z materiałów Wykonawcy – zaś w przeciwnym wypadku, koszty wykonania badań obciążają Zamawiającego.

8. Postanowienia ust. 6-7 stosuje się odpowiednio w przypadku sprawdzania na żądanie Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów.

§ 7

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału Podwykonawców.

§ 7*

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona samodzielnie* lub przez podwykonawców*, następujące części umowy: *(pozostawić właściwe)

1) …………………………………………………………………..…. - …………………………………..……

nazwa podwykonawcy 			zakres wykonywanych świadczeń

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca może na każdym etapie realizacji zadania powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.

4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

5. Podwykonawstwo w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi/dostawy wykonywane na potrzeby robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

2) W trakcie realizacji zamówienia nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

6) Niezgłoszenie w terminie 14 dni:

a) pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3),

b) pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 5),

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego;

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

8) Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt. 7), termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 5 lit. b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp.

9) Wymagania określone w punktach 2) – 8) stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

10) Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

11) W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

12) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

13) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego, przy czym w uwagach nie można powołać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

17) W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt. 16), Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18) Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, albo konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

20) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o których mowa w pkt. 12), których termin zapłaty upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. Wymaga się jednocześnie by Wykonawca w umowie o podwykonawstwo określił sposób dokonywania odbiorów, wystawiania dokumentów finansowo – księgowych w taki sposób – by wierzytelności podwykonawców tytułem wykonania wszystkich robót budowlanych – były wymagalne najpóźniej na 2 dni poprzedzające termin realizacji należności z faktury końcowej przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje – iż jako niedopuszczalne traktuje rozwiązania w relacjach (umowach) Wykonawca – podwykonawcy – polegające na pomniejszeniu wynagrodzenia podwykonawcy z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

21) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamówienie publiczne zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów (bez odsetek i kar umownych).

22) Przepis pkt. 21) stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

23) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

24) Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

25) Zmiana Podwykonawcy wymaga zmiany umowy.

26) Zasady określone w pkt 21-25 mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

27) Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

28) W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający uznaje Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na budowę.

29) Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 8

Przedstawiciele stron na budowie

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wskazuje Inspektora nadzoru: 1)................................................................. – branża konstrukcyjno – budowlana

2)………………………………………….. – branża sanitarna

3) …………………………………………. – branża elektryczna

2. Wykonawca wskazuje niżej wymienione osoby do kierowania robotami:

1) ………………………………………………………………- kierownik budowy

2) ……………………………………………………………. – kierownik robót sanitarnych

3) ………………………………………………………….. – kierownik robót elektrycznych

(wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień)

3. Osoby wymienione w ust. 1 - 2 będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w trakcie wykonywania robót objętych umową nie wymaga aneksu do umowy, następuje po pisemnej informacji drugiej strony umowy.

§ 9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 – strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie ze złożoną ofertą przetargową w wysokości:

1) roboty budowlane składające się na poprawę efektywności energetycznej budynku oświaty 
w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa  -  …………………..zł netto (słownie: ……………………..) plus podatek VAT ……..23% - 
co daje kwotę łączną ……………………zł brutto (słownie: …………………………)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót. Rozliczenie robót odbędzie się w oparciu o kosztorys powykonawczy wykonawcy uwzględniający rzeczywistą ilość wykonanych robót, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych prac, wchodzących w zakres zamówienia.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego po dokonaniu odbioru końcowego robót, podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót oraz sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.

4. W okresie trwania umowy nie przewiduje się możliwości zmiany cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i tym samym wpływa bezpośrednio na wartość brutto przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług i będzie się odnosić wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową/harmonogramem po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców za wykonanie robót określonych w § 7* ust. 1 niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w czasie trwania umowy 
w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w SWZ lub zwiększenia zakresu prac, rozliczenie tych prac będzie następować w sposób następujący;

Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:

- protokół nadzoru inwestorskiego z którego wynika konieczność wykonania zmiany zatwierdzony przez Zamawiającego;

- kosztorys ofertowy powykonawczy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy robót, materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów z uwzględnieniem cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zastosowanych w kosztorysie ofertowym  wykonawcy;

- w pozostałym zakresie rozliczenie tych robót następować będzie w oparciu o kosztorys powykonawczy wykonawcy uwzględniający rzeczywistą ilość wykonanych robót, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych prac, wchodzących 
w zakres zamówienia podstawowego.

Ograniczenie zakresu prac objętych umową nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 1.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji technicznej za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku, gdy częścią dokumentacji technicznej jest projekt, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikający 
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie 
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem 
są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata wg ust.10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń zgłoszonych do umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub 
w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy.

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 10

Zapłata wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi jedną fakturą końcową.

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego po dokonaniu odbioru końcowego robót, podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót oraz sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego

3. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie całość wymaganej dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, protokoły odbioru technicznego, protokoły badań 
i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na materiały wbudowane itp.) wraz z  oświadczeniem kierownika budowy i wymaganiami ustawy Prawo budowlane – a nadto rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości przy zachowaniu cen określonych w ofercie, zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

4. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego: Nabywca - Gmina Rzezawa, 
ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa, NIP: 868-10-21-294, Odbiorca – Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa.

5. Należność Wykonawcy przekazywana będzie na rachunek Wykonawcy wskazany 
w fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 3

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Gmina Rzezawa ul. Długa 21, 32 – 765 Rzezawa, NIP: 868-10-21-294.

8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

9. Należność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek bankowy o nr : ……………………………….. .

10. Wykonawca może wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania maila z prawidłowo wystawioną fakturą. Fakturę należy przesłać na adres: faktury@rzezawa.pl. tylko w przypadku awarii systemu KSef. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy § 20 niniejszej umowy.

§ 11

Odbiory

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji/rękojmi.

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań, prób technicznych i innych.

4. Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego robót budowlanych:

1) po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w  dzienniku budowy przez kierownika budowy 
(jeśli dotyczy) i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru.

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

3) do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi:

a) udzieloną pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały – wedle wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy

b) wyniki wszystkich badań laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2023 poz. 873 z późn. zm.), protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń,

c) instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i dokonać odbioru,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

7. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli organu nadzoru budowlanego nieprawidłowości spowodowanych działaniem Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaleceń organu kontrolującego w ramach wynagrodzenia umownego.

8. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót 
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Dopuszcza się przeprowadzenie odbioru końcowego bez udziału Wykonawcy.

9. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust 1 lit. c sporządza się protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie.

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

11. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy dotyczących usuwania wad w ramach gwarancji jakości.

12. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o którym mowa w ust 11 odpowiednio przed upływem terminu rękojmi

13. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie.

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu gwarancji/rękojmi rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Dopuszcza się przeprowadzenie odbioru ostatecznego bez udziału Wykonawcy

§ 12

Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9  niniejszej umowy tj. w kwocie: …………… (słownie: ……………………..), w formie ………………….. .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca i za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata o której mowa w ust. 6 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości winno obejmować okres od daty podpisania umowy do zakończenia wykonywania zamówienia plus 30 dni natomiast 30% jego wartości winno obejmować okres rękojmi za wady i być wniesione najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

9. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady trwającej 60 miesięcy.

10. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 13

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne – w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w § 3 ust. 1   terminu wykonania zamówienia

2) za zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
i gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od wskazanego w umowie terminu na usunięcie wad,.

3) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 9  niniejszej umowy.

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie.

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie

8) w przypadku nie przedłożenia stosownych dokumentów określonych w § 17 ust. 5, potwierdzających przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykazanych w § 17 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne – w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 9  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na przekazanie,

2) za zwłokę w dokonaniu odbiorów – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad dzień wyznaczony na dokonanie odbioru,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego/z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 9  niniejszej umowy

4. Strony postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne zostaną potrącone 
w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową wystawioną za wykonane roboty – na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

5. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy, 
a w okresie gwarancji i rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu kary umowne podlegają sumowaniu i są od siebie niezależne; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu 
i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.

2. Oprócz przypadków wymienionych, w art. 456 Prawa zamówień publicznych, w art. 644 
i innych przepisach Kodeksu cywilnego w tym art. 635 i art. 636 KC i w postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia danej przyczyny jeżeli:

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, 
a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją budowlaną, techniczną, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu,

6) dojdzie do zawarcia umowy z Podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne naliczone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

3) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:

a) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy usnąć z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robót materiały, sprzęt i urządzenia przez niego dostarczone oraz poinformować 
o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu 
i urządzeń obciąża Wykonawcę.

6. Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót 
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obejmującej cały przedmiot niniejszej umowy na okres …………………………… miesięcy (wydłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru – wedle wzoru oświadczenia określonego w załączniku do niniejszej umowy.

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad Zamawiający jest uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 10 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma być wykonana w możliwie najkrótszym terminie.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, 
a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, całością dokumentacji, o której mowa 
w § 1 niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami.

12. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru zgodnie z art. 568 § 1 KC w związku z art. 638 KC.

13. Z zastrzeżeniem ust. 14 w przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający żąda bezpłatnego usunięcia wad, 
w terminie, wyznaczonym zgodnie z ust. 6 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

14. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający może według swego wyboru zawiadomi o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

15. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie wykonywania rękojmi wynosić będzie 10 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że 
w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych, kiedy to naprawa ma być wykonana w możliwie najkrótszym terminie.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 16

Zmiana Umowy

1. Zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do umowy, za wyjątkiem zmiany osób wymienionych w § 8 oraz zmiany harmonogramu, 
o którym mowa w § 18.

2. Istotna zmiana umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – na zasadach określonych w § 9 ust. 4 
oraz 6;

2)  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w razie wystąpienia opadów deszczu 
w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót;

3) zmian materiałów, przy czym zmiana taka może być spowodowana

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SWZ, spowodowaną:

- zaprzestaniem produkcji;

- udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy;

- wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa

d) zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

-  powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

-   powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, oferowanych przez Wykonawcę, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; 
w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności).

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 7 niniejszej Umowy.

5) Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia dokumentację zamienną, która podlega akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

f) rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia kosztorysowego jeżeli pozostają one w przedmiocie niniejszego zamówienia – zaś w razie wykonania robót zamiennych wykraczających poza zakres niniejszego zamówienia – rozliczenie za ich wykonanie nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym.

Powyższe stosuje się odpowiednio do zmian materiałów i urządzeń.

4. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 i ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 17

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

1. Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót składających się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia tj. Poprawa efektywności energetycznej budynku oświaty w miejscowości Łazy, Gmina Rzezawa w ramach projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynków oświaty 
w miejscowości Jodłówka i Łazy, Gmina Rzezawa”.

2. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem następujących robót budowanych – szczegółowo opisanych w rozdziale 23.1. SWZ.

1) wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wiatrołapów

2) roboty budowlane wewnętrzne po wymianie okien i drzwi

3) docieplenie przegród zewnętrznych z robotami towarzyszącymi

4) docieplenie stropów poddasza

5) docieplenie ścian w części strychowej

6) modernizacja instalacji C.O.

7) modernizacja instalacji oświetleniowej

8) docieplenie przegród zewnętrznych poniżej terenu na głębokości 120 cm, z robotami towarzyszącymi

9) wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

14) i innych towarzyszących - opisanych lub wynikających z SWZ oraz jej załączników, w tym 
w szczególności z projektu termomodernizacji oraz projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. W celu weryfikacji zatrudnienia osób o których mowa w ust.1) Wykonawca lub Podwykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2024 poz.1773). Przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Dodatkowo w celu weryfikacji zatrudnienia - Zamawiający może żądać oświadczenia zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy o pracę oraz dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 3 i 4.

4. Wykonawcę lub podwykonawcę obciąża obowiązek aktualizowania wskazanego wykazu w terminie 3 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia w postaci zatrudnienia kolejnych osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1) – nie ujętych w dotychczasowym wykazie.

5. Wykonawca lub Podwykonawca oświadcza, że wypełnił i nadal będzie wypełniał w swoim imieniu obowiązek wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w imieniu zamawiającego obowiązek wynikający z art. 14 rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i pozyska w celu realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów określonych w ust. 6.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10. Wymogi określony w ust. 1 – 5 dotyczą również dalszych Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 95 ust. 1 ustawy PZP).

- § 18

- Harmonogram

W terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy zostanie opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający opisany wyżej terminy wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie aktualizowany przez strony bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy – pod warunkiem, iż będzie zachowany opisany wyżej termin końcowy wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 19

Mechanizm podzielonej płatności oraz zasady weryfikacji rachunków bankowych 
z tzw. „białą listą podatników vat” w gminie Rzezawa i jej jednostkach organizacyjnych

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment/MPP).

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 2), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 20

- Strony zgodnie przyjmują do wiadomości, że z dniem wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w tej formie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

- Do dnia wejścia w życie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, faktury będą wystawiane w dotychczasowej formie.

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie dostosowania procesów oraz przekazania danych niezbędnych do prawidłowego wystawiania faktur w KSeF.

- Zmiana formy fakturowania wynikająca z wejścia w życie obowiązku KSeF nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za

pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury dokumentujące realizację niniejszej

umowy będą wystawiane z wykorzystaniem następujących danych:

Nabywca (Podmiot2 - JST):
Gmina Rzezawa

ul. Długa 21

32-765 Rzezawa 
 NIP:  868 10 21 294

Odbiorca (Podmiot3 – Rola „8”):
Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21

32-765 Rzezawa 
 NIP: 868 196 31 80

6. Strona zobowiązana do zapłaty należności wynikających z faktury jest zgodna z oznaczeniem Nabywcy wskazanym powyżej.  W przypadku zmiany danych, Strona zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. Zmiana danych nie wymaga aneksu do umowy.

7. Za datę otrzymania faktury uznaje się moment nadania dokumentowi unikalnego numeru.

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się dokonywania cesji wynikających z niniejszej umowy wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2. W przypadku sporu Strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Ewentualne spory zamawiającego  z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mogą być poddane   mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa właściwe z uwagi na przedmiot umowy

6. Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

……………………………………                               ……………………………….

Załączniki:

        - Oferta Wykonawcy

        - Wypis z KRS (CEIDG)

        - Projekt budowlano - wykonawczy

        - SWZ

        - Audyt energetyczny

        - Kosztorys ofertowy

        - STWIOIRB

5.Harmonogram rzeczowo - finansowy dostarczony w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy

Załącznik do umowy

WZÓR GWARANCJI

na roboty budowlane wykonane na podstawie

umowy nr ../2026 z dnia  …………..

dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: ……………..-  cz. ……..

udzielona przez: ……………  zwanym w dalszej części Wykonawcą, na rzecz  Gminy Rzezawa  zwanym w dalszej części Zamawiającym, o następującej treści:

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. miesięcznej  gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i użyte materiały.

2.	Ogólne warunki gwarancji jakości:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie i na zasadach określonych w § 15 umowy. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu, o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,

d) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu.

8) W przypadku ustalenia przez Wykonawcę lub producenta urządzeń przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanego zamówienia – będą one dokonywane w całości na koszt Wykonawcy (tym samym kosztem takim będzie np. dojazd do miejsca wykonania robót czy zamontowania urządzenia podlegających przeglądowi gwarancyjnemu) – zaś zwrotowi przez Zamawiającego podlegać będą tylko kosztów materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas przeglądu.

WYKONAWCA: