Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: DUP.271.4.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w projekcie

„Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu funkcji Inżyniera Kontraktu 
w projekcie pn. „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków:

- Unii Europejskiej w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027; w ramach Działania FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Bazy edukacyjne w parkach narodowych. Objętego Umową o dofinansowanie nr FENX.01.05-IW.01-0144/24 z dnia 6 sierpnia 2025 r.

- Krajowych w ramach  Umowy nr 30/2026/Wn3/EE-BS-FX/D o dofinansowanie w formie dotacji na współfinansowanie projektów FENIKS 2021-2027  i FEPW 2021-2027 w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

W ramach w/w projektu usługa obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

  - Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN.

  - Budowa ścieżki multisensorycznej.

  - Budowa ścieżki w koronach drzew.

  - Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak.

- Kody CPV:

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 Usługi inżynieryjne

- Rodzaj zamówienia: usługi

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją projektów budowlanych oraz bieżącą kontrolę techniczną budów w projekcie pn. „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”. Wykonawca monitoruje harmonogram, kontroluje jakość prac, zarządza ryzykiem, współpracuje z wykonawcami i rozwiązuje ewentualne spory wynikłe na etapie realizacji umów wykonawczych. Jego główną rolą jest zapewnienie stałego nadzoru technicznego i merytorycznego nad realizacją prac budowlanych oraz ich zgodności z projektami budowlanymi, umowami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, normami budowlanymi i przepisami prawa. W ramach projektu Wykonawca ma za zadanie prowadzić nadzór nad realizacją następujących zadań:

  - Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN ul. Plażowa 3, 
22-470 Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: około 3,7 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje wykonanie gruntownej modernizacji budynku w tym: izolacji fundamentów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji. Obiekt zostanie wyposażony w pompy ciepła oraz nową instalację centralnego ogrzewania. Zostanie wykonany magazyn energii oraz system zarządzania energią.

Wykaz planowanych prac:

- Remont elewacji i chodników w tym: roboty rozbiórkowe, izolacja fundamentów, wykonanie chodników, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i malowanie elewacji.

- Remont pomieszczeń archiwum w tym: izolacja ścian, wykonanie wentylacji.

- Montaż klimatyzacji w tym: roboty budowlane, zakup i montaż instalacji klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej.

- Instalacja centralnego ogrzewania w tym: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe.

- Instalacja pomp ciepła, magazynu energii i systemu zarządzania energią.

  - Budowa ścieżki multisensorycznej – teren otaczający Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec. Obiekt zlokalizowany będzie na działkach o nr ew. 1475, 1476 położonych w obrębie ewidencyjnym RPN Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec oraz działkach o nr ew. 1404, 1405 położonych w obrębie ewidencyjnym Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: około 6,9 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę ścieżki multisensorycznej - dostępnej, edukacyjnej przestrzeni przyrodniczej, umożliwiającej osobom o różnych potrzebach sensorycznych oraz motorycznych pełne korzystanie z zasobów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ścieżka została zaprojektowana w sposób uwzględniający specyficzne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i ruchu, a jej struktura i elementy edukacyjne umożliwią dostęp do pełni wiedzy 
o florze, faunie oraz geologii Parku i Regionu.

Wykaz planowanych prac:

- Remont i przebudowa istniejących nawierzchni przy OEM w tym: roboty przygotowawcze - rozbiórkowe, konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych, konstrukcja nawierzchni parkingów, chodniki, konstrukcja nawierzchni z kruszywa, obramowanie dróg, oznakowanie dróg wewnętrznych.

- Wykonanie nawierzchni mineralnych żwirowo-tłuczniowych w tym: roboty przygotowawcze – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni - roboty w zakresie różnych nawierzchni.

- Budowa podestów antyerozyjnych, murków wolnostojących.

- Budowa dwóch pawilonów sprzedażowych – mało kubaturowe obiekt usługowo-edukacyjne w tym: roboty ziemne, fundamenty, przyziemie, posadzka, ocieplenie, dach, stolarka okienna i drzwiowa, przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne, prace wykończeniowe.

- Budowa obiektów małej architektury wraz z wyposażeniem.

- Budowa ogrodzenia w tym: ogrodzenie drewniane ze sztachet i krzyżulców, ogrodzenie stacji meteo, wymiana ogrodzenia od strony browaru, ogrodzenie zagrody dla koników polskich.

- Demontaż słupów oświetleniowych i linii kablowej istniejącego oświetlenia.

- Wykonanie oświetlenia terenu w tym: linia kablowa oświetlenia, montaż słupów i opraw

- Montaż systemu monitoringu wizyjnego.

- Zabiegi pielęgnacyjne istniejących drzewostanów i krzewów, prace porządkowe.

- Budowa oczek wodnych oraz pomostów okalających.

- Zagospodarowanie terenów zieleni - przygotowanie terenu do nasadzeń, wykonanie trawników, sadzenie roślin - materiał nasadzeniowy, ściółkowanie.

  - Budowa ścieżki w koronach drzew. Obiekt liniowy zlokalizowany będzie na terenie RPN - drzewostanu, obejmującego część działek o nr ew.10/2 i 11 położonych w obrębie ewidencyjnym RPN Zwierzyniec, gm. Zwierzyniec. Szacowany koszt realizacji: około 20 mln zł brutto. Zadanie polega na budowie ścieżki w korony drzew wiodącej od Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do osi wodnej Zwierzyńca oraz powiązaniu jej z istniejącym układem komunikacyjnym RPN, ścieżkami edukacyjnymi, i parkingami oraz zewnętrznym systemem udostępniania.

Długość trasy to około 580 m, w tym następujące po sobie:

- fragment podziemny około 30 m (tunel podziemny przez wydmę),

- fragment przebiegający po gruncie - grzbietem wydmy około 300 m,

- fragment nadziemny w koronach drzew około 250 m (pomost o konstrukcji stalowej wznoszący się do wysokości ok. 20m zakończony platformą widokową z zejściem do osi wodnej).

Wykaz planowanych prac:

- Wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy - ogrodzenie tymczasowe placu budowy.

- Wyznaczenie tymczasowych dróg dojazdowych - zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia robót.

- Konstrukcja stalowa, kładka - pale fundamentowe prefabrykowane, konstrukcje nośne stalowe mostowe S355J2, zabezpieczenie antykorozyjne, balustrada mostowa szczeblinkowa spawana, pomosty z desek kompozytowych, pomosty szklane, okładziny blacha S355W 3mm, balustrady mostowe szklane.

- Wyposażenie i urządzenia - siedziska, tablice edukacyjne poza tunelem z oświetleniem LED, tablice w tunelu

- Roboty ogólnobudowlane - plac wejściowy powierzchnia szutrowa, brama edukacyjna, rekreacyjna kładka liniowa, amfiteatr terenowy, plac spotkań, pomost dla pieszych - molo z huśtawkami, schody terenowe, tablice edukacyjne - 4 szt., altana edukacyjna, kaskadowe tarasy ziemne "podesty", wiata - pawilon edukacyjny, taras ziemny "punkt zwrotny X", brama wejściowa, brama wyjściowa, ścieżka szutrowa.

- Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz instalacji ppoż. suchego pionu.

- Branża elektryczna i automatyka - instalacje elektryczne silnoprądowe – zasilane 
z budynku OEM okablowanie w terenie, oprawy oświetlenia awaryjnego na kładce, platforma ON, punkty PZ.

- Automatyka - branża teletechniczna - system biletowy, system dozoru wizyjnego, urządzenia aktywne, system sygnalizacji włamania i napadu, kanalizacja kablowa.

  - Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak.

Obiekt zlokalizowany będzie w Panasówce na działce o nr ew. 178 położonej w obrębie ewidencyjnym Panasówka, gm. Tereszpol. Szacowany koszt realizacji: około 16 mln zł brutto.

Zadanie polega na budowie wieży widokowej o konstrukcji drewnianej (drewno klejone)
 o wysokości około 45m wyposażonej w windę osobową oraz budowie pawilonu edukacyjnego stanowiącego jednocześnie recepcję wieży i punkt informacji turystycznej 
z węzłem sanitarnym. Ponadto zadanie obejmuje zagospodarowanie całego terenu działki 
w małą architekturę drewnianą służącą edukacji przyrodniczej.

Wykaz planowanych prac:

- Budowa pawilonu edukacyjnego w tym: roboty ziemne, roboty fundamentowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne, konstrukcja nadziemna, pokrycie dachu - dach zielony, podłogi i posadzki - warstwy wykończeniowe, okna i drzwi, wejście/taras.

- Zagospodarowanie terenu w tym: ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie trawiaste, sala edukacyjna na świeżym powietrzu i strefa piknikowa – wyposażenie.

- Budowa wieży: roboty ziemne, roboty fundamentowe, konstrukcja nadziemna (drewno klejone, klatka schodowa, winda osobowa – dźwig, wyposażenie, barierki.

- Branża elektryczna w tym: oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, rozdzielnice elektryczne, okablowanie, instalacje elektryczne obiektów, system monitoringu wizyjnego i internetu, system bezpieczeństwa, system biletowy, system fotowoltaiczny, system zarządzania budynkiem (BMS).

- Branża sanitarna w tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, budowa studni głębinowej, instalacje deszczowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie sanitarne dla niepełnosprawnych.

- Elementy wystawowe i edukacyjne na wieży i zagospodarowanie terenu.

- Zgodnie z niniejszym zamówieniem Wykonawca (Inżynier Kontraktu) musi dysponować niezbędnymi zasobami osobowymi - inspektorzy nadzoru o odpowiednich uprawnieniach, tj.:

- branży konstrukcyjno-budowlanej;

- branży elektrycznej;

- branżach telekomunikacyjnych;

- branży sanitarnej;

- branży zagospodarowania terenu i zieleni;

- branży drogowej;

W/w osoby muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (dalej Prawo Budowlane) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 334) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne 
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) – o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.

Zamawiający na potrzeby budowy: ścieżki multisensorycznej, ścieżki w korony drzew oraz wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak, zapewnia współpracę 
i nadzór autorski projektantów tych obiektów.

- Zadaniem Wykonawcy w zakresie nadzoru nad budowami w projekcie pn. „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym” będzie dopełnienie wszystkich obowiązków określonych w Umowie z Wykonawcą oraz Prawie Budowlanym, obejmujących 
w szczególności:

- ścisła współpraca z powołanym przez Zamawiającego zespołem opiniodawczo-doradczym w skład, którego wchodzą oddelegowani pracownicy Zamawiającego. Zakres obowiązków zespołu określa pkt. 7;

- zapoznanie się z posiadanymi przez Zamawiającego projektami budowlanymi, zezwoleniami/pozwoleniami, Umową o dofinansowanie Projektu oraz uczestnictwo 
w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych - propozycji wytycznych i oczekiwań Zamawiającego do harmonogramów oraz sposobu realizacji projektów – umów budowlanych (udział w opracowaniu) celem minimalizacji późniejszych ryzyk i optymalizacji kosztów;

- weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę przedmiaru robót i kosztorysu (będącego rozwinięciem kalkulacji cenowej zaoferowanej ceny) odnoszącego się do opracowanej Dokumentacji projektowej;

- ustalenie z Wykonawcami robót budowlanych zasad obiegu informacji oraz wzorów dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji Umów budowlanych;

- realizację w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do przekazania terenu budowy oraz udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy;

- akceptację sposobu organizacji placów budowy i zaplecza w tym urządzeń zabezpieczających teren robót budowlanych, organizacji ruchu, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych z ruchu itp. oraz nadzór nad przyjętym zatwierdzonym sposobem organizacji placu budowy w całym okresie realizacji Umów budowlanych;

- akceptacja i dopuszczenie sprzętu i środków transportowych do prowadzenia robót;

- przygotowanie i koordynację sposobu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami Umów budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej lub innych mediów niezbędnych do wykonania Umów budowlanych;

- stała, bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawców i podwykonawców Umowy budowlanej dla każdego z zadań wynikających 
z przyjętych harmonogramów;

- wsparcie Zamawiającego w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu płatności Projektu, z którego finansowane są Umowy budowlane 
w stosunku do przyjętych harmonogramów w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapewnić nieprzerwaną płynność projektu zapewniającą bieżące finansowanie i rozliczanie Umów budowlanych i Projektu;

- udział w konsultacjach z kierownikami budów, projektantami pełniącymi nadzory autorskie i specjalistami we wszystkich specjalnościach budowlanych (branżach) na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Umów budowlanych z dokumentacjami projektowymi, technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

- opiniowanie rozwiązań technicznych i kosztowych wynikających z rysunków warsztatowych (sporządzanych przez Wykonawcę Umowy budowlanej) i nadzorów autorskich (sporządzanych przez Projektantów) i przekazywanie opinii do decyzji Zamawiającego;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, szkoleniach z obsługi i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru obiektów budowlanych wchodzących w zakres Umów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, nadzór nad wszystkimi próbami - wystawienie lub potwierdzenie wystawionych przez Wykonawców robót świadectw przeprowadzonych prób;

- wydawanie kierownikom budów lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dzienników budów, dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania dodatkowych prób lub badań, czynności wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

- współdziałanie z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę nie uwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowania od Wykonawcy niezwłocznego dokonania napraw;

- zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych czynności nieprzewidzianych Umowami budowlanymi celem prawidłowego wykonania Umów budowlanych;

- regularne kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców oraz podwykonawców robót budowlanych zasad BHP, PPOŻ, przestrzeganie zasady DNSH, zasad równościowych oraz 
w zakresie dostępności, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w całym okresie realizacji Umów budowlanych, w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- organizację i prowadzenie rad budowy i spotkań dotyczących robót budowlanych oraz uczestnictwo w innych spotkaniach na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych 
w siedzibie Zamawiającego lub na placach budowy;

- stałą kontrolę terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych, pobyty na budowie inspektorów poszczególnych branż w zależności od potrzeb Zamawiającego, kierownika budowy (każda obecność inspektorów na budowach wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy/liście obecności);

- żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;

- kontrolę i potwierdzenie, iż Wykonawca robót budowlanych dostarcza materiały 
i urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją projektową i Prawem budowalnym w tym m.in.

  - bieżące sprawdzanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - sprawdzenie, czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i gwarancje (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), odbiór tych dokumentów od Wykonawcy w trakcie ich wbudowania oraz przekazanie Zamawiającemu (najpóźniej w dniu odbioru końcowego);

  - żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych 
w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów 
i urządzeń przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych;

- zapewnienia we własnym zakresie transportu oraz niezbędnej obsługi administracyjnej oraz laboratoryjnej obejmującej badania w przypadku wątpliwości co do jakości wykonywanych robót bądź użytych materiałów;

- sprawdzanie zakresu wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzanie kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy na podstawie szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych zostanie dokonany obmiar powykonawczy;

- weryfikacja raportów miesięcznych z wykonanych robót, o których mowa w Umowach budowlanych, uczestnictwo w wypełnianiu i podpisywanie dokumentów odbiorowych/rozliczeniowych po zakończeniu robót, stosując się do wymogów opisanych w Umowach budowlanych;

- sygnalizowanie o konieczności wezwanie Wykonawcy Umowy budowlanej do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. Wykonawca Umowy budowlanej składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa powyżej oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Inżynier Kontraktu uczestniczy w korygowaniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potwierdzone m.in. przez Inżyniera Kontraktu rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego;

- w przypadku konieczności Inżynier Kontraktu na wniosek Zamawiającego sporządza kosztorys robót zaniechanych i współuczestniczy w sporządzeniu korekty wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót budowlanych;

- każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień w wykonywaniu prac w stosunku do założonych Harmonogramów;

- weryfikacja i ocena wszelkich wniosków, raportów, oświadczeń i zapytań dostarczanych przez Wykonawców robót budowlanych i przedkładanie Zamawiającemu na piśmie propozycji ich rozpatrzenia;

- udzielanie Zamawiającemu bieżących konsultacji i doradztwa technicznego również poprzez sporządzanie pisemnych raportów, opinii, analiz oraz obliczeń na każdy wniosek Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zlecenia;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów 
i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, konieczne i zamienne;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej Inwestycji (na nośnikach elektronicznych), w tym robót zanikowych, stanu przed i po realizacji Inwestycji, kolejnych etapów budowy oraz przekazywanie wykonanych fotografii wraz z raportem rozliczenia prac Inspektora Kontraktu oraz na każde wezwanie Zamawiającego;

- nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia 
o zakończeniu robót;

- poświadczenie terminu zakończenia robót w dzienniku budowy w tym złożenie oświadczenia na piśmie, że przedmiot umowy jest gotowy do dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego oraz że dokumentacja przygotowana do odbioru końcowego robót jest kompletna;

- uczestnictwo w rozliczeniu Umowy budowlanej w przypadku jej rozwiązania tj. odstąpienia od tej Umowy przez jedną ze stron;

- kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od Umowy budowlanej, przez którąkolwiek ze stron;

- wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju sporów wynikłych na tle realizowanych Umów budowlanych w tym skarg pochodzących od osób trzecich;

- występowanie przed organami administracji i przed sądami w sprawach wynikających 
z realizacji Umów budowlanych w związku z wykonywanymi obowiązkami Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego;

- uczestniczenie w sporządzaniu protokołów oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego Umów budowlanych w tym dokumentów potwierdzających usunięcie wad i usterek na etapie przeprowadzonych odbiorów;

- uczestniczenie w przygotowaniu odbiorów częściowych robót budowalnych w tym stwierdzanie gotowości do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, zgodnie z procedurami opisanymi w Umowach budowlanych;

- nadzór nad czynnościami Wykonawców Umów budowlanych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów;

- weryfikacja i akceptacja kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, sygnalizacja Zamawiającemu konieczności wezwanie do uzupełniania tej dokumentacji, uczestniczenie w weryfikacji dokumentów;

- uczestniczenie w przygotowaniu odbioru końcowego Inwestycji w tym stwierdzanie gotowości do odbioru, udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami realizacji zamówienia opisanymi w Umowach budowlanych, nadzór nad terminowym usunięciem wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru, uczestniczenie 
w przygotowaniu dokumentów do przejęcia środków trwałych na konto Zamawiającego;

- archiwizację dokumentacji wytworzonej w ramach świadczenia nadzoru nad Umowami budowlanymi, a następnie przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym w terminie 7 dni roboczych od zakończenia realizacji każdej z Inwestycji stanowiącej odrębne zadania w projekcie „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym” lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- uczestniczenie w wyliczaniu wysokości kar umownych z tytułu niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy budowlanej;

- koordynacja przeglądów okresowych, gwarancyjnych i serwisowych obejmujących zakres usług w całym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawców prac budowlanych w tym:

  - reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami i serwisami wykonanych robót oraz usuwaniem wad;

  - prowadzenia przeglądów wykonanych obiektów, z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku, z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawców Umów budowlanych i sporządzania protokołów z dokonanych przeglądów;

  - wystawiania Wykonawcom Umów budowlanych polecenia usunięcia wad, nadzór nad robotami i odbioru po ich usunięciu;

  - wnioskowania zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

  - oszacowanie kosztów powstałych wad i sporządzenie kosztorysu robót koniecznych do usunięcia wad;

- realizację innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego niezbędnych dla prawidłowego sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi w projekcie „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”.

- Zadania zespołu opiniodawczo-doradczego Zamawiającego w zakresie realizacji projektu „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym”:

- Kompleksowa koordynacja i obsługa Projektu, w tym obsługa systemu CST 2021 w zakresie wniosków o płatność (sprawozdawczość, wnioskowanie o zaliczki i refundacje, rozliczanie zaliczek), komunikacji z Instytucją Wdrażającą, terminowym informowaniu o zamówieniach 
i zawartych kontraktach.

- Realizacja Projektu w pełnym zakresie zgodnym z harmonogramem realizacji projektu oraz opisem projektu: przeprowadzenie procedur zamówień publicznych, zawieranie Umów (kontraktów) z wykonawcami, nadzór nad realizacją Umów, odbiory zakończonych prac, rozliczanie faktur bądź równoważnych dowodów księgowych.

- Prowadzenie wyodrębnionej księgowości Projektu na oddzielnych rachunkach bankowych (dla potrzeb przekazywania zaliczki i refundacji), odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów.

- Stały nadzór przyrodniczy nad obszarami RPN objętymi ochroną czynną na których są prowadzone roboty budowlane, których realizacja uzależniona jest od posiadanego przez Park odstępstwa od niektórych zakazów obowiązujących na terenie Parku Narodowego wydanego przez Ministra Klimatu i Środowiska - dotyczy zadania Budowa ścieżki w koronach drzew.

- Szacowany termin realizacji zamówienia: (miesięcy od zawarcia Umowy)

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie około 36 miesięcy liczonych od dnia zwarcia Umowy do dnia zakończenia ostatniej Inwestycji (uzależniony od realizacji Umów budowlanych), 60 miesięcy wynikających z okresu rękojmi, a także 60 miesięcy gwarancji, liczonych od odbioru poszczególnych zadań. Wstępny harmonogram realizacji poszczególnych Umów budowlanych:

  - Remont i modernizacja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN – rozpoczęcie III kwartał 
2026 r. zakończenie IV kwartał 2027 r.

  - Budowa ścieżki multisensorycznej – rozpoczęcie III kwartał 2026 r. zakończenie III kwartał 2027 r.

  - Budowa ścieżki w koronach drzew – rozpoczęcie IV kwartał 2026 r. zakończenie IV kwartał 2028 r.

  - Budowa wieży widokowej na trasie ścieżki historyczno-przyrodniczej do wzgórza Polak rozpoczęcie IV kwartał 2026 r. zakończenie IV kwartał 2027 r.

Dyrektor

Roztoczańskiego Parku Narodowego