## Arkusz1
Wykonawca: | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do formularza oferty
........................................................... (pieczątka wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 1348 O w m. Domaradzka Kuźnia: Część 1 – Wykonanie robót budowlanych
L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. [zl] | Wartość netto [zł]
Roboty pomiarowe
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.776
Roboty przygotowawcze
2 d.2 | kalkulacja własna | Wymiana istniejących kratek ściekowych z przykanalikami o średnicy 200 mm | szt. | 1
2 d.2 | kalkulacja własna | Rozebranie istniejącego ścieku betonowego na ławie betonowej | m | 27
3 d.2 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu wraz z utylizacją | m3 | 5.4
4 d.2 | KNNR 6 0102-02 | Koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników - zjazdy | m2 | 125.8
5 d.2 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z utylizacją materiału | m3 | 25.16
6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 125.8
7 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 125.8
8 d.2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie korekcyjne | m2 | 4093.2
Nawierzchnia jezdni
10 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej | m2 | 4093.2
11 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 4093
12 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - zjazdy | m2 | 125.8
13 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne - warstwa remontowo wyrównawcza - 75 kg/m2 | t | 306.99
Pobocza
14 d.4 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - pobocze utwardzone | m2 | 944.1
15 d.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych o grub. do 10 cm | m2 | 1258.8
16 d.4 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z utylizacją materiału | m3 | 125.88
17 d.4 | KNNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy za poboczem z kruszywa łamanego | m2 | 314.7
Odwodnienie
18 d.5 | KNR 2-31 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych o na podsypce cem.piaskowej | m | 27
19 d.5 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod ściek betonowa zwykła | m3 | 3.24
20 d.5 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 429
21 d.5 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z utylizacją materiału | m3 | 85.8
22 d.5 | kalkulacja własna | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe wraz z przykanalikami - DO OCZYSZCZENIA | szt. | 1
Oznakowanie
23 d.6 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 20
24 d.6 | KNR 2-31 0702-01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów | szt. | 18
25 d.6 | KNR AT-04 0205-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas termoplastycznych - linia P-10 | m2 ozn. | 10
26 d.6 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie do gotowych słupków zakupionych przez wykonawcę znaków drogowych, folia odblaskowa II generacji | szt. | 22
27 d.6 | KNR 2-31 0703-01 | Zakup i montaż znaków aktywnych D-6 o zasilaniu solarnym wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych | szt. | 2
Roboty towarzyszące
28 d.7 | KNNR 6 1305-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 | m3 | 0.45
OGÓŁEM NETTO [ZŁ]:
OGÓŁEM PODATEK VAT 23% [ZŁ]:
OGÓŁEM BRUTTO [ZŁ]:
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.