| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| branża: | KONSTRUKCJA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.255 Pruszków 09 255 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. Tomasz KOWALSKI Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. MAP/0122/POOK/10 Specjalizacja geotechniczna MAP/0332/Sp-PBKb/19 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I.	Opis techniczny	3

1.	Dane ogólne	3

1.1	Przedmiot opracowania	3

1.2	Zakres opracowania	3

1.3	Podstawa opracowania	3

2.	Ogólna charakterystyka STANU ISTNIEJĄCEGO	3

3.	Podstawowe dane techniczne	5

3.1	Opis stanu istniejącego	5

4.	WARUNKI GRUNTOWO – WODNE	5

4.1	Warunki geologiczne	5

4.2	Rozwiązanie posadowienia obiektu i roboty ziemne	5

5.	Materiały konstrukcyjne	6

6.	podbicie fundamentów	6

7.	Sprawdzenie osiadań oraz monitoring geodezyjny	6

8.	Ogólne wytyczne i warunki realizacji robót budowanych	7

SPIS RYSUNKÓW

| K1 | PLAN PODBICIA FUNDAMENTÓW |  |
| --- | --- | --- |

##### Opis techniczny

# Dane ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt podbicia części fundamentów, realizowany w ramach zadania „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego” przy ul Szkolnej 14 w Pruszkowie.

## Zakres opracowania

Projekt konstrukcji swoim zakresem obejmuje część opisową wraz z podstawowymi wytycznymi realizacji zadania oraz schemat podbicia fundamentów. Niniejszym opracowaniem nie objęto sposobu zabezpieczenia wykopów, urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej oraz obiektów znajdujących się w obrębie oddziaływania inwestycji na etapie jej realizacji.

## Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji wykonano na podstawie następujących opracowań, materiałów i przepisów:

- Inwentaryzacja budowlana oraz projekt architektoniczno – budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowany przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ 4MA_STUDEO z siedzibą w Warszawie przy ul. Umińskiego 8/29 (data opracowania: luty 2026).

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz głównym projektantem obiektu.

- Przepisy techniczno – budowlane oraz polskie normy.

- Wytyczne, poradniki, instrukcje oraz specyfikacje producentów wyrobów budowlanych.

# Ogólna charakterystyka STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący obiekt budowlany, to budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany  około 1910r. Budynek zbudowany na planie prostokąta. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Od strony SE budynek przylega na całej długości do dwóch innych budynków: parterowego i piętrowego. Komunikacja pionowa zapewniona dzięki wewnętrznej klatce schodowej. Konstrukcja obiektu zrealizowana jako tradycyjna w postaci ścian murowanych. Stropy w postaci sklepień ceglanych odcinkowych w piwnicy oraz belek drewnianych na wyższych kondygnacjach. Budynek przykryty dachem drewnianym dwuspadowym.

Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na ławach fundamentowych. Ławy wykonane jako murowane z cegły pełnej.

# Podstawowe dane techniczne

## Opis stanu istniejącego

Budynek, pod względem administracyjnym zlokalizowany jest w Pruszkowie przy ul. Szkolnej 14 na działce nr 255.

# WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

## Warunki geologiczne

Przyjęto, że podłoże gruntowe pod przedmiotowym obiektem stanowią piaski średnie średnio zagęszczone o Id = 0.67. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy potwierdzić badaniami geologicznymi, czy warunki gruntowe nie są gorsze od założonych w niniejszym opracowaniu. W przypadku jeżeli grunty będą charakteryzować się parametrami gorszymi od przyjętych, będą występować warstwy gruntów nienośnych albo słabo nośnych, wówczas należy zweryfikować rozwiązanie podbicia fundamentów i zastosować takie technologie i rozwiązanie podbicia, które będą odpowiednie do danych warunków gruntowych.

Przedmiotowy obiekt budowlany leży w terenie wolnym od wpływów eksploatacji górniczej.

## Rozwiązanie posadowienia obiektu i roboty ziemne

Sposób posadowienia budynku pozostaje bez zmian. Przewidziano podbicie fundamentów w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego, w związku z koniecznością zwiększenia jego wysokości. Podbicie przewidziano jako tradycyjne, odcinkami o długości 0.8-1.50m. Pogłębienie fundamentów przewidziano w postaci bloków betonowych, realizowanych w kolejności ustalonej na planie podbicia. Elementy podbicia należy wykonać o szerokości nie mniejszej od szerokości istniejących ław fundamentowych.

# Materiały konstrukcyjne

- Beton C25/30 W8 – [PN-EN 206-1, PN-EN 1992-1-1] (max. w/c=0.55, min. zawartość cementu 300kg/m3)

# podbicie fundamentów

W obrębie pomieszczenia węzła cieplnego projektuje się podbicie fundamentów poprzez ich pogłębienie o ~80cm i Podbijanie fundamentów jako praca bardzo odpowiedzialna powinna być wykonywana siłami doświadczonych rzemieślników. Prace winny być wykonywane pod stałym nadzorem osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, doświadczenie i w sposób bardzo rzetelny. W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i stropów. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości w pracy konstrukcji. Podbijanie należy przeprowadzić odcinkami o długości 100÷150cm W części graficznej projektu jednoznacznie określono podział na sekcje robocze. Jednocześnie można podbijać co 5 sekcję ale nie więcej niż 20% powierzchni fundamentów. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi działkami podbijania nie powinna przekraczać 6m. Kolejnym rygorem odległości jest wartość wynikająca z 1.5 krotnej wysokości ścian podbijanych.

Projektuje się wykonanie podbicia fundamentów przy użyciu betonu ekspansywnego. Można tego dokonać stosując spęczniające domieszki do betonów takie jak np.  Torggler Espansol Polvere lub MC-Quiimitte. Środki te powodują zwiększenie objętości betonu i co za tym idzie penetrację mieszanki betonowej ku górze. Beton silnie przylega do pierwotnej płaszczyzny fundamentu. Po związaniu betonu następuje dobre przekazanie naprężeń ze ściany fundamentowej na podłoże gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nierówności i uszkodzenia starych fundamentów. Z uwagi na zmianę właściwości fizycznych betonu należy przeprowadzić próby z spęczniającym specyfikiem w celu dokładnego określenia procentowego udziału poszczególnych składników dla zachowania niezbędnej klasy betonu C20/25. Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład betonowy C8/12 gr. 8cm. Pod żadnym pozorem nie wolno wyrównywać dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek należy wypełnić betonem stykającym się z gruntem rodzimym. Na wilgotnym podkładzie należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji anionowej. Emulsja taka wypiera cząsteczki wody i penetruje wgłąb betonu stanowiąc podłoże (po ok. 3 godzinach) dla warstwy izolacyjnej, wykonanej także z dyspersyjnej powłoki asfaltowej o gr. 2 mm. Po odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na działanie wody zewnętrznej z mieszanki betonowej. Opracowywaną działkę fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem z płyty OSB, która to nie powinna być zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20cm większej od poziomu spodu fundamentu istniejącego w celu wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie najlepszego wypełnienia przestrzeni nowego fundamentu. Niedbałe wykonanie pracy będzie z całą pewnością przyczyną powstania licznych zarysowań konstrukcji ścian i masywnych stropów. Wprawdzie po wykonaniu kompleksowego podbicia rysę zmniejszą swą rozwartość lecz nierównomierne osiadanie spowoduje powstanie dodatkowego zakresu prac naprawczych po podbijaniu.

Po przeprowadzeniu kompleksowego podbicia fundamentów należy usunąć nadmiar gruntu, a w dalszej kolejności wykonać podkład betonowy i izolację przeciwwilgociową zgodnie z założeniami projektu architektonicznego.

# Sprawdzenie osiadań oraz monitoring geodezyjny

W czasie wykonywania podbicia konieczne jest prowadzenie pomiaru przemieszczeń konstrukcji istniejącego budynku, przez uprawnionego geodetę. Zakłada się monitoring geodezyjny dla min. 5 szt. punktów wskazanych przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Poszczególne podmioty, prowadzące prace na terenie objętym monitoringiem, należy zapoznać z rozmieszczeniem punktów pomiarowych i zobowiązać osoby odpowiedzialne (kierowników robót, majstrów itd.) do przekazania informacji pracownikom bezpośrednio wykonującym poszczególne roboty, celem zapobieżenia ewentualnych uszkodzeń punktów pomiarowych.

Harmonogram pomiarów przemieszczeń pionowych:

- pomiar 0 – przeprowadzony przed rozpoczęciem robot związanych z podbiciem,

- pomiar 1 – przeprowadzony po 2 dniach od rozpoczęcia prac,

- kolejne pomiary wykonywać podczas trwania prac co 2-3 dni,

- pomiar 4 – przeprowadzony po trzech dniach od zakończenia robót

Dokładność pomiaru geodezyjnego: 1mm.

Po otrzymaniu poszczególnych wyników pomiarów częstotliwość kolejnych pomiarów może ulec zmianie zgodnie z decyzją Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

Wyniki prowadzonych pomiarów muszą być dokumentowane i odnotowywane w dzienniku pomiarowym i powinny stanowić element składowy dokumentacji budowy. Dziennik pomiarowy należy prowadzić w postaci segregatora z wpinanymi kolejnymi raportami. Raporty z monitoringu będą na bieżąco przedstawiane autorowi niniejszego opracowania celem weryfikacji zachowania się budynku.

Ze względu na charakter prac niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu osiadań konstrukcji istniejącego obiektu. W tym celu Wykonawca prac zainstaluje układ pomiarowy dowiązany do punktu bazowego, który nie będzie podlegał przemieszczeniom. Pozostałe punkty należy rozmieścić w rejonie robot, tak by była możliwa ciągła obserwacja niwelatorem. Zaleca się rozmieszczenie punktów pomiarowych na ścianach w odstępach ok. 4÷5m. Obserwację należy prowadzić zgodnie z harmonogramem przedstawionym powyżej, a uzyskane wyniki protokołować na specjalnym formularzu. W przypadku wystąpienia nadmiernych przemieszczeń należy natychmiast przerwać prace oraz powiadomić Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Przyjęto dopuszczalne przemieszczenie pionowe do 5mm.

# Ogólne wytyczne i warunki realizacji robót budowanych

- Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz dokumentacją geolgiczną.

- Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w terenie. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem projektowanym należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem weryfikacji przyjętych rozwiązań.

- Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy na bieżąco kontrolować na budowie.

- Na etapie ofertowania robót przez wykonawcę oraz przed przystąpieniem do realizacji obiektu wykonawca wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, winni zweryfikować dokumentację projektową i wyjaśnić z projektantem wszelkie wątpliwości i niejasności. Wniesienie uwag będzie podstawą do wprowadzenia ewentualnych zmian w rozwiązaniach projektowych.

- W celu osiągnięcia wymaganej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę techniczną z zakresu stosownych technologii, możliwości sprzętowe i kadrowe pozwalające wykonać realizowane zadanie zgodnie z założeniami projektowymi, polskimi normami oraz aprobatami technicznymi.

- Prace należy prowadzić tak, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowego.

- Przed przystąpieniem do robót, należy bezwzględnie zinwentaryzować fundamenty budynków sąsiednich. W przypadku gdy fundamenty przylegających budynków będą posadowione powyżej poziomu spodu podbicia, należy przy budynkach sąsiednich zastosować podbicie w technologii kolumn Jet-Grouting.

- Nie należy dopuszczać do odkopywania ław fundamentowych na całej długości, gdyż mogłoby to doprowadzić do wypierania gruntu spod fundamentu.

- Wykopy muszą być dobrze i mocno obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu się ziemni spod innych fragmentów konstrukcji.

- Nowy fundament z istniejącym należy połączyć starannie poprzez podlanie około 5cm powyżej dolnej krawędzi istniejącej ławy fundamentowej, starannie zagęszczając mieszankę betonową.

- Odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem.

- Podbicie odcinka ławy fundamentowej starać się wykonać w czasie jednej zmiany pracowników.

- Podstemplowanie stropu wykonać w odległości około 1,5-2,0m od ściany.

- Roboty ziemne należy wykonywać pod stałą kontrolą geotechniczną uprawnionego geologa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – A1/2018 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 1: Roboty ziemne oraz zgodnie z normą PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – A5/2022 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – A6/2021 część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych; ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

- W trakcie wykonywania robót w okresie niskich temperatur prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją ITB  – Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur – ITB Warszawa 2011.

- Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz.401).

- W trakcie wykonywania robót stosować się do przepisów BHP i ochrony PPOŻ.

- W trakcie robót należy stosować instrukcje i wytyczne wykonawczo - montażowe producentów wyrobów budowlanych.