# Zał. nr 2 do SWZ

# WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu .............................. w miejscowości  ......................................................

pomiędzy:

Zamawiającym: .......................................................................

z siedzibą: ...............................................................................

NIP: .........................................................................................

reprezentowanym przez:

- ..............................................

zwany dalej Zamawiającym

a

firmą …………………………………………………………………………………

z siedzibą: .............................................................................

NIP / Regon ..........................................................................

reprezentowaną przez:

- ...................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku postępowania nr IiR.271.1.2026 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – w dalszej treści umowy zwanej ustawą Pzp.

## § 1 Przedmiot umowy

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Dąbrówka nad Jeziorem Mucharskim, obejmującego następujący zakres robót:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- utwardzenie placów budowy,

- wykonanie fundamentów oraz słupów żelbetowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianej sceny plenerowej,

- wykonanie muru oporowego wraz z trybuną,

- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej wraz z monitoringiem,

- wykonanie chodników i terenów utwardzonych,

- montaż elementów małej architektury.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- CPV-45000000-7 Roboty budowlane

- CPV-45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

- CPV-43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

- CPV-45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

- CPV-45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

- CPV-45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

- CPV-45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- CPV-45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- CPV-45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

- CPV-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- CPV-45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, SWZ oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, prawem budowlanym, na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

## § 2 Wartość umowy oraz zasady dokonywania rozliczeń

- Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ………………….. zł (słownie:………………………………………………….................), w tym VAT …………..%, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie netto: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………….).

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego jako iloczyn ilości odebranych robót budowlanych określonych w obmiarach sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzi obmiary wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.

3. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a nieujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, ustala się następujące podstawy wyliczenia wynagrodzenia za realizację tych robót:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a ilości robót z obmiaru sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

c) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt. a) Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud) dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu, po akceptacji Zamawiającego.

d) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy.

e) Wykonawca dokona wyceny robót o których mowa w ust. 3 oraz przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczęciem tych robót.

4. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w okolicznościach wskazanych w § 15 ust. 2.2 niniejszej umowy, koszt realizacji tych robót zostanie wyliczony na zasadach określonych w ust. 3.

5. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nie ujęte, a bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. Będą to między innymi koszty: robót przygotowawczych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna), wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, dozorowania budowy, sporządzenia projektu organizacji robót, sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, uporządkowanie terenu budowy, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 3 Warunki zapłaty wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktury końcowej w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na następujące dane Zamawiającego:

Nabywca : Gmina Stryszów 34-146 Stryszów 149 ; NIP : 5511690907

Odbiorca : Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149 ; NIP: 5512626900

Rola podmiotu: Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST).

Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W szczególności będą to: kopie przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podmiotów. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarto w § 13 niniejszej umowy.

## § 4 Termin wykonania umowy

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 5 miesięcy  od daty podpisania umowy

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określony w ust. 1 uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

## § 5 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, utwardzenie placów budowy, wykonanie fundamentów oraz słupów żelbetowych, wykonanie konstrukcji drewnianej sceny plenerowej, wykonanie konstrukcji dachu sceny plenerowej, wykonanie muru oporowego wraz z trybuną, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej wraz z monitoringiem, wykonanie chodników i terenów utwardzonych, montaż elementów małej architektury.

- Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy złoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących opisane wyżej czynności. Oświadczenie zawiera w szczególności: wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia (imię i nazwisko), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz wskazanie czynności jakie osoby te będą wykonywać.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca złoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian zatrudnionych osób, Wykonawca w  terminie  7 dni od dnia zaistnienia zmian, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz osób, o którym mowa w ust. 2. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 dotyczy także Podwykonawcy realizującego zadanie objęte niniejszą umową.

## § 6 Osoby reprezentujące Strony umowy

1.  W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony reprezentować będą:

Ze strony Zamawiającego : …………………………………………….

telefon do kontaktu: ……………………………………………

e-mail: ……………………………………………………

Ze strony Wykonawcy : …………………………………………………….

telefon do kontaktu: ……………………………………………

e-mail : ………………………………………………….

2.  Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będą:

- branża budowlana – ………………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- branża instalacyjna – ………………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.

3. Kierownikiem budowy będzie ……………………………………………………………posiadający/a uprawnienia  nr …………………………… do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. telefon do kontaktu: ……………………………………………

Kierownikiem robót będzie ……………………………………………………………posiadający/a uprawnienia  nr …………………………… do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 7 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni kadrę wykonawczą z wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wyroby o należytych właściwościach użytkowych, wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych -również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty pozwalające na ocenę właściwości zastosowanych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

- Wykonawca zapewni zabezpieczenie i utrzymanie porządku na placu budowy, oznakowanie na czas trwania robót oraz uprzątnięcie po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł.

## § 8 Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej w dniu przekazania placu budowy.

  - Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

  - Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

## § 9 Odbiory robót

- Strony przewidują dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót oraz odbiorów gwarancyjnych.

- Odbiory będą przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór końcowy robót zostanie zorganizowany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wykonanych robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerwie czynności odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania niezbędnych robót związanych z usunięciem wad, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, to Zamawiający dokonuje odbioru przedmiot umowy i:

9.1. jeżeli jest możliwe usunięcie stwierdzonych wad, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w uzgodnionym przez Strony umowy terminie. Usunięcie wad Strony potwierdzają w podpisanym protokole. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, to Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

9.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający obniża wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Wartość, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Komisja po dokonaniu czynności odbioru sporządza Protokół Odbioru Końcowego Robót. Podpisany Protokół jest podstawą do dokonania rozliczenia przedmiotu umowy.

- Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone:

nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi;

nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności przeglądu, Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne oraz technologiczne dotyczące usunięcia wady.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiory gwarancyjne zostaną przeprowadzone po przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w celu oceny wykonania robót związanych z usunięciem ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

## § 10 Rękojmia i gwarancja

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie - kodeks cywilny.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdy z elementów przedmiotu umowy na okres …….…. miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie.

  - Gwarancja obejmuje:

  - Przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

  - Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji.

  - Gdyby w okresie gwarancyjnym pojawiły się usterki z powodu niskiej jakości robót, materiału lub wady ukryte, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym złożoność techniczną i uwarunkowania technologiczne realizacji tych robót. W takim przypadku okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania naprawy.

  - W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w zakreślonym mu terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone gwarancja i rękojmia jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

## § 11 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

## § 12 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………………..

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………... za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ……….... za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku stwierdzenia, że do świadczenia usług w ramach niniejszej umowy nie są zatrudnione osoby na podstawie stosunku pracy na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki w zapłacie,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu braku zmiany zawartej przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wskazanego przez Zamawiającego w § 13 ust. 6 umowy w wysokości 500 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………

- Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w umowie naliczane będą niezależnie od siebie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszoną kwotę wynagrodzenia wypłaci Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………..

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

## § 13 Regulacje związane z podwykonawstwem

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie poniższych części zamówienia:

  - Wykonanie części dotyczącej …………………………………………… firmie ………………………………..

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi ………………… zł

  - Wykonanie części dotyczącej ………………………………………… firmie ………………………………..

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi ………………… zł *

- Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.*

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, jednak zawierając niniejszą umowę, nie posiada szczegółowej wiedzy w tym zakresie.*

* Do umowy zostanie wpisana wersja zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie.

- Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowi zmianę umowy i wymaga podpisania aneksu. Wprowadzenie w trakcie realizacji umowy podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgłoszenia, o której mowa w niniejszym paragrafie umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Umowa z Podwykonawcą winna określać co najmniej: zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia oraz termin jego zapłaty, postanowienia dotyczące kar umownych i odpowiedzialności za wady. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1)nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2)przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;

3)zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów dotyczących dostaw materiałów budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami obowiązują zasady określone w niniejszym paragrafie.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## § 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj. .................................................................................... (słownie: …………………………..)  w formie …………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- W przypadku przedłużenia realizacji umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powinno zostać odpowiednio przedłużone.

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp w terminie:

  - w części stanowiącej zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70 % zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego tj. uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane,

  - w części stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

## § 15 Zmiana postanowień umowy

      - Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Konieczność wprowadzenia zmian stwierdza się w protokole zawierającym uzasadnienie wprowadzanych zmian.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie :

  - Wydłużenie terminu realizacji umowy, w następujących sytuacjach:

- wystąpienia okoliczności sił wyższych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na usunięcie ww. okoliczności;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na wykonanie tych robót;

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych itp. skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wykrycia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi ww. działań skutkujących przerwaniem robót;

- utrzymywania się długotrwale niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy. Wydłużenie terminu realizacji umowy dopuszcza się w szczególności w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót przez okres co najmniej 72 godzin. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o okres odpowiadający okresowi na który roboty zostały wstrzymane oraz niezbędnemu na usunięcie skutków zaistniałych warunków atmosferycznych.

  - Zmiany zastosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a Prawa Budowlanego,

    - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych itp. skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

    - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wykrycia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.2.

  - Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w § 13 niniejszej umowy.

  - Zmiany osób pełniących nadzór inwestorski oraz odpowiedzialnych za kierowanie budową lub robotami, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.

      - O wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na zmiany niniejszej umowy Strony winny  informować się niezwłocznie.

## § 16 Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych

- Wykonawca oświadcza, że dane osobowe wykorzystywane przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną Administratora danych osobowych, przekazaną zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, o następującej treści:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA STRYSZÓW, reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149, adres email: gmina@stryszow.pl, tel. 33 8797 412.

- W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, poprzez  adres email: iodo@stryszow.pl lub adres korespondencyjny Administratora Danych.

- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

- Posiada Pan/Pani:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

- W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

- Wykonawca oświadcza, że spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny zgodnie z wymogami art. 14 RODO, w stosunku do osób, których dane są zawarte w umowie/ofercie, to znaczy osób, które zostały w upoważnione przez Wykonawcę do kontaktu ze Zamawiającym, jak również osób, które zostały zaangażowane w realizację przedmiotu umowy lub uczestniczą w jego realizacji.

## § 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					   	WYKONAWCA: