TOM II SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót rekultywacyjnych kwatery II składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 obręb 3 w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn („teren rekultywacji”), realizowanych zgodnie z dokumentacją zawartą w TOM II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, obejmującą w szczególności:

- Projekt techniczny zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn z lipca 2023 r. („A PT zamknięcia i rekultywacji kwatery II Jawidz 07.2023”) – określający rozwiązania technologiczne, zakres robót, układ warstw rekultywacyjnych oraz sposób ukształtowania czaszy składowiska,

- Załącznik nr 11 – Operat techniczny rekultywacji kwatery II składowiska w Jawidzu, określający warunki techniczne prowadzenia procesu rekultywacji,

- Dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną, w tym:

- Załącznik nr 7 – Mapa sytuacyjna lokalizacji piezometrów P1 i P2,

- Załącznik nr 8 – Mapa sytuacyjna lokalizacji piezometru P3,

- Załącznik nr 9 – Karty otworów wiertniczych piezometrów P1, P2, P3,

- pozostałe opracowania geologiczne zawarte w folderze „Dokumentacja geologiczna” TOM II,

- Dokumentację rysunkową rekultywacji obejmującą:

- Rysunek nr 1 – Orientacja terenu rekultywacji,

- Rysunek nr 3 – Przekrój A–A,

- Rysunek nr 4 – Przekrój B–B,

- Rysunek nr 5 – Przekrój C–C,

- Dokumentację formalnoprawną w folderze „Decyzje formalne ”, w tym w szczególności:

- decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w Jawidzu z dnia 11.07.2025 r.,

- instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w Jawidzu z dnia 11.07.2025 r.,

- decyzję dotyczącą przetwarzania odpadów z dnia 11.07.2025 r.,

- decyzję zmieniającą w zakresie zamknięcia składowiska (październik 2025 r.),

- harmonogram realizacji procesu zamknięcia i rekultywacji (październik 2025 r.),

- decyzję przenoszącą prawa i obowiązki z powyższych decyzji z LPGK sp. z o.o. na EKO JAWIDZ Sp. z o.o. z dnia 23 stycznia 2026

- Dokumentację mapową obejmującą:

- Załącznik nr 1 – Mapa zasadnicza Jawidz II,

- Załącznik nr 2 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Załącznik nr 3 – Mapa ewidencyjna działek objętych rekultywacją.

- Dokumenty stanowiące podstawę realizacji zamówienia

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są wszystkie dokumenty zawarte w TOM II SWZ, w szczególności:

- Projekt techniczny zamknięcia i rekultywacji z lipca 2023 r.,

- Załącznik nr 11 – operat techniczny,

- Załączniki nr 1–3 – dokumentacja mapowa,

- Załączniki nr 7–9 – dokumentacja piezometrów,

- dokumentacja geologiczna,

- decyzje administracyjne i instrukcja eksploatacji składowiska, w postaci:

  - Decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 23 stycznia2026 r. DŚ-III.7241.1.2026.RSI DŚ-III.7241.2.2026.RSI DŚ-III.7244.1.2026.RSI przenoszącą na firmę EKO JAWIDZ Sp. z o. o. zarządzanie składowiskiem, tj. wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wymienionych niżej decyzji wydanych dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

  - Instrukcji prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn, zatwierdzona Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.8.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 r., znak DŚ-III.7241.8.2023.RSI (dalej: Instrukcja)

  - Decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.9.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r. o wyrażeniu zgody na zamknięcie kwatery II składowiska odpadów komunalnych, zmienioną decyzją z dnia 14 października 2025 r.  znak DŚ-III.7241.9.2023.RSI (dalej: Decyzja o zgodzie na zamkniecie składowiska)

  - Decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7244.29.2023.RSI z dnia 04 marca 2024 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów znak DŚ-III.7244.29.2023.RSI (dalej: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów).

  - „Projektu technicznym zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn z 07.2023 r.” (Projekt Techniczny),

- rysunki techniczne rekultywacji.

- Szczegółowe wymagania dot. sposobu wykonania przedmiotu zamówienia uszczegóławiające przedłożone dokumenty:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie rekultywacji technicznej oraz biologicznej kwatery II składowiska wraz z robotami towarzyszącymi, zgodnie z projektem technicznym oraz operatem technicznym.

- Rekultywacja techniczna: W ramach rekultywacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania warstwy wyrównawczej – uzupełniającej na terenie kwatery II z wykorzystaniem materiałów mineralnych, w tym dopuszczonych odpadów, zgodnie z rozwiązaniami określonymi w Projekcie technicznym z lipca 2023 r. oraz Operacie technicznym (załącznik nr 11),

b) ukształtowania czaszy składowiska do rzędnych projektowanych, z zachowaniem spadków zapewniających prawidłowe odwodnienie powierzchni, zgodnie z przekrojami technologicznymi:
– rys. 3 (A–A),
– rys. 4 (B–B),
– rys. 5 (C–C),

c) wykonania systemu odwodnienia obejmującego:
– rowy opaskowe odwadniające,
– zbiorniki na wody opadowe i odcieki,
zgodnie z projektem technicznym,

d) przedłużenia istniejących studni odgazowujących (3 szt.) wraz z ich wypełnieniem złożem biologicznym, z uwzględnieniem dokumentacji piezometrów – załączniki nr 7, 8 i 9,

e) wykonania ogrodzenia terenu kwatery II (działka ewidencyjna nr 18) w celu zabezpieczenia obszaru robót.

##### 2.  Rekultywacja biologiczna. Rekultywacja biologiczna obejmuje:

a) wykonanie okrywy rekultywacyjnej składającej się z:
– warstwy biologicznej o grubości ok. 1,9 m wraz z umocnieniem zewnętrznych powierzchni skarp i powierzchni ukształtowanych kwatery
– warstwy glebowej mineralnej o grubości ok. 0,1 m
zgodnie z projektem technicznym i przekrojami rekultywacyjnymi,

b) wykonanie zabiegów agrotechnicznych obejmujących:
– wyrównanie i spulchnienie powierzchni,
– wapnowanie,
– nawożenie mocznikiem i superfosfatem,

c) obsianie terenu mieszankami traw rekultywacyjnych przeznaczonych do stabilizacji powierzchni składowiska.

3. Zakres wyłączeń z obowiązków Wykonawcy

Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji następujących elementów przewidzianych w Projekcie technicznym zamknięcia i rekultywacji:

- dostarczenia odpadów przeznaczonych do wykonania warstwy wyrównawczej;

- dostarczenia odpadów przeznaczonych do wykonania właściwej warstwy rekultywacyjnej (biologicznej);

- dostarczenia odpadów przeznaczonych do wykonania okrywy rekultywacyjnej – z zastrzeżeniem, że obowiązek ten może powstać wyłącznie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w tym zakresie;

- wykonania nasadzeń drzew i krzewów po ustabilizowaniu powierzchni obsianej trawą;

- wykonania ogrodzenia zaplecza technicznego.

3.1. Wyłączenia, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności wszelkie czynności, koszty, materiały, dostawy, transport, zagospodarowanie oraz inne świadczenia niezbędne do realizacji wskazanych elementów.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest natomiast do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich robót, dostaw i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji pozostałego zakresu zamówienia, w tym czynności pomocniczych, organizacyjnych i zabezpieczających, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane w dokumentacji projektowej lub OPZ, a są konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia.

3.3. Wyłączenia określone w niniejszym punkcie nie mogą stanowić podstawy do ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia w zakresie objętym Umową.

3.4. Wykonawca na etapie realizacji Umowy będzie zobligowany do uwzględnienia w swoich działaniach regulacji wynikających z następujących dokumentów Plan kontroli jakości materiałów i wykonanych prac, Plan monitoringu środowiskowego i wymogi sprawozdawcze, Plan BHP i ochrony przeciwpożarowej. - informacje te zostaną opracowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

3.5. Zamawiający zapewnia dostawy odpadów przeznaczonych zgodnie z Decyzjami do rekultywacji składowiska, tj.:

- 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (proces odzysku R3);

- 02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) - (proces odzysku R3);

- 02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywar (R3);

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) (R5);

- 10 01 02 – popioły lotne z węgla (R5);

- 10 01 15 – popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania (inne niż wymienione w 10 01 14) (R5);

- 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (R5);

- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (R5);

- 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (R5);

- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe (R3);

- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  (R5).

- 17 01 01 – odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów (R5);

- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (R5);

- Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie postępowania z odpadami:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i odpowiedniego stosowania z obowiązującej procedury przyjmowania odpadów na teren składowiska, której celem jest zapewnienie  ich pełnej identyfikowalności, kontroli ilościowej oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami oraz systemu BDO oraz przetwarzania odpadów zgodnie z wskazanymi wyżej decyzjami administracyjnymi .

  - Procedura przyjmowania odpadów obejmuje co najmniej następujące czynności:

    - wjazd pojazdu transportującego odpady na teren zaplecza technicznego;

    - dokonanie ważenia pojazdu wraz z ładunkiem na legalizowanej wadze samochodowej;

    - określenie objętości odpadów w m3 w oparciu o wymiary i zajętość przestrzeni naczepy samochodu

    - skierowanie pojazdu z terenu zaplecza technicznego na teren składowiska odpadów;

    - rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie z technologią prowadzenia robót oraz zasadami gospodarki odpadami;

    - ponowny wjazd pojazdu na wagę samochodową po dokonaniu rozładunku oraz wykonanie ważenia pojazdu pustego;

    - sporządzenie i wydruk dokumentu wagowego potwierdzającego masę dostarczonych odpadów;

    - dokonanie wymaganych ewidencji i operacji w systemie BDO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Zamawiający informuje,że prowadzi bieżącą ewidencję przyjmowanych odpadów, w tym w szczególności potwierdza przyjęcie odpadów w BDO oraz prowadzi ewidencję odpadów w systemie BDO.:

  - Dokumentacja związana z przyjmowaniem odpadów, w tym wydruki wagowe, ewidencja BDO oraz raporty miesięczne, podlega archiwizacji przez Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia oraz okres wymagany przepisami prawa i może być udostępniana Wykonawcy na jego wniosek w przypadku wątpliwości, co do objętości odpadów wykorzystanych do robót rekultywacyjnych w danym okresie rozliczeniowym.

  - Wymagania względem parametrów zagęszczenia kompostu w warstwie biologicznej:

    - gęstość nasypowa kompostu ma wynieść 0,75 Mg/m3

    - stopień zagęszczenia odpadów na poziomie 1,2 Mg/m³ (1200 kg/m³)

- Wymagania względem harmonogramu rzeczowo-finansowego:

  - Wykonawca po podpisaniu Umowy będzie zobligowany do stworzenia harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji zamówienia wspólnie z Zamawiającym poprzez rozpisanie ceny ryczałtowej poszczególnych pozycji z Formularza oferty do realizacji prac zgodnie z wymaganiami OPZ oraz faktycznymi możliwościami/ zdolnościami realizacji Umowy.

  - W zakresie założeń do harmonogramu konieczne jest przyjęcie następujących założeń:

    - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, sporządzonego na podstawie zakresów rzeczowych oraz cen jednostkowych wskazanych w Formularzu ofertowym, z uwzględnieniem treści Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz zgłoszonych przez dostawców odpadu o kodzie 19 05 03 kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadającego się do wykorzystania) przewidywanych terminów dostaw. Wskazane w Formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą stanowiły podstawę wyliczenia wartości do rozliczenia umownego.

    - Harmonogram musi pozostawać w zgodności z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi prowadzenia rekultywacji, technologią wykonania robót oraz terminami realizacji zamówienia wynikającymi z Umowy, w szczególności zakresami wskazanymi w Harmonogramie prac rekultywacyjnych kwatery II składowiska opadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę planowania płatności, monitorowania postępu robót oraz rozliczeń finansowych.

    - Harmonogram sporządza się w układzie miesięcznym oraz kwartalnym, obejmującym w szczególności planowane zakresy rzeczowe robót, przewidywane ilości oraz odpowiadające im wartości finansowe. Okresy poszczególnych działań mają być zgodne z zakładanymi pracami wynikającymi z danych zawartych w Harmonogramie prac rekultywacyjnych kwatery II składowiska opadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn

    - Harmonogram musi być sporządzony w układzie narastającym, tj. zawierać zestawienie wartości wykonanych robót narastająco od początku realizacji zamówienia, zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i finansowym.

    - Dopuszcza się przesunięcia w realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu w ujęciu miesięcznym, o ile nie powodują one przekroczenia terminów wynikających z decyzji administracyjnych, nie naruszają wartości finansowych przewidzianych dla danego kwartału oraz zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. Pozostałe zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

    - W harmonogramie należy określić wartości finansowe robót w podziale na miesiące oraz kwartały realizacji zamówienia, przy czym wartości miesięczne mają charakter wiążący dla celów rozliczeń finansowych. Wartości kwartalny mają charakter planistyczny i służą monitorowaniu bieżącego postępu robót.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i będzie rozliczane na podstawie faktycznie wykonanych robót, z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w Formularzu ofertowym. Rozliczenia będą dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wynikających z nich wartości miesięcznych ustalonych następująco: :

      - Zapłata za pozycje wskazane w Formularzu oferty w lp. 1.1–1.3 (roboty ziemne) będzie dokonywana w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, według stawek jednostkowych za m³ określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem rzeczywistej ilości materiału dostarczonego przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. Ilość m³ ustalana będzie na podstawie pojemności naczep wykorzystywanych do transportu odpadów.

      - Zapłata za pozycje wskazane w Formularzu oferty w lp. 2, 3, 4 oraz 6 następować będzie w częściach proporcjonalnych do wartości tych pozycji określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem liczby miesięcy realizacji zadania wynikającej z Harmonogramu prac rekultywacyjnych kwatery II składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn.

    - 3.  Zapłata za pozycję wskazaną w Formularzu oferty w lp. 5 – Zieleń (wysiew traw) będzie realizowana na podstawie faktycznie wykonanych robót, według stawek jednostkowych określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem ilości wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku pozycji, dla których w Formularzu ofertowym przewidziano wynagrodzenie określone jako cena za komplet lub za całość, wynagrodzenie nie podlega jednorazowej zapłacie, lecz podlega podziałowi proporcjonalnemu do liczby miesięcy realizacji danych czynności. Podział ten ustala się zgodnie z decyzjami administracyjnymi, zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz rzeczywistym okresem wykonywania robót. Wysokość płatności w danym kwartale odpowiada części wynagrodzenia przypadającej na zakres robót realizowanych w tym okresie.

    - Przesunięcia w harmonogramie w układzie miesięcznym, mieszczące się w ramach zatwierdzonych wartości kwartalnych, nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia, roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia ani do żądania zmiany terminu realizacji zamówienia.

  - Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń oraz propozycji zmian do harmonogramu rzeczowego, w szczególności w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów, ich kolejności oraz powiązań czasowych. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia uwag oraz propozycji zmian Zamawiającego i przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni od dnia ich otrzymania.

  - Brak akceptacji Wykonawcy dla uwag lub propozycji zmian Zamawiającego nie wstrzymuje ich obowiązywania oraz nie jest dla Zamawiającego wiążący. Ostateczna decyzja w zakresie treści harmonogramu rzeczowego należy do Zamawiającego. Harmonogram rzeczowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy z chwilą jego przekazania Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ani terminów umownych, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnego aneksu do umowy.