UMOWA

NA WYKONANIE ROBÓT REKULTYWACYJNYCH SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Spis treści

§ 1. Przedmiot Zamówienia	2

§ 2. Obowiązki Wykonawcy	5

§ 3. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę	8

§ 4. Obowiązki Zamawiającego	9

§ 5. Przekazanie terenu rekultywacji	11

§ 6. Harmonogram i Terminy Realizacji	11

§ 7. Wymagania Techniczne dla Materiałów i Procesów	12

§ 8. Obowiązki w Zakresie Monitoringu,	12

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa	12

§ 9. Wynagrodzenie i Warunki Płatności	13

§ 10. Odbiór częściowy i końcowy	15

§ 11. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy	17

§12. Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi	17

§ 13. Protokół konieczności	18

§ 14. Odpowiedzialność i Kary Umowne	19

§ 15. Zmiana umowy	20

§ 16. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy	24

§ 17. Siła wyższa	25

§ 18. Podwykonawcy	25

§19. Ubezpieczenie	28

§20. Poufność i ochrona danych osobowych	29

§ 21. Cesja Praw i Obowiązków	30

§ 22. Obowiązek współdziałania Stron	30

§ 23. Postanowienia Końcowe	31

§ 24. Załączniki	32

UMOWA

NA WYKONANIE ROBÓT REKULTYWACYJNYCH SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zawarta w dniu [data zawarcia umowy] w Lublinie pomiędzy:

EKO JAWIDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Różana 1/2A, 20-538 Lublin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001208004, NIP: 7123504150, REGON: 543335970, o kapitale zakładowym 5000,00 zł.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

-a-

[Pełna nazwa Wykonawcy] z siedzibą w [adres siedziby Wykonawcy], wpisanym do pod numerem [numer rejestrowy], NIP: [numer NIP], REGON:[…], o kapitale zakładowym […]

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn. Wykonanie robót na potrzeby zamknięcia i rekultywacji kwatery odpadów komunalnych (kwatery II) zlokalizowanej w m. Jawidz, gmina Spiczyn

## § 1. Przedmiot Zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Wykonanie robót na potrzeby zamknięcia i rekultywacji kwatery odpadów komunalnych (kwatery II) zlokalizowanej w m. Jawidz, gmina Spiczyn.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompleksowe wykonanie robót rekultywacyjnych kwatery II składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 obręb 3 w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn („teren rekultywacji”), zgodnie z dokumentami postępowania, w szczególności zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (Tom II SWZ), w tym:

  - Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 2026 r. DŚ-III.7241.1.2026.RSI DŚ-III.7241.2.2026.RSI DŚ-III.7244.1.2026.RSI przenoszącą na firmę EKO JAWIDZ Sp. z o. o. zarządzanie składowiskiem, tj. wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wymienionych niżej decyzji wydanych dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

  - Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn, zatwierdzona Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.8.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 r., znak DŚ-III.7241.8.2023.RSI (dalej: Instrukcja)

  - Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.9.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r. o wyrażeniu zgody na zamknięcie kwatery II składowiska odpadów komunalnych, zmienioną decyzją z dnia 14 października 2025 r.  znak DŚ-III.7241.9.2023.RSI (dalej: Decyzja o zgodzie na zamkniecie składowiska)

  - Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7244.29.2023.RSI z dnia 04 marca 2024 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów znak DŚ-III.7244.29.2023.RSI (dalej: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów).

  - „Projektem technicznym zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn z 07.2023 r.” (Projekt Techniczny),

  - Ofertą złożoną przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymienione wyżej dokumenty oraz pozostałe załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

    - Wykonanie rekultywacji technicznej polegającej na wykonaniu warstwy wyrównawczej – uzupełniającej na terenie kwatery II, z wykorzystaniem materiałów mineralnych, w tym dopuszczonych Zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz ukształtowaniu czaszy składowiska w celu osiągnięcia docelowych rzędnych maksymalnych i zapewnienia odpowiednich spadków, a także:  (i) wykonanie rowów odwadniających (opaskowych) oraz związanych z nimi zbiorników na wody opadowe i odcieki, (ii) wykonanie przedłużenia istniejących studni odgazowujących (3 szt.) wraz z wypełnieniem złożem biologicznym, (iii) budowę tymczasowej drogi technicznej, o ile okaże się ona konieczna oraz placów manewrowych, (iv) wykonanie ogrodzenia terenu kwatery II (działka ewidencyjna nr 18).

    - Wykonanie rekultywacji biologicznej polegającej na aplikacji okrywy rekultywacyjnej, składającej się z warstwy biologicznej (o grubości ok. 1,9 m) oraz warstwy glebowej mineralnej (o grubości ok. 0,1 m), a także: (i) przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych (wyrównanie, spulchnienie gleby, wysiew wapna, mocznika, superfosfatu), (ii) obsianiu terenu mieszankami traw.

- Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania nasadzeń drzew i krzewów ani dostawy odpadów do rekultywacji. Dostawę odpadów niezbędnych do wykonania warstwy wyrównującej oraz warstwy rekultywacyjnej biologicznej, wymienionych enumeratywnie w Zezwoleniu na przetwarzanie odpadów, zapewnia Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, a także z warunkami określonymi w pozwoleniach i decyzjach administracyjnych dotyczących składowiska.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy oraz posiada wyszkoloną kadrę pracowniczą posiadającą wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem rekultywacji podczas wizji lokalnej, w szczególności przeanalizował topologię terenu, dostęp do terenu, drogi dojazdowe i nie wnosi żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

- Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowego zakresu rzeczowego obejmującego dostawę materiału do wykonania przewidzianej w „Projekcie technicznym zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn z 07.2023 r.” warstwy glebowej mineralnej – humusu.

- Zakres opcji obejmuje dostawę warstwy glebowej mineralnej o miąższości ok. 0,1 m, o łącznej objętości do 7 088,76 m³ i masie do 11 342,02 Mg.

- Zamawiający skorzysta z prawa opcji wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie dysponował własnym materiałem przeznaczonym do wykonania warstwy glebowej mineralnej w ilości przewidzianej Projektem Technicznym.

- Realizacja prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego, z 60 dniowym wyprzedzeniem, określającego ilość humusu objętą opcją oraz termin jego dostawy.

- Wynagrodzenie za realizację zakresu objętego prawem opcji będzie ustalane na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i rozliczane według faktycznie wykonanych ilości.

- Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania do skorzystania z prawa opcji, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania zamówienia opcjonalnego.

## § 2. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, Umową, obowiązującym decyzjami administracyjnymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz terminie uzgodnionym w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi oraz ochronę środowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania ładu i porządku w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do zabezpieczenia terenu robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu oraz do usuwania na bieżąco na własny koszt wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

      - Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) związanego z całym procesem rekultywacji od chwili jego rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności robót zgodnie z decyzjami stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy i uzgodnienie jego treści z Zamawiającym oraz wskazanymi przez Zamawiającego dostawcami kompostu niespełniającego wymagań, służącego do rekultywacji składowiska. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do harmonogramu, Wykonawca ma obowiązek wprowadzenie stosownych zmian w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Niezwłocznie po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawca przekaże go w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej Zamawiającemu. Szczegółowe wymagania dotyczące Harmonogramu zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

      - Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót a także zabezpieczenie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

      - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie rozwiązań technologicznych i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym również za szkody w środowisku;

      - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w tym także ruchem pojazdów, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez osoby trzecie lub będących następstwem działania siły wyższej;

      - Posiadanie przez okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia kontraktu, zgodnie z § 19 Umowy.

      - Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w OPZ oraz spełniających parametry przyjęte w projekcie technologicznym i specyfikacjach technicznych. Przed użyciem materiałów /urządzeń Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego wniosek materiałowy. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych zgodnych z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia. W przypadku wątpliwej jakości materiałów, niespełniających parametrów przyjętych w dokumentacji projektowej Zamawiający ma prawo odmowy ich przyjęcia lub odrzucenia tych materiałów. Nadto Zamawiający może wykonać badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona wymiany materiałów na spełniające wymagania zgodnie z dokumentami zamówienia;

      - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

      - Transportowanie materiałów, urządzeń, narzędzi itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych. Wykonawca jest obowiązany do usuwania z dróg dojazdowych i chodników zanieczyszczeń powstałych na skutek realizowania przez Wykonawcę robót budowlanych,

      - Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

      - Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót,

      - Ochrona istniejących sieci, instalacji, systemów drenarskich, oraz punktów geodezyjnych znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy,

      - Zapewnienie dostawcom materiałów do rekultywacji dojazdu do nieruchomości w celu jego dostawy i rozładunku,

      - Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację przedmiotu umowy, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz współpraca z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom

      - Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

      - Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik robót, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu umowy oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, jeżeli zajdzie taka konieczność;

      - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

      - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

      - Wykonywanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności wymagane jest, aby Kierownik Robót posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie liczone od daty nabycia uprawnień w prowadzeniu rekultywacji składowiska lub obsługi technologicznej składowiska w zakresie robót ziemnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w wykazie osób stanowiącym załącznik nr …, tj.

- Kierownikiem robót będzie …………………

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca w związku z poruszaniem się po terenie składowiska odpadów, korzystaniem z miejsca parkingowego jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z miejsca do parkowania oraz dostosowania się do wskazówek zarządzającego składowiskiem.

- Na składowisku obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji Umowy przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały, wyposażenie, dokumenty i instrukcje dotyczące zrealizowanego Przedmiotu Umowy potrzebne do prawidłowego korzystania z efektów prac Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach, organizowanych co najmniej raz na tydzień w okresie prowadzenia prac, celem omówienia stanu zaawansowania prac i bieżących spraw związanych z realizacją Umowy. Termin spotkań będzie na bieżąco uzgadniany między Stronami. Spotkania mogą odbywać się zdalnie.

## § 3. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

- Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z późn. zm.).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót ziemnych, tj. w szczególności budowy drogi i placów manewrowych, wykonania warstwy wyrównawczej oraz glebotwórczej, uformowania czaszy składowiska. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, w przypadku, którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. złoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 3 pkt 7 niniejszej umowy.

- Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

## § 4. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w realizacji Umowy, dokonywania terminowych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego na zasadach określonych w § 10 , a także do zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z § 9 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, potrzebne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zapewnia dostęp do zaplecza socjalnego, w szczególności do szatni, kuchni i jadalni oraz sanitariatów (wc, umywalka, prysznic);

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia miejsce do parkowania maszyn budowlanych na terenie niecki II składowiska odpadów w Jawidzu oraz miejsce do postawienia przenośnych zbiorników na paliwo (w przypadku potrzeby zgłoszonej przez Wykonawcę)

- Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru (dalej: Inspektor Nadzoru). Inspektor Nadzoru będzie pełnił funkcje nadzorcze nad realizacją Umowy:

- Zamawiający zapewnia dostawy odpadów przeznaczonych zgodnie z Decyzjami do rekultywacji składowiska, tj.:

- 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (proces odzysku R3);

- 02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) - (proces odzysku R3);

- 02 07 80 – wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywar (R3);

- 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) (R5);

- 10 01 02 – popioły lotne z węgla (R5);

- 10 01 15 – popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania (inne niż wymienione w 10 01 14) (R5);

- 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (R5);

- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (R5);

- 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 (R5);

- 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe (R3);

- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie  (R5).

- 17 01 01 – odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów (R5);

- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (R5);

- Dostawy odpadów realizowane będą przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z postępem prac i zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram dostaw odpadów – w szczególności terminy i dzienne ilości dostaw poszczególnych rodzajów odpadów zostaną skorelowane z terminami wykonywania warstwy wyrównawczej i warstwy biologicznej, tak aby zapewnić ciągłość robót. Wykonawca jest zobowiązany z wyprzedzeniem informować Zamawiającego o planowanym zapotrzebowaniu na dany rodzaj odpadu (zgodnie z harmonogramem), co umożliwi terminowe podstawienie transportów.

## § 5. Przekazanie terenu rekultywacji

- Teren rekultywacji zostanie Wykonawcy przekazany na podstawie pisemnego protokołu najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania Umowy.

- Odpowiedzialność za teren rekultywacji od daty przekazania spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wyrządzone na terenie rekultywacji oraz mienie, które się tam znajduje.

- Wykonawca zabezpieczy teren rekultywacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

## § 6. Harmonogram i Terminy Realizacji

- Całość robót rekultywacyjnych zostanie przeprowadzona i zakończona zgodnie z terminami określonymi w Decyzjach określonych w § 1 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywanych robót w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

  - precyzyjnego określenia terminów robót prowadzonych z wykorzystaniem odpadów przeznaczonych do rekultywacji składowiska, celem zaplanowania i skorelowania dostaw tego surowca z planowanymi pracami;

  - określenia stanu zaawansowania prac umożliwiającego dokonanie odbiorów częściowych.

  - Uwzględnienia wymagań Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia względem Harmonogramu.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowi wiążące określenie terminów realizacji poszczególnych etapów robót i jest podstawą do oceny terminowości realizacji Umowy, w tym naliczania kar umownych.

## § 7. Wymagania Techniczne dla Materiałów i Procesów

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę z wyłączeniem odpadów wskazanych w decyzjach do wykonania warstwy wyrównawczej i rekultywacji biologicznej, które zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia, że wykorzystane przez niego materiały będą należytej jakości, bez wad fizycznych lub prawnych oraz będą spełniały wszelkie wymagania jakościowe oraz techniczne (atesty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania).

- Wykonawca zapewni niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy sprzęt spełniający wymagania jakościowe i techniczne niezbędne do realizacji prac objętych Umową, wymieniony w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.

- Wykonawca będzie wykorzystywał do rekultywacji materiały mineralne oraz odpady dopuszczone do zagospodarowania w procesie rekultywacji zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7244.29.2023.RSI z dnia 4 marca 2024 r., zmienioną 11 lipca 2025 na przetwarzanie odpadów oraz „Instrukcją prowadzenia składowiska”, które zostaną zapewnione przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie dokonywał w terminach określonych przez Zamawianego rozładunku odpadów. Odbiór i ważenie i kontrolę odpadów zapewnia Zamawiający.

- Zamawiający przeprowadza kontrolę jakości przyjmowanych materiałów, w tym weryfikację „Karty charakterystyki odpadów” oraz „Certyfikatu potwierdzającego pochodzenie odpadów z instalacji” dla każdej partii dostarczanego kompostu, a także dla wszystkich innych odpadów, zarówno dostarczanych na teren robót na zlecenie Zamawiajacego, jak i tych, których dostawy zapewnia Wykonawca w ramach prawa opcji.

- Odpady nie będą magazynowane na terenie prowadzenia robót, lecz niezwłocznie po dostawie będą wykorzystywane do rekultywacji składowiska.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z niedopuszczalnym magazynowaniem odpadów, w szczególności wynikające z administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na Zamawiającego z tego powodu.

## § 8. Obowiązki w Zakresie Monitoringu,

## Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

- Strony podczas wykonywania wszelkich prac objętych niniejszą umową zobowiązane są do przestrzegania wymogów „Instrukcji prowadzenia składowiska” i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2022, poz. 1902).

- Wykonawca i Zamawiający będą przestrzegali planu awaryjnego określonego w „Instrukcji prowadzenia składowiska”.

- Wykonawca zapewni przestrzeganie podstawowych zasad BHP oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie prowadzonych robót.

- Prace będą prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwości związane z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Możliwe terminy dostaw materiału rekultywacyjnego są ograniczone do poniedziałku-piątku w godzinach 8:00-15:00.

## § 9. Wynagrodzenie i Warunki Płatności

- Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ raz integralną część Oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w sposób, o którym mowa w ust. 1 wynosi netto _______________ zł (słownie złotych: _________________________________) plus ____ % podatek VAT _______________ zł (słownie złotych: _______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ______________________ zł (słownie złotych: __________________________________________________________________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2, obejmuje całość robót oraz wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia, w tym OPZ oraz Projektem Technicznym. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym ryzyka związane z warunkami gruntowymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi, z zastrzeżeniem prawa opcji oraz zmian Umowy dopuszczalnych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Płatność wynagrodzenia będzie następować częściami z uwzględnieniem następujących zasad:

  - Zapłata za pozycje wskazane w Formularzu oferty w lp. 1.1–1.3 (roboty ziemne) dokonywana będzie w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, według stawek jednostkowych za m³ określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem rzeczywistej ilości materiału wykorzystanego do realizacji Przedmiotu Umowy. Ilość m³ ustalana będzie na podstawie pojemności naczep wykorzystywanych do transportu odpadów (zgodnie ze  specyfikacją techniczną danego pojazdu) oraz danych wynikających z ewidencji dostaw;

  - Zapłata za pozycje wskazane w Formularzu oferty w lp. 2, 3, 4 oraz 6 następować będzie w częściach proporcjonalnych do wartości tych pozycji określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem liczby miesięcy realizacji zadania wynikającej z Harmonogramu prac rekultywacyjnych kwatery II składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jawidz, gmina Spiczyn (załącznik do Decyzji o zgodzie na zamkniecie składowiska).

  - Zapłata za pozycję wskazaną w Formularzu oferty w lp. 5 – Zieleń (wysiew traw) będzie realizowana na podstawie faktycznie wykonanych robót, według stawek jednostkowych określonych w Formularzu oferty, z uwzględnieniem ilości wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - W przypadku pozycji, dla których w Formularzu ofertowym przewidziano wynagrodzenie określone jako cena za komplet lub za całość, wynagrodzenie podlega podziałowi proporcjonalnemu do liczby miesięcy realizacji danych czynności, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wysokość płatności w danym miesiącu odpowiada części wynagrodzenia przypadającej na zakres robót realizowanych w tym okresie.

  - łączna wartość miesięcznych faktur wystawionych w danym kwartale realizacji zamówienia nie może przekroczyć wartości kwartalnej określonej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

  - Przekroczenie wartości kwartalnej jest dopuszczalne wyłącznie po uprzedniej, pisemnej (w tym w formie elektronicznej) akceptacji Zamawiającego zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przesunięcia w harmonogramie w układzie miesięcznym, mieszczące się w ramach zatwierdzonych wartości kwartalnych, nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia, roszczeń o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia ani do żądania zmiany terminu realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1-2 niniejszej Umowy, będzie rozliczane na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, na kwoty ustalone w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę w okresach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dołączone do faktur zestawienia wartości wykonanych robót podlegają wcześniejszej weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: zestawienie wartości wykonanych robót (za okres rozliczeniowy oraz narastająco, tabelę elementów rozliczeniowych wynikającą z formularza ofertowego, szkice pomiarowe, karty obmiarów robót, wyniki badań i sprawozdań oraz protokoły odbioru częściowego, w takim zakresie, w jakim te dokumenty będą niezbędne ze względu na zakres robót podlegających rozliczeniu. Przewiduje się rozliczanie robót w okresach miesięcznych w okresie faktycznej realizacji robót.

- Do faktur powinny być załączone również: zestawienie faktur wystawionych przez podwykonawców, oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców (wykonujących usługi bądź roboty budowlane) o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców).

- Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni, o ile Wykonawca złoży kompletne i prawidłowo sporządzone załączniki, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Płatność wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, do której będą dołączone wszystkie, prawidłowo sporządzone, załączniki.

## § 10. Odbiór częściowy i końcowy

- W trakcie realizacji Umowy, przewiduje się przeprowadzanie odbiorów częściowych, mających na celu dokonanie oceny technicznej wykonanych prac, stanowiących podstawę do rozliczenia płatności wynikających z Harmonogramu rzeczowo- finansowego, o których mowa w § 9 ust. 4 Umowy.  Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru częściowego w sytuacji wystąpienia wad istotnych.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy określa stopień zaawansowania robót oraz terminy ich realizacji, szczegółowe wytyczne względem Harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia Tom II do SWZ

- Odbiorowi końcowemu podlega cały Przedmiot Umowy. Odbiór końcowy ma na celu dokonanie oceny technicznej całego Przedmiotu Umowy, po ukończeniu robót i rozliczenie jego zakresu rzeczowo-finansowego oraz przekazanie przedmiotu Umowy w użytkowanie Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia

albo

  - dokonać odbioru warunkowego Przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu do usunięcia stwierdzonych wad;

  - jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- w przypadku gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami wynikającymi z Umowy, dokumentacji zamówienia oraz właściwych decyzji administracyjnych – dokonać odbioru Przedmiotu Umowy, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie odpowiadającym utracie wartości lub użyteczności Przedmiotu Umowy;

- w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub powodują jego niezgodność z wymaganiami wynikającymi z Umowy, dokumentacji zamówienia lub właściwych decyzji administracyjnych – żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego odpowiedniej części na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu opóźnienia w realizacji Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wykona ponownie robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub wykonania robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania od Zamawiającego wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający z kolei zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od powzięcia wiadomości od Wykonawcy o usunięciu wad do przeprowadzenia procedury sprawdzenia stanu faktycznego, na okoliczność, której, zostanie sporządzony stosowny protokół.

- Komisja odbioru końcowego w składzie powołanym przez Zamawiającego dokona przeglądu i oceny całego Przedmiotu Umowy oraz sporządzi przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy stosowny do okoliczności protokół z odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy będzie realizowany w terminie do 14 dni roboczych od dnia powzięcia pisemnej wiadomości od Wykonawcy, o jego faktycznej gotowości do odbioru końcowego.

## § 11. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, tj. [kwota zabezpieczenia] zł (słownie: [słownie kwota zabezpieczenia]) w formie: [forma zabezpieczenia, np. gwarancja bankowa, pieniądz].

- Zabezpieczenie to służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu bezwarunkowego odbioru końcowego,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę wykonanych prac i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych

- Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku, kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

## §12. Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania i odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji jakości na zrealizowany i odebrany Przedmiot Umowy to 24 miesiące od daty bezwarunkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa gwarancja dotyczy w szczególności wad wykonanych prac oraz wad materiałowych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny w dacie zgłoszenia odbioru końcowego.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.

- Jeżeli wykonane prace lub materiały będą posiadały wady, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany. W przypadku gdy usunięcie wady w powyższym terminie nie jest możliwe z przyczyn technologicznych lub technicznych, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin na usunięcie wady, odpowiedni do charakteru i technologii robót. Powyższe obowiązki Wykonawca realizuje bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości dokumentacji, na podstawie której zrealizowano prace.

- Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.

- Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy o wadzie najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- W przypadku usunięcia wady w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części wadliwej części Przedmiotu Umowy od dnia usunięcia wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie wynikającym z Umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.

- Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi za wady, w przypadku, gdy nie zbada Przedmiotu Umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku, gdyby wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie stosowania art. 563 k.c.).

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## § 13. Protokół konieczności

- W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy założeniami wynikającymi z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym, które mogą mieć wpływ na sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o tych rozbieżnościach, poinformować o tym Zamawiającego oraz przedstawić propozycję dalszego postępowania w formie projektu protokołu konieczności.

- W terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona jego zatwierdzenia albo wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. Następnie Strony podpiszą protokół konieczności.

- Zatwierdzony protokół konieczności stanowi podstawę do wprowadzenia odpowiedniej zmiany do Umowy zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.

## § 14. Odpowiedzialność i Kary Umowne

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady, opóźnienia oraz szkody wyrządzone mieniu lub środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Odpowiedzialność za szkody ekologiczne wynikłe z działań Wykonawcy spoczywa na Wykonawcy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - zwłokę w terminie wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w harmonogramie dla danego etapu do dnia jego faktycznego wykonania.

  - zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, o którym mowa w § 10. Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4.

  - rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 9 ust. 1 umowy,

  - nieuzasadnione przerwanie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez okres przekraczający 3 dni w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień począwszy od trzeciego dnia przerwy.

  - za każdą osobę, która wykonuje czynności, o których mowa w §3 ust. 2, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, w wysokości 2000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w §3 ust. 4 w terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00 złotych,

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, gdy zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % - brutto należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie terminu płatności przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustawowej.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z wynagrodzeniem Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2  umowy.

- W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym skutkuje jednocześnie zwłoką w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 Umowy, kary umowne z tego tytułu nie podlegają kumulacji. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej – według swojego wyboru – za zwłokę w wykonaniu danego etapu robót albo za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, za ten sam okres opóźnienia.

## § 15. Zmiana umowy

- Zmiany Umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w szczególności w art. 455 oraz art. 439 ustawy Pzp, a także w niniejszym paragrafie.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

  - gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;

  - wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach, gdy:

  - trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;

  - możliwa jest zamiana na lepsze materiały bądź inną technologię wykonania robót,

  - w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie, w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, g. w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,

  - pojawieniem się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

- Możliwa jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przewidzianych w Umowie:

- w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej,

- w razie zawarcia aneksu do Umowy na podstawie w art. 455 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy.

- w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika robót i musi być zatwierdzone i uzasadnione istotnymi okolicznościami uniemożliwiającymi ich prowadzenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w granicach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę i wystąpi on do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania Umowy.

- Zgodnie z przepisem art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na następujących warunkach:

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie;

- strony dopuszczają zmianę umowy na podstawie niniejszego ustępu wyłącznie, jeżeli poziom zmiany cen paliwa oraz kosztów pracy przekroczy 5% względem cen obowiązujących w dacie złożenia oferty i będzie to miało wpływ na koszt realizacji Umowy;

- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia stanowi data złożenia oferty, przy czym pierwsza waloryzacja nie może nastąpić wcześniej aniżeli po 12 miesięcy od momentu jej złożenia.

- waloryzacja (wzrost bądź obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) nastąpi nie częściej aniżeli po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług produkcji  budowlano montażowej obliczony  ogółem za dany rok w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 31 stycznia każdego roku, podzielony przez dwa (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku);

- ewentualna druga i następna waloryzacje będą możliwe na analogicznych warunkach jak w pkt poprzedzających, w przypadku, gdy poziom zmiany cen paliwa lub kosztów pracy związanych z realizacją Umowy, względem cen i kosztów przyjętych w poprzedniej waloryzacji, przekroczy poziom 5 %;

- maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia w wyniku dokonywanych waloryzacji nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2.

- waloryzacja dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia ryczałtowego, która pozostaje do zapłaty po dniu zawarcia aneksu waloryzacyjnego - waloryzacja będzie obowiązywać na przyszłość - wynagrodzenie wypłacanie nie podlega waloryzacji.

- w przypadku żądania waloryzacji Strony zobowiązane są do wykazania zmiany określonych cen lub kosztów oraz ich wpływu na koszt realizacji Umowy. Strona występująca o zmianę umowy, zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek, który musi zawierać: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy. Nadto Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które się powołuje. W terminie do 30 dni roboczych od otrzymania wniosku, o waloryzację Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). Zamawiający w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku, poinformuje Wykonawcę o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie powinno ulec zmianie, albo poinformuje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Za dzień przekazania informacji uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- przy stosowaniu klauzuli waloryzacyjnej uwzględnia się ewentualne zmiany dokonane w oparciu o art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione przy zastosowaniu klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom przy pomocy których realizuje Umowę, którzy mają zawarte z Wykonawca umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących ich zobowiązań, o ile łącznie spełnione są warunki, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

## § 16. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- ujawnienia działań Wykonawcy w zakresie rekultywacji składowiska niezgodnego z decyzjami wskazanymi w § 1 ust 2 lub przepisami prawa;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy

- w przypadku gdy Wykonawca zawiesi działalność gospodarczą, zostanie postawiony zostanie w stan likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

- w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy albo przerwał realizację robót i nie podejmuje ich pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia lub kontynuowania robót, a stan ten utrzymuje się przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia,

- Poza przypadkami określonymi w ust. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych niniejszą Umową. Zapisy § 12 stosuje się odpowiednio, przy czym okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu odbioru prac przerwanych i zabezpieczających.

- W przypadku odstąpienia od Umowy którejś ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, gotowość do odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających

  - Zamawiający dokona procedury odbioru prac przerwanych i zabezpieczających w terminie do 7 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości Wykonawcy o gotowości do odbioru tych prac.

  - Najpóźniej w dniu odbioru przez Zamawiającego prac przerwanych i zabezpieczających, Wykonawca opuści teren budowy pozostawiając go w stanie wolnym od osób i rzeczy oraz uprzątnięty, a Zamawiający przejmie teren prac.

## § 17. Siła wyższa

- Strony zwolnione są od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, przy czym pod pojęciem „siła wyższa” Strony rozumieją wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno być szczegółowo udokumentowane przez Stronę powołującą się na tę okoliczność.

## § 18. Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w „Formularzu ofertowym” – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem .......…………………………………, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji robót przewidziany dla danego zakresu prac w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, lub poza termin końcowy realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 6 ust. 1.

- umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących zawarcie tych umów od zgody Wykonawcy,

- umowa nie zawiera zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za roboty budowlane objęte umową,

- umowa nie zawiera cen z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający

- umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- umowa nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- brak jest zobowiązania Wykonawcy, do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 lit a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata następuje w terminie 30 od dnia spełnienia warunków do zapłaty i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach, Wykonawca, nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.

## §19. Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące działalność zgodną z przedmiotem niniejszej Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i musi pozostawać ważne przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy przed zakończeniem realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej przedłużenie lub zawrzeć nową umowę ubezpieczenia zapewniającą ciągłość ochrony.

- Niezależnie od ubezpieczenia wskazanego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie obejmujące realizację niniejszej Umowy (ubezpieczenie kontraktowe) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, obowiązujące od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia.

- Ubezpieczenie kontraktowe, o którym mowa w ust. 3, powinno obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:

  - w mieniu, w tym zniszczenie lub uszkodzenie własności Zamawiającego, osób trzecich lub własności prywatnej spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

  - na osobie, w tym śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia osób przebywających na terenie robót lub osób trzecich,

  - powstałe w robotach objętych Umową, materiałach, sprzęcie oraz innych elementach związanych z realizacją robót,

  - wynikające z prowadzenia robót ziemnych, prac rekultywacyjnych oraz robót wykonywanych na terenie składowiska odpadów,

  - szkody w środowisku, w szczególności wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych, niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, odcieków lub innych substancji powstałych w związku z realizacją robót.

- Ubezpieczenie powinno obejmować również odpowiedzialność cywilną za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganych umów ubezpieczenia najpóźniej w dniu przekazania terenu robót.

- Brak ważnego ubezpieczenia lub brak ciągłości ochrony ubezpieczeniowej uprawnia Zamawiającego do wstrzymania robót do czasu przedstawienia stosownego dokumentu ubezpieczeniowego, co traktowane będzie jako przerwa w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## §20. Poufność i ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących przedsiębiorstwa drugiej Strony, w tym informacji handlowych, produkcyjnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych oraz każdych innych informacji, których ujawnienie może narazić drugą Stronę na szkodę, a które zostały przekazane lub które zostały przez Stronę pozyskane w inny sposób w czasie obowiązywania Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną, informację o środowisku lub też innych informacji, które zostały ujawnione zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi wymogami prawa lub na wniosek uprawnionych organów administracji państwowej, sądów oraz innych organów państwowych, w zakresie ich właściwości.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu osób u niej zatrudnionych (pracowników /podwykonawców/ zleceniobiorców) (dalej: „Pracownicy”), które udostępnia drugiej Stronie w celu wykonywania niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.

- Strony wzajemnie oświadczają i zobowiązują się poinformować swoich Pracowników o fakcie udostępnienia ich danych drugiej Stronie, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust 5 a) zwolnione są wzajemnie z obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1-4 RODO. Klauzule informacyjne RODO Stron stanowią załączniki nr … i…. do umowy

## § 21. Cesja Praw i Obowiązków

Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie podlegają cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 22. Obowiązek współdziałania Stron

- Do współpracy w związku z realizacja Umowy strony ustalają następujące dane do kontaktu:

- Ze strony Zamawiającego: ……, tel. …………, e-mail……….

- Ze strony Wykonawcy: ……, tel. …………, e-mail……….

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu do korespondencji w formie pisemnej. Powiadomienie powinno zostać doręczone drugiej Stronie listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście za pokwitowaniem albo za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia). Do czasu skutecznego powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

- Korespondencję przesłaną na adres wskazany przez stronę, uważa się za doręczoną:

- w przypadku przesyłki pocztowej – z upływem terminu jej odbioru wskazanego w awizo,

- w przypadku doręczenia za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia) – z dniem doręczenia wynikającym z dowodu doręczenia wygenerowanego w systemie.

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy Strona nie odebrała korespondencji albo zmieniła adres bez uprzedniego powiadomienia drugiej Strony.

- Zamawiający, po zawarciu z Wykonawca umowy na rekultywacje składowiska, utworzy zespół koordynacyjny składający się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz przedstawicieli dostawców odpadów do rekultywacji, którego rolą będzie zapewnienie koordynacji dostaw odpadów i robót rekultywacyjnych, a także bieżąca współpraca w przypadku konieczności modyfikacji terminów dostaw związanych z warunkami pogodowymi lub innymi przyczynami. Wykonawca jest obowiązany do uczestniczenia w pracach zespołu w celu zapewnienia ciągłości procesów dostaw odpadów i ich zagospodarowania w ramach rekultywacji składowiska w ustalonych w harmonogramie okresach prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby do współpracy z Zamawiającym oraz dostawcami odpadów w ramach zespołu, o którym mowa w ust 4.

- Każda zmiana osób wskazanych do kontaktu lub członków zespołu koordynacyjnego nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu, wymaga jednak powiadomienia za pośrednictwem e-mail na adresy:

- Dla Zamawiającego:…

- Dla  Wykonawcy: ….

## § 23. Postanowienia Końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w [liczba] jednobrzmiących egzemplarzach, po [liczba] dla każdej ze Stron.

## § 24. Załączniki

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

- SWZ TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- TOM II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami:

- Projekt techniczny zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn z lipca 2023 r. („A PT zamknięcia i rekultywacji kwatery II Jawidz 07.2023”) – określający rozwiązania technologiczne, zakres robót, układ warstw rekultywacyjnych oraz sposób ukształtowania czaszy składowiska,

- Załącznik nr 11 – Operat techniczny rekultywacji kwatery II składowiska w Jawidzu, określający warunki techniczne prowadzenia procesu rekultywacji,

- Dokumentacja geologiczną i hydrogeologiczną, w tym:

  - Załącznik nr 7 – Mapa sytuacyjna lokalizacji piezometrów P1 i P2,

  - Załącznik nr 8 – Mapa sytuacyjna lokalizacji piezometru P3,

  - Załącznik nr 9 – Karty otworów wiertniczych piezometrów P1, P2, P3,

  - pozostałe opracowania geologiczne zawarte w folderze „Dokumentacja geologiczna” TOM II,

- Dokumentacja rysunkową rekultywacji obejmującą:

  - Rysunek nr 1 – Orientacja terenu rekultywacji,

  - Rysunek nr 3 – Przekrój A–A,

  - Rysunek nr 4 – Przekrój B–B,

  - Rysunek nr 5 – Przekrój C–C,

- Dokumentacja formalnoprawną w folderze „Decyzje formalne ”, w tym w szczególności:

  - Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 23 stycznia2026 r. DŚ-III.7241.1.2026.RSI DŚ-III.7241.2.2026.RSI DŚ-III.7244.1.2026.RSI przenosząca na firmę EKO JAWIDZ Sp. z o. o. zarządzanie składowiskiem, tj. wszystkie prawa i obowiązki wynikające z wymienionych niżej decyzji wydanych dla Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.;

  - Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn, zatwierdzona Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.8.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 r., znak DŚ-III.7241.8.2023.RSI;

  - Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7241.9.2023.RSI z dnia 28 grudnia 2023 r. o wyrażeniu zgody na zamknięcie kwatery II składowiska odpadów komunalnych, zmienioną decyzją z dnia 14 października 2025 r.  znak DŚ-III.7241.9.2023.RSI wraz z Harmonogramem prac rekultywacyjnych kwatery II składowiska odpadów komunalnych w m. Jawidz, gm. Spiczyn. ;

  - Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego DŚ-III.7244.29.2023.RSI z dnia 04 marca 2024 r., zmienioną decyzją z dnia 11 lipca 2025 o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów znak DŚ-III.7244.29.2023.RSI;

- Dokumentacja mapowa obejmująca:

- Załącznik nr 1 – Mapa zasadnicza Jawidz II,

- Załącznik nr 2 – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Załącznik nr 3 – Mapa ewidencyjna działek objętych rekultywacją.

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;