# UMOWA Nr ……………

zawarta w dniu ……………… 2026 r. w Czernichów, pomiędzy:

Gminą Czernichów, w imieniu której działa Urząd Gminy Czernichów z siedzibą w Czernichowie (ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów); NIP: 9442253228, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Czernichów – …………………………………,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………

a …………………………………………………………………,

zwanym/ą dalej w tekście Wykonawcą,

reprezentowanym/ą przez: ……………………………………………………………………………………

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) /Pzp/, nr sprawy ZP.271.8.2026, strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 601910K (ul. Starowiejska) w km od 0+000,00 km do 0+931,00 w miejscowości Kamień, powiat krakowski, Gmina Czernichów ” w szczególności następujące roboty i prace:

  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 0,931 km;

  - roboty rozbiórkowe:

  - mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 8 cm: 54,500 m,

  - roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm: 3 258,500 m2,

  - transport wewnętrzny samochodem samowyładowczym 5-10t z załadunkiem mechanicznym kruszywa łamanego na odległość do 2,5 km: 343,539 t.;

  - roboty nawierzchniowe:

    - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI: 3 258,500 m2,

    - wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnia grubość 5 cm) - tłuczeń porfirowy sortowany: 162,925 m3,

    - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej: 3 258,500 m2,

    - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową: 3 258,500 m2,

    - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm: 3 258,500 m2,

    - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm: 3 258,500 m2

    - wykonanie poboczy z destruktu - materiał  uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych: 372,400 m2,

    - skropienie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową: 372,400 m2;

  - elementy BRD: Progi zwalniające podrzutowe o szerokości do 0,5m z tworzywa sztucznego – demontaż: 21 szt.

  - roboty towarzyszące:

    - punktowe elementy odblaskowe „Kocie oko” (demontaż + montaż + element): 36 szt.,

    - regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych: 4 szt.,

    - regulacja zaworów wodociągowych i gazowych: 4 szt.,

    - rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 20 cm na podsypce piaskowej: 68,000 m,

    - ścieki z elementów betonowych o grubości 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x20cm: 68,000 m,

    - oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m: 18,500 m;

  - opracowanie projektu i uzgodnienie organizacji ruchu TOR.

- Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi powiatowej lub drogi gminnej; Nabór nr 12 na 2026 rok.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres jego realizacji zawarty jest w niniejszej SWZ, projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 7 do SWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB – zał. nr 9 do SWZ)), przedmiarze robót (zał. nr 10 do SWZ) oraz zgłoszeniu robót budowlanych wraz z załącznikami (zał. nr 11 do SWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z zapisami SWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż określone w STWiORB i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

- Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do wymogów dotyczących zasady DNSH (Do No Significant Harm – nie czyń znaczącej szkody), w szczególności:

  - Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – nie czyń znaczącej szkody). Zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z każdym z sześciu celów środowiskowych zasady DNSH:

- Łagodzenie zmian klimatu;

- Adaptacja do zmian klimatu;

- Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

- Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;

- Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;

- Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

  - Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawierają następujące dokumenty:

- „Ocena DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO” – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasady DNSH publikowanymi na stronie www.gov.pl;

- Council Implementing Decision (CID) https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo oraz ustalenia operacyjne w sprawie KPO https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo;

- Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01).

  - Ewentualna dokumentacja projektowa opracowana na etapie realizacji zamówienia musi być zgodna z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” – zasadą DNSH, winna zawierać analizę spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852, z uwzględnieniem wskazanego zakresu prac i charakteru inwestycji;

  - Prowadzenie robót budowlanych musi być zgodne z zasadą (DNSH) „nie czyń poważnej szkody”.

- Zamawiający zapewnia, że będzie niezwłocznie udzielał wyjaśnień przy zleceniach aktualizacji danych, braku spójności danych lub innych problemów stwierdzonych w trakcie wykonywania prac.

- Zamawiający oświadcza, że w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia będzie współdziałał z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować realizację prac, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia robót wyznacza się od dnia podpisania umowy.

- Termin wykonania robót: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania końcowego protokołu odbioru, który może nastąpić po wykonaniu Przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami umowy.

§ 3

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy (teren prac) odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem robót.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    - Wykonawca zobowiązuje się oddelegować na własny koszt do kierowania budową/robotami personel kierowniczy w osobie: Pani/a ………………………….. posiadający/a uprawnienia budowlane …….………………………….. nr ……………… z dnia ……… wydane przez …….………………………………………………

    - Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

    - Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, wymagane od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzedzające zawarcie niniejszej umowy.

    - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową osoby.

    - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

    - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

    - Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jeżeli uzna, że którakolwiek z tych osób nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 5

OBOWIĄZKI DODATKOWE

- Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo-socjalne budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę.

- Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie koszty z tym związane, koszt ewentualnych nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie opłaty administracyjne oraz inne związane z realizacją niniejszej inwestycji, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego we własności odrębnej jednostki administracyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, o postępach prowadzonych prac, terminach rozpoczęcia i zakończenia robót na poszczególnych odcinkach dróg z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia mieszkańców remontowanych dróg o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanym robotami budowlanymi w terminie minimum 3  dni przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia istniejących instalacji, powstałych z jego winy podczas realizacji robót.

- Wykonawca wykona w swoim zakresie ponadto:

  - w miarę potrzeby technologiczne drogi dojazdowe do miejsc prowadzenia robót;

  - w miarę potrzeby projekty organizacji robót;

  - w miarę potrzeby odwodnienie wykopów /terenu/ na czas wykonywania robót

  - inne roboty konieczne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez zaakceptowane przez Zamawiającego uprawnione niezależne laboratorium wraz z wykonaniem bieżących kontrolnych pomiarów zgodności wykonywanych robót z normami i specyfikacjami dla poszczególnych robót.

- Po zakończeniu wszystkich robót na danej drodze Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STWiORB).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., dozór mienia oraz utrzymanie czystości i porządku na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na budowie oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

  - w okresie realizacji przedmiotu umowy,

  - w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Materiał z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca, chyba że Zamawiający wskaże inaczej. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje, że materiał z rozbiórki zagospodaruje we własnym zakresie ponosząc koszty związane z jego odwozem oraz ewentualną konieczną utylizacją (w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów).

- Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od czasu przejęcia placu budowy do czasu zakończenia inwestycji.

- Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 300 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 19 przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Zakres oddziaływania inwestycji (uszkodzenia-zniszczenia) obejmuje zarówno plac budowy, jak również drogi dojazdowe w przypadku stosowania urządzeń i transportu ciężkiego.

- Strony ustalają, że Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy roszczenia z tytułu szkód i strat jakie mogą powstać w wyniku prowadzonej inwestycji.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Niżej wymienione roboty Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców wskazanych w ofercie:

- Podwykonawca: .................................................. \ Zakres robót: .........................................

- Podwykonawca: .................................................. \ Zakres robót: .........................................

Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

- Do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433-439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14-u dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na placu budowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała następujące warunki:

  - spełnia wymogi określone w SWZ;

  - umowa musi mieć formę pisemną;

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, jeżeli:

  - umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i następne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie 30-tu dni, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo:

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

  - powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

  - zrezygnować z podwykonawstwa,

  - zmienić Podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy potwierdzającej zawarcie przez Podwykonawcę umowy ubezpieczenia OC.

§ 7

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z Polską Normą lub krajową/europejską ocenę techniczną /aprobatą techniczną/, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, atestów, świadectw lub innych dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 z późn. zm.), każdego używanego na budowie wyrobu.

- Materiały i narzędzia powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy albo w razie ich braku lub krajowych/europejskich ocen technicznych /aprobat technicznych/, specyfikacji technicznych oraz systemów odniesienia w gradacji o jakiej mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp.

- Materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową/europejską ocenę techniczną /aprobatę techniczną/.

- Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze należy do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych w wyniku wykonawstwa niniejszej umowy urządzeń – oraz przenieść na Zamawiającego wszelkie prawa z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady tych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.), w szczególności zaś art. 6 pkt 1 w zakresie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej. Brak zapewnienia dostępności, o jakiej mowa we wskazanym akcie prawnym stanowi nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.), normami i wytycznymi, warunkami określonymi w umowie oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wykonawca oświadcza, że kalkulacji wynagrodzenia dokonał na podstawie SWZ, ewentualnych zmian SWZ, odpowiedzi Zamawiającego na zapytania wynikłe w toku postępowania przetargowego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiaru robót. Wymienione dokumenty należy traktować jako równoważne.

- Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia jeżeli informacja o zakresie robót (dodatkowych lub zamiennych) za które Wykonawca żąda dodatkowej zapłaty znajdowała się w przynajmniej jednym dokumencie wyszczególnionym w ust. 2. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót.

- Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie za całość zamówienia nie przekroczy kwoty:

- netto złotych: ....................... słownie: ........................................... złotych …/100;

- brutto złotych: ..................... słownie: ........................................... złotych …/100,

w tym 23% podatku VAT w kwocie ……………… zł, przy czym w dalszej części umowy, kwota wskazana w ust. 5 pkt 2 zwana jest „wynagrodzeniem umownym brutto”.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnych z zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbioru robót wykonanych odcinków dróg wskazanych w przedmiarze robót., z zastrzeżeniem ust. 9.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego po dołączeniu oświadczeń  Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac do faktury VAT Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. Niekompletna faktura lub błędnie wypełniona będzie zwracana.

- W przypadku, gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647¹ § 5 k.c., Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wynikające z dokumentacji, oraz koszty wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. W szczególności są to koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty obsługi geodezyjnej, koszty badań, odbiorów technicznych i dokumentów dopuszczających do eksploatacji i użytkowania, w tym koszty ubezpieczeń i obsługi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy.

- Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy skutkuje zwiększeniem/ zmniejszeniem kwoty brutto, należnej Wykonawcy zgodnie z ust. 5.

§ 9

ZABEZPIECZENIE

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj. ....................... zł słownie: ................................................ złotych 00/100 w formie ……………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając ten koszt z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone  w następujący sposób:

    - 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych;

    - 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłat faktur w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót i dowód zapłaty Podwykonawcy /jeżeli dotyczy/).

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wskazany numer rachunku bankowego na fakturze jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Strony zgodnie oświadczają, że od dnia wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), faktury dokumentujące czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą wystawiane, przesyłane oraz otrzymywane za pośrednictwem KSeF.

- W przypadku gdy wystawcą faktury jest Wykonawca (Sprzedawca), zobowiązuje się on do wystawiania faktur w KSeF z zachowaniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących funkcjonowania KSeF.

- Za moment doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF (tzw. numer KSeF).

- W przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności KSeF, Wykonawca postępuje zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, a po ustaniu awarii niezwłocznie wystawia fakturę w KSeF, oznaczając ją jako wystawioną w trybie awaryjnym.

- W przypadku gdy Strony nie są objęte obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, dopuszcza się wystawianie faktur w formie elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, do czasu rozpoczęcia obowiązkowego stosowania KSeF.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że dane identyfikujące Gminę Czernichów lub jej jednostkę organizacyjną (NIP, nazwa, adres) będą zgodne z danymi ujawnionymi w rejestrach publicznych oraz danymi wymaganymi w KSeF,

Fakturę należy wystawić na następujące dane:

Nabywca: Gmina Czernichów; NIP: 9442253228; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.

Odbiorca: Podmiot 1: Urząd Gminy Czernichów; NIP: 9441783941; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.

- W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w KSeF.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy;

  - za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy;

  - za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od kwoty tego wynagrodzenia za cały okres opóźnienia w zapłacie;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

  - za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wartości robót powierzonych Podwykonawcy, którego dotyczy ta umowa lub jej zmiana;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli ta umowa jest niezgodna z § 6 ust. 7, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy;

  - za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciągłości ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy,

  - za niedopełnienie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w  trakcie realizacji zamówienia zgodnie z § 16 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za wypowiedzenie lub odstąpienie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy.

- Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust. 5 pkt 2 umowy.

§ 12

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Strony ustalają, że okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi …. miesięcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminach określonych w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Jest to czas od wysłania zgłoszenia e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania naprawy.

- Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Za zgodą Zamawiającego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzonego emailem) przystąpi do usuwania wady.

- Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie w terminie zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający nie ma obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych wyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 11 ust 1 lit b niniejszej umowy.

- Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Wraz z dokumentami odbiorowymi Wykonawca przedłoży Dokument gwarancyjny wg dostarczonego przez Zamawiającego wzoru

§ 13

ODBIÓR ROBÓT

- Żadna część wykonanych robót (tzw. roboty zanikające) nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego jej odbioru, dokonanego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zakrywana część robót będzie gotowa do odbioru Wykonawca powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiającego, którzy przystąpią do jej sprawdzenia nie później, niż w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zgłoszonego przez Wykonawcę terminu.

- Na wniosek przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję części robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom niniejszej Umowy.

- W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia ich wykonania.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania, Wykonawca na piśmie, najpóźniej w terminie określonym w § 2 zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia o gotowości odbioru.

- Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - dokumentację powykonawczą wykonanych robót;

  - protokoły z prób jakościowych wykonanych robót;

  - atesty, certyfikaty na zastosowane materiały budowlane.

- Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia lub w terminie ustalonym z Wykonawcą.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki przedmiotu Umowy inne niż wskazane w ust. 10 (nieistotne wady, nieistotne usterki), to nie wstrzymują one dokonania odbioru.

- W takim przypadku stwierdzone wady nieistotne zostaną opisane przez Strony w protokole odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nieistotne nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru obniżając w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem umożliwiają Zamawiającemu odstąpienie od umowy lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

§ 14

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy:

    - wystąpiły warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną, wykonanie robót,

    - wystąpiły klęski żywiołowe i inne stany nadzwyczajne, stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,

    - powstała konieczność zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż owa okoliczność winna zostać stwierdzona odpowiednim protokołem,

    - weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

    - niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, niestanowiących jego i Podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od Wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,

    - Zamawiający wstrzyma wykonanie robót z powodu okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych przez Wykonawcę),

    - powstaną przeszkody o charakterze archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych tudzież kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten winien mieć odzwierciedlenie w stosownym protokole i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp w zakresie niezbędnym do realizacji aneksu, zawartego na podstawie wskazanych przepisów;

wydłużenie lub przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy nastąpi o czas równy przerwie w prowadzeniu robót budowlanych – w związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-h;

  - zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane na ich miejsce będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

  - zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, w tym zwłaszcza, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 57 Pzp to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  - zmiany ilości poszczególnych robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

  - konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych bądź dokumentacji projektowej z powodu:

    - aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych,

    - zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

    - zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych.

Warunkiem zastosowania zmian w zakresie wykonania robót zamiennych, o jakich mowa powyżej, jest by w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 5 niniejszej umowy. Dodatkowo dla zastosowania tej normy sprawujący nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego) winien w formie opinii ustalić, iż w okolicznościach wymienionych pod lit. a) – c) zaproponowane roboty zamienne są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych;

  - zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

  - zachodzi konieczność rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

- Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – o których mowa w ust. 1 pkt 5 strona inicjującą przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego poprzedzonego opinią sprawującego nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku inspektor nadzoru).

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej):

  - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku strony sporządzą aneks do umowy, w którym wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT.

Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,

  - w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 30% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym.

  - w przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej 
w art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp ustala się następujące zasady postępowania:

    - rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie;

    - podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp;

    - podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp będzie:

      - w przypadku rodzaju robót objętych ofertą wykonawcy kosztorys uproszczony z wartością jednostkową robót identyczną jak w ofercie;

      - w pozostałych przypadkach kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

    - Przedmiotowe kosztorysy stanowić będą załącznik do aneksu, o którym mowa w lit. a powyżej.

  - Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

- do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

- do określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 3 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud,

- do określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego;

- rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysach ofertowych, o którym mowa w pkt 3 lit. c stanowiących załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 3 lit. a.

- W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1-3 niniejszej jednostki redakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.

- W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany:

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

  - zmiana osób upoważnionych do kontaktu, a nie wymienionych w § 4 umowy następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy,

  - w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, przy czym musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i przy zachowaniu dotychczasowej jego wysokości.

§ 15

PRAWO ODSTĄPIENIA

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

    - likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

    - zajęcia majątku Wykonawcy,

    - gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków (robót) wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

    - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłata na sumę większą niż 5% wartości umowy;

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, jeżeli odmawia on bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

  - W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające;

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z placu budowy swoje urządzenia zaplecza;

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

  - Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy protokołem.

W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b-e Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 Pzp;

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 16

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujący następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa sprzętów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, roboty związane z wykonaniem podbudów, nawierzchni bitumicznych, poboczy, regulacją studzienek gazowych i wodociągowych lub ręcznych prac ziemnych, zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), z wyłączeniem realizacji tych usług lub robót na zasadzie tzw. samozatrudnienia.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy),

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników;

- innych dokumentów −zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W dniu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży dokument, o potwierdzający zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w ust. 3, w celu potwierdzenia spełnienia  wymogu  zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności.

- Przedłożone dowody, o których mowa w ust. 3 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z rozdziałem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. j.

- Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, których dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie zostały przedłożone, do realizacji przedmiotu umowy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia  określonego w § 8 ust. 5 pkt 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania tego obowiązku umownego.

- Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających Zamawiający sporządza notatkę.

§ 17

PRAWO WŁAŚCIWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy właściwe.

- Spory wynikłe lub mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

  - Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy;

  - Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu gwarancyjnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Załącznik nr 2 do umowy – wzór dokumentu gwarancyjnego

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot umowy: „Remont drogi gminnej nr 601910K (ul. Starowiejska) w km od 0+000,00 km do 0+931,00 w miejscowości Kamień, powiat krakowski, Gmina Czernichów”

Nazwa Zamawiającego: Gmina Czernichów

Adres Zamawiającego: ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

Nazwa Gwaranta: …………………………………………….

Adres Gwaranta: ………………………………………………

- Deklaracja gwarancji:

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość zamówienia tj.: materiały, urządzenia, robocizna wynosi …………….. miesięcy (słownie ………… miesięcy)

- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:

  - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - okres gwarancji jakości zostanie wydłużony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Gwaranta,

  - wydłużenie, o którym mowa w pkt. 2.2. dotyczy urządzenia, zespołu, elementu objętego naprawą gwarancyjną.

- Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Gwaranta

  - Gwarancja obejmuje:

    - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

    - usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

    - działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

    - winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 7 dni roboczych. Za zgodą Zamawiającego w uzasadnionym przypadku termin naprawy może ulec wydłużeniu. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzone  emailem) przystąpi do usuwania wady.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

  - W przypadku niewywiązywania się z terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie (§ 11 ust. 1 lit. b). Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego

  - Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

  - Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi (dalej: „Przegląd”) odbędzie się na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Z Przeglądu zostanie sporządzony protokół.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2025 r.

…………………..…………………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy