Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMITU ZAMUWIENIA

1.	Dane ogólne

1.1	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ogrodzenia cmentarza przy ul. Lubelskiej 
w Biłgoraju na działkach nr 33/3, 49, 56 ark.41 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1494, swoim zakresem obejmującym odcinek od bramy wejściowej na cmentarz wojenny do końca ogrodzenia w kierunku rzeki Biała Łada.

1.2. Cel przedsięwzięcia

Remont i poprawa warunków ekspoatacyjnych ogrodzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa postronnym osobom poruszającym się po chodniku przy ul. Lubelskiej który bezpośrednio graniczy 
z ogrodzeniem cmentarza. Płot na tym odcinku stanowi mur porowy dla mas gruntu nawiezionego na teren cmentarza. Przęsła oraz mur płotu na odcinku 35 m znacząco się odchylił w stronę chodnika, skutkowało to dużym prawdopodobieństwem przewrócenia się słupów płotu na chodnik bezpośrednio do niego przylegający. Po rozebraniu części najbardziej nachylonych przęseł teren cmentarza został zabezpieczony za pomocą tymczasowego płotu panelowego.

1.3.Charakterystyczne parametry techniczne

- długość  - 92,39 m

- wysokość słupów - od 2,07 do 2,68 m

- wysokość muru - od 0,56 do 1,30 m

4. szerokość - 0,47 m

5. powierzchnia zabudowy - 43,42 m2

2.	Opis zagospodarowania terenu.

2.1 Zagospodarowanie terenu - stan istniejący.

Ogrodzenie cmentarza składa się z muru wykonanego z kamienia naturalnego. Konstrukcja słupów ogrodzenia wykonana z kamienia naturalnego z przykryciem wykonanym z betonowych elementów 
w postaci „czapki”. Mur i słupy spoinowane na spoiny wypukłe. Pomiędzy słupami wypełnienie w postaci metalowych przęseł wykonanych z płaskowników. Od 17 do 23 słupa znaczne odchylenie od pionu muru i słupów ogrodzenia. Brak słupów oraz metalowych przęseł w części ogrodzenia od nr 17 do nr 21 słupa (fot.1). Nie zmienia się funkcji użytkowych murowanego ogrodzenia, pozostanie ono fizycznym oddzieleniem, które określa jednoznacznie granice cmentarza.

Komunikacja:

Teren objęty zamierzenie zlokalizowany jest bezpośrednio przy chodniku przylegającym do powiatowej drogi publicznej - ul. Lubelskiej.

Ukształtowanie terenu:

Zróżnicowane stosunki wysokościowe:

- strona od ul. Lubelskiej - teren o lekkim nachyleniu,

strona od cmentarza - teren płaski

Ukształtowanie zieleni:

W okolicy remontowanego ogrodzenia znajdują się byliny i krzewy bezpośrednio przylegające do ogrodzenia lub porastające mur ogrodzenia, przeznaczone do wycięcia

Zakres rozbiórek:

W związku przedmiotowym remontem ogrodzenia planuje się rozbiórki w zakresie:

-	rozbiórka murku o szerokości 47cm, wysokości zróżnicowanej na całej długości od 2,07 do 2,68 m,
długości 92,39 m z odzyskiem materiałów do ponownego wbudowania

-	rozbiórka przęseł metalowych przeznaczonych do ponownego wykorzystania

2.2 Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

Układ zabudowy:

W związku z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym przewiduje się remont części ogrodzenia cmentarza przy ulicy Lubelskiej na odcinku 92,39 metrów od bramy wejściowej na cmentarz wojenny do końca ogrodzenia w kierunku rzeki Biała Łada.

- wymiary ogrodzenia, bryła architektoniczna i kolorystyka pozostają bez zmian

- konstrukcja murku ogrodzenia wykonana z kamienia naturalnego odzyskanego z rozbiórki

- konstrukcja słupów ogrodzenia wykonana z kamienia naturalnego z przykryciem wykonanym 
z betonowych elementów w postaci „czapki”.

- pomiędzy słupami wypełnienie w postaci stalowych przęseł wykonanych z płaskowników (stalowe materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzenia należy ponownie zamontować zgodnie z projektem, po uprzednim oczyszczeniu i malowaniu).

Układ zabudowy ogrodzenia cmentarza pozostaje bez zmian.

Układ komunikacyjny:

Ciągi piesze i jezdne w układzie istniejącym pozostają bez zmian.

Ukształtowanie terenu:

Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian.

Ukształtowanie zieleni:

W okolicy remontowanego ogrodzenia przewiduje się ponowne nasadzenie zieleni według odrębnego

opracowania..

fot.1

3.1. Słupy ogrodzenia

Słupy ogrodzenia (fot.2,3,4,5) o przekroju prostokątnym o wymiarach 47 x47 cm wykonane z kamienia naturalnego narzutowego, w formie muru warstwowego, barwy szarej. Warstwy zewnętrzne wykonane z kamieni o różnych wymiarach na zaprawie wapienno-piaskowej o jednakowej grubości spoin. Spoinowane spoiną wypukłą. Na słupach widoczne ubytki i pęknięcia. Część słupów wykazuje odchylenie od pionu, co świadczy o utracie stabilności. Słupy różnią się wysokością ze względu na ukształtowanie terenu. Zakończenie słupów stanowią czapki betonowe daszkowe. Czapka o przekroju kwadratowym, wymiarach 55 x 55 cm i wysokości 10 cm. Na czapkach widoczne pęknięcia, ubytki i nieszczelności. Słupy z kamienia nie nadają się do prostowania, jak również są trudne do wzmocnienia. Po analizie występujących nieprawidłowości jako najskuteczniejsze rozwiązanie w celu przywrócenia stateczności słupów proponuje się rozebranie i ponowne wymurowanie słupów wzmocnionych stalowymi prętami.

fot.2	fot.3

3.2. Mur ogrodzenia

Mur ogrodzenia (fot.6,7,8,9) murowany z kamienia naturalnego granitu , w formie muru warstwowego, barwy szarej. Warstwy zewnętrzne wykonane z kamieni o różnych wymiarach na zaprawie wapienno-piaskowej o jednakowej grubości spoin. Spoinowane spoiną wypukłą. Kamienny mur występuje powyżej poziomu terenu na całej długości od ul. Lubelskiej. Od strony cmentarza korona muru znajduje

się równo z poziomem terenu, lico muru niewidoczne. Korona muru wykończona czapkami betonowymi daszkowymi o przekroju prostokątnym i wymiarach 92,5 x 55 cm i wysokości 7 cm. Czapki posiadają widoczne spękania, odpryski i ubytki.

Linia płaszczyzny muru odchylona od pionu na odcinku około 12 m. Uszkodzenia muru obejmują 
w największym stopniu odcinki leżące między słupami od nr 17 do nr 23. Korona muru porośnięta drobną roślinnością i bylinami. Przy murze rosną drzewa iglaste, których system korzeniowy wpływa destruktywnie na budowlę..

W koronie muru wykonanej czapki występują liczne ubytki i spękania powodujące nieszczelności. Występujące odchylenie muru spowodowane są trzema głównymi przyczynami: osłabienie muru powodowane brakiem zaprawy, nieszczelność korony muru, oraz naporem gruntu od strony wewnętrznej ogrodzenia. Odchylenie muru powoduje utratę stabilności muru. Mur z kamieni nie nadaje się do prostowania, jak również jest trudny do wzmocnienia. Po analizie występujących nieprawidłowości jako najskuteczniejsze rozwiązanie w celu przywrócenia stateczności muru proponuje się rozebranie muru 
w części zniszczonej, odkształconej i ponowne go wymurowanie na całej długości.

fot.8	fot.9

3.3. Elementy metalowe przęseł

Elementy metalowe (fot.10) to przęsła wykonane z płaskowników i mocowane sztywno w słupach za pomocą dwóch płaskowników oraz dodatkowo 2 płaskowniki zakotwione w koronie muru. Przęsła wykazują łuszczenia i odpryski farby, widocznej korozji. Na odcinku około 12 m brak oryginalnych przęseł. Przęsła rozebrano ze względu na brak stateczności słupów i zastąpiono ogrodzeniem panelowym.

fot. 10

4. Plan remontu

Ogrodzenie w postaci muru wykonanego z kamienia naturalnego, z wkomponowanymi stylistycznie 
i spójnymi kształtem słupami wykonanymi z tego samego materiału. Słupy są przykryte betonowymi „czapkami” wychodzącymi poza obszar słupa. Daszek nad murkiem idealnie wpasowuje się kształtem i materiałem do „czapek” na słupach tworząc architektonicznie spójną całość z resztą ogrodzenia. Materiał wykończeniowy zastosowany na tym odcinku to naturalny kamień pozyskany w większości 
z odzysku, otrzymany w wyniku prac rozbiórkowych części ogrodzenia. W przypadku braku materiałów rozbiórki należy zastosować materiał, który powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału wykończeniowego istniejącego ogrodzenia. Wypełnienie ogrodzenia pomiędzy słupami to przęsła wykonane ze stalowych płaskowników.

Ogrodzenie spełnia swoją funkcję przez wyraźne oddzielnie publicznej strefy pieszej od wewnętrznej strefy cmentarza Remont ogrodzenia należy podzielić na 2 etapy:

- 1 etap - odcinek ogrodzenia od słupa nr 17 do słupa nr 28

- 2 etap - pozostała część ogrodzenia od słupa nr 1 do słupa nr 17

4.1 ETAP 1

Remont rozpocząć od 1 etapu. Przed rozpoczęciem rozbiórki elementów ogrodzenia należy zabezpieczyć skarpę między ogrodzeniem a grobami. Zabezpieczenie polegać będzie na wykonaniu palisady z mikropali. Mikropale monolityczne, wwiercane, zbrojone. Posadowienie podstawy pala około 10 cm poniżej poziomu posadowienia fundamentu. Głowica pala po posadowieniu poniżej poziomu terenu około 10cm. Głowice zasypać gruntem. Mikropale o średnicy 200mm, zbrojenie w postaci drabinki wykonanej z 2 prętów ɸ16 ze stali B500SP (AIII N) o rozstawie 10cm połączonych strzemionami ɸ 8 ze stali St3SX-b (A0) w rozstawie co 10cm. Rozstaw osiowy palów co 60 cm , odległość między pobocznicami 40cm. Wypełnienie beton C25/30 (B30) o konsystencji gęstoplastycznej. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć całą roślinność, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, usunąć ułożoną kostkę  znajdującą się między ogrodzeniem a grobami oraz inne przeszkody (np.: ławeczki).

Kostkę  oraz inne elementy znajdujące się przy pomnikach po zakończeniu prac należy ponownie ułożyć. Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Zachować szczególną ostrożność między słupami nr 17 - 23 i nr 15 - 16.

W trakcie wykonywania prac przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Proponuje się prowadzenie prac w dniach pogodnych

4.2	Remontu muru

Mur na całej długości   i   wysokości należy rozebrać.  Mur rozbierać  odcinkami  o  maksymalnej  długości  2m.  Przed   rozbiórką  muru  należy zabezpieczyć skarpy od strony cmentarza gdzie znajdują się miejsca pochówku w odległości od ogrodzenia max. do 0,50m.

Ścianę należy rozbierać z ponumerowaniem kamieni z warstw licowych i odłożeniem ich w rzędach.
Przed wmurowaniem kamienie należy oczyścić z zabrudzeń. Do murowania używać kamieni bez uszkodzeń. 
Po rozebraniu elementów ogrodzenia należy sprawdzić stan fundamentu na odcinku między 17 a 23 słupem. 
W przypadku złego stanu technicznego (kruszenie, spękania, miałkość) należy wykonać nowy fundament. 
W miejscach posadowienia słupów wypuścić startery na wysokość 50 cm powyżej górnej powierzchni fundamentu.

Wymurować ścianę z kamienia, z odzysku na zaprawie cementowej R 50 z użyciem cementu trasowego.
W co 2 spoinie poziomej ułożyć podłużnie po 2 płaskowniki o wymiarach 20x2mm i długości przęsła.
Murowanie ściany wykonać na spoiny niepełne 1-3 cm od lica muru od strony chodnika, w gruncie
murować na spoiny pełne. Każdy wymurowany odcinek zakończyć strzępiami. Wykończenie muru
stanowić będą spoiny wypukłe. Na koronie muru wykonać czapki prefabrykowane betonowe daszkowe 
z obustronnym 2% spadkiem w każdą stronę, o długości 92,50 cm ( 3 szt. w przęśle). Daszki przyklejać do murów za pomocą zaprawy cementowej. Łączenie daszków na murze wykonywać za pomocą tej samej zaprawy w taki sposób aby po dociśnięciu jednego daszka do drugiego powstała pełna spoina 
o grubości ok 3- 4mm. Powierzchnie daszków zaimpregnować po zamontowaniu preparatami używanymi do impregnacji betonu.

Kolejność wykonania:

- rozebranie muru

- oczyszczenie podłoża

- murowanie ściany

- spoinowanie

- montaż czapek

Należy usunąć pnącza porastające ogrodzenie jak również zbyt blisko rosnące drzewa, których korzenie rozsadzają ogrodzenie. W trakcie wykonywania prac przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Proponuje się prowadzenie prac w dniach pogodnych.

4.3	Remont słupów

Słupy rozbierać z ponumerowaniem kamieni z warstw licowych i odłożeniem ich w rzędach. Przed wmurowaniem kamienie należy oczyścić z zabrudzeń. Do murowania używać kamieni bez uszkodzeń. Słupy należy zbroić szkieletem zbrojeniowym wykonanych z prętów ze stali A-III N o fi 16mm oraz strzemionami ze stali AO o fi 6mm w rozstawie co 20 cm i wypełnione betonem C20/25 (CB25)wg rysunku konstrukcyjnego. W fundamencie zakotwić startery na głębokość 30 cm za pomocą kotew chemicznych i wypuścić na wysokość 50 cm powyżej górnej powierzchni fundamentu , następnie połączyć ze zbrojeniem słupa. Trzpień słupa omurować kamieniem a następnie zabetonować. Słupy zakończyć czapkami prefabrykowanymi betonowymi o wym. 55 x 55 cm i wysokości 10 cm opuszczonymi 1cm poniżej górnej powierzchni. Czapki mocować i impregnować w taki sam sposób jak daszki na murze. Słupy murować na spoiny puste i wykonać spoinowanie na spoiny wypukłe. Z dwóch boków słupa wypuścić kotwy na długość 5 cm z ceownika otwartego zimnogiętego o wymiarach 50x50x2. Głębokość zakotwienia 20 cm.

Na kotwach zostaną zamontowane przęsła. Miejsce montażu kotew (odległość od góry słupa 
i górnej powierzchni muru )należy zmierzyć w warunkach rzeczywistych i dostosować do wymiarów przęseł ogrodzeniowych. Kotwy przed osadzeniem należy przygotować tak jak przęsła.

Kolejność wykonania:

- rozebranie słupów

- oczyszczenie podłoża

- wykonanie zbrojenia

- obmurowanie zbrojenia kamieniami

- zabetonowanie i zagęszczenie

- montaż czapek

4.4	Remont przęseł metalowych

Elementy metalowe przęseł zdemontować w taki sposób aby odzyskać w 100%. Przęsła ponumerować 
i składować w bezpiecznym miejscu. Oczyszczenie metalu z farby i nawarstwień korozyjnych metodą piaskowania. Prostowanie elementów zdeformowanych. Naniesienie powłok antykorozyjnych 
i kolorystycznych:

- pokrycie elementów podkładową farbą proszkową a następnie nawierzchniową proszkową w kolorze RAL7035 ( kolor uzgodnić z inwestorem)

- lub pokrycie metalu powłoką cynkową ogniowo i pomalowanie farba proszkową nawierzchniowa 
w kolorze RAL7035( kolor uzgodnić z inwestorem)

- montaż elementów w ceownikach i zamocowanie za pomocą śrub, należy pamiętać o zakotwieni 
2 pionowych   płaskowników przęsła w spoinach między czapkami muru.

4.5 ETAP 2

Przyczyną występujących ubytków jest nieszczelność korony muru, która powoduje przenikanie wody opadowej w głąb konstrukcji. Zakres remontu odcinka ogranicza się do ewentualnego wmurowania luźnych kamieni, oczyszczenia lica muru, uzupełnienia ubytków w spoinowaniu, wykonaniu nowych czapek betonowych na murze i słupach oraz demontażu, oczyszczeniu i ponownym zamontowaniu przęseł ogrodzeniowych (jak w etapie 1). Zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych środkami hydrofobowymi. Całą roślinność uwagi na niszczący charakter należy usunąć. Czapki muru powinny znajdować się powyżej poziomu terenu. Na całej długości muru uzupełnić braki zaprawy przez wbicie zaprawy w spoiny poziome i pionowe możliwie jak najgłębiej do 3-5 cm od lica muru. Zaprawa użyta do wypełnienia powinna być z dodatkiem środka, który ją zabezpieczy przed penetracją wody i przed porostem roślin.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz czynności i rodzaj zatrudnienia pracowników przez wykonawcę

Główny przedmiot:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowanie

Dodatkowe przedmioty:

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262300-4 - Betonowanie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442180-2 - Powtórne malowanie

W ramach zadania przewiduje się m.in.:

- Prace rozbiórkowe- częściową rozbiórkę ogrodzenia

- Przewiezienie, oczyszczenie i zabezpieczenie materiału pochodzącego z rozbiórki do ponownego wyzyskania złożonego luzem na placu

- Wykonanie zabezpieczenia skarpy zabezpieczającej przed uszkodzeniem grobów

- Rozbiórka konstrukcji kamiennej ogrodzenia (słupy, mur)

- Wywóz ziemi i gruzu

- Wykucie otworów pod zbrojenie trzpieni

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Przygotowanie i montaż zbrojenie ogrodzenia

- Betonowanie trzpieni

- Wykonanie muru oraz słupów ogrodzenia z kamienia naturalnego

- Obsadzenie prefabrykowanych betonowych czapek na słupach oraz murze ogrodzenia

- Spoinowanie ścian z kamienia zaprawa cementowa nie barwiona – spoina wypukła

- Naprawa i uzupełnienie ubytków

- Hydrofobizacja powierzchni kamiennych

- Oczyszczenie oraz malowanie metalowych przęseł ogrodzenia

- Montaż przęseł we wcześniej przygotowanych kotwach

Zamawiający stosownie do zapisów ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1465).

- Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia) co, do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

- Czynności związane z robotami rozbiórkowymi, zbrojarskimi, murarskimi, konserwatorskimi 
i malarskimi.

- Czynności związane z pracami polegającymi na montażu przęseł ogrodzeniowych.

Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

- zmiany sposobu wykonania jakiegoś elementu robót pod warunkiem że nie zostanie zwiększony zakres ilościowy a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac ale w ramach tego obiektu.

- wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.

- Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

6 Uwagi

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

- Wykonanie robót budowlano-montażowych objętych niniejszym zamówieniem przewidziane jest na terenie działki nr 33/3, 49, 56 ark.41, przekazanej w całości jako plac budowy wybranemu Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Remont części ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony ul. Lubelskiej w Biłgoraju”.

- Wykonanie robót budowlano-montażowych objętych niniejszym zamówieniem przewidziane jest na terenie działki nr 33/3, 49, 56 ark.41, przekazanej w całości jako plac budowy wybranemu Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Remont części ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony ul. Lubelskiej w Biłgoraju”

- Roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie.

- Dopuszcza się zmianę technologii wykonania zadania. W takim przypadku przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu opisu technologii wraz z rysunkami technicznymi zmian. W/w opracowana musza być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie  uprawnienia branżowe w danym zakresie.

- Wszystkie dodatkowe zgody oraz pozwolenia w tym ewentualna zgoda na czasowe wyłączenie 
z użytkowania pasa drogowego oraz związane z tym koszty leża po stronie wykonawcy .

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przewiezie część materiałów pochodzących 
z rozbiórki na plac budowy do ponownego wykorzystania. Materiały są składowane na placu stanowiącym bazę Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju.

- Brakujący materiał wykonawca musi zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. Celem zachowania jednolitego charakteru ogrodzenie nowy materiał musi być w jak największym stopniu zbliżony do pierwotnie zastosowanego.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej planowanego terenu budowy.

- Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą,

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono obowiązującej normy.

Opracował:

na podstawie opisu technicznego projektu Pani mgr inż. Haliny Gołąb

Paweł Kapica