Nr sprawy 8/TP/2026

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………………………………………………….…..z dn. ………………………...

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zamawiający/Inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Adres:	00-528 Warszawa, ul. Hoża 13a

Nazwa zamówienia: 	   Usługa montażu i utrzymania poidełek warszawskich w okresie wiosenno-			    letnim oraz ich demontaż.

Lokalizacja:	m.st. Warszawa

Kod CPV: 		51500000-7 – Usługi instalowania maszyn i urządzeń

50000000-5  – Usługi naprawcze i konserwacyjne

Spis zawartości:

- Określenie przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja wykonywania usługi

- Poidełka

- Terminy realizacji

- Montaż poidełek

- Prace związane z utrzymaniem poidełek

- Kontrolne badanie jakości wody w zakresie zdatności wody do picia

- Demontaż poidełek

- Zmiany w wykonywaniu prac

- Ogólne warunki wykonania i odbioru usługi

- Załączniki

Autor opracowania: Małgorzata Szymańska

Data: luty 2026 r.

# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa montażu i utrzymania poidełek warszawskich w okresie wiosenno-letnim oraz ich demontaż.

# Lokalizacja wykonywania usługi

W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zamontuje 25 poidełek typu warszawskiego we wskazanych miejscach na terenie dzielnic: Śródmieścia, Ursynowa, Żoliborza, Targówka i Pragi Północ. Lokalizacje poidełek przedstawia załącznik nr 2 do OPZ.

- Poidełka

Poidełka będą montowane na hydrantach miejskich, hydrantach służących do podlewania na terenach bulwarów wiślanych oraz na przyłączu. Rysunki techniczne poidełka przedstawione są w załączniku nr 1 Poidełka warszawskie Projekt wykonawczy. Każde poidełko wyposażone jest w odrębny wodomierz.

- Terminy realizacji

Montaż poidełek zaplanowany jest w okresie wiosennym. Będzie trwać między 20.04.2026 r., a 15.05.2026 r. Poidełka będą działać w okresie wiosenno-letnim w 2026 r. Demontaż urządzeń przewidziany jest w okresie między 14.09.2026 r., a 25.09.2026 r. Zdemontowane poidełka należy oczyścić, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZZW przy ul. Bartyckiej 175 w Warszawie najpóźniej do 16.10.2026 r. Zakończenie trwania Umowy zaplanowane jest do 16.10.2026 r.

- Montaż poidełek

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prawidłowy montaż poidełka na hydrancie przeciwpożarowym, hydrancie służącym do podlewania oraz na przyłączu. Wykonawca wraz z Zamawiającym oceni stan urządzenia i ewentualną konieczność wymiany drobnych elementów np. rurka PEX, uszczelki oringi (o wymiarach: 135x5 NBR 70 i 175x5 NBR 70) czy inne elementy montażowe np. przesmarowanie elementów ruchomych. Przed zamontowaniem należy oczyścić poidełko. Przewiduje się montaż ok. 18 sztuk poidełek przy asyście pracowników MPWiK, ok. 5 sztuk dziennie. Po zamontowaniu poidełka należy wykonać badanie wody. Jeśli wynik badania jest poza dopuszczalnymi normami podjęta zostanie próba oczyszczenia urządzenia poprzez przechlorowanie. Następnie zostanie pobrana kolejna próbka wody do badania. Jeśli nadal wynik badania będzie poza normami trzeba będzie zdemontować urządzenie. 
W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Zamawiający wskaże inną lokalizację dla poidełka. Dla nowej lokalizacji również wykonuje się badania próbek wody (jak wyżej).
W lokalizacji, w której montaż odbywa się na przyłączu, bez udziału pracowników MPWiK, wykonawca zobowiązany jest wykonać badania wody również przed zamontowaniem urządzenia. Badań wody przed zamontowaniem poidełka nie trzeba wykonywać na terenie bulwarów wiślanych.
Poidełka zaplanowane do montażu na terenie bulwarów wiślanych odbędą się bez asysty MPWiK.

- Prace związane z utrzymaniem poidełek

W ramach usług serwisowych (prac utrzymaniowych) zaplanowane są:

- codzienne przeglądy poidełek do godziny 10.00 z wykonaniem mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzenia (1 raz dziennie). Dla każdego poidełka należy założyć Dziennik utrzymania, który będzie codziennie uzupełniany tj. znajdą się w nim wpisy jakie prace przy poidełku zostały wykonane danego dnia wraz z ewentualnymi uwagami. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wykonywania zdjęć podczas czyszczenia poidełek. Konieczne jest wykonanie zdjęcia „przed” i zdjęcia „po” czyszczeniu,

- pobranie próbki wody do badania z każdego poidełka (co 30 dni),

- pobór próbki wody do badania w przypadku awarii, uszkodzenia poidełka lub demontażu przez straż pożarną i inne sytuacje losowe (należy przyjąć 1-2 zdarzenia w miesiącu),

- pobór próbki wody do badania w przypadku demontażu poidełka lub przekroczenia wyników laboratoryjnych w badanych próbkach,

- przechlorowanie poidełka po awaryjnym zdjęciu lub przekroczeniu wyników laboratoryjnych w badanych próbkach.

Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z Instrukcją eksploatacji „Poidełek warszawskich” stanowiącą załącznik nr 2 do OPZ.

- Kontrolne badanie jakości wody w zakresie zdatności wody do picia

•             Bakterie Escherichia coli, 
•             Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, 
•             Bakterie Pseudomonas aeruginosa, 
•	 Barwa, 
•             Mętność, 
•             Smak, 
•            Zapach, 
•            Stężenie jonów wodoru pH. 
Zgodnie z wymaganiami badania należy przeprowadzać w akredytowanym laboratorium, a pobór próbek wody powierzyć certyfikowanemu próbkobiorcy.

- Demontaż poidełek

Wszystkie zdemontowane poidełka należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć na czas przechowywania. Wykonawca jest zobowiązany przewieźć poidełka do magazynu ZZW znajdującego się przy 
ul. Bartyckiej 175 w Warszawie.

- Zmiany w wykonywaniu prac

Wszystkie prace związane z montażem, utrzymaniem poidełek, wykonywanymi naprawami, zlecanymi badaniami wody oraz demontażem należy wykonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić zaplanowaną częstotliwość wykonywanych prac w ciągu trwania Umowy. Będzie to podyktowane bieżącym wydatkowaniem środków i właściwym zaplanowaniem ich wydatkowania do końca trwania Umowy.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru usługi

10.1 Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem wykonywania prac, istniejącą zabudową, dojazdami do hydrantów, na których będą montowane poidełka. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się z wszystkim załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

10.2 Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac, jakość użytych wyrobów i wykonania wszelkich prac były na wysokim poziomie.

10.3 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki swojej działalności w zakresie:

- organizacji pracy,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony własności publicznej i prywatnej,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywanymi pracami,

- utrzymania porządku na drogach dojazdowych i chodnikach w okolicy hydrantów,

na których będą montowane poidełka.

# 11. 	Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ: Poidełka warszawskie, Projekt wykonawczy
Załącznik nr 2 do OPZ: Instrukcja eksploatacji „Poidełek warszawskich”
Załącznik nr 3 do OPZ: Lokalizacje poidełek 
Załącznik nr 4 do OPZ: Dziennik utrzymania poidełek