Załącznik nr 2 do SWZ

U m o w a   nr ..........

zawarta w dniu ………. 2026 roku w Słupia

pomiędzy:

Gmina Słupia 257, 28-350 Słupia

reprezentowaną przez

…………………………………… – ……………………………………,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a  .........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowaną przez :

# ......................................  -  ..............................  zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”], Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pn.:

„Przebudowa dróg gminnych nr 380005T i 380022T” dla części:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 380005T Słupia-Kolonia Kreślina od km 0+115 do km 0+853.

Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr 380022T Słupia-Osiedle Górka od km 0+000 do km 0+649 *

Zakres Przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa – przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, uznając je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego, po pozytywnej opinii Inspektora nadzoru, harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej harmonogram robót lub harmonogram) z uwzględnieniem terminów wykonania, który zawierać będzie:

- okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,

- kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót (rozumiane jako rozdziały i podrozdziały kosztorysów ofertowych) z podaniem ich zakresu i wartości netto/brutto zgodnych z ofertą wraz z uwzględnieniem terminów i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.

- Harmonogram wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu w wymaganym terminie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego przedłożenia w terminie dodatkowym.

- Postęp robót powinien odpowiadać harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów stanowi podstawowy obowiązek Wykonawcy. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót określone w zaakceptowanym harmonogramie mają charakter terminów umownych.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, mające wpływ na harmonogram robót i zachowanie terminów, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od ich wystąpienia. Brak zgłoszenia uniemożliwia powoływanie się przez Wykonawcę na te okoliczności w terminie późniejszym.

- W przypadku opóźnień w realizacji robót Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie 5 dni nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca opracuje w terminie 5 dni nowy harmonogram uwzględniający wprowadzone zmiany.

- Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni od podpisania umowy.

- Zakończenie robót nastąpi w terminie:

Część nr ……..: do 170 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.10.2026r.*

§ 3

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji Przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 447, 464 i 465 ustawy PZP.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna, niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne, niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SWZ.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Brak pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uznaje się za akceptację projektu umowy.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek  nie dotyczy umów na dostaw lub usług, jeżeli ich wartość nie przekracza 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne, przy czym jednocześnie nie przekracza kwoty 50.000 złotych brutto.

6.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

7.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

- Podwykonawcą robót .................. będzie.............

- Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

- W zakresie, w jakim Zamawiający – na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych – określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, stosuje się następujące zasady:

- Przed zawarciem niniejszej umowy oraz przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawców wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w pkt 1, oraz przekazania Zamawiającemu stosownego oświadczenia przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania czynności objętych zamówieniem.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionych pracowników,

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę,

  - innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (np. zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego).

- Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego traktowane będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia oraz do kontroli zgodności wykonywanych czynności z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia.

§4

- Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.).

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………………………………………..

# działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm) – dalej  również ustawy PB.

§5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia określonej osoby należącej do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest spowodować, aby osoba ta w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania opuściła teren budowy oraz nie uczestniczyła dalej w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może żądać usunięcia danej osoby w szczególności w przypadku gdy osoba ta:

- nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

- nie prowadzi dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- wykonuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostęp do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym prowadzone są roboty związane z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco oraz przechowywać dokumentację budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności zgodnie z art. 3 pkt 13 oraz art. 46 tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy.

§ 6

- W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca:

- Przeprowadzi odbiory techniczne oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą.

- Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

- Zapewni nadzór archeologiczny i raportowanie z tego nadzoru, jeżeli taki wymóg powstanie.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

- Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy PB oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zobowiązuje się do organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia placu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.), uzyskania stosownych zgód zapewniających dojazd do terenu budowy dostawcom i obsłudze budowy, dozór budowy, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budowy, ponoszenia opłat administracyjnych, w tym opłat za zajecie pasa drogowego oraz wszelkich opłat za media niezbędne do zaopatrzenia terenu budowy;

- Zapewnienia we własnym zakresie swoim pracownikom zaplecza biurowego i socjalnego z WC.

- Zobowiązuje się do utrzymania i likwidacji placu budowy po zakończeniu prac związanych z realizacja zamówienia, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót itp.

- Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zmianami) oraz być zgodne dokumentacją projektową i STWiORB.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Każdy materiał i urządzenie przed ich wbudowaniem lub montażem wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. Materiały lub urządzenia niezatwierdzone nie mogą zostać wbudowane, a w przypadku ich użycia Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia lub wymiany na własny koszt.

- W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki dodatkowych badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów. Koszt przeprowadzenia tych badań ponosi Wykonawca.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń dostarczonych na teren budowy, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty, krajowe oceny techniczne lub inne wymagane dokumenty, a także uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§ 10

- Cena   brutto wykonania Przedmiotu umowy wynosi:

Część nr …: ……………................................ złotych, w tym podatek VAT (słownie:............................................................................ ...............................................................).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie 
z dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym i zatwierdzonym harmonogramem.

- Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647  Kodeksu cywilnego.

- W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją (użycie materiałów innych niż w dokumentacji lub zadeklarowanych w złożonej ofercie oraz zastosowanie technologia niezgodnej z dokumentacją lub zadeklarowanej w złożonej ofercie) zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te roboty wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i nałoży karę umowną zgodnie z zapisami umowy.

- W związku z wejściem obowiązku wysyłania oraz odbierania faktur wyłącznie w systemie KSeF od 1 lutego 2026 r. Strony postanawiają:

  - Strony zgodnie ustalają, że z dniem wejścia w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”), tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wszelkie faktury dokumentujące świadczenia realizowane na podstawie niniejszej Umowy będą wystawiane, przesyłane i odbierane wyłącznie w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Za moment doręczenia faktury uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF (KSeF ID). Strony rezygnują z jakichkolwiek dodatkowych obowiązków związanych z przesyłaniem faktur w formie elektronicznej lub papierowej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa dla awarii lub niedostępności KSeF.

  - W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn technicznych po stronie Ministra Finansów, faktury zgodną wystawione z zasadami obowiązującymi na czas awarii, określonymi w ustawie o VAT oraz przepisach wykonawczych. Po przywróceniu działania KSeF Podwykonawca jest zobowiązany przesłać fakturę do KSeF bez zbędnej zwłoki.

  - Podstawą dokonania płatności przez Wykonawcę jest poprawnie wystawiona faktura ustrukturyzowana w KSeF, zawierająca obowiązkowe elementy zgodnie z przepisami prawa.

  - W przypadku faktur dotyczących towarów lub usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się umieścić w treści faktury odpowiednie oznaczenie mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze przesłanej przez KSeF, przy czym Podwykonawca oświadcza, że rachunek ten widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT na dzień wystawienia faktury. Zmiana rachunku bankowego wymaga ponownego złożenia oświadczenia o jego zgodności z wykazem.

  - Wszelkie zmiany danych lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian wynikających bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

  - Strony zobowiązują się do bieżącego aktualizowania uprawnień do KSeF oraz zapewnienia nieprzerwanego dostępu do systemu dla osób uprawnionych do odbioru faktur. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za brak możliwości wystawienia faktury przez KSeF wynikający z braku odpowiedniego umocowania lub błędów po jego stronie.

    - Wykonawca oświadcza, że: posiada statusu czynnego podatnika VAT oraz o niekorzystaniu ze zwolnienia z VAT,

    - rachunek bankowy wskazany do płatności znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT („biała lista podatników VAT”),

    - Wierzytelności określone każdą wystawioną fakturą objęte są zakazem cesji na osoby trzecie.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Dane do faktury/rachunku:

Nabywca:

Gmina Słupia

Słupia 257

28-350 Słupia

NIP: 656-22-14-287

Odbiorca:

Urząd Gminy

Słupia 257,

28-350 Słupia

- Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 11

- Wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w jednej transzy po zakończeniu realizacji Inwestycji.

§ 12

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5, zwróci się do Wykonawcy o złożenie w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących przyczyn nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą stanowić podstawę do:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku powzięcia przez Zamawiającego zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu uprawnionego do jej otrzymania, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w niniejszej umowie.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy, tj. kwoty …….................... PLN (słownie: ....................................................................................................../100).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie:
............................................................................................................................

- 70% wartości zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Kwota zwracanego zabezpieczenia może zostać pomniejszona o należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, w szczególności z tytułu kar umownych, kosztów usunięcia wad lub usterek, innych roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 15

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje Przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

- Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 10 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

- istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- istotne nie nadające się do usunięcia   – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak, aby wady te zostały wyeliminowane w odpowiednim terminie – po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 14 dni.

- nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak nie dłuższym niż 7 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi, o  których mowa w § 20 ust. 1 pkt. 8 poniżej).

- nieistotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona obioru wraz z uprawnieniem od żądania obniżenia wynagrodzenia stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu umowy.

Wszystkie ustalenia dotyczące wad i terminów ich usunięcia powinny być potwierdzone protokołem odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić do stanu pierwotnego drogi oraz drogę dojazdową do placu budowy, a następnie przekazać teren budowy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

§ 17

- W przypadku stwierdzenia nienależytej jakości robót, niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub dokumentacją projektową, potwierdzonej co najmniej dwukrotnie w formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub pisemnym zawiadomieniem), Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Prawo odstąpienia od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnienia przyczyny odstąpienia, nie później niż do dnia odbioru końcowego robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z odstąpienia od umowy, w tym koszty zabezpieczenia robót oraz ewentualnego dokończenia robót przez innego wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten Przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 19

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w przepisach Kodeksu cywilnego Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi za wady Przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu … - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień wynikających z rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki na własny koszt i własnym staraniem.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie niezwłocznie po jej ujawnieniu. W zawiadomieniu Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wady uwzględniający technologię jej usunięcia.

- Usunięcie wad lub usterek zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu.

- W przypadku gdy stwierdzona wada lub usterka może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego, Zamawiający jest uprawniony do jej niezwłocznego usunięcia lub zabezpieczenia we własnym zakresie albo przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wyznaczania terminu na jej usunięcie.

- Czas reakcji na zgłoszenie wady lub usterki nie może przekroczyć 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Naprawa gwarancyjna powinna zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inny termin w protokole konieczności.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia potwierdzonego protokolarnie.

- Koszty serwisowania, przeglądów gwarancyjnych oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący załącznik do niniejszej umowy. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną z tym wzorem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie Przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za nieusunięcie wady lub usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- za stwierdzone przez Zamawiającego wykonywanie robót niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany;

- za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 11 - w wysokości 5.000 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1;

- za nieuporządkowanie terenu budowy lub nieprzywrócenie terenu budowy oraz dróg dojazdowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót w terminie określonym w umowie – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.”

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- Kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty nie dokona ich zapłaty.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.”

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 21

    - W przypadku odstąpienia od umowy (przez Wykonawcę albo Zamawiającego) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu, niezależnie od przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności, nie później jednak niż do dnia odbioru końcowego robót, w następujących przypadkach:

- w razie gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Robót w terminie 14 od daty przekazania placu budowy;

- w razie, gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację Robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni;

- w razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do Harmonogramu przekracza 10 dni;

Przed odstąpieniem od umowy na podstawie przesłanek określonych w pkt 1–3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczy mu termin 10 dni od dnia doręczenia wezwania na doprowadzenie realizacji robót do stanu zgodnego z postanowieniami umowy.

- w przypadku gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

- w razie, gdy Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte Przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 10 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy;

- w razie, gdy Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niż wskazane w ust. 2 litr. a)-e) powyżej) - w szczególności nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z Umową (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub nakazy przewidziane Umową lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszeń oraz nie usuwa ich skutków, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na powyższe (nie dłuższego niż 7 dni);

- w przypadku gdy Wykonawca utraci zdolność do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacji przedsiębiorstwa lub zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót – protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji oraz Harmonogramem; w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w ww. terminie, Zamawiający ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu;

- Wykonawca niezwłocznie przerwie i zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym w protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn której dotyczących doszło do odstąpienia od Umowy.

- Strony postanawiają, że wzajemne roszczenia Stron nie wygasają na skutek odstąpienia od Umowy – bez względu na podstawę faktyczną i prawną odstąpienia. Odstąpienie od Umowy, nie ma również wpływu na nabycie przez Zamawiającego praw autorskich, w zakresie w jakim Zamawiający nabył te prawa do dnia odstąpienia, a także na ustalone umową kary umowne, a także możliwość skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

- Ustala się, że w przypadku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, treść gwarancji powinna przewidywać uprawnienie Zamawiającego do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wynikających z odstąpienia od umowy (kary umowne), a także z rękojmi i gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia (w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc).

- W protokole inwentaryzacji prac, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wskaże usterki/wady Robót wraz z terminem ich usunięcia, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. W przypadku odstąpienia z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może według swego wyboru wezwać Wykonawcę do usunięcia usterek/wad wskazanych w protokole inwentaryzacji w terminie w nim wskazanym, do czego Wykonawca będzie zobowiązany, albo powierzyć usunięcie usterek/wad Robót innej osobie lub usunąć je we własnym zakresie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze).

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego albo Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania dalszych robót, z wyjątkiem robót poleconych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w celu ochrony życia lub mienia albo zapewnienia bezpieczeństwa robót.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu budowy wszelkie niewykorzystane materiały, urządzenia oraz zaplecze budowy, a także protokolarnie przekazać Zamawiającemu teren budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przeznaczonych do realizacji robót, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. W takim przypadku materiały i urządzenia zostaną ujęte w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą tych materiałów i urządzeń najpóźniej w dniu wystawienia faktury obejmującej ich wartość.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości w przypadku całkowitego cofnięcia środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zamówienia. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu powyższej okoliczności. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o cofnięciu środków oraz zakresie odstąpienia na piśmie, nie później niż 7 dni przed planowanym odstąpieniem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem wynagrodzenia należnego za część zamówienia faktycznie wykonaną i odebraną przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy.

§ 22

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:

a) Zmiana terminu realizacji zamówienia, zakresu rzeczowego lub wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- Przedłużenie procedur związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej:

  - W przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu, jeżeli skutkuje to wstrzymaniem czynności Zamawiającego lub opóźnieniem zawarcia umowy, a opóźnienie to wpływa na możliwość terminowej realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia ulega wówczas przedłużeniu o okres odpowiadający faktycznemu opóźnieniu powstałemu w wyniku rozpoznania środków ochrony prawnej, liczony od dnia wniesienia środka ochrony prawnej do dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub zakończenia postępowania odwoławczego/skargowego.

- Wystąpienie siły wyższej:

  - Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, wojny, stany nadzwyczajne w rozumieniu przepisów prawa lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację zamówienia zgodnie z umową. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody oraz czas niezbędny do przywrócenia możliwości realizacji zamówienia, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu siły wyższej wraz z udokumentowaniem jej wpływu na realizację zamówienia.

- Wstrzymanie lub zawieszenie realizacji prac przez Zamawiającego:

  - Niezależnie od przyczyny, pod warunkiem że wstrzymanie lub zawieszenie zostało udokumentowane pisemnym poleceniem lub decyzją Zamawiającego przekazaną Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia ulega wówczas przedłużeniu o okres odpowiadający faktycznemu czasowi wstrzymania lub zawieszenia prac, liczony od dnia wydania polecenia wstrzymania/zawieszenia do dnia wydania polecenia wznowienia prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich skutkach wstrzymania lub zawieszenia prac dla harmonogramu realizacji zamówienia.

- Wydłużenie postępowań administracyjnych:

  - W przypadku wydłużenia się postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień lub decyzji administracyjnych, pod warunkiem że opóźnienie to nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia ulega wówczas przedłużeniu o okres odpowiadający faktycznemu opóźnieniu powstałemu w wyniku przedłużenia się tych postępowań, liczony od dnia, w którym zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia dana opinia, uzgodnienie lub decyzja powinna być uzyskana, do dnia jej faktycznego uzyskania. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności oraz jej wpływie na harmonogram realizacji zamówienia.

- Zmiana przepisów prawa:

  - Zmiana postanowień umowy, w tym zmiana terminu realizacji zamówienia, zakresu rzeczowego lub wynagrodzenia Wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku wejścia w życie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany obowiązujących przepisów, które mają bezpośredni wpływ na sposób realizacji przedmiotu zamówienia i powodują konieczność zastosowania rozwiązań innych niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana umowy może obejmować w szczególności dostosowanie zakresu rzeczowego, technologii, materiałów, harmonogramu realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy do nowych wymogów prawnych. Zakres i warunki zmiany powinny być każdorazowo uzgodnione przez strony w formie pisemnego aneksu, po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia wpływu zmiany przepisów prawa na realizację zamówienia.

- Wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na etapie zawarcia umowy:

  - Za takie okoliczności uznaje się w szczególności: ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub urządzeń podziemnych, konieczność wykonania badań archeologicznych lub zabezpieczenia znalezisk archeologicznych, ujawnienie niewybuchów lub niewypałów, wystąpienie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią lub przepisami prawa budowlanego. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub wykonania dodatkowych czynności, a zakres i warunki zmiany powinny być każdorazowo uzgodnione przez strony w formie pisemnego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności oraz ich wpływie na harmonogram realizacji zamówienia.

- Opóźnienia w dostawie materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia:

  - W przypadku opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o okres odpowiadający faktycznemu opóźnieniu, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż zamówienie na te materiały, urządzenia lub sprzęt zostało złożone w terminie umożliwiającym ich dostarczenie zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia oraz że opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu takiej okoliczności oraz jej wpływie na harmonogram realizacji zamówienia.

#### b)  Innych okoliczności uzasadniające zmianę umowy:

- zmiany mające na celu usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, które nie wpływają na zakres i charakter świadczenia stron, a ich korekta nie prowadzi do zmiany wartości umowy ani innych istotnych postanowień;

- zmiany nieistotne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. takie, które nie wpływają na charakter umowy oraz nie powodowałyby zmiany kręgu wykonawców ubiegających się o zamówienie ani wyniku postępowania;

- w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia umowy, a które powodują konieczność zmiany zakresu świadczenia lub terminu realizacji. Wartość zmiany nie może przekroczyć progów określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

  - Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne spory.

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 25

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Specyfikacja warunków zamówienia.

  - Oferta wykonawcy

  - Kosztorys ofertowy

  - Harmonogram finansowo – rzeczowy

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót w okresie gwarancji

„Przebudowa dróg gminnych nr 380005T i 380022T” dla części:

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 380005T Słupia-Kolonia Kreślina od km 0+115 do km 0+853.

Część 2: Przebudowa drogi gminnej nr 380022T Słupia-Osiedle Górka od km 0+000 do km 0+649.

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych 
w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1  pkt 8) umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

b) normalnego zużycia budowli lub jego części

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie

- W razie nie usunięcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Słupia, Słupia 257

28-350 Słupia.

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji							 Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 			 	Przedstawiciel Zamawiającego: