UMOWA NR    / R / 2026

zawarta w  dniu ……………. roku w Opolu pomiędzy:

Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, posiadającym NIP 7543023121, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………….. z siedzibą ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole,

przy kontrasygnacie głównego księgowego - ………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”, z jednej strony,

a

<w przypadku spółki prawa handlowego>

…………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego: .............................................. (tylko w przypadku S.A. i S.K.A.)*

zwaną dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony*,

< w przypadku osób fizycznych >

<imię i nazwisko> prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON.................., NIP ......................

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony*,

<w przypadku spółki cywilnej >

<imię i nazwisko> oraz <imię i nazwisko> prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, 
(<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON.......... ........................., NIP .......... .............................

zwanymi dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony*,

<w przypadku konsorcjum>

liderem konsorcjum –

<w przypadku spółki prawa handlowego>

…………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego: .............................................. (tylko w przypadku S.A. i S.K.A.)*

lub

< w przypadku osób fizycznych >

<imię i nazwisko> prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON.................., NIP ....................*

lub

<w przypadku spółki cywilnej >

<imię i nazwisko> oraz <imię i nazwisko> prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, 
(<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON...................................., NIP ......................................*

oraz

partnerem konsorcjum - 
<w przypadku spółki prawa handlowego>

…………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………., NIP …………….., REGON ………….., reprezentowaną zgodnie z wpisem do KRS przez ……………………….,

wysokość kapitału zakładowego:………………………………………………………………

wysokość kapitału wpłaconego: .............................................. (tylko w przypadku S.A. i S.K.A.)*

lub

< w przypadku osób fizycznych >

<imię i nazwisko> prowadzącym/-cą działalność gospodarczą pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, (<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON.................., NIP ....................*

lub

<w przypadku spółki cywilnej >

<imię i nazwisko> oraz <imię i nazwisko> prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 
w formie spółki cywilnej pod firmą: <firma>, z siedzibą w(e) <miejscowość>, 
(<kod pocztowy>), ul. <adres>, REGON...................................., NIP ......................................*

zwanymi dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony,

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a z osobna każdy „Stroną”,

zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ………….. r. przeprowadzonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1320, z późn. zm.).

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w miejscowości Szczedrzyk”,

nr postępowania: ……………………

zgodnie z:

1) Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… r.,

2) warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (tomy od I do V), stanowiącymi integralną część Umowy.

3. Przedmiot Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej,  wykonania zamówienia.

§ 2.

Termin realizacji

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. do dnia …………………. r., zwanym dalej Terminem Wykonania Przedmiotu Umowy. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy Strony uznają dzień, w którym potwierdzą wykonanie Przedmiotu Umowy w formie podpisanego obustronnie protokołu odbioru końcowego bez istotnych wad lub usterek.

- W Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy uwzględnia się:

- zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy i dokonanie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do ich odbioru nie później niż 14 dni przed Terminem Wykonania Przedmiotu Umowy,

- odbiór końcowy wszystkich robót związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. siły wyższej) skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego zgodnie z ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości:

netto (bez VAT) 	…………….zł

podatek VAT 23% 	…………….zł

brutto 			…………… zł

(słownie brutto:                                            ).

- Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Przedmiotu Umowy za ofertowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu (rozmiaru) robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu (rozmiaru) Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy określonego w § 1 i nie może ulec zmianie poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej Umowie.

§ 4.

Rozliczenie robót

- Rozliczenia finansowe za wykonanie Przedmiotu Umowy będą się odbywały na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez obie Strony i załączonych dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Dopuszcza się wystawienie jednej faktury częściowej za wykonaną i odebraną protokołem odbioru część Przedmiotu Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 30% i nie przekraczającą 75% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Faktura końcowa, w pozostałej wysokości wystawiona po zakończeniu realizacji zadania.

- Należności z tytułu faktur będą płatne  w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z:

- protokołem odbioru robót,

- zestawieniem wykonanych robót potwierdzonym pod względem ilościowym (określone procentowo) i jakościowym przez Inspektorów Nadzoru oraz przez przedstawiciela Zamawiającego,

- oświadczeniem Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców (wg załącznika nr 3 do Umowy), o ile Wykonawca powierza wykonanie Przedmiotu Umowy (w całości lub w części) podwykonawcy,

- oświadczeniem wszystkich podwykonawców (jeśli występują)  o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców 
o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec podwykonawców (wg załącznika nr 4 do Umowy).

- Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 warunkuje zapłatę faktury.

- Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego

w PKO BP I O/Opole nr  …………………………………………
na rachunek bankowy Wykonawcy:

w ……………… nr .............................................................................................................

- Rachunek bankowy Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 5, będącego podatnikiem VAT, musi znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, 
a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie lub odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Faktury będą dostarczane na dane Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27, przy czym faktury muszą zawierać następujące zapisy – mając na uwadze zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług związaną z wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – od dnia 1 kwietnia 2026 r. wystawiane na Zamawiającego faktury powinny zawierać następujące dane:

dane Nabywcy – Podmiot 2 w strukturze logicznej FA(3):

Nabywca/Podatnik: 	Powiat Opolski

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

NIP 7543023121, Regon 531412585

oraz dane Odbiorcy faktury – Podmiot 3 w strukturze logicznej FA(3), Rola 8 – JST Odbiorca:

Odbiorca/Płatnik:  	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, NIP 7542565239

Nieprawidłowo wystawione faktury nie będą realizowane, a Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury i doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa jest w § 4 ust. 3 Umowy; za ten czas Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie.

- Przedmiot Umowy podlegać będzie obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić na fakturze dokumentującej wykonanie usług adnotację „mechanizm podzielonej płatności". W takiej sytuacji płatność będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności. Faktura niezawierająca tej adnotacji uważana będzie za fakturę wystawioną nieprawidłowo, podlegającą odmowie przyjęcia do realizacji przez Zamawiającego. Podzieloną płatność, tzw. „split payment”, stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 poz. 38) prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku, gdy Wykonawca działa w ramach Konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 K.c. lub art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych i potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia (choćby jeszcze niewymagalnej), na co Wykonawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o którym mowa w § 13 ust. 4 Umowy.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający  może wstrzymać zapłatę faktury częściowej lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej należności.

- Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiającego.

§ 5.

Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane i zamienne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

- W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między Kosztorysem, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie dokumentacja techniczna. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań zamiennych. W przypadku, gdy wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z opracowanym na koszt Wykonawcy projektem zamiennym, rysunkami, STWiORB zawierającej opis proponowanych zmian, uzasadnieniem konieczności ich wykonania oraz określeniem ich wartości zgodnie z niniejszym ustępem.

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawca będzie przyjmował                        je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. Zarówno ilość robót jak i ceny zawarte w wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i akceptacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w Kosztorysie. Wartość robót zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 i w tym celu Strony zawrą stosowny aneks do Umowy.

- W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, podstawą do sporządzenia wyceny robót będą:

1) ceny jednostkowe robót  i ceny czynników produkcji (tj. ceny materiałów, koszty pracy sprzętu, stawki robocizny, wskaźniki narzutów) określone w Kosztorysie;

- W przypadku braku cen w Kosztorysie, do wyceny zastosowane zostaną ceny czynników produkcji uzgodnione przez Strony, nie wyższe jednak od średnich stawek, cen i wskaźników wyd. „Sekocenbud” z kwartału, w którym sporządzany jest protokół konieczności wykonania robót. W pierwszej kolejności będą stosowane stawki dla Opolszczyzny, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen wyd. „Sekocenbud” – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku, gdy wartość robót zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku, gdy tak zweryfikowana wartość okaże się niższa od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu;

- nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.                              Limit nie dotyczy robót zamiennych.

- Realizacja robót, o których mowa w ust. 2 i 4 odbywa się z zastosowaniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

- przekazanie dziennika budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Kosztorysu (kosztorys uproszczony z podaniem cen jednostkowych robót, stawki robocizny, wskaźników narzutów, zestawienia materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych) oraz  harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, które warunkują przekazanie placu budowy Wykonawcy;

- przejęcie  placu budowy. Po protokolarnym przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz mienie i bezpieczeństwo osób znajdujących się na placu budowy, w tym za wszelkie szkody materialne i niematerialne powstałe na placu budowy i w jego otoczeniu związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- umożliwienie nadzorowi inwestorskiemu przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych;

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i końcowego;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania;

- zgłaszanie gotowości do odbiorów robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 
3 dni;

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na budowie kontrolach i wypadkach;

- utrzymanie ładu i porządku na placu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- wykonywanie robót w uzgodnieniu lub pod nadzorem gestorów sieci;

- poniesienie kosztów wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem zapisów wydanych decyzji administracyjnych, warunków technicznych oraz uzgodnień;

- współpraca i współdziałanie z Zamawiającym przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

      - Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem),

- wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórka po ukończeniu robót,

- zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza i placu budowy;

- zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,

- inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji oraz ze specyfikacji technicznych i projektu;

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. na nośniku elektronicznym  - płyta CD lub pendrive, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą),

      - Koszt powyższych prac z ust. 2 i 3, obciąży Wykonawcę robót.

§ 7.

Personel Wykonawcy

            - Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.

            - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót (Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy).

            - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

            - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

            - Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców) wszystkich osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

            - Wykonawca, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy) złożonego na piśmie lub elektronicznie (mailowo), ma obowiązek przedłożyć na każde pisemne żądanie Zamawiającego:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika  na podstawie  umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków danego pracownika i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

            - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie takich żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5.

            - Obowiązki określone w ust. 5 i ust. 6 dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5.

            - Wykonawca składa wykaz osób, które zrealizują Przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy.

            - Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa kierownika robót/koordynatora do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

            - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 10 Umowy.

§ 8.

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela/ przedstawicieli w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy:

- Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający wyznacza Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca ustanawia:

- Kierownika budowy w osobie: ……………………..,

- Kierownik robót branży wod – kan w osobie: ……………………..,

- Kierownik robót branży elektroenergetycznej osobie: ……………………..,

- Koordynatora w osobie: ……………………… .

- Osoby wskazane w ust. 2 i ust. 3 pkt 1 do 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025, poz. 418, 
z późn. zm.).

- Zamawiający ma prawo zmienić osoby wskazane w ust. 3 w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wymienionych w ust. 1. O zmianie poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 9.

Podwykonawstwo

- Wykonawca przy udziale podwykonawców wykona następujące roboty i prace objęte Przedmiotem Umowy: ………………………………………………………………………,

a pozostały  zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a także projektu jej zmiany oraz do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian.

- Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych oraz projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Zgłoszenia zastrzeżeń lub wniesienia sprzeciwu Zamawiający dokonuje w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia projektu lub umowy przez Wykonawcę.

- Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 Zamawiający zgłosi w szczególności 
w następujących przypadkach:

- umowa nie określa stron pomiędzy którymi jest zawarta,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż termin ustalony 
w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy,

- umowa uzależnia wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę,

- do umowy podwykonawczej nie załączono kosztorysu (przy wynagrodzeniu kosztorysowym) lub tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia,

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej wartości oferty,

- umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż terminy wskazane 
w niniejszej Umowie,

- w umowie nie wskazano konta bankowego podwykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapisów zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszej Umowy,

- Zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jej zmian.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,  dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni licząc od daty ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ust. 2 - 7.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac im powierzonych oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli uzasadnienie Wykonawcy nie jest przekonujące lub podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (choćby niewymagalnego), a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa powyżej, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 15.

- Termin zapłaty wynagrodzenia ustalony w umowach z podwykonawcą i dalszym  podwykonawcą nie może być dłuższy niż termin zapłaty ustalony w § 4 ust. 3 Umowy. 
Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 4 ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 10.

Podmiot Udostępniający Zasoby

- Przez Podmiot Udostępniający Zasoby należy rozumieć: podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ……… (NIP: ………) będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w następującym zakresie: …………………..

- Podmiot, który zobowiązuje się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby, późniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby  będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

- Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych Wykonawcy zasobów może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu i okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach Podmiotu Udostępniającego zasoby, jeśli podmiot ten wykona roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wymóg osobistego i bezpośredniego uczestniczenia przez Podmiot Udostępniający Zasoby w wykonaniu Umowy).

§ 11.

Wymogi materiałowe

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej (dalej również: „ST”).

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem frezowiny i wiaty przystankowej) stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów z rozbiórki za jego zgodą, w tym frezowiny, do wbudowania pod warunkiem spełnienia wymogów normatywnych i specyfikacji. W przypadku nie wykorzystania frezowiny do wbudowania należy ją przekazać na Obwód Drogowy w Chrząstowicach.

- Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy oraz w razie konieczności zutylizować, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi.

§ 12.

Odbiory.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi stosownym wpisem w dzienniku budowy przez właściwych Inspektorów Nadzoru, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót stosownym wpisem do dziennika budowy 
i poinformowaniu właściwego Inspektora Nadzoru, wcześniej uzgodnionym sposobem komunikowania się. Nieprzystąpienie w tym terminie Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru tych robót upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego, sporządzenia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i kontynuowania dalszych robót.

- Jeśli Wykonawca nie zawiadomił Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Koszt wykonania robót odkrywkowych i ponownego zakrycia obciąża Wykonawcę i nie wpływa na cenę Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski 
o gotowości do odbioru częściowego wpisem do dziennika budowy i pismem skierowanym do Zamawiającego.

- Do zgłoszenia robót do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru pod względem jakościowymi i ilościowym.  Dokonanie odbioru częściowego robót stwierdzone będzie protokołem odbioru częściowego robót zawierającym potwierdzenie wykonania robót jakościowe i wartościowe.

- Odbiór danej części robót nie oznacza końcowego odbioru robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać w ramach końcowego odbioru robót, usunięcia przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek wykrytych w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy i zatwierdzonych częściowym protokołem odbioru.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego powinno nastąpić wpisem w dzienniku budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiającego.

- Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- dziennik budowy (jeśli był wymagany),

- oświadczenia kierownika budowy - zgodnie z art. 57 ust. 1  pkt. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób i sprawdzeń (z wynikiem pozytywnym),

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, oceny lub deklaracje zgodności oraz dopuszczenia do jednostkowego stosowania wyrobów, zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych;

- kopie rysunków ewentualnych zmian projektowych,

- sprawdzoną przez nadzór inwestorski dokumentację projektową powykonawczą,

- inne dokumenty wymagane do odbioru w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz  z dowodem zatwierdzenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z informacją geodety, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane;

- zestawienie faktycznie wykonanych i zaakceptowanych pod względem jakościowym 
i ilościowym przez Inspektorów Nadzoru robót.

- Warunkiem rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu:

- niezakończenia robót, lub

- nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, lub

- nieprzekazania Zamawiającemu wymaganych dokumentów, o których mowa 
w ust. 7,

Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wszelkie zaniedbania Wykonawcy w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w przedmiocie Umowy podlegającym odbiorowi Zamawiający odmawia dokonania odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie nie krótszy niż 5 dni. Ryzyko i koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13.

Gwarancja, rękojmia i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Na roboty będące Przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres … miesięcy, licząc od dnia kolejnego po spisaniu protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od kolejnego dnia po dacie  usunięcia tych wad. Dochodzenie roszczeń z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji tj. … miesięcy, licząc od dnia kolejnego po spisaniu protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od kolejnego dnia po dacie  usunięcia tych wad.

- Szczegółowe uwarunkowania dotyczące obowiązków Stron w związku z udzieloną gwarancją zostały określone w karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ………..…… zł. 
W dacie zawarcia Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie …………………..

- Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy (po odbiorze końcowym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad – w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Pozostała część zabezpieczenia (30 %) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od daty upływu okresu  rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to  Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w czasie trwania robót) lub w okresie trwania rękojmi i gwarancji z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 14.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy oraz terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego  brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia w terminie określonym w § 9 ust. 7 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w każdym przypadku naruszenia tego obowiązku - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 10.000,00 zł,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki – w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- jeżeli roboty objęte Przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca wskazany przez Wykonawcę w Umowie 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 9 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana 
w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 9 – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,

- za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 5 na zasadach określonych w § 7 ust. 11– w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę 
w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 11,

- za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 18 Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 4 Umowy w wysokości 0,01 % ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych 
w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za wykonanie robót, a Wykonawca niniejszym wyraża na to zgodę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy gdy:

- Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy z powodów niezawinionych przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie rozpocznie robót będących Przedmiotem Umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od przekazania mu przez Zamawiającego placu budowy,

- Wykonawca przerwie roboty będące Przedmiotem Umowy, a przerwa w realizacji trwać będzie nieprzerwanie dłużej niż 10 dni kalendarzowych,

- Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,

- wystąpi konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 12 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości niniejszej Umowy brutto (określonej w § 3 ust. 1),

- Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom innym niż zaakceptowani przez Zamawiającego,

- w przypadku opisanym w § 7 ust. 4 Umowy,

- w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 7 Umowy,

- Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji praw wynikających z umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej w terminie 60 dni od dnia wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 3 lub powzięcia przez Zamawiającego informacji o takim zdarzeniu..

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz plac budowy w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia, Wykonawca przy udziale Inspektorów Nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia i przedstawi ją Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, materiały i urządzenia nie stanowiące własności Zamawiającego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Inspektorów Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- przejęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16.

Ubezpieczenie

- Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie  koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich  - powstałe w związku z prowadzonymi robotami lub przy okazji prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową.

- Ubezpieczeniu  podlegają w szczególności:

- roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a powstałe na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp.

- W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 3 lit. b Umowy nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.

- Wykonawca przed przejęciem terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-3 w trakcie trwania Umowy, Wykonawca winien przedłożyć umowy ubezpieczenia na okres następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a wina będzie po stronie Wykonawcy.

§ 17.

Zmiany postanowień Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, z wyjątkiem wprowadzonych zgodnie z § 7 ust. 3 i ust. 10, § 8 ust. 6 oraz  § 10 ust. 4 Umowy, mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej – aneksem,  podpisanym  przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- Zmiana Umowy może być dokonana w przypadku:

- zaistnienia warunków atmosferycznych na terenie budowy uniemożliwiających realizację robót w okresie ich występowania, co może być podstawą do przyznania dodatkowego czasu na ukończenie o długości równoważnej z długością występowania wyżej opisanych warunków atmosferycznych lub czasu w jakim realizacja tych robót była uniemożliwiona z powodu wystąpienia takowych warunków atmosferycznych;

- wystąpienia opóźnień leżących po stronie zewnętrznych instytucji, urzędów i organów administracyjnych, gestorów sieci, co może być podstawą do przyznania dodatkowego czasu o długości równoważnej z zaistniałym opóźnieniem;

- zaistnienia konieczności zmiany terminu w związku z natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane, niewybuchy, niewypały 
- o czas równoważny z zaistniałym opóźnieniem z tego powodu;

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
z wyjątkiem zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, która to zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie przekazania przez Wykonawcę oświadczenia w formie pisemnej o takiej zmianie;

- zmiany zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez podwykonawców;

- zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz w stosunku, do nowego podwykonawcy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, 
w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej Umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:

zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części,

zmiany sposobu wykonywania robót,

zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

- w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej Umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania robót;

- wprowadzenia w życie po dacie podpisania Umowy Regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

§ 18.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 
z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych 
z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27  45 – 005 Opole  tel. 077 441 40 69; e-mail: sekretariat@zdp.opole.pl  zwany dalej Administratorem;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych:  
- adres poczty elektronicznej: e-mail: iod@zdp.opole.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania Umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

- podmioty i organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany  udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą prawną,

- podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą informatyczną.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z przepisami określonymi  w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).

7. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia  i realizacji Umowy.

W przypadku  nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować  celu zadania ustawowego lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1320, 
z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 
z  2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie objętym Umową.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem lub obowiązywaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby  Zamawiającego  (sąd powszechny w Opolu).

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera 23 ponumerowane strony.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. (w wersji elektronicznej);

,,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (tomy od I do V - w wersji elektronicznej);

- Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy;

- Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/ dostawcy;

- Załącznik nr 5 – wzór karty gwarancyjnej;

- Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy dot. podmiotów trzecich.

Zamawiający:                                                                  	Wykonawca:

Załącznik nr 3 do Umowy

………………………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach Umowy nr … / R / 2026 z dnia ……………… r. na realizację zamówienia pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w miejscowości Szczedrzyk”,

W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących wszystkich podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Umowy

………………………………………

(miejscowość, data)

Oświadczenie podwykonawcy

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń finansowych (wymagalnych wierzytelności) wobec Wykonawcy - firmy ……………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. ……………………., realizującej zamówienie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w miejscowości Szczedrzyk”

w ramach Umowy nr   /R/2026 z dnia …………… r.

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia …………….. r. zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………….

……………………………………………………………..………………….

(podpis podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ usługodawcy/dostawcy*)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Umowy

KARTA  GWARANCYJNA

sporządzona w dniu …………………….

- Zamawiający (przyjmujący gwarancję):

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu,

45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27

2. Wykonawca (udzielający gwarancji):

3. Umowa: Nr    /R/2026 z dnia                            r.

- Przedmiot Umowy:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w miejscowości Szczedrzyk”

5. Data odbioru końcowego (ostatecznego):  ……………………………………………….….

Warunki  gwarancji

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Budowlanych (STWiORB), zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji na wykonane prace wynosi … miesięcy, licząc od dnia kolejnego po spisaniu protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od kolejnego dnia po dacie  usunięcia tych wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.

- Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie

z  obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;

  - w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji łączna wartość usuniętych wad przekroczy 20 % wartości Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunięcia ostatniej z wad, która składać się będzie na przekroczenie 20 % - wej wartości Przedmiotu Umowy.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli 
o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

…………………………………………….……………..               	          		……..………………………………………………

Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy		              Przyjmujący gwarancję przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik nr 6 do Umowy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na

Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca: 
…………………………………………..

Nazwa Wykonawcy, adres, NIP

reprezentowany przez:

…………………………………………..

oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem:

- wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” 
i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 
z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
o przeciwdziałaniu.

………………………………

podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do Umowy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW TRZECICH, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do podmiotów udostępniających mojemu przedsiębiorstwu …………………………………………………… zasoby, tj.:

(nazwa, adres, NIP Wykonawcy)

- ……………………………………,

(nazwa, adres, NIP podmiotu udostępniającego zasoby)

- ……………………………………,

(nazwa, adres, NIP podmiotu udostępniającego zasoby)

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………

podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

użyć wielokrotnie w zależności od ilości występujących partnerów