OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Józefa Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy”.

- Ogólny zakres przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu polegającej w szczególności na:

- Pełnieniu nadzoru inwestorskiego, zarządzaniu oraz kontroli realizacji robót w ramach realizacji inwestycji polegającej na  budowie nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy przy ul. Józefa Sułkowskiego 58A, zgodnie z właściwą dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do postępowania o zamówienie publiczne oznaczone numerem  8/ZP/2025 pn. „Budowa nowego budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Józefa Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy”, w tym także kontroli i nadzorze realizowania postanowień umowy (zwanej dalej umową inwestorską) przez generalnego wykonawcę zawartej w wyniku powyżej oznaczonego postępowania. Adres strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa budowy: EZamowienia

- Przeprowadzaniu analiz i składaniu rekomendacji w zakresie wniosków o zmianę umowy inwestorskiej, umów na roboty dodatkowe oraz ewentualnych roszczeń,

- Weryfikacji rozliczeń, w tym przygotowaniu rozliczenia końcowego inwestycji,

- Utrzymaniu regularnej obecności na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu lub osoby ją zastępującej z kompetencjami decyzyjnymi co najmniej  2  razy w tygodniu,  nie krócej niż 6 godzin dziennie (z zastrzeżeniem, że muszą to być dni z co najmniej jednodniowym odstępem, ustalone z Zamawiającym) oraz obecności minimum dwóch osób z Personelu Kluczowego niezbędnych do wykonywania nadzoru, co najmniej  2  razy w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego,

- Stwierdzaniu, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
z dokumentacją projektową oraz innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do postępowania przetargowego oznaczonego numerem  8/ZP/2025,

- Weryfikacji na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- Kontroli w zakresie wprowadzanych zmian celem uniknięcia istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

- Udziale w naradach technicznych i radach budowy,

- Ocenianiu wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

- Personel  Inżyniera Kontraktu

  - Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy pomocy Zespołu Inżyniera Kontraktu (dalej Personel Kluczowy), w następujących specjalnościach:

  - konstrukcyjno-budowlanej;

  - drogowej;

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechniczych i IT;

  - rozliczeń.

  - Inżynier Kontraktu oprócz Personelu Kluczowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia zapewni na własny koszt w miarę potrzeb Personel Pomocniczy, który współtworzy  Zespół Inżyniera Kontraktu, w składzie co najmniej:

  - Specjalisty ds. administracyjno-biurowych;

  - Radcy Prawnego.

2.4	Wymagania dotyczące kwalifikacji oraz doświadczenia Personelu Kluczowego opisane są w rozdziale 9.

- Inżynier Kontraktu będzie reprezentował Zamawiającego (w porozumieniu z Zamawiającym) na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umową z Wykonawcą, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy inwestorskiej z Wykonawcą.

- Inżynier Kontraktu będzie wypełniał obowiązki wskazane dla Inżyniera Kontraktu w umowie inwestorskiej tj. m. in.: akceptacja projektu organizacji ruchu, planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Programu Zapewnienia Jakości, zatwierdzanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminach umożliwiających dochowanie terminów przez Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z umowy  inwestorskiej.

- Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych (w tym ich niezbędnych napraw) na czynnej Przychodni oraz terenu przyległego do zaplecza budowy.

- Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego na okres trwania umowy jak również kontroli harmonogramu robót Wykonawcy pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontroli terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych zadań.

- Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany realizować przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia umowy inwestorskiej z wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin to 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy oraz działań i zaniechań  uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Inżyniera Kontraktu i jego personelu jak i Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Zamawiający wymaga, aby Personel Kluczowy i Personel Pomocniczy posiadał uprawnienia do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, wchodzący w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, w zakresie swoich uprawnień kontrolują w sposób ciągły jakość wykonanych robót budowlanych oraz  wbudowanych materiałów, zgodnie z wymogami STWiORB, dokumentacji projektowej, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych, przepisów prawa oraz zgodnie z ogólną wiedzą techniczną.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją robót budowlanych.

- Inżynier Kontraktu reprezentuje interesy Zamawiającego w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do monitorowania i dokonywania rozliczeń finansowych i rzeczowych. W szczególności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji prawidłowości (merytorycznej oraz formalnej) i kompletności dokumentów składanych przez Wykonawcę celem uzyskania wynagrodzenia (w tym m.in. faktur wraz z załącznikami przedkładanymi przez podwykonawców robót).

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do opiniowania i wykazania zasadności konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, w tym przygotowania protokołów konieczności wraz z protokołami z negocjacji oraz nadzorowania ich realizacji.

- Inżynier Kontraktu dokona rozliczenia budowy (w tym będzie dokonywał również rozliczeń częściowych z wykonawcą robót budowlanych) i sporządzi dokumenty wymagane do przekazania na majątek trwały środków trwałych, wytworzonych/ulepszonych w trakcie realizacji robót budowlanych w terminie do 15 dni od dnia dokonania rozliczenia końcowego.

15. Zamawiający będzie miał prawo kontroli wykonywania obowiązków przez Inżyniera Kontraktu wglądu do wszystkich dokumentacji dotyczących budowy.

- Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu

        - Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych

- W zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych Inżynier kontraktu zobowiązany jest do:

- Kontroli wykonywania robót w zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kontroli poprawności prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nim odpowiednich wpisów. Wydawania poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek.

- Wstrzymywania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Kontroli jakości i zgodności wszystkich wykonywanych prac, wbudowanych materiałów 
i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Dopuszczenia bądź odrzucania stosowania materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- Kontroli i weryfikacji przedkładanych przez Wykonawcę świadectw, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp. oraz egzekwowania ich przedkładania w ramach składanych kart materiałowych.

- Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony  Zamawiającego.

- Przeprowadzania odbioru robót zanikających (i/lub ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania, w tym sporządzanie odpowiedniej dokumentacji technicznej jeśli trzeba będzie taką sporządzić.

- Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowym i finansowym.

- Kontroli i nadzorowania warunków wynikających z uzgodnień do projektów, w tym 
w szczególności powiadamianie właścicieli dróg i administratorów sieci i dróg 
o przewidywanych terminach rozpoczęcia robót, uczestniczenie w spotkaniach z nimi.

- Sprawdzania obmiaru i powiadamiania Wykonawcy  Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia.

- Żądania od Wykonawcy dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także ich wstrzymania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować zagrożenie, bądź niezgodność z dokumentacją projektową lub odpowiednimi pozwoleniami, zgodami, itp.

- Informowania Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców i zapewnienie odsunięcia ich od wykonywania robót.

- Kontroli dokumentacji związanej z obecnością i wykonywaniem prac przez podwykonawców.

- Dokonywania lub nadzorowania  rozruchów, testów, prób i odbiorów materiałów, sieci, sprzętu i urządzeń, a także systemów instalacyjnych również pod kątem ich współdziałania i spójności z istniejącymi sieciami, urządzeniami i systemami.

- Kontroli i nadzoru, skorelowania i zabezpieczenia przez Wykonawcę prowadzonych robót i dostaw w zakresie montażu dostarczanych i montowanego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót budowlanych.

- Skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia, sprzętu i urządzeń, a także systemów instalacyjnych (karty gwarancyjne, karty dostępu, oprogramowanie, itp.).

- Koordynowania wszelkich innych niezbędnych odbiorów specjalistycznych, w tym także odbiorów sprzętu i wyposażenia dostarczanego w ramach odrębnych postępowań przetargowych realizowanych przez Zamawiającego (dostawy inwestorskie).

- Zapewnienia Zamawiającemu wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego w zakresie koordynacji czynności związanych z realizacją budowy drogi wykonywanej poza granicami działki objętej inwestycją, prowadzonej w ramach odrębnego postępowania przetargowego realizowanego przez Zamawiającego, poprzez m. in. uczestnictwo w procedurach uzgodnieniowych pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Wykonawcą robót drogowych, obejmujących w szczególności ustalenie technologii, harmonogramu oraz sposobu wykonania dowiązania drogi do terenu inwestycji, zapewniającego zgodność z wymaganiami technicznymi, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Nadzorowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, w szczególności BHP i p. poż.

- Pisemnego opiniowania przyczyn niedotrzymania terminu ukończenia realizacji Zadania Inwestycyjnego, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o kary umowne, a także ewentualnie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego polecenia.

- Sporządzania szczegółowej inwentaryzacji robót budowlanych w przypadku przerwania robót i konieczności sporządzenia takiej inwentaryzacji oraz rozliczenia umowy o roboty budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę.

        - Zgłaszanie sporów, uwag i zastrzeżeń wobec Wykonawcy

- W zakresie reprezentowania i współpracy z Zamawiającym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:

      - Zgłaszania uwag, zastrzeżeń oraz występowanie do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego/ich Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- - 	uporczywie wykazuje rażący brak staranności

- - 	wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, nie stosuje się do postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

      - Współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy z Wykonawcą.

      - Informowania Zamawiającego o każdym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zawartej umowy między Wykonawcą a Zamawiającym i właściwych przepisów prawa wraz z propozycją działań, jakie należałoby podjąć.

      - Identyfikowania, wszędzie tam gdzie to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i osób trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz 
z propozycją działań, jakie należałoby podjąć.

      - Udziału w rozwiązywaniu sporów, skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zadania Inwestycyjnego.

      - W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczący realizacji umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym, udzielenia Zamawiającemu pełnego wsparcia poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu.

        - Zarządzanie inwestycją

            - Pełnomocnik Zamawiającego

              - W imieniu Zamawiającego wszelkie czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem postanowień umowy inwestorskiej z Generalnym Wykonawcą oraz umowy z Inżynierem Kontraktu będzie pełnił Pełnomocnik - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., poprzez osoby przez niego wskazane, w tym Kierownika Projektu. Poprzez scedowanie na te osoby czynności faktycznych oraz czynności w zakresie kontroli i nadzoru podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym Zamawiający nie traci prawa do kontroli i nadzoru realizacji inwestycji w zakresie swoich uprawnień.

              - Wszędzie tam, gdzie w niniejszej umowie mowa jest o Zamawiającym rozumie się Pełnomocnika z wyłączeniem jednakże czynności, praw i obowiązków zastrzeżonych, właściwych wyłącznie Zamawiającemu.

            - Narady techniczne/Rady Budowy

Inżynier Kontraktu uczestniczy w:

- Naradach technicznych organizowanych nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

- Radach budowy nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

w miarę potrzeby z udziałem całego Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych, przedstawicieli Zamawiającego i innych zainteresowanych Stron.

W trakcie trwania Narad technicznych/Rad budowy Generalny Wykonawca sporządza protokoły z poczynionych na nich ustaleniach, które zostają podpisane  bezpośrednio po zakończeniu spotkania przez przedstawicieli stron. Inżynier Kontraktu najpóźniej w następnym dniu roboczym przekazuje stronom wersję elektroniczną protokołów z narad.

W przypadkach nagłych, pilnych Inżynier Kontraktu samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego ma uprawnienie do zwołania w trybie natychmiastowym naradę lub radę poza ustalonym harmonogramem.

            - Podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw

- Inżynier Kontraktu na bieżąco weryfikuje jakie podmioty znajdują się na terenie budowy, jak również czy są to podmioty oficjalnie zgłoszone jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oraz czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego. Inżynier Kontraktu sporządza i aktualizuje wykaz ww. podmiotów oraz przekazuje go Zamawiającemu podczas każdej narady technicznej.

- Inżynier Kontraktu będzie weryfikował i opiniował projekty umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami robót budowlanych oraz usług i dostaw, w zakresie spełnienia w tych umowach wymogów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów SWZ na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz postanowień umowy na roboty budowlane (postępowanie oznaczone numerem 8/ZP/2025). Opinie te będą przekazywane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu każdego projektu umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Inżynier Kontraktu będzie weryfikował i opiniował kopie złożonych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w zakresie spełnienia w tych umowach wymogów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów SWZ na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz postanowień umowy na roboty budowlane. Opinie te będą przekazywane Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu każdej kopii umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy również:

- analiza dokumentów i opiniowanie zasadności bezpośrednich płatności dla podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

- kontrolowanie, czy podmiot który udostępnił wykonawcy robót budowlanych swoje zasoby na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy PZP) rzeczywiście wykonuje roboty budowlane oraz usługi, do realizacji których wymagane są udostępnione wykonawcy zdolności, zgodnie ze zobowiązaniem do udostępnienia zasobów oraz ofertą wykonawcy robót budowlanych.

- weryfikacja sytuacji podmiotowej proponowanego przez wykonawcę robót budowlanych nowego podwykonawcy, który miałby zastąpić dotychczasowego podwykonawcę będącego podmiotem, który udostępniał wykonawcy robót budowlanych swoje zasoby na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (weryfikacji podlegać będzie spełnianie przez proponowanego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu – zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o roboty budowlane, na podstawie dokumentów przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych).

- weryfikacji personelu wykonawcy robót budowlanych w przypadku ich zmiany pod kątem spełniania przez nowe osoby wymogów Zamawiającego (w tym posiadania wymaganego doświadczenia i kompetencji – zgodnie z zasadami opisanymi w umowie o roboty budowlane, na podstawie dokumentów przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych).

            - Biuro budowy

Zamawiający w ramach postępowania 8/ZP/2025 zobowiązał Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych do zorganizowania zaplecza budowy wraz z częścią wyodrębnioną dla Inżyniera Kontraktu - pomieszczenia przeznaczone dla min. 6 osób z sanitariatem. W przypadku gdyby wskazana ilość była niewystraczająca, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia większej ilości kontenerów dla własnego personelu w ramach oferty cenowej.

Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest także zapewnienie obsługi administracyjnej (w dni robocze w godzinach od 7:00 - 15:00) dla własnych potrzeb oraz potrzeb Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

            - Odbiory wynikające z umowy inwestorskiej podlegające nadzorowi Inżyniera Kontraktu

              - ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Wykonawca zgłasza gotowość danej części Robót Zanikających do odbioru wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu.

Na dzień sprawdzenia technicznego robót zgłoszonych do odbioru, Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów stwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zastosowanych materiałów.

Inżynier Kontraktu danej branży w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru. Inżynier Kontraktu ocenia jakość i ilość Robót zanikających na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. Warunkiem pozytywnego odbioru robót zanikających jest stwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu, że sprawdzany fragment robót został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i dokumentacją projektową oraz, że jakość wykonanych robót jest zgodna z wymaganiami polskich norm.

Odbiór Robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz opóźniania daty zakończenia Zadania.

              - ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Wykonawca zgłasza gotowość danej części Robót Ulegających Zakryciu do odbioru wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. 	
Na dzień sprawdzenia technicznego robót zgłoszonych do odbioru, Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów stwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zastosowanych materiałów.

Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru. Inżynier Kontraktu ocenia jakość i ilość Robót ulegających zakryciu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Warunkiem pozytywnego odbioru robót ulegających zakryciu jest stwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu, że sprawdzany fragment robót został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i dokumentacją projektową oraz, że jakoś wykonanych robót jest zgodna z wymaganiami polskich norm.

Odbiór Robót Ulegających Zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót oraz opóźniania daty zakończenia Zadania.

              - ODBIÓR KOŃCOWY – ODBIÓR ZADANIA

Odbiór Końcowy – Odbiór Zadania dokonywany będzie zgodnie z terminami wskazanymi 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (HRF).

- Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego – Odbioru Zadania, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inżyniera Kontraktu, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Wykonawca przed złożeniem Wniosku o przeprowadzenie Próby Końcowej zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego dla Programu i Harmonogramu Prób Końcowych dla Zadania.

Wykonawca z Wnioskiem o przeprowadzenie Próby Końcowej przedłoży Zamawiającemu dokumenty protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Użytkownika:

  - PZJ

  - technologię montażu

  - badania laboratoryjne

  - ekspertyzy

  - projekty technologiczne (ewentualne projekty zamienne proponowane przez Wykonawcę)

  - uzgodnienia z gestorami sieci oraz innymi podmiotami

  - dokumenty wymagane SST oraz w Umowie

  - uzgodnienia z Zamawiającym

  - protokół ze szkoleń personelu Użytkownika

  - wyciąg z Dziennika Budowy

  - instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim, w tym także w zakresie urządzeń i sprzętu wbudowanego,

  - atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

  - dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia,

  - świadectwo charakterystyki energetycznej,

  - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, Projektanta i Inżyniera Kontraktu pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane i akceptowane przez Zamawiającego, w tym ostemplowany projekt budowlany przekazany przez Zamawiającego do realizacji,

  - decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Wyżej wymienione Dokumenty na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, powinny posiadać pisemną akceptację Inżyniera Kontraktu potwierdzającą jej kompletność i poprawność.

- Raporty i rozliczenia

- W terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu Inżynier Kontraktu sporządzi i przekaże Zamawiającemu Raport otwarcia do akceptacji.

- Raport otwarcia będzie zawierał m.in.:

- Analizę planowanego zadania inwestycyjnego w oparciu o:

- udostępnione przez Zamawiającego materiały;

- wizję w terenie;

- przepisy prawa i zasady wiedzy technicznej;

- własne doświadczenie;

- Opis podmiotów uczestniczących w realizacji zadania;

- Proponowany system zarządzania inwestycją, metodologię kontroli i nadzoru;

- Plan Zarządzania Zadaniem Inwestycyjnym;

- Raporty miesięczne z realizacji robót budowlanych:

- Raporty miesięczne z realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu będzie przedkładać do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy;

- Raporty miesięczne z realizacji robót budowlanych będą zawierały m.in.:

- opis postępu robót wraz z wykazem robót wykonanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) w okresie sprawozdawczym;

- potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, za zgodność z oryginałem:

- zestawienie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu;

- zestawienie oraz protokoły odbiorów częściowych;

- zestawienie oraz protokoły odbiorów częściowych robót dodatkowych lub Zamiennych;

- protokół odbioru końcowego;

- protokoły nadzorów branżowych;

- fotografie dokumentujące postęp robót w danym okresie sprawozdawczym;

- wykaz wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu do zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych;

- wykaz sprzętu, urządzeń i narzędzi wykonawcy robót budowlanych dopuszczonych do pracy przez Inżyniera Kontraktu;

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej;

- przebieg realizacji Harmonogramu robót;

- nakłady finansowe poniesione na roboty;

- plan robót i finansowania na następne miesiące;

- wyliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres rozliczeniowy.

- Raport końcowy z realizacji robót budowlanych

  - W terminie do 30 dni, licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu do akceptacji raport z całości prac zrealizowanych w trakcie trwania robót budowlanych, zwany dalej „raportem końcowym z realizacji robót budowlanych”.

  - Raport końcowy z realizacji robót budowlanych będzie zawierał m.in.:

- Wykaz wszystkich wykonanych robót;

- Analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian względem pierwotnej dokumentacji projektowej;

- Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania. Karty ewidencji poniesionych nakładów i protokoły PT przekazania środków trwałych załączone do sprawozdania mają być zaakceptowane przez Zamawiającego;

- Potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane) i zrealizowanych obiektów Inwestorowi/Użytkownikowi wraz ze spisem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej;

- Wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania;

- Podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji robót Budowlanych;

- Potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, za zgodność z oryginałem kopie:

- protokołów z nadzorów branżowych;

- protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń;

- zaakceptowany przez Zamawiającego „protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania” obiektu, którego dotyczyły roboty budowlane.

- Kompletną korespondencję, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania realizacji robót budowlanych wraz ze spisem.

- Wyliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za okres rozliczeniowy, zgodnie z warunkami.

- Potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu za zgodność z oryginałem kopie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB, do którego nie został zgłoszony sprzeciw.

- Dokumentację fotograficzną ilustrującą przebieg robót w trakcie trwania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla każdego z wykonywanych elementów.

- Wykaz czynności serwisowych i przeglądów wynikających z przepisów prawa, których koszty będzie ponosił Wykonawca robót.

- Rozliczenia umowy inwestorskiej z Wykonawcą robót

Inżynier Kontraktu opracowuje Przejściowe Świadectwo Płatności (dalej: PŚP) stanowiące podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Podstawą do wydania przez Inżyniera Kontraktu PŚP jest zaakceptowany Raport Miesięczny o postępie robót Wykonawcy wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Akceptacja przez Inżyniera Kontraktu ww. dokumentów następuje podczas Rady Budowy zwoływanej w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Termin wystawienia przez Inżyniera Kontraktu PŚP wynosi 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ww. dokumentów.

- Rozliczenie rzeczowe zadania

- Inżynier Kontraktu dokonuje rozliczenia rzeczowego zadania, w tym sporządza karty ewidencji poniesionych nakładów i protokoły PT przekazania środków trwałych.

- Projekt podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 2 miesiące przez terminem zakończenia robót budowlanych wynikającym z aktualnego harmonogramu robót budowlanych. Na podstawie tego projektu Zamawiający wyda Inżynierowi Kontraktu (w terminie do 14 dni od otrzymania projektu podziału) wytyczne w zakresie ewentualnej korekty podziału majątku na środki trwałe, które Inżynier Kontraktu zobowiązuje się wprowadzić.

- Zamawiający informuje Inżyniera Kontraktu, że za akceptację ze strony Zamawiającego podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe uważa się: akceptację tego podziału przez Zamawiającego.

9.    Kluczowy personel, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

- NADZÓR INWESTORSKI NA ROBOTAMI BUDOWLANYMI I INSTALACYJNYMI

- Kierownik zespołu - osoba posiadająca:

a)  Wykształcenie wyższe techniczne,

b)  Doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie obiektów służby zdrowia,

c) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącymi nadzór nad inwestycjami budowlanymi oraz wymóg, aby osoba ta pełniła funkcję kierownika projektu przez okres min. 12 miesięcy na co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu szpitalnego lub obiektu użyteczności publicznej

d) Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem jako kierownik projektu przy wykonywaniu minimum jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją o wartości min. 10.000.000,00 zł brutto.

- 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru danej branży lub kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość robót wynosiła co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

- 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych, elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz która pełniła funkcję inspektora nadzoru danej branży lub kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość robót  wynosiła co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

- 1 osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru ds. teletechniki i IT, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty ds. teletechniki pełniącego nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz ich integracji przy projektach budowy lub rozbudowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

- 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pełnił funkcję inspektora nadzoru danej branży lub kierownika budowy dla co najmniej jednej inwestycji dotyczącej budowy lub rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej przez okres co najmniej 12 miesięcy, gdzie wartość robót wynosiła co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

- 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności drogowej w zakresie inżynierii drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót drogowych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót w zakresie dróg.

- 1 osoba pełniąca funkcję Specjalisty ds. rozliczeń, posiadająca wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego polegającego na pełnieniu funkcji odpowiedzialnej za weryfikację kosztów robót budowlanych, przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości każdej z robót co najmniej 10.000.000 zł brutto, w tym inwestycja ta była finansowana z wykorzystaniem środków unijnych.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zamawiający udostępni Inżynierowi Kontraktu dokumentację projektową w wersji elektronicznej oraz 1 egz. w  wersji papierowej.