WZOR UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr ……………………………….

zawarta w dniu ………………... 2026 r.  w ……………………….. pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Grodziec,

z siedzibą w Grodźcu, ul. Leśna 50 62-580 Grodziec, NIP 6650014932, REGON 310511887,

reprezentowanym przez: …………………………. – ………………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą  „Budowa drogi wewnętrznej na terenie szkółki Zbiersk"

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do Umowy: Projekt budowlany, STWiOR oraz kosztorysem ofertowym

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z:

- dokumentacją wskazaną w ust. 2,

- pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 658.2024 z dnia 29.10.2024 r.

- warunkami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

- wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

- przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi i terenowymi nieruchomości, na których wykonywane będą przedmiotowe roboty i warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizował przy użyciu sprzętu, materiałów oraz środków jakimi dysponuje i koszty związane z dysponowaniem sprzętem, materiałami i środkami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie.

- Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane  przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikających z niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

## Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień protokolarnego przekazania terenu robót.

## Termin zakończenia robót ustala się w ciągu 60 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.

## Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót na podstawie protokołu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

## § 3

## Obowiązki Zamawiającego

## Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

## Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach określonych w § 5 umowy.

## Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 6 umowy.

## Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów placu budowy.

## § 4

## Obowiązki Wykonawcy

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych narzędzi, materiałów oraz urządzeń do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

## Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu lub innym podmiotom przez Wykonawcę szkody w związku z wykonywaniem zamówienia (np. uszkodzenie nawierzchni drogi dojazdowej) Wykonawca zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia.

## W przypadku korzystania z podwykonawców przy wykonywaniu robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca ma obowiązek nadzorowania oraz koordynowania ich prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności podwykonawców.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.

## W uzasadnionych przypadkach, za które strony niniejszej umowy nie ponoszą odpowiedzialności, Zamawiający może  wyrazić  zgodę na  zmianę  technologii wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych. W tym przypadku  Wykonawca  robót  budowlanych  przedstawi Zamawiającemu   wniosek  zawierający szczegółowy  opis proponowanych zmian oraz kosztorys. Zmiana technologii nie stanowi nie zmiany umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na  jakość  robót  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót  będących  przedmiotem  niniejszej umowy. Wykonawca  jest  obowiązany  do  opracowania i przedstawienia  Zamawiającemu  do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy.

## Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub przedstawiające znaczną wartość, odkryte na  terenie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy powinny zostać  niezwłocznie przekazane pod opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca  niezwłocznie  podejmie   wszelkie  kroki  mające  na  celu  zapobiegnięcie uszkadzaniu przedmiotowych znalezisk przez personel  Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o przedmiotowych odkryciach i wykonania jego poleceń co do dalszego trybu postępowania względem przedmiotowych odkryć.

## Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych będących Przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 4a

Organizacja budowy

- Wykonawca koordynuje i organizuje realizację Przedmiotu Umowy, wykonywanego osobiście lub przez Podwykonawców, przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczególności zapewnić Podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy lub udostępnić pomieszczenia socjalno-bytowe.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie: pracowników fizycznych pracujących pod nadzorem kierownika robót budowlanych wykonujących następujące kategorie czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. wykonywanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót nawierzchniowych, robót odwodnieniowych.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów zawartych w ramach stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust 2. Kopia umów zawartych w ramach stosunku pracy powinna zostać zanonimizowana w sposób zgodny zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi lub roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie stosunku pracy.

- Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy (w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego):

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

- protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających,

- kosztorys powykonawczy,

- kompletna dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót),

- wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę,

- prowadzenie książki obmiarów zgodnie z Zarządzeniem 48/2020 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

- Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do PODGiK. Inwentaryzacja przyjęta do zasobu zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego i nie stanowi warunku podpisania protokołu odbioru końcowego ani wystawienia faktury końcowej.

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych   Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca jest także odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp.

- Wykonawca podejmie wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed  zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego Podwykonawców. Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi używanymi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w związku z realizacją obowiązków niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  Zamawiającemu oraz wszystkim upoważnionym przez niego  osobom,  jak  również  innym  uczestnikom  procesu budowlanego dostępu do terenu  budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będą prowadzone roboty budowlane.

## § 5

## Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).

- Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi: netto….…………… zł, brutto: ……………….zł (słownie:…………… ) i określona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypełnionego przedmiaru) stanowiącego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztów.

- Rozliczenie nastąpi końcową fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej są łącznie:

  - wykonanie  pełnego zakresu  robót objętych niniejszą umową;

  - przekazanie wszystkich protokołów odbioru robót oraz protokołu odbioru końcowego,

  - przekazanie kompletu Dokumentacji Powykonawczej.

- Obmiary oraz kosztorysy powykonawcze będą sporządzane przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe), na podstawie protokołów odbioru robót zanikających, oraz protokołu odbioru końcowego. Obmiary i kosztorysy powykonawcze wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż określone w przedmiarze robót, czyli takie dla których nie określono w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowej, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zapłata umownego wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca wystawia faktury dokumentujące realizację Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

  - w KSeF ( Krajowy System e-Faktur w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)  jako faktury ustrukturyzowane, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek lub jeżeli Wykonawca stosuje KSeF, albo

  - poza KSeF – wyłącznie w przypadkach dopuszczonych przepisami (w szczególności w okresach przejściowych, w trybach offline lub w razie niedostępności KSeF).

- Wykonawca zapewni udostępnienie faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu w KSeF poprzez prawidłowe wskazanie danych Zamawiającego, w szczególności NIP Zamawiającego.

- Strony ustalają, że:

  - momentem otrzymania (doręczenia) faktury ustrukturyzowanej jest dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF i tylko w tej sytuacji biegnie termin płatności

  - w przypadku faktury wystawionej poza KSeF w przypadkach dopuszczonych przepisami – momentem otrzymania (doręczenia) jest dzień jej faktycznego doręczenia Zamawiającemu w uzgodnionej formie, z zastrzeżeniem ust. poniżej

- W razie wystawienia faktury poza KSeF w trybie offline lub z powodu niedostępności KSeF, Wykonawca:

  - udostępni Zamawiającemu fakturę w uzgodnionej formie (np. plik PDF) na adres: grodziec@poznan.lasy.gov.pl  lub w inny uzgodniony sposób, oraz następnie

  - prześle fakturę do KSeF w terminach i trybach przewidzianych przepisami oraz przekaże Zamawiającemu numer identyfikujący faktury w KSeF niezwłocznie po jego nadaniu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu numer identyfikujący w KSeF każdej faktury ustrukturyzowanej niezwłocznie po jego nadaniu, w szczególności w wiadomości e-mail na adres: grodziec@poznan.lasy.gov.pl

- W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy lub w odniesieniu do danej transakcji nie powstaje obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF albo wystawienie jej w KSeF nie jest możliwe na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (w szczególności z uwagi na status Wykonawcy jako podmiotu zagranicznego lub inny brak obowiązku stosowania KSeF), Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej (np. plik PDF) na adres e-mail.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod numerem adresu PEF Zamawiającego: NIP 6650014932

## § 6

## Odbiór robót

- Strony ustalają następujące odbiory robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonuje  Zamawiający na  wniosek  Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3  dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Z odbioru robót Strony sporządzą protokół odbioru robót zanikających.

- Odbiór końcowy następuje po zrealizowaniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy. Zamawiający dokonuje odbioru w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia zakończenia prac. Po zakończeniu całości robót Strony sporządzą protokół odbioru końcowego.

- Przy odbiorze końcowym Wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumenty określone w § 4a ust 6 (Dokumentacja Powykonawcza) oraz:

- oryginał dziennika budowy wypełniony i podpisany przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

- oświadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane tj.: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- oświadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania,

- informację uprawnionego geodety, że obiekt jest usytuowany zgodnie z projektem,

- kartę informacyjną do zakończenia budowy wypełnioną przez kierownika budowy,

- kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz podpisane oświadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli dotyczy)

- Prace uznaje się za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamówienia, i zleceniem Zamawiającego po całkowitym zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy oraz sporządzeniu i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy nie tamuje odbioru robót.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony i zabezpieczenia miejsca budowy należy ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie wykonywanych robót, utrzymywanie ogólnego ładu i porządku, zorganizowanie zaplecza socjalno – magazynowego dla potrzeb własnych.

- Zlikwidowanie terenu  budowy oraz uporządkowanie terenu Wykonawca zrealizuje na swój własny koszt i własnym staraniem.

- Termin przekazania terenu po zlikwidowaniu terenu budowy strony ustalają na 7 dni od dnia odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w postaci robót budowlanych.

- W przypadku nie przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca budowy przez Wykonawcę Zamawiający dokona przywrócenia terenu budowy do stanu  pierwotnego  bez   konieczności  wzywania  Wykonawcy  do  realizacji tego obowiązku. Koszty czynności obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy porządku oraz zasad bhp i p. poż. na terenie  budowy. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska na terenie budowy oraz w jego najbliższym otoczeniu.

- Wykonawca podejmie wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy  przed  zniszczeniem  spowodowanym jego  środkami  transportowymi lub  jego podwykonawców. Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich związanych ze zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi  używanymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją obowiązków niniejszej umowy.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji  przedmiotu niniejszej umowy o wartości co najmniej 200.000 zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Umowy lub polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz w trakcie realizacji umowy jeżeli będzie to konieczne.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniesie  opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł on potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

- Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego.

- Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 8

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

- Niezależnie od uprawnień z rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące przedmiot Umowy zostały wykonane zgodnie z Umową i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi w tym zakresie polskimi normami.

- Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres ……………………. miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

- Usunięcie stwierdzonej wady lub usterki powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

- Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, której zapisy Strony zobowiązują się stosować.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od terminów ustalonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku:

- przerwy w realizacji robót trwającej ponad 3 dni, po uprzednim wezwaniu do kontynuowania robót i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni;

- niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2;

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z Umową lub zasadami sztuki budowlanej po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

- jeżeli Wykonawca prowadzi roboty w sposób zagrażający bezpieczeństwu swoich pracowników i osób trzecich, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

- jeżeli Wykonawca stosuje materiały i urządzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub inne niż określono w dokumentacji technicznej, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy;

- jeżeli Wykonawca powierzył wykonywanie robót osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni na prawidłową realizację umowy.

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki to uzasadniającej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron niniejszej umowy,  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  za  roboty prawidłowo wykonane  do  dnia odstąpienia  od  niniejszej  umowy.  Przedmiotowe  wynagrodzenie  jest  ustalane  w oparciu o stawki i wskaźniki przyjęte w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w  trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a strony niniejszej umowy  przystąpią do inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy. Postanowienia  niniejszej umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się odpowiednio. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione  koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Jeżeli  Zamawiający  odstąpił  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy, wszelkie  znajdujące  się  na  terenie  budowy  materiały,  urządzenia,  sprzęt,  roboty tymczasowe i wykonane  roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wynikała istotna zmiana okoliczności  powodująca, że wykonanie umowy nie  leży  w  interesie publicznym,   czego   nie   można   było   przewidzieć   w   chwili   zawarcia   umowy. Odstąpienie od umowy w takim  przypadku może nastąpić w terminie  30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych  okolicznościach.  W   takich  przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego  mu z tytułu wykonania części umowy.

- Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie miało skutek w części niewykonanej umowy.

§ 10

Kary umowne

- Strony   niniejszej   umowy   ustanawiają   odpowiedzialność   za   niewykonanie   lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach  KC  oraz  przez  zapłatę  kar  umownych  z  następujących  tytułów  i  w następujących okolicznościach.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu  niniejszej  umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto (ceny ofertowej), wskazanego w §5 ust. 2, za każdy  rozpoczęty dzień zwłóki w stosunku do terminu końcowego;

- za  zwłokę w  usuwaniu  wad w wysokości  0,5% wartości wynagrodzenia  umownego brutto (ceny ofertowej), wskazanego w §5 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w  stosunku do  terminów przyjętych w niniejszej umowie;

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto (ceny ofertowej), wskazanego w §5 ust. 2.

- za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdą osobę;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w wysokości 700 zł za każdy przypadek;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od  umowy z winy Zamawiającego  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia umownego brutto (ceny ofertowej), wskazanego w §5 ust. 2.

- Zastrzeżone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne naliczone na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczą 30% wynagrodzenia umownego brutto (ceny ofertowej), wskazanego w §5 ust. 2.

§ 11

Podwykonawcy

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zgłoszenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać dane Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jednocześnie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może następować później niż 7 dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca/Podwykonawca, zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji  warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

- nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana;

- w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót;

- w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego;

- postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót;

- postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych w niniejszej Umowie;

- umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

- umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa;

- okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

- umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 7 lub 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w przypadku:

- zawarcia umowy z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

- zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

- nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego,

- w zakresie części wynagrodzenia przewyższającej wartość wynikającą z obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część jego oferty.

§ 12

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca (lub odpowiednio Podwykonawca) są zobowiązani poinformować Podwykonawcę (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcę) o uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wartości robót, które będzie wykonywał dany Podwykonawca w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nastąpi to poprzez przesłanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio Podwykonawcę) projektu umowy o podwykonawstwo, zarówno do Zamawiającego i Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy). Jednocześnie na żądanie Zamawiającego – Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie nadania ww. pisma do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny”), jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Prawa autorskie

- Wykonawca na  mocy  niniejszej  Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.  2  Umowy,  z chwilą  podpisania  protokołu  odbioru końcowego  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego  bez zastrzeżeń, przenosi na Zamawiającego, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz   terytorialnie   i czasowo,  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  prawa  zależne  do  dokumentacji powykonawczej, na następujących polach eksploatacji:

  - w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania dokumentacji  powykonawczej

  - wytwarzanie  określoną techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których dokumentację  powykonawczą utrwalono;

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji powykonawczej;

  - publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a także publiczne udostępnianie dokumentacji powykonawczej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wraz  z  przeniesieniem  autorskim  praw  majątkowych  do  dokumentacji  powykonawczej,  Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego  własność  wszystkich  nośników,  na których  dokumentacja  powykonawcza została utrwalona.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich prawa majątkowych, zezwala Zamawiającemu na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  wynikających  z  dokumentacji  powykonawczej  oraz upoważnia  Zamawiającego  do  zlecania  osobom  trzecim  wykonywania  tych  zależnych  praw  autorskich oraz do rozporządzania i korzystania z dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca oświadcza, że wykonana w toku realizacji Umowy dokumentacja powykonawcza nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy.

§ 14

Zasady komunikowania się stron

- Każda ze Stron upoważni przedstawicieli, którzy będą upoważnieni do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej umowy wiążących Stronę, która ich ustanowiła.

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest: …………………………………….

Dane teleadresowe: ………………………………………………

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jest: ……………………………………….

Dane teleadresowe: ………………………………………………

- Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania   Stron   wynikające   z   niniejszej   umowy, a w szczególności nie są umocowani do reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian niniejszej umowy.

3. 	W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu umocowania oraz celu czynności podejmowanych przez przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, druga ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie żądać potwierdzenia przedmiotowej czynności przez osobę uprawnioną do reprezentowania Strony niniejszej umowy.

4. 	W przypadku, gdy na gruncie postanowień niniejszej umowy do złożenia oświadczenia woli w  postaci zgłoszenia, zawiadomienia czy poinformowania o zdarzeniach   lub   faktach   związanych  z  realizacją   przedmiotowej   umowy   jest wymagana forma pisemna, poprzez  jej zachowanie Strony będą rozumiały przesłanie oświadczenia  za  pośrednictwem  listu  poleconego   (w  tym  także  za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru) poprzez operatora publicznego lub firmy kurierskiej.

5. 	W przypadku, gdy na gruncie postanowień niniejszej umowy do złożenia oświadczenia woli  w  postaci zgłoszenia,  zawiadomienia  czy  poinformowania  o zdarzeniach   lub   faktach   związanych  z  realizacją   przedmiotowej umowy   nie jest wymagana forma  pisemna, Strony dopuszczają przesłanie oświadczeń za pośrednictwem faksu oraz poczty e-mail.

6.  Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie  adresu  swojej  siedziby oraz wszelkich danych teleadresowych (numer telefonu, faksu, adres poczty e-mail). Aktualne  na  dzień  podpisania  niniejszej  umowy adresy Strony podały na wstępie niniejszej umowy.

7. 	Niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 6 spowoduje ten skutek, że pismo wysłane na  adres drugiej Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.

§ 15 Zmiany Umowy

- Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 Pzp, a nadto w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku: opóźnienia w przekazaniu terenu robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych zgodnie z Pzp, kolizji z infrastrukturą, działań organów administracji lub siły wyższej.

- Dopuszcza się zmianę osób wskazanych do realizacji Umowy, w tym kierownika robót, pod warunkiem wykazania kwalifikacji nie niższych niż wymagane w postępowaniu.

- Dopuszcza się zmianę materiałów, urządzeń lub technologii na równoważne albo korzystniejsze technicznie, jeżeli nie prowadzi to do zmiany ogólnego charakteru Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych. Zamawiający ma w związku z tym prawo wydania Wykonawcy na piśmie poleceń, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu budowlanego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót. Zasady wyceny robót zamiennych zostały określone w § 7 Umowy.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie Protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, jakich elementów Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotyczą oraz w jaki sposób są związane z Przedmiotem Umowy. Bez zatwierdzonego Protokołu konieczności, zgodnie z zapisami powyżej,  Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Zasady wyceny robót dodatkowych zostały określone w § 7 Umowy.

- Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane  przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikającym z niniejszej Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach, za które Strony niniejszej Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu wniosek z projektem zamiennym  zawierającym szczegółowy opis proponowanych zmian, rysunki oraz kosztorys.

- W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie brutto ulega odpowiedniej zmianie.

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy z winy Wykonawcy.

§ 17

Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający informuje o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

- Administrator Danych Osobowych (ADO)

Nadleśnictwo Grodziec, z siedzibą ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, e-mail: grodziec@poznan.lasy.gov.pl.

- Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod_grodziec@rodo.pl.

- Cel przetwarzania:

| Cel przetwarzania | Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) | Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje |
| --- | --- | --- |
| Realizacja łączącej Panią/Pana ze Spółką umowy | Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) |  |
| Zgłoszenie Pani/Pana do ubezpieczenia społecznego, jeżeli zachodzi podstawa | Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) |  |
| Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, jeżeli zachodzi podstawa | Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) |  |
| Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami | Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) | Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi. |

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

- Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

- Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.

- Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

- Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w tabeli powyżej, zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną dostępną pod adresem:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/zamowienia-publiczne-zarzadzenia-decyzje/instrukcja-kancelaryjna/przepisy-kancelaryjno-archiwalne

przepisami prawa, w tym również obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa.

- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  - Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

- prawo dostępu do treści danych;

- prawo do sprostowania danych;

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych

  - Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

- prawo dostępu do treści danych

- prawo do sprostowania danych

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  - Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

- prawo dostępu do treści danych

- prawo do sprostowania danych

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

- Prawo do cofnięcia zgody:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

§ 18

Postanowienia końcowe

  - Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów polskich.

  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Niniejsza umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

_____________		______________

Załączniki do Umowy:

- Kosztorys ofertowy

- Dokumentacja budowlana

- Kopia polisy/umowy ubezpieczenia.

- Karta gwarancyjna.

- Kopie uprawnień budowlanych