## Przedmiar
Rodos 8.0.0.49 [L602511]
Przedmiar
Legionów 37/8
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 5 | 6 | 7
1 Roboty budowlane i instalacyjne
1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż urządzeń sanitarnych wraz z korkowaniem podejść | kpl | 1
|  | wanna z baterią, zlewozmywak z baterią, umywalka z baterią 1 | kpl | 1
2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż okapu kuchennego oraz półek i elementów montażowych | kpl | 1
3 | KNR 4-02 0314/06 | Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | szt | 1
4 | KNR-W 2-15 0315/02 | Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej | kpl | 1
5 | KNR INSTAL 0205/01 | Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych | lokali | 1
6 | Kalkulacja indywidualna | Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek | lokal | 1
7 | KNR 4-01 0426/03 | Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych | m2 | 75.61
8 | KNR 4-01 0354/15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych | szt | 1
9 | KNR 4-01 0303/02.1 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 1
10 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie powłok malarsko-okładzinowych po wymianie drzwi wejściowych do lokalu | kpl | 1
11 | KNR-W 4-01 0708/01.1 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej | m | 11
12 | KNNR 3 0702/06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | m2 | 1.6
|  | drzwi wejściowe wzmocnione 0,8*2 | m2 | 1.6
13 | KNR 4-01 0920/20 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt | 5
14 | KNR 4-01 0920/24 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe | szt | 1
15 | KNR 4-01 0411/08 | Wymiana progów drzwiowych | szt | 1
16 | KNNR 3 0702/05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych | m2 | 6.2
|  | drzwi pokojowe z dużą szybą 0,8*2 *3 | m2 | 4.8
|  | drzwi łazienkowe z małą szybą i kratką wentylacyjną 0,7*2 | m2 | 1.4
17 | KNR 4-01 0333/08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1
18 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 14*21cm | szt | 2
19 | KNR 4-01 0323/02.1 | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły | szt | 2
20 | Kalkulacja indywidualna | Sprawdzenie wewnętrznej instalacji wod-kan | kpl | 1
21 | KNNR 4 0127/01.1 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próba | 1
22 | KNR 4-02 0308/01 | Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm | m | 6
23 | KNR 2-15 0221/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 1
24 | KNR 2-15 0115/01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
25 | KNR-W 2-15 0229/05.2 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 1
26 | KNR-W 4-02 0224/03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt | kpl | 1
27 | KNR-W 2-15 0137/05 | Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
28 | KNR-W 2-15 0231/05.2 | Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową | kpl | 1
29 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 31.2
30 | NNRNKB 8 1136/01 | Posadzki z paneli podłogowych min AC5 wraz z listwami | m2 | 31.2
31 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 4.01
32 | NNRNKB 7 1130/02.2 dopłata 0,5x | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 35.21
33 | Kalkulacja indywidualna | Izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody - folia w płynie | m2 | 4.01
34 | KNNR-W 2 1209/03.1 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną | m2 | 4.01
35 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 12
36 | KNNR-W 2 0805/02.4 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej | m2 | 32
37 | KNR 0-41 0107/03 dopłata 2x | Uszczelnienie powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia | m2 | 32
38 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie gładzi renowacyjnej na ścianach i sufitach | m2 | 163
|  | ściany 175-35,21-12 | m2 | 127.79
|  | sufity 35,21 | m2 | 35.21
39 | KNNR 3 0605/04.1 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi - farby wysokoparoprzepuszczalne np. krzemianowe | m2 | 163
40 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłata za utylizację | kpl/miesz | 1
2 Dostawy
41 | Kalkulacja indywidualna | Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż | kpl | 1
42 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw standardowych, gotowych mebli kuchennych 6 elementów: szafka pod zlewozmywak szer. 80 cm – 1 szt.; szafka dolna szer. 60 cm – 1 szt.; szafki górne szer. 60 cm - 3 szt. - dostawa i montaż | kpl | 1
43 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż szafki umywalkowej | kpl | 1