Załącznik Nr 2 Projekt Umowy  …………………….

zawarta w dniu …............ 2026 roku

pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170; Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, NIP 946-17-76-938 zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", którego reprezentuje:

……………………………………………. - ………………………………

a

…………………………

reprezentowaną/ym przez:

………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi w dalszej części umowy Stronami a każda z osobna Stroną.

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zadanie:

- Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie

Budynek w dalszej części umowy zwany jest również obiektem.

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

  - obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.

  - normami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Normami w tym zakresie, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

  - technologią i parametrami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - najwyższą starannością i profesjonalizmem, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót,

  - Umową,

  - Harmonogramem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami podanymi w ust. 2 oraz na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z obiektem, w którym będą wykonywane roboty oraz dokumentacją związaną z przedmiotem umowy i nie budzą one jego wątpliwości, w szczególności odnośnie możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie i za wynagrodzeniem wynikającym z umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody osobom trzecim, w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, 
gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

§ 2 Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do dnia ……………….

- Terminem wykonania całości Przedmiotu umowy (zakończenie robót budowlanych) jest dzień wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych po uprzednim potwierdzeniu wykonania robót przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca z dniem podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu 
do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem” zawierający elementy robót do wykonania ze wskazaniem ich wartości w podziale na: tygodnie i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać roboty, za które Zamawiający zobowiązany będzie w 2026 r. zapłacić Wykonawcy w dwóch częściach - 40 % i 55% wartości kontraktu oraz jedną część wynagrodzenia w 2027 r. w wysokości 5% wartości kontraktu po odbiorze końcowym.

Uwaga: Ze względu na zaplanowany budżet zadania Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania robót o większej wartości aniżeli zaplanowane w pierwszych dwóch częściach, Zamawiający zobowiązany jest odebrać tylko roboty zaplanowane do rozliczenia w w/w udziale procentowym wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca wystawić faktury na kwoty w udziale procentowym, o którym mowa powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej określonej w §11 ust. 1a lit. p umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 4 do umowy oraz będzie podstawą bieżącej kontroli terminowości realizacji.

Harmonogram, o którym mowa w niniejszym ustępie powinien obejmować:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac,

- wartość robót,

- daty rozpoczęcia i zakończenia robót.

Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga akceptacji Zamawiającego w przypadku kiedy z wnioskiem wystąpi Wykonawca. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca.

- Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją techniczną bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

- Wykonawca z dniem podpisania umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy. Kosztorys musi być spójny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Kosztorys, o którym mowa  w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:

- odstąpienia od umowy i konieczności inwentaryzacji robót,

- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,

- zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej;

- robót zamiennych

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, zostanie wykonany jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).

- W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) 
nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

    - roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą uproszczoną, na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6;

    - w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, 
o którym mowa w ust. 6, zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy nie wyższa od średnich cen rynkowych, po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

- Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru, i samego Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 PZP oraz postanowieniemi niniejszej umowy.

- Termin wskazany w ustępie 1 dotyczy wykonania robót wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru zgodnie z § 7 ust. 2 umowy. Odbiór robót nie wlicza się do powyższego terminu. Odbiór robót będzie następował zgodnie z § 7 umowy.

§ 3 Wykonanie robót

- Przedmiot umowy realizowany jest w obiekcie będącym w ciągłym użytkowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy  w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem budynku, przez cały tydzień w dni robocze od godziny 7.00 do 19.00. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienarażający użytkowników budynku na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, nieutrudniający prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do obiektu a także, że zbadał obiekt oraz jego otoczenie oraz, że uzyskał wszelkie informacje pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy w sposób wymagany jej postanowieniami.

- W obiekcie, w którym wykonywane będą roboty objęte umową obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Wykonawcę, w tym przez osoby wykonujące umowę, Zamawiający jest uprawniony, po uprzednim komisyjnym stwierdzeniu i sporządzeniu z podjętych czynności protokołu do naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust.1 a lit. e umowy.

- Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy nie zapewnia miejsc parkingowych dla samochodów Wykonawcy (możliwy jest wjazd i wyjazd na teren budowy w dni robocze do godz. 10tej), zapewnia pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie do przechowywania materiałów i urządzeń.

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, 
nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast rozpoczęcie robót nastąpi 14 dni od przekazania dokumentów wymaganych decyzją Nr IN.5142.322.6.2025.KDD1 z dnia 18.02.2026 r. do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

- Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją techniczną bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

§ 4 Obowiązki Stron

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały dostarczone przez Wykonawcę i używane do wykonania przedmiotu umowy powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania przedmiotu umowy, jak również przedstawienia wyników tych badań na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli wymagane są instrukcje konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji próbek kolorystycznych - w odniesieniu do kolorystyki gzymsu ostatniej kondygnacji,  celem uzyskania akceptacji. Próbki kolorystyki mają być wykonane we wskazanych miejscach na obiekcie. Po zaakceptowaniu próbek przez Zamawiającego ostateczna decyzja o przyjęciu danej kolorystyki nastąpi przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W przypadku nie przedstawienia próbek materiałów Zamawiający może uznać wykonany przedmiot umowy jako wadliwy i nie przystąpić do odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt, wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do odgrodzenia strefy roboczej, przed dostępem osób trzecich i właściwego jej oznakowania oraz odizolowania czynnej strefy roboczej od pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy budynku w taki sposób, by nie przedostawał się tam kurz i pył z remontowanych pomieszczeń. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Prace będą prowadzone w obrębie pasa drogowego ulicy Dominikańskiej i Wykonawca obowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia.

- Każdorazowo po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest codziennie do utrzymania czystości w obiekcie, w których wykonywany będzie przedmiot umowy, zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. W przypadku naruszenia tego nakazu przez Wykonawcę, w tym przez osoby wykonujące umowę, Zamawiający jest uprawniony, po uprzednim stwierdzeniu naruszenia i sporządzeniu z podjętych czynności notatki, do wykonania zastępczego samodzielnie lub poprzez zlecenie sprzątania osobie trzeciej wraz z obciążeniem Wykonawcy kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z powyższym wykonaniem zastępczym (poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę). Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia nie wymaga dodatkowego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do sprzątnięcia. Bez względu na powyższe, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w §11 ust.1 a lit. f umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń w budynku, elewacji, lub jego otoczenia i wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt bez wezwania. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, Zamawiający jest uprawniony do wykonania zastępczego samodzielnie lub poprzez zlecenie osobie trzeciej wraz z obciążeniem Wykonawcy kosztami jakie poniósł w związku z wykonaniem zastępczym (poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę).

- Wykonawca przed wbudowaniem materiału w konstrukcję przedstawi Zamawiającemu aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów, zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy lub inne osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały widoczne i czytelne oznaczenia nazwy firmy Wykonawcy (np. kamizelka z nazwą firmy). W przypadku braku oznakowania Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w §11 ust.1 a lit. i umowy.

- Wykonawca, zobowiązany jest do zabezpieczenia niżej wymienione instalacje wewnętrzne, tak by podczas realizacji przedmiotu umowy nie uległy one uszkodzeniu. Instalacje wewnętrzne działające w obiekcie:

- sieć elektryczna;

- sieć telekomunikacyjna;

- system sygnalizacji pożaru

W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, które może lub będzie skutkować uszkodzeniem wymienionych wyżej systemów, Zamawiający jest uprawniony, bez potrzeby uprzedniego wezwania i wyznaczania terminu Wykonawcy, do wykonania zastępczego zabezpieczenia lub naprawy, samodzielnie lub poprzez zlecenie osobie trzeciej wraz z obciążeniem Wykonawcy kosztami jakie poniósł w związku z wykonaniem zastępczym (poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę).

Bez względu na powyższe, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w §11 ust.1 a lit. d umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z konserwatorami poszczególnych systemów działających w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

§ 5 Gospodarowanie Odpadami

- W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w tym zakresie przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarcze odpadami (BDO) pod numerem: ………………….

- Wykonawca zabezpieczy a następnie zagospodaruje pozyskaną z rozbiórki blachę miedzianą po jej obowiązkowym odkupieniu od Zamawiającego. Cena jednostkowa w PLN za kg złomu miedzianego zostanie ustalona po zakończeniu robot rozbiórkowych w oparciu o przeprowadzone przez Zamawiającego „Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia” i będzie stanowiła średnią arytmetyczną cen z 3 skupów zajmujących się pozyskiwaniem złomu miedzianego, położonych w odległości do 30 km od miejsca rozbiórki. Klasyfikacja i obmiar odbędą się, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z czynności obmiaru i klasyfikacji blachy miedzianej zostanie sporządzony protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT dokumentującej sprzedaż złomu miedzianego  na rzecz Wykonawcy z 7-dniowym terminem płatności.

§ 6 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe, murarskie, malarskie, tynkarskie, operatora maszyn, urządzeń i innego sprzętu.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający może żądać w celu weryfikacji zatrudnienia między innymi:

- oświadczenia Pracownika Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę,

  - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- W trakcie realizacji umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Zamawiający może wezwać, nie więcej niż raz w miesiącu, Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie do złożenia dokumentu/ dokumentów, o których mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu przedłożenia dokumentu/dokumentów Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w §11 ust.1 a lit. h umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów Prawa Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§7 Odbiór robót

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy 
przez Kierownika Budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

- Odbiory częściowe po zakończeniu wykonywania robót przewidzianych do finansowania w pierwszej i drugiej części w roku 2026 - będące podstawą wystawienia faktur częściowych do wartości 95% wynagrodzenia.

- Odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych jest wykonanie robót wynikających z harmonogramu, które zostały przewidziane do wykonania w 2026  r., potwierdzonych protokołami odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Budowy. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedstawieniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- W przypadku odbioru końcowego, podstawą zgłoszenia robót będzie faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

- Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla elementów wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

- karty przekazania odpadów,

- potwierdzenia przelewów dla podwykonawców w zakresie rozliczenia finansowego prac.

- Protokoły pomiarów elektrycznych instalacji wewnętrznych i instalacji odgromowej

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych podczas realizacji robót budowlanych – dokumentację zamienną uzgodnioną z Zamawiającym 
i Projektantem.

9. Brak przedłożenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-10, jest równoznaczny z brakiem gotowości Wykonawcy do odbioru.

10. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów określonych w ust. 2 w terminie do 7 dni licząc od dnia przekazania. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków i usunięcia poprawek, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia i usunięcia w terminie 7 dni od daty przesłania informacji przez Zamawiającego.

11. Po zakończeniu czynności odbiorowych zostanie podpisany protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w § 10 ust. 4 umowy.

12. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady lub usterki, Zamawiający dokona odbioru, wskazując w protokole wady lub usterki oraz wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca po usunięciu zgłasza gotowość do odbioru, a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia. Na podstawie protokołu stwierdza się usunięcie nieistotnych wad lub usterek. W przypadku nieskutecznego usunięcia, powtarza się czynności wymienione w zdaniach poprzednich. Za wady i usterki nieistotne uważa się takie, które nie powodują, że przedmiot umowy jest niezdatny do określonego w umowie użytku.

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin na usunięcie wad.

14. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy po wycenie wadliwie wykonanych robót,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w §11 ust. 1 a lit. c) umowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

c)	żądać odszkodowania na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, zgodnie z §11 ust. 4 umowy.

15. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru po usunięciu wad. Zamawiający przystąpi ponownie do czynności odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku za termin zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy uznany zostaje termin zgłoszenia Zamawiającemu usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad lub usterek, Zamawiający ma prawo do wykonania zastępczego samodzielnie lub poprzez powierzenie usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wzywania i wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

- Ilekroć niniejsza umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do zastępczego wykonania obowiązków obciążających Wykonawcę wraz z obciążeniem go kosztami, Zamawiający wykonuje bądź zleca wykonanie zastępcze bez konieczności uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych określonych w niniejszej umowie oraz roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§ 8 Rękojmia/gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……….. miesięcy na wykonany przedmiot umowy oraz dostarczony materiał licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy z wyłączeniem gwarancji na blachę tytanowo cynkową, w zakresie integralności tego materiału (wady produkcyjne powodujące korozję z perforacją, brak powstawania pęknięć, pęcherzyków, złuszczeń, odprysków i zwapnienia), która wynosi 50 lat, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Wykonawcę dłuższych okresów obowiązywania gwarancji lub rękojmi na dane materiały, wykonane roboty, obowiązuje okres gwarancji lub rękojmi korzystniejszy dla Zamawiającego.

- Zakres uprawnień z rękojmi i gwarancji określa umowa oraz Kodeks cywilny.

- Gwarancja lub rękojmia każdorazowo ulegają wydłużeniu o okres od zgłoszenia wady lub usterki do ich usunięcia.

- W ramach uprawnień gwarancyjnych Zamawiający ma prawo żądać nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy, a w przypadku gdy rzecz podlegała już naprawie, żądać wymiany na nową, wolną od wad. Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia sposobu usunięcia wady lub usterki oraz wymiany rzeczy na nową, wolną od wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z  gwarancji w następujących terminach:

a)	w przypadku wad istotnych tj. powodujących niezdatność rzeczy do użycia lub skutkujących wystąpieniem awarii Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia o wystąpieniu oraz usunięcia w terminie 7 dni roboczych. Zawiadomienie Wykonawcy będzie następować drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w §18 ust 1 umowy,

b)	w przypadku wystąpienia wad innych niż istotne lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia oraz do usunięcia w terminie 7 dni roboczych.  Zawiadomienie Wykonawcy będzie następować drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 18 ust 1 umowy.

- W uzasadnionych przypadkach termin przystąpienia do usuwania wad lub usterek oraz ich usunięcia może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawcę obciążają wszelkie koszty realizacji obowiązków gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, robocizny, materiałów, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki podlegające gwarancji niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych.

- W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad lub usterek, a także usuwania ich w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo do wykonania zastępczego samodzielnie lub poprzez powierzenie usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wzywania i wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, zachowując jednocześnie uprawnienia z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, na co Wykonawca  wyraża zgodę. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kar umownych.

- Uprawienia z tytułu gwarancji przysługują Zamawiającemu również po upływie jej okresu, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę w terminie obowiązywania gwarancji.

§ 9 Nadzór

- Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą:

  - ……………………………………………………

  - ………………………………………………..

- Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będą:

- ……………………………………………………

- ………………………………………………..

- Strony mają prawo zmiany osób wymienionych w ust.1 i 2 bez potrzeby uzyskania zgody, drugiej strony. Strony mają obowiązek powiadomić o tym fakcie pisemnie drugą stronę. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. W przypadku braku powiadomienia kontakt na wskazany w umowie adres zostaje uznany jako skuteczny.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: Pan ……………, tel.: ………………….., e-mail: …………………...

- Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w oświadczeniu w tabeli dot. wykazu osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego a osoba winna spełniać wymagania zawarte w SWZ.

§ 10 Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonanych i odebranych robót będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………. zł netto (słownie: …………………..), powiększone o obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23%, co stanowi: ………….  zł (słownie: …………………….), dające łącznie kwotę brutto:……………………. zł (słownie: …………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

- Zamawiający dopuszcza dwie płatności częściowe po dokonaniu dwóch odbiorów częściowych w 2026 roku. Planowana wartość pierwszej płatności częściowej nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto. W przypadku drugiej płatności częściowej, planowana wartość nie może przekroczyć kwoty ………….. zł brutto.

- Wykonawca wystawi faktury po podpisaniu protokołów częściowych i protokołu końcowego zgodnie z § 7 ust. 5.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Fakturę Wykonawca wystawia na adres siedziby Zamawiającego wpisując jako NABYWCĘ Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170,  ODBIORCĘ: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, NIP 946-17-76-938 ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin i przesyła/doręcza w oryginale na adres: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Na każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych prawem polskim, zamieścić numer niniejszej UMOWY.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej należy jako rodzaj adresu PEF Zamawiającego wybrać NIP a jako numer adresu PEF: 7171308671. W ustrukturyzowanej fakturze należy zawrzeć informacje wymienione w ust. 6

- Wykonawca, każdorazowo wraz z fakturą lub na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie własne o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawcy.

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia do czasu przedłożenia oświadczenia, a termin do zapłaty faktury w tym czasie nie biegnie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nr ……………………………………………. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie oraz na fakturze rachunek rozliczeniowy jest umieszczony na białej liście podatników podatku VAT o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający dokona zapłaty na inny, wymieniony w wykazie podatników VAT rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. W przypadku, gdy w wykazie podatników VAT brak jakiegokolwiek rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, Zamawiający, według własnego wyboru poinformuje Wykonawcę o wstrzymaniu płatności do czasu przedłożenia prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego lub dokona płatności na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w umowie spowodowaną brakiem możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w szczególności związanym z brakiem właściwego rachunku rozliczeniowego na fakturze. Właściwy dla Wykonawcy Urząd Skarbowy to ………………………………………….

14. Jeżeli faktura VAT wystawiona jest nieprawidłowo, termin, o którym 	mowa w ust. 4, biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu „faktury 	korygującej”.

15. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 101

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur-KSeF

1. Poniższe postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury oraz w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Wykonawcy uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

7. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

8. W związku z brakiem możliwości dodawania przez KSeF załączników które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi, tj. nie będą stanowić integralnej części faktury w systemie KSeF,  wszystkie dotychczas przesyłane załączniki pod fakturą Wykonawca winien przesyłać na wskazany adres:……………..

W tytule wiadomości email lub pisma należy dodać KSeF ID ( numer nadanej w KSeF). Jest to warunek konieczny do prawidłowego zidentyfikowania załącznika z fakturą.

§ 11 Kary umowne

1a. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;

- za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku zabezpieczenia systemów, o których mowa w § 4 ust.11 umowy w wysokości 500,00 zł za każdorazowe niezabezpieczenie potwierdzone komisyjnym protokołem;

- za naruszenia zakazu palenia tytoniu, o którym mowa w §3 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 zł za każdorazowe potwierdzone notatką stwierdzenie naruszenia zakazu w odniesieniu do każdego pracownika;

- za niewykonanie obowiązku codziennego sprzątania po robotach, o którym mowa w §4 ust. 7 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdorazowy potwierdzony notatką przypadek;

- za każdy przypadek niewywiązania się z nakazu opisanego w §4 ust. 10 umowy – w wysokości 100,00 zł za każdorazowe potwierdzone notatką stwierdzenie naruszenia nakazu w odniesieniu do każdego pracownika;

- za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia dokumentu/dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1. umowy;

- w przypadku braku oznakowania, o którym mowa w §4 ust. 10 umowy w wysokości 100,00 zł za każdorazowe potwierdzone notatką stwierdzenie naruszenia nakazu w odniesieniu do każdego pracownika lub innej osoby wykonującej przedmiot umowy.

- w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,– w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto,

- w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 14 ust. 8 umowy,

- za niestawiennictwo na przegląd gwarancyjny w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy przypadek,

- za zwłokę w dostosowaniu harmonogramu do wskazań Zamawiającego w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki

1.b. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku braku terminowego zatwierdzenia lub wniesienia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu – w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

- w przypadku braku terminowego protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy;

- w przypadku braku terminowego dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy;

- za niestawiennictwo na przegląd gwarancyjny lub przegląd w okresie rękojmi, jeśli na przegląd ten stawił się Wykonawca, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy przypadek.

- Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania stosownego pisemnego wezwania.

- Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Uprawnienie zamawiającego do dochodzenia kar umownych nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z innych przysługujących mu z mocy prawa lub niniejszej umowy środków prawnych. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy.

- Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułów, o których mowa w ust. 1 a lit.: a-b, d-p, nie może przekroczyć 20 % wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, o której mowa w §10 ust. 1 umowy.

- W przypadku, kiedy łączna wysokość kar umownych przekroczy 15% wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną określoną w ust. 1 a lit. c.

- Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nie powoduje utraty możliwości naliczenia i dochodzenia kar umownych.

§12 Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym i innych przepisach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  i naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie oraz we wskazanych w lit. a-c poniżej:

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni roboczych;

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności w przypadku, w którym wartość naliczonych kar umownych przekracza wysokość wskazaną w §11 ust. 5 umowy;

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli;

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;

- Zamawiający w terminie 7 dni dokona protokolarnego odbioru robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Zamawiający ustosunkuje się do przedłożonego przez Wykonawcę protokołu w terminie 7 dni, a w przypadku, gdy protokół nie został sporządzony prawidłowo, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w tym terminie, a Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni uporządkuje teren robót oraz usunie dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie zatwierdzonego protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 4 lit. c, Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy w oparciu o obmiary wykonanych robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.. Termin ustosunkowania się przez Zamawiającego do przedłożonych kosztorysów powykonawczych wynosi 7 dni licząc od daty przedłożenia go przez Wykonawcę. W przypadku, gdy kosztorysy nie zostały sporządzone prawidłowo, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w tym terminie, a Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Zatwierdzone przez Zamawiającego kosztorysy powykonawcze będą stanowić podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę, a Zamawiający dokona zapłaty za wykonane i odebrane roboty na zasadach określonych odpowiednio w §10 umowy.

- Na roboty objęte fakturą wskazaną w ust. 5 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w §8 umowy.

§13 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, tel. 81 53-216-05).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@lscdn.pl lub pisemnie (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin).

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

- Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilnoprawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną) jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Osoby fizyczne posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub  uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§14 Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

- Umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

- Umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,

- Załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

- W każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

- Projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot 
z wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym, a brak jest dołączonej rzetelnej informacji z jakich innych pozycji zostanie pokryta nadwyżka albo

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
za przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności przekracza wartość wskazaną w kosztorysie ofertowym, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisów o zabezpieczeniu kwoty przekraczającej wartość wynagrodzenia,  wynikającą z kosztorysu ofertowego w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji (w takim przypadku projekt gwarancji, w której Beneficjentem będzie Zamawiający należy przedłożyć do akceptacji wraz z projektem umowy podwykonawczej).

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2, będzie uważane za jego akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w powyższym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, o którym mowa  w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia, zawarte w ust. 1-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 1-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń 
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

§15 Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 PZP, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

A. W zakresie przedłużenia terminu:

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, 
przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, trwającej co najmniej 7 dni, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego 
do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie 
lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną nieujawnioną w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji. O przedłużeniu terminu oraz  liczbie dni, o które termin realizacji robót zostanie wydłużony, decyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz nie pozwalających na wbudowanie założonych materiałów budowlanych zgodnie z dołączonymi do materiałów kartami produktu. O przedłużeniu terminu oraz liczbie dni, o które termin realizacji robót zostanie wydłużony, decyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
w dokumentacji zamówienia zmian (zmiany w dokumentacji nie mogą być zmianami istotnymi zgodnie z art 36a ustawy prawo budowlane), powodujących wstrzymanie 
lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji zamówienia oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

  - Przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym 
do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 
lub ust. 2 PZP,

B. W zakresie zmiany przepisów

  - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

C. W Zakresie zmiany sposobu rozliczania Umowy

  - Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.

D. W zakresie zmiany przepisów podatkowych

  - Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;

E. Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót przewidzianych w dokumentacji lub sposobu spełnienia świadczenia:

  - Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji lub STWIORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,

- możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji zamówienia lub STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

F. Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych,

  - konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,

  - Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ). Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin, o którym omowa w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

G. Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.:

  - Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

  - Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę.

H. Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie określonym powyżej, spowodowane następującymi okolicznościami:

17) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

18) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy,

19) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

20) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 K.c.,

21) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy,

22) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

23) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ.

- Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 PZP:

- Zmiana danych teleadresowych,

- Zmiana osób do kontaktu

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy związane ze zmianami ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS, dotyczący cen wpływających na realizację przedmiotu zamówienia.

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o wartość zmian, o których mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 10% w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Zmiana liczona jest wyłącznie w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie postanowień zawartych w niniejszym punkcie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem Umowy są usługi i okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 Zamawiający dopuszcza zmianę Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 maksymalnie o 15%.

5. Waloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać w przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 od daty ustalonej przez Strony, wskazanej w aneksie.

6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu 
o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana 
jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. Zmiany dotyczące zatwierdzonego decyzją LWKZ projektu należy uzgodnić z przedstawicielem tego organu.

8. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujących zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie Wykonawcy wypłacone w ramach faktury końcowej. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odrębnego wynagrodzenia w tym zakresie.

9. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 
…………………………… złotych (słownie: ……………………………….).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi od dnia odbioru końcowego.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………….) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ……………………… złotych (słownie: ……………) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej gwarancji lub rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela 
do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania 
na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał 
je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie 
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia 
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, 
o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu 
do umowy.

§ 17

Ubezpieczenie

  - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego, Zamawiającego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  1 800 000,00 zł.

W sytuacji, gdy przedłożona polisa nie jest w całości dedykowana do realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego sumy gwarancyjnej o następującej treści:

Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia polisy potwierdzającej zawarcie Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr…………... nie jest wyczerpana, co oznacza, że nie zostały z tej polisy wypłacone odszkodowania oraz nie zostały zgłoszone do wykonawcy roszczenia, które powodują utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet zgłoszonych roszczeń.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres faktycznej realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany przedłożyć nową polisę na kolejny okres. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia całości składki, nie później 
niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 
się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

- Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do spełnienia wymogów opisanych w niniejszym paragrafie.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1. musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych 
w ust. 1-3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej  3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 3 
lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w terminie, o którym mowa w ust.  4., Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać stosownego ubezpieczenia  
w zakresie określonym w ust. 1-3, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§18 Korespondencja

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą̨ doręczane:

Zamawiającemu – adres do korespondencji: ……………………

poprzez E-doręczenia ……………………

Wykonawcy - adres do korespondencji: ………………………., e-mail: ………………….., E-doręczenia ……………………

- Strony są̨ zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub poprzez E-doręczenia. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę̨, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.

- Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się̨ za doręczone.

§19 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.

- W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są postanowienia według następującej hierarchii dokumentów:

  - Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

  - Wyjaśnienia treści SWZ

  - Przedmiar robót.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją umowy Strony umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania, że doręczenie uznaje się za skuteczne w przypadku nadania poczty na ostatni znany adres.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Wykonawca					                              Zamawiający

Załączniki do umowy:

  - Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 - Oświadczenie sankcyjne

Załącznik Nr 2 do Umowy NR …../2026

Zamawiający:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,

ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA UMOWY Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie jestem pomiotem wpisanym na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

Data; podpis

Zgodnie z treścią:

Art. 2. 1. Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1, zwana dalej „listą”,
jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Pub-
licznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu,
wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich za-
stosowanie.
2. Zakres środków, o których mowa w art. 1, stosowanych wobec osób i podmiotów wpisanych na listę nie może po-
wielać zakresu środków określonych względem tych osób i podmiotów w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
lub rozporządzeniu 269/2014.