## Arkusz1
HARMONOGRAM DYREKTYWNY PRAC REMONTOWYCH (HDPR)
Remont dachu, nadbudówek, podestów technicznych, demontaże instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się na dachu i wew budynku. Demontaże instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku. Wykonanie nowych instalacji klimatyzacji, wentylacji , fotowoltaicznej i oddymiania klatek schodowych w budynku i na dachu. Wykonanie nowych instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
L.p. | Opis | Casz trwania [miesiące] | Wykonanie od dnia zawarcia umowy (miesiące)
1 | Kamień milowy nr 1 - prace przygotowawcze,demontaże dach D1 etap1, wykonanie ścian pożarowych,remonty nadbudówek i ich dachów z zwykonaniem wieńca żelbetowego, montażem podkonstrukcji stalowych, demontaże wewnętrzne piętro III. | 2 | 2
2 | Kamień milowy nr 2 - montaż podkonstrukcji stalowej, nowych warstw dachowych i obróbek blacharskich dach D1 etap 1, montaż instalacji wewnetrznych piętro III, demontaże dach D1 etap 2 , remont podkonstrukcji stalowej pod agregaty wody lodowej | 1 | 3
3 | Kamień milowy nr 3 - montaż podkonstrukcji stalowej, nowych warstw dachowych i obróbek blacharskich dach D1 etap 2, demontaż i montaż instalacji wewnetrznych piętro II, demontaże dach D1 etap 3 , | 1 | 4
4 | Kamień milowy nr 4 - montaż podkonstrukcji stalowej, nowych warstw dachowych i obróbek blacharskich dach D1 etap 3, wykonanie nowej elewacji na zewnętrznej stronie obwodowej ściany attykowej, demontaż i montaż instalacji wewnetrznych piętro I | 1 | 5
5 | Kamień milowy nr 5 - montaż instalacji odymiania klatek schodowych | 0.5 | 5.5
6 | Kamień milowy nr 6 - montaż agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych, nawilżaczy parowych, armatury i sterowania układem kaskady agregatów wody lodowej, montaż instalcji rurowych i kanałowych wraz z izolacjami, insatalacji fotowoltaicznej na dachu | 0.5 | 6
7 | Kamień milowy nr 7- uruchomienia, próby, pomiary, odbiory | 1 | 7
| Razem: |  | 7